## Apontamentos
Serial | Serial Inventário Vinculado | Rodovia | km inicial | km final | Lote | Latitude | Longitude | Natureza | Classe | Comprimento | Largura | Espessura | Faixa | Sentido | Status | Criado por | Atualizado por | Empresa | Equipe | Programação | Início da programação | Fim da programação | Criado em | Encontrado em | Atualizado em | Executado em | Observações | Prazo | Avaliado em | Valor total | Recurso_1 | Quantidade_1 | Valor_1 | Valor Unitário_1 | Recurso_2 | Quantidade_2 | Valor_2 | Valor Unitário_2 | Recurso_3 | Quantidade_3 | Valor_3 | Valor Unitário_3 | Recurso_4 | Quantidade_4 | Valor_4 | Valor Unitário_4 | Recurso_5 | Quantidade_5 | Valor_5 | Valor Unitário_5 | Recurso_6 | Quantidade_6 | Valor_6 | Valor Unitário_6 | Recurso_7 | Quantidade_7 | Valor_7 | Valor Unitário_7 | Recurso_8 | Quantidade_8 | Valor_8 | Valor Unitário_8 | Recurso_9 | Quantidade_9 | Valor_9 | Valor Unitário_9
VPT-default-2026.00126 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 40 | 11 | 0.06 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-05-28 07:49 | 2026-05-15 07:40 | 2026-06-17 14:52 | 2026-05-27 07:41 | 80 metros deslocamento para descarga 22 Viagens de 14m³ Total = 308m³ 308*0,08=246,4 | 2026-06-10 07:41 |  | 13655.544 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 812.83 | 13655.544 | 16.8
VPT-default-2026.00142 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 100 | 5 | 30 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-10 10:45 | 2026-05-15 10:32 | 2026-06-17 14:52 | 2026-06-09 10:32 | Corte em Solo E:304 até E:309 ¦ Largura 5,00m. ¦ Altura 30cm. Lançamento da 1ª Camada de Aterro da Subida da Ponte 32 Viagens de 14m³ = 448m³ E:103 até E:105+10 ¦ Largura 26,00 Altura 25cm. de Material Solto | 2026-06-10 10:32 |  | 13655.544 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 812.83 | 13655.544 | 16.8
VPT-default-2026.00144 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 100 | 26 | 1 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-11 16:27 | 2026-05-15 16:21 | 2026-06-17 14:50 | 2026-06-10 16:21 | • — — —: Corte de Talude Alca de Acesso a Rodovia E:304 até E:309 Altura 1m. | 2026-06-10 16:21 |  | 13655.544 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 812.83 | 13655.544 | 16.8
VPT-default-2026.00153 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 42.161 | 14.071 | 2 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-23 07:57 | 2026-06-11 07:45 | 2026-06-30 16:04 | 2026-06-17 07:46 |  | 2026-07-10 07:46 |  | 27522.2813 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 523.03 | 7589.1653 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1186.495 | 19933.116 | 16.8
VPT-default-2026.00155 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 37.2 | 14.071 | 0.4 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-24 07:43 | 2026-06-11 07:22 | 2026-07-16 17:23 | 2026-06-19 07:22 | compactação de duas camadas | 2026-07-10 07:22 |  | 5023.5012 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 367.215 | 5023.5012 | 13.68
VPT-default-2026.00157 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 37.2 | 14.071 | 0.6 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-24 10:31 | 2026-06-11 08:25 | 2026-07-16 17:22 | 2026-06-20 08:25 | compactação da 3°, 4° e 5° camada - TERRAE | 2026-07-10 08:25 |  | 4296.4092 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 314.065 | 4296.4092 | 13.68
VPT-default-2026.00161 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Bruno Braga | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-07-09 16:11 | 2026-06-11 16:07 | 2026-07-16 16:07 | 2026-07-05 16:07 | COMPCTAÇÃO RAMO 200 - EST: 202 A 206 C= 80 M L= 11 H= 0,20 MEMORIA DE CALCULO: C*L*H 80*11*0,20= 176 4ª COMPACTAÇÃO RAMO 200 - EST 202 A 206 ---------------------------------------------------------------------------------------------- COMPCTAÇÃO RAMO 500 - EST: 500 A 508 C= 140 M L= 14 M H= 0,20 MEMORIA DE CALCULO: C*L*H 140*14*0,20= 392 | 2026-07-10 16:07 |  | 27806.9959 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 2761.37 | 27806.9959 | 10.07
VPT-default-2026.00162 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 260 | 18.5 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Bruno Braga | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-07-09 16:24 | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-16 16:10 | 2026-07-06 16:17 |  | 2026-07-10 16:17 |  | 31784.6459 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 3156.37 | 31784.6459 | 10.07
VPT-default-2026.00163 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 260 | 18.5 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Bruno Braga | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-07-09 16:37 | 2026-06-11 16:33 | 2026-07-16 16:09 | 2026-07-07 16:34 |  | 2026-07-10 16:33 |  | 31784.6459 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 3156.37 | 31784.6459 | 10.07
VPT-default-2026.00164 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 16 | 12 | 0.6 | Não se aplica | Sul | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-07-10 15:14 | 2026-06-11 14:55 | 2026-07-16 15:28 | 2026-07-03 14:55 | COMPACTAÇÃO DE 3 CAMADAS AREA 2 3º 4º E 5º | 2026-07-10 14:55 |  | 23257.3699 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 2309.57 | 23257.3699 | 10.07
VPT-default-2026.00165 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 12 | 12 | 0.4 | Não se aplica | Sul | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-07-10 15:36 | 2026-06-11 15:25 | 2026-07-16 15:28 | 2026-06-28 15:25 |  | 2026-07-10 15:25 |  | 22677.3379 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 2251.97 | 22677.3379 | 10.07
VPT-default-2026.00168 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 55 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF03 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-07-13 08:43 | 2026-06-11 08:10 | 2026-07-15 20:07 | 2026-07-10 08:26 | 08/07/2026 FOI ESCAVADO 09/07/2026 DRENAGEM Tubo PA3 0,80 Est.605+14,39 a Esta.605+12,90 COMPRIMENTO = 26 M UNIDADE = 09/07/2026 DRENAGEM Tubo PA3 0,80 Est505+4,00 a Esta.602+0,84 COMPRIMENTO = 29 M UNIDADE = 10/07/2026 CONTINUAÇÃO DE AMBOS 2 PA3 50,51 | 2026-07-10 08:11 |  | 24329.6568 | Bueiro simples tubular de concreto PA3 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 50.51 | 24329.6568 | 481.68
VPT-default-2026.00198 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 100 | 14 | 2.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-07-16 14:38 | 2026-06-11 | 2026-07-16 14:43 | 2026-07-10 14:41 | volume 3,500 m³ | 2026-07-10 |  | 66840.5714 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 554.14 | 8040.5714 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 3500 | 58800 | 16.8
VPT-default-2026.00199 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 100 | 14 | 2.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-07-16 14:38 | 2026-06-11 | 2026-07-16 15:01 | 2026-07-07 15:00 | volume 3,500 m³ | 2026-07-10 |  | 66840.5714 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 554.14 | 8040.5714 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 3500 | 58800 | 16.8
VPT-default-2026.00200 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 100 | 14 | 2.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-07-16 14:38 | 2026-06-11 | 2026-07-16 15:05 | 2026-07-02 15:05 | volume 3,500 m³ | 2026-07-10 |  | 66840.5714 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 554.14 | 8040.5714 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 3500 | 58800 | 16.8
VPT-default-2026.00201 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 100 | 14 | 2.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-07-16 14:38 | 2026-06-11 | 2026-07-16 15:09 | 2026-06-30 15:09 | volume 3,500 m³ | 2026-07-10 |  | 66840.5714 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 554.14 | 8040.5714 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 3500 | 58800 | 16.8
VPT-default-2026.00202 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 100 | 14 | 2.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-07-16 14:38 | 2026-06-11 | 2026-07-16 15:04 | 2026-07-03 15:04 | volume 3,500 m³ | 2026-07-10 |  | 66840.5714 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 554.14 | 8040.5714 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 3500 | 58800 | 16.8
VPT-default-2026.00203 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 100 | 14 | 2.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-07-16 14:38 | 2026-06-11 | 2026-07-16 15:01 | 2026-07-06 15:00 | volume 3,500 m³ | 2026-07-10 |  | 66840.5714 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 554.14 | 8040.5714 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 3500 | 58800 | 16.8
VPT-default-2026.00204 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 100 | 14 | 2.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-07-16 14:38 | 2026-06-11 | 2026-07-16 15:02 | 2026-07-04 15:01 | volume 3,500 m³ | 2026-07-10 |  | 66840.5714 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 554.14 | 8040.5714 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 3500 | 58800 | 16.8
VPT-default-2026.00205 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 100 | 14 | 2.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-07-16 14:38 | 2026-06-11 | 2026-07-16 15:01 | 2026-07-05 15:01 | volume 3,500 m³ | 2026-07-10 |  | 66840.5714 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 554.14 | 8040.5714 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 3500 | 58800 | 16.8
VPT-default-2026.00206 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 100 | 14 | 2.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-07-16 14:38 | 2026-06-11 | 2026-07-16 15:12 | 2026-06-29 15:11 | volume 3,500 m³ | 2026-07-10 |  | 66840.5714 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 554.14 | 8040.5714 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 3500 | 58800 | 16.8
VPT-default-2026.00207 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 100 | 14 | 2.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-07-16 14:38 | 2026-06-11 | 2026-07-16 15:08 | 2026-07-01 15:07 | volume 3,500 m³ | 2026-07-10 |  | 66840.5714 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 554.14 | 8040.5714 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 3500 | 58800 | 16.8
VPT-default-2026.00208 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 100 | 14 | 2.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-07-16 14:38 | 2026-06-11 | 2026-07-16 15:00 | 2026-07-08 14:59 | volume 3,500 m³ | 2026-07-10 |  | 66840.5714 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 554.14 | 8040.5714 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 3500 | 58800 | 16.8
VPT-default-2026.00222 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-30 11:53 | 2026-07-15 22:20 | FRENTE - D3 Os apontamentos foram revisados e ajustados para que os volumes registrados ficassem compatíveis com o volume efetivamente levantado pela equipe de Topografia, considerando as medições realizadas até 28/07/2026. O levantamento topográfico apurou um volume acumulado de 78.165,78 m³. Descontando o volume de 42.317,82 m³, correspondente à Medição 03, obteve-se um volume de 35.847,96 m³, referente ao aterro da Medição 04. No período de 11/07/2026 a 28/07/2026, foram registrados 10 apontamentos. Para que o volume total apontado correspondesse ao volume apurado pela Topografia, foi considerado um volume de 3.584,796 m³ por apontamento, totalizando 35.847,96 m³, em conformidade com o levantamento topográfico. | 2026-08-10 |  | 26028.8957 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 2584.796 | 26028.8957 | 10.07
VPT-default-2026.00224 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-31 13:35 | 2026-07-30 13:33 | FRENTE - D3 Ramo:500 Est- 505 a 509 240 m³ Ramo:500 Est- 512 a 515 120 m³ Ramo:200 Est- 204 a 207 108 m³ Ramo:200 Est- 201 a 204 240 m³ 708 | 2026-08-10 |  | 29627.4505 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 2942.15 | 29627.4505 | 10.07
VPT-default-2026.00229 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-30 11:53 | 2026-07-20 10:58 | FRENTE - D3 Os apontamentos foram revisados e ajustados para que os volumes registrados ficassem compatíveis com o volume efetivamente levantado pela equipe de Topografia, considerando as medições realizadas até 28/07/2026. O levantamento topográfico apurou um volume acumulado de 78.165,78 m³. Descontando o volume de 42.317,82 m³, correspondente à Medição 03, obteve-se um volume de 35.847,96 m³, referente ao aterro da Medição 04. No período de 11/07/2026 a 28/07/2026, foram registrados 10 apontamentos. Para que o volume total apontado correspondesse ao volume apurado pela Topografia, foi considerado um volume de 3.584,796 m³ por apontamento, totalizando 35.847,96 m³, em conformidade com o levantamento topográfico. | 2026-08-10 |  | 36098.8957 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 3584.796 | 36098.8957 | 10.07
VPT-default-2026.00230 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-30 11:53 | 2026-07-22 14:04 | FRENTE - D3 Os apontamentos foram revisados e ajustados para que os volumes registrados ficassem compatíveis com o volume efetivamente levantado pela equipe de Topografia, considerando as medições realizadas até 28/07/2026. O levantamento topográfico apurou um volume acumulado de 78.165,78 m³. Descontando o volume de 42.317,82 m³, correspondente à Medição 03, obteve-se um volume de 35.847,96 m³, referente ao aterro da Medição 04. No período de 11/07/2026 a 28/07/2026, foram registrados 10 apontamentos. Para que o volume total apontado correspondesse ao volume apurado pela Topografia, foi considerado um volume de 3.584,796 m³ por apontamento, totalizando 35.847,96 m³, em conformidade com o levantamento topográfico. | 2026-08-10 |  | 15958.8957 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 1584.796 | 15958.8957 | 10.07
VPT-default-2026.00231 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-08-19 10:40 | 2026-07-21 11:12 | FRENTE - D3 alinhado em reuniao ( 19/08/26 ) da norte foi pro sul | 2026-08-10 |  | 24355.9125 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 298.0775 | 4325.1045 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1192.31 | 20030.808 | 16.8
VPT-default-2026.00232 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro |  |  |  | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-30 11:53 | 2026-07-17 11:07 | FRENTE - D3 Os apontamentos foram revisados e ajustados para que os volumes registrados ficassem compatíveis com o volume efetivamente levantado pela equipe de Topografia, considerando as medições realizadas até 28/07/2026. O levantamento topográfico apurou um volume acumulado de 78.165,78 m³. Descontando o volume de 42.317,82 m³, correspondente à Medição 03, obteve-se um volume de 35.847,96 m³, referente ao aterro da Medição 04. No período de 11/07/2026 a 28/07/2026, foram registrados 10 apontamentos. Para que o volume total apontado correspondesse ao volume apurado pela Topografia, foi considerado um volume de 3.584,796 m³ por apontamento, totalizando 35.847,96 m³, em conformidade com o levantamento topográfico. | 2026-08-10 |  | 15958.8957 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 1584.796 | 15958.8957 | 10.07
VPT-default-2026.00234 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 107 | 15 | 1 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-18 21:48 | 2026-07-14 21:46 | FRENTE - D3 ESCAVAÇÃO JAZIDA 01 VIAGENS: 155 155*14=1610 TRANSPORTE PARA OS RAMOS 400/500/600 1610*1,25*0,300=603,75 | 2026-08-10 |  | 38416.1608 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 470.1525 | 6821.9128 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1880.61 | 31594.248 | 16.8
VPT-default-2026.00235 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-30 10:33 | 2026-07-29 10:26 | FRENTE - D3 CORTE E TRANSPORTE JAZIDA = Viagens: 65 * Capacidade do caminhão: 14,00 m³ * Empolamento: 25% = Volume considerado: 1.137,50 m³ TRANSPORTE = Origem: Jazida 01 Destino: Ramo:600 Viagens: 35 - Distância: 0,400 km - Resultado: 245,00 m³ x km Destino: Ramo:500 Viagens: 30 - Distância: 0,200 km - Resultado: 105,00 m³ x km | 2026-08-10 |  | 23236.2812 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 284.375 | 4126.2812 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1137.5 | 19110 | 16.8
VPT-default-2026.00236 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte |  | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-18 22:40 | 2026-07-16 22:34 | FRENTE - D3 JAZIDA 01 ESCAVAÇÃO 2730 TRANSPORTE 682,5 | 2026-08-10 |  | 55767.075 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 682.5 | 9903.075 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 2730 | 45864 | 16.8
VPT-default-2026.00239 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-08-19 10:40 | 2026-08-01 12:32 | FRENTE - D3 alinhado em reuniao ( 19/08/26 ) da norte foi pro sul | 2026-08-10 |  | 44531.95 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 545 | 7907.95 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 2180 | 36624 | 16.8
VPT-default-2026.00241 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-30 10:26 | 2026-07-20 10:56 | FRENTE - D3 ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA - SEM TRANSPORTE - JAZIDA - Viagens=175 175*14= 2450 M³ (viagens × caçamba) LANÇAMENTO 1 TRANSPORTE (JAZIDA) - Jazida01 → Ramo 600 - Viagens=35 · D=0,3 km 35*14*1,25*0,3= 183,75 M³·KM LANÇAMENTO 2 TRANSPORTE (JAZIDA) - Jazida 01 → Ramo 200 - Viagens=50 · D=0,19 km 50*14*1,25*0,19= 166,25 M³·KM LANÇAMENTO 3 TRANSPORTE (JAZIDA) - Jazida 01 → Ramo 50 - Viagens=55 · D=0,24 km 55*14*1,25*0,24= 231 M³·KM LANÇAMENTO 4 TRANSPORTE (JAZIDA) - Jazida → Ramo 400 - Viagens=35 · D=0,16 km 35*14*1,25*0,16= 98 M³·KM SOMA: 183,75+166,25+231+98 = 679 MOMENTO= 679 M³·KM | 2026-08-10 |  | 50047.375 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 612.5 | 8887.375 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 2450 | 41160 | 16.8
VPT-default-2026.00242 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-08-05 13:16 | 2026-08-04 13:15 | FRENTE - D3 JAZIDA TRANSPORTE PARA RAMO 200 | 2026-08-10 |  | 39322.9375 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 481.25 | 6982.9375 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1925 | 32340 | 16.8
VPT-default-2026.00243 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 120 | 9 | 3.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-08-19 10:40 | 2026-07-22 13:49 | FRENTE - D3 alinhado em reuniao ( 19/08/26 ) da norte foi pro sul | 2026-08-10 |  | 43919.125 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 537.5 | 7799.125 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 2150 | 36120 | 16.8
VPT-default-2026.00245 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-30 11:53 | 2026-07-18 19:58 | FRENTE - D3 Os apontamentos foram revisados e ajustados para que os volumes registrados ficassem compatíveis com o volume efetivamente levantado pela equipe de Topografia, considerando as medições realizadas até 28/07/2026. O levantamento topográfico apurou um volume acumulado de 78.165,78 m³. Descontando o volume de 42.317,82 m³, correspondente à Medição 03, obteve-se um volume de 35.847,96 m³, referente ao aterro da Medição 04. No período de 11/07/2026 a 28/07/2026, foram registrados 10 apontamentos. Para que o volume total apontado correspondesse ao volume apurado pela Topografia, foi considerado um volume de 3.584,796 m³ por apontamento, totalizando 35.847,96 m³, em conformidade com o levantamento topográfico. | 2026-08-10 |  | 15958.8957 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 1584.796 | 15958.8957 | 10.07
VPT-default-2026.00246 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-08-18 11:18 | 2026-08-04 09:49 | FRENTE - D3 12ª camada ramo 200 ( 204 a 207 ) ramo 500 ( 505 a 509 ) ramo 600 ( 600 a 603 ) | 2026-08-10 |  | 5558.64 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 552 | 5558.64 | 10.07
VPT-default-2026.00247 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-08-19 10:42 | 2026-08-04 09:41 | FRENTE - D3 alinhado em reuniao ( 19/08/26 ) da norte foi pro sul 2300*0,250 | 2026-08-10 |  | 46983.25 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 575 | 8343.25 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 2300 | 38640 | 16.8
VPT-default-2026.00249 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 100 | 14 | 1 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-18 22:18 | 2026-07-15 22:06 | FRENTE - D3 • MATERIAL ESCAVADO COMPRIMENTO: 100 LARGURA: 14 ALTURA: 1 VOLUME: 1400 M³ • TRANSPORTE VIAGENS: 100 PARA OS RAMOS: RAMO: 500 - 504 A 505 RAMO: 400 RAMO: 600 - 606 A 607 E 606 A 610 DISTANCIA MEDIA: 200 M 1400*1,25*0,200=350 | 2026-08-10 |  | 28598.5 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 350 | 5078.5 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1400 | 23520 | 16.8
VPT-default-2026.00255 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-08-03 12:36 | 2026-08-01 11:17 | FRENTE - D3 ESCAVAÇÃO JAZIDA SUL = ( 73*14)*1,25 = 1277,50 M³ TRANSPORTE 67 VIAGENS = JAZIDA PARA RAMOS 600 E 400 = 351,4 M³ * KM TRANSPORTE 6 VIAGENS = JAZIDA PARA KM 98 = 420 M³ X KM -------------------------------------------- | 2026-08-10 |  | 26096.1312 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 319.375 | 4634.1313 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1277.5 | 21462 | 16.8
VPT-default-2026.00256 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 60 | 23 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-08-06 10:41 | 2026-08-05 10:39 | FRENTE - D3 12ª camada do ramo 200 - 204 a 207 | 2026-08-10 |  | 2779.32 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 276 | 2779.32 | 10.07
VPT-default-2026.00257 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-08-04 09:33 | 2026-08-02 09:24 | FRENTE - D3 RAMO 500 EST 504 A 505 | 2026-08-10 |  | 402.8 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 40 | 402.8 | 10.07
VPT-default-2026.00259 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-08-19 10:42 | 2026-08-03 09:37 | FRENTE - D3 alinhado em reuniao ( 19/08/26 ) da norte foi pro sul 2300*0,250 | 2026-08-10 |  | 45961.875 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 562.5 | 8161.875 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 2250 | 37800 | 16.8
VPT-default-2026.00262 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-08-18 13:38 | 2026-07-30 13:22 | FRENTE - D3 | 2026-08-10 |  | 32173.3125 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 393.75 | 5713.3125 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1575 | 26460 | 16.8
VPT-default-2026.00263 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro |  |  |  | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-30 11:53 | 2026-07-14 21:55 | FRENTE - D3 Os apontamentos foram revisados e ajustados para que os volumes registrados ficassem compatíveis com o volume efetivamente levantado pela equipe de Topografia, considerando as medições realizadas até 28/07/2026. O levantamento topográfico apurou um volume acumulado de 78.165,78 m³. Descontando o volume de 42.317,82 m³, correspondente à Medição 03, obteve-se um volume de 35.847,96 m³, referente ao aterro da Medição 04. No período de 11/07/2026 a 28/07/2026, foram registrados 10 apontamentos. Para que o volume total apontado correspondesse ao volume apurado pela Topografia, foi considerado um volume de 3.584,796 m³ por apontamento, totalizando 35.847,96 m³, em conformidade com o levantamento topográfico. | 2026-08-10 |  | 15958.8957 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 1584.796 | 15958.8957 | 10.07
VPT-default-2026.00266 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 180 | 9 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-30 11:34 | 2026-07-29 11:26 | FRENTE - D3 RAMO 600 - EST 603 A 612 | 2026-08-10 |  | 3262.68 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 324 | 3262.68 | 10.07
VPT-default-2026.00267 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-08-03 12:37 | 2026-08-01 12:36 | FRENTE - D3 Execução de compactação de aterro, frente D3 - Dispositivo km 100+500, ramo ramo:600, estaca 600 a estaca 603, 11ª camada, comprimento de 60,00 m, largura de 16,00 m e espessura de 0,20 m, totalizando 192,00 m³ compactad | 2026-08-10 |  | 1933.44 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 192 | 1933.44 | 10.07
VPT-default-2026.00268 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-08-04 13:19 | 2026-08-03 09:38 | FRENTE - D3 RAMO 400 - 416 A 420 RAMO 600 - 603 613 | 2026-08-10 |  | 10754.76 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 1068 | 10754.76 | 10.07
VPT-default-2026.00269 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-30 11:53 | 2026-07-19 20:34 | FRENTE - D3 Os apontamentos foram revisados e ajustados para que os volumes registrados ficassem compatíveis com o volume efetivamente levantado pela equipe de Topografia, considerando as medições realizadas até 28/07/2026. O levantamento topográfico apurou um volume acumulado de 78.165,78 m³. Descontando o volume de 42.317,82 m³, correspondente à Medição 03, obteve-se um volume de 35.847,96 m³, referente ao aterro da Medição 04. No período de 11/07/2026 a 28/07/2026, foram registrados 10 apontamentos. Para que o volume total apontado correspondesse ao volume apurado pela Topografia, foi considerado um volume de 3.584,796 m³ por apontamento, totalizando 35.847,96 m³, em conformidade com o levantamento topográfico. | 2026-08-10 |  | 15958.8957 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 1584.796 | 15958.8957 | 10.07
VPT-default-2026.00270 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 105 | 10 | 3 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-19 20:30 | 2026-07-19 20:22 | FRENTE - D3 JAZIDA 01 VIAGENS: 45+26+30+30+40+55+45+26=226 3164 TRANSPORTE: JAZIDA PARA RAMOS: 200/500/600/400 3164*1,25*0,150=593,25 | 2026-08-10 |  | 64632.61 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 791 | 11477.41 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 3164 | 53155.2 | 16.8
VPT-default-2026.00272 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-08-19 10:41 | 2026-08-02 09:17 | FRENTE - D3 alinhado em reuniao ( 19/08/26 ) da norte foi pro sul 2200*0,250 | 2026-08-10 |  | 44940.5 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 550 | 7980.5 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 2200 | 36960 | 16.8
VPT-default-2026.00273 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro |  |  |  | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-30 11:53 | 2026-07-23 14:44 | FRENTE - D3 Os apontamentos foram revisados e ajustados para que os volumes registrados ficassem compatíveis com o volume efetivamente levantado pela equipe de Topografia, considerando as medições realizadas até 28/07/2026. O levantamento topográfico apurou um volume acumulado de 78.165,78 m³. Descontando o volume de 42.317,82 m³, correspondente à Medição 03, obteve-se um volume de 35.847,96 m³, referente ao aterro da Medição 04. No período de 11/07/2026 a 28/07/2026, foram registrados 10 apontamentos. Para que o volume total apontado correspondesse ao volume apurado pela Topografia, foi considerado um volume de 3.584,796 m³ por apontamento, totalizando 35.847,96 m³, em conformidade com o levantamento topográfico. | 2026-08-10 |  | 15958.8957 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 1584.796 | 15958.8957 | 10.07
VPT-default-2026.00274 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-08-04 09:33 | 2026-08-02 09:12 | FRENTE - D3 JAZIDA SUL PARA RAMOS 400 500 E 600 | 2026-08-10 |  | 36820.5687 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 450.625 | 6538.5687 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1802.5 | 30282 | 16.8
VPT-default-2026.00275 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-08-14 08:35 | 2026-07-23 14:37 | FRENTE - D3 | 2026-08-10 |  | 20018.95 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 245 | 3554.95 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 980 | 16464 | 16.8
VPT-default-2026.00276 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro |  |  |  | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-30 11:53 | 2026-07-16 22:47 | FRENTE - D3 Os apontamentos foram revisados e ajustados para que os volumes registrados ficassem compatíveis com o volume efetivamente levantado pela equipe de Topografia, considerando as medições realizadas até 28/07/2026. O levantamento topográfico apurou um volume acumulado de 78.165,78 m³. Descontando o volume de 42.317,82 m³, correspondente à Medição 03, obteve-se um volume de 35.847,96 m³, referente ao aterro da Medição 04. No período de 11/07/2026 a 28/07/2026, foram registrados 10 apontamentos. Para que o volume total apontado correspondesse ao volume apurado pela Topografia, foi considerado um volume de 3.584,796 m³ por apontamento, totalizando 35.847,96 m³, em conformidade com o levantamento topográfico. | 2026-08-10 |  | 15958.8957 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 1584.796 | 15958.8957 | 10.07
VPT-default-2026.00277 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro |  |  |  | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-30 11:51 | 2026-07-13 21:34 | FRENTE - D3 Os apontamentos foram revisados e ajustados para que os volumes registrados ficassem compatíveis com o volume efetivamente levantado pela equipe de Topografia, considerando as medições realizadas até 28/07/2026. O levantamento topográfico apurou um volume acumulado de 78.165,78 m³. Descontando o volume de 42.317,82 m³, correspondente à Medição 03, obteve-se um volume de 35.847,96 m³, referente ao aterro da Medição 04. No período de 11/07/2026 a 28/07/2026, foram registrados 10 apontamentos. Para que o volume total apontado correspondesse ao volume apurado pela Topografia, foi considerado um volume de 3.584,796 m³ por apontamento, totalizando 35.847,96 m³, em conformidade com o levantamento topográfico. | 2026-08-10 |  | 15958.8957 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 1584.796 | 15958.8957 | 10.07
VPT-default-2026.00278 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Drenagem - Medição 4 | 2026-07-11 17:43 | 2026-08-10 17:44 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-29 16:24 | 2026-07-14 08:47 | FRENTE - D3 * Bueiro simples tubular de concreto PA4 com berço de brita - Ø 0,80 m. Est.203+8,95 A Est. 203+12,21 = 33,61 METROS | 2026-08-10 |  | 16189.2648 | Bueiro simples tubular de concreto PA4 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 33.61 | 16189.2648 | 481.68
VPT-default-2026.00279 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-30 10:26 | 2026-07-18 17:00 | FRENTE - D3 MATERIAL ESCAVADO ORIGEM: jazida 01 DESTINO: ramo 600 lado sul Distância 600 metros Viagens 47 Ramo 400 lado sul Distância 400 metros Viagens 55 Ramo 600 lado sul Distância 320 metros Viagens 40 Ramo 200 lado sul Distância 400 metros Viagens 21 163*14= 2282 ESCAVADO 2282*1,25*0,300= 684,6 TRANSPORTADO | 2026-08-10 |  | 46615.555 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 570.5 | 8277.955 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 2282 | 38337.6 | 16.8
VPT-default-2026.00280 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 10 | 1638 | 1 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-17 16:23 | 2026-07-11 | 2026-07-18 21:23 | 2026-07-13 21:16 | FRENTE - D3 1. Escavação – Jazida 01 * Material de 1ª e 2ª categoria (sem transporte) * 117 viagens * 1.638 m³ escavados 1638 2. Transporte de material * Origem: Jazida 01 * Destino: Ramo -600 ao Ramo 500 * Lançamento da 5ª camada de aterro * Distância de transporte: 220 m * Estacas: 604 a 501 * Largura: 8,00 m * Espessura: 0,20 m * Equipamento: 4 caminhões basculantes de 14 m³ 39 VIAGENS • Nº 05 — —: Transporte da jazida 1 Para ,o ramo 400 , lançamento Da 6ªcamada de aterro Largura:8 metros Cumprimento:60 metros Espessura:20 cm Distância da jazida até o local onde foi lançado de 250 metros Estáca,inicial:416 até 613 final 4 Caminhão basculante 14 m³ Total de viagem 22 tota 1638*1,25*0,220=450,45 | 2026-08-10 |  | 33460.245 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 409.5 | 5941.845 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1638 | 27518.4 | 16.8
VPT-default-2026.00346 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:29 | 2026-08-10 16:29 | 2026-07-17 16:29 | 2026-07-11 | 2026-08-18 11:07 | 2026-07-13 12:20 | FRENTE - D5 | 2026-08-10 |  | 4879.9008 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 442.02 | 4879.9008 | 11.04
VPT-default-2026.00353 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 40 | 16 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:29 | 2026-08-10 16:29 | 2026-07-17 16:29 | 2026-07-11 | 2026-08-18 11:07 | 2026-07-20 12:16 | FRENTE - D5 | 2026-08-10 |  | 4526.4 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 410 | 4526.4 | 11.04
VPT-default-2026.00354 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:29 | 2026-08-10 16:29 | 2026-07-17 16:29 | 2026-07-11 | 2026-08-12 16:09 | 2026-07-14 12:57 | FRENTE - D5 | 2026-08-10 |  | 25042.0995 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 279.675 | 4446.8325 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1118.7 | 20595.267 | 18.41
VPT-default-2026.00359 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 10:34 | 2026-08-10 10:34 | 2026-07-17 16:29 | 2026-07-11 | 2026-08-17 13:12 | 2026-07-15 12:28 | FRENTE - D5 • Nº 01 — —: 5. LIMPEZA - Comprimento: 160 m - Largura: 6,50 m Cálculo: 160 × 6,50 = 1040m² | 2026-08-10 |  | 1452.048 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 20.8 | 183.248 | 8.81 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1040 | 1268.8 | 1.22
VPT-default-2026.00371 |  | SP-255 | 118.694 | 118.694 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Obras Complementares | Cercas | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 10:38 | 2026-08-10 10:38 | 2026-07-17 16:29 | 2026-07-11 | 2026-07-24 15:56 | 2026-07-16 12:39 | FRENTE - D5 • Nº 03 — —: Removidos: 45m. Removidos: 25 Postes. | 2026-08-10 |  | 1227.6 | Remoção de cerca (m) | 45 | 1227.6 | 27.28
VPT-default-2026.00372 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 10:34 | 2026-08-10 10:34 | 2026-07-17 16:29 | 2026-07-11 | 2026-08-17 13:11 | 2026-07-16 12:35 | FRENTE - D5 • Nº 01 — —: Área do Trevo. Limpeza de Material Vegetal 1 - Sem Carregamento. 216,60*142 = 30865.5 Comp. 216.60 m × Larg. 142.50 m = Área 30865.5 m² • Nº 02 — —: Paralelo à Rodovia. Limpeza de Material Vegetal 2 - Sem Carregamento. 83*7 = 581 m² Comp. 83 m × Larg. 7 m = Área 581 m² | 2026-08-10 |  | 38028.0039 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 544.73 | 4799.0713 | 8.81 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 27236.83 | 33228.9326 | 1.22
VPT-default-2026.00378 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:29 | 2026-08-10 16:29 | 2026-07-17 16:29 | 2026-07-11 | 2026-08-12 16:10 | 2026-07-20 11:53 | FRENTE - D5 | 2026-08-10 |  | 18411.6625 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 205.625 | 3269.4375 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 822.5 | 15142.225 | 18.41
VPT-default-2026.00380 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:29 | 2026-08-10 16:29 | 2026-07-17 16:29 | 2026-07-11 | 2026-08-18 11:07 | 2026-07-16 13:46 | FRENTE - G | 2026-08-10 |  | 4747.2 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 430 | 4747.2 | 11.04
VPT-default-2026.00381 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Corte |  | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 04 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:29 | 2026-08-10 16:29 | 2026-07-17 16:29 | 2026-07-11 | 2026-08-18 17:45 | 2026-08-06 13:38 | FRENTE - D5 jazida | 2026-08-10 |  | 16861.6 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 2 km (m³ x km) | 728 | 6552 | 9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 560 | 10309.6 | 18.41
VPT-default-2026.00382 |  | SP-255 | 118.894 | 118.694 | Lote 2 | -22.0387 | -48.4114 | Obras Complementares | Cercas | 200 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 10:38 | 2026-08-10 10:38 | 2026-07-17 16:29 | 2026-07-11 | 2026-07-24 15:54 | 2026-07-15 12:32 | FRENTE - D5 • Nº 02 — —: Removidos: 40 m. Removidos: 19 Postes • Nº 03 — —: Removidos: 160 m. Removidos: 58 Postes | 2026-08-10 |  | 5456 | Remoção de cerca (m) | 200 | 5456 | 27.28
VPT-default-2026.00390 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:29 | 2026-08-10 16:29 | 2026-07-17 16:29 | 2026-07-11 | 2026-08-18 11:07 | 2026-07-17 14:10 | FRENTE - G | 2026-08-10 |  | 4636.8 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 420 | 4636.8 | 11.04
VPT-default-2026.00391 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:29 | 2026-08-10 16:29 | 2026-07-17 16:29 | 2026-07-11 | 2026-08-18 11:07 | 2026-07-15 13:29 | FRENTE - G | 2026-08-10 |  | 4857.6 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 440 | 4857.6 | 11.04
VPT-default-2026.00393 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:29 | 2026-08-10 16:29 | 2026-07-17 16:29 | 2026-07-11 | 2026-08-12 15:45 | 2026-07-19 15:55 | FRENTE - D5 ( 1.3 km ) | 2026-08-10 |  | 35011.908 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 2 km (m³ x km) | 1511.64 | 13604.76 | 9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1162.8 | 21407.148 | 18.41
VPT-default-2026.00395 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:29 | 2026-08-10 16:29 | 2026-07-17 16:29 | 2026-07-11 | 2026-08-12 16:12 | 2026-07-17 14:03 | FRENTE - D5 | 2026-08-10 |  | 6805.9354 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 76.01 | 1208.559 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 304.04 | 5597.3764 | 18.41
VPT-default-2026.00397 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:29 | 2026-08-10 16:29 | 2026-07-17 16:29 | 2026-07-11 | 2026-08-18 11:07 | 2026-07-14 13:13 | FRENTE - G | 2026-08-10 |  | 4968 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 450 | 4968 | 11.04
VPT-default-2026.00398 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 10:34 | 2026-08-10 10:34 | 2026-07-17 16:29 | 2026-07-11 | 2026-08-17 13:10 | 2026-07-17 12:48 | FRENTE - D5 | 2026-08-10 |  | 3319.0114 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 47.54 | 418.8274 | 8.81 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 2377.2 | 2900.184 | 1.22
VPT-default-2026.00399 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 10:34 | 2026-08-10 10:34 | 2026-07-17 16:29 | 2026-07-11 | 2026-08-17 13:09 | 2026-07-14 12:25 | FRENTE - D5 • Nº 01 — —: LIMPEZA DO TERRENO COMPRIMENTO DE 140 M LARGURA DE 7 M 140*7=980 | 2026-08-10 |  | 1414.4482 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 20.26 | 178.4906 | 8.81 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1013.08 | 1235.9576 | 1.22
VPT-default-2026.00400 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:29 | 2026-08-10 16:29 | 2026-07-17 16:29 | 2026-07-11 | 2026-08-12 16:12 | 2026-07-13 12:14 | FRENTE - D5 | 2026-08-10 |  | 4411.9268 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 197.093 | 3628.4821 | 18.41 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 49.2732 | 783.4447 | 15.9
VPT-default-2026.00463 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Drenagem - Medição 4 | 2026-07-11 17:43 | 2026-08-10 17:44 | 2026-07-20 17:43 | 2026-07-11 | 2026-08-12 08:54 | 2026-07-14 15:45 | FRENTE - D3 . Quantidade maior que o projeto, verificado in loco. | 2026-08-10 |  | 17340.48 | Bueiro simples tubular de concreto PA4 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 36 | 17340.48 | 481.68
VPT-default-2026.00619 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 10:34 | 2026-08-10 10:34 | 2026-07-21 09:37 | 2026-07-11 | 2026-08-14 09:57 | 2026-07-20 12:55 | FRENTE - D3 1282,94m² | 2026-08-10 |  | 2085.0649 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 59.01 | 519.8781 | 8.81 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1282.94 | 1565.1868 | 1.22
VPT-default-2026.00701 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 26 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Drenagem - Medição 4 | 2026-07-11 10:36 | 2026-08-10 10:36 | 2026-07-21 10:36 | 2026-07-11 | 2026-08-12 08:52 | 2026-08-06 15:22 | FRENTE - D3 - Tubo PA2 de 0,80 da est. 215 +3,03 ao 405 + 16,12, no km118+780 = 26m | 2026-08-10 |  | 12523.68 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 26 | 12523.68 | 481.68
VPT-default-2026.00829 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 105+500 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-23 10:45 | 2026-07-24 10:45 | 2026-07-23 10:44 | 2026-07-11 | 2026-08-14 17:31 | 2026-08-06 16:48 | FRENTE - D4 | 2026-08-10 |  | 15552.6501 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 129.83 | 1042.5349 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 12955.46 | 14510.1152 | 1.12
VPT-default-2026.00864 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 105+500 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-23 10:45 | 2026-07-24 10:45 | 2026-07-23 10:44 | 2026-07-11 | 2026-08-14 17:06 | 2026-08-06 16:27 | FRENTE - D4 | 2026-08-10 |  | 27107.3152 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 24202.96 | 27107.3152 | 1.12
VPT-default-2026.00873 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 105+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 10:46 | 2026-08-10 10:46 | 2026-07-23 10:46 | 2026-07-11 | 2026-08-18 10:34 | 2026-08-03 11:08 | FRENTE - D4 terrae | 2026-08-10 |  | 21801.696 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1297.72 | 21801.696 | 16.8
VPT-default-2026.00879 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 105+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 10:46 | 2026-08-10 10:46 | 2026-07-23 10:46 | 2026-07-11 | 2026-08-06 15:37 | 2026-07-28 14:31 | FRENTE - D4 ( TERRAE ) | 2026-08-10 |  | 967.68 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 57.6 | 967.68 | 16.8
VPT-default-2026.00904 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 105+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 10:46 | 2026-08-10 10:46 | 2026-07-23 10:46 | 2026-07-11 | 2026-08-04 11:09 | 2026-08-02 11:03 | FRENTE - D4 terrae | 2026-08-10 |  | 5241.6 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 312 | 5241.6 | 16.8
VPT-default-2026.00911 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 105+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 10:46 | 2026-08-10 10:46 | 2026-07-23 10:46 | 2026-07-11 | 2026-08-06 15:37 | 2026-07-29 09:47 | FRENTE - D4 | 2026-08-10 |  | 14616 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 870 | 14616 | 16.8
VPT-default-2026.00923 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 105+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 10:46 | 2026-08-10 10:46 | 2026-07-23 10:46 | 2026-07-11 | 2026-08-06 15:38 | 2026-08-01 12:42 | FRENTE - D4 TERRAE | 2026-08-10 |  | 2032.128 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 120.96 | 2032.128 | 16.8
VPT-default-2026.00961 |  | SP-255 | 117.492 | 118.06 | Lote 2 | -22.0293 | -48.4046 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Eixo | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-07-23 10:48 | 2026-07-11 | 2026-10-14 18:35 | 2026-10-09 18:30 | Apontamento referente aos drenos executados na medição 5 | 2026-08-10 |  | 57390.72 | Dreno longitudinal de pavimento H=0,50 m - Sem fornecimento de tubo e geotêxtil (m) | 568 | 57390.72 | 101.04
VPT-default-2026.01107 |  | SP-255 | 104 | 104 | Lote 2 | -21.9311 | -48.3286 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-23 13:25 | 2026-07-11 | 2026-08-13 18:43 | 2026-07-30 09:17 | FRENTE - D 15-20 7 20-30 8 30-40 10 40-50 17 50-60 14 60-70 23 70-80 17 >80 49 TOTAL 145 | 2026-08-10 |  | 299474.36 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 49 | 182305.97 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 17 | 42165.95 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 23 | 38032.11 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 14 | 15433.46 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 17 | 12493.64 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 10 | 4899.5 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 8 | 2613.04 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 7 | 1530.69 | 218.67
VPT-default-2026.01109 |  | SP-255 | 104 | 104 | Lote 2 | -21.9311 | -48.3286 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-23 13:25 | 2026-07-11 | 2026-08-13 16:38 | 2026-08-07 15:03 | FRENTE - D 15-20 4 20-30 6 30-40 3 40-50 7 50-60 3 60-70 0 70-80 2 >80 0 TOTAL 25 | 2026-08-10 |  | 17716.62 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 4960.7 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 3 | 3307.17 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 7 | 5144.44 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 3 | 1469.85 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 6 | 1959.78 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 4 | 874.68 | 218.67
VPT-default-2026.01110 |  | SP-255 | 104 | 104 | Lote 2 | -21.9311 | -48.3286 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-23 13:25 | 2026-07-11 | 2026-07-31 11:27 | 2026-07-29 15:20 | FRENTE - D * 15-20 0 20-30 0 30-40 4 40-50 7 50-60 7 60-70 10 70-80 3 >80 17 TOTAL 48 | 2026-08-10 |  | 102046.73 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 17 | 63249.01 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 7441.05 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 10 | 16535.7 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 7 | 7716.73 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 7 | 5144.44 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1959.8 | 489.95
VPT-default-2026.01114 |  | SP-255 | 105 | 105 | Lote 2 | -21.9384 | -48.3344 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-23 13:25 | 2026-07-11 | 2026-07-31 14:52 | 2026-07-27 14:59 | FRENTE - D * 15-20 7 20-30 8 30-40 4 40-50 5 50-60 2 60-70 2 70-80 4 >80 6 TOTAL 38 | 2026-08-10 |  | 47534.63 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 6 | 22323.18 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 4 | 9921.4 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 5 | 3674.6 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1959.8 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 8 | 2613.04 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 7 | 1530.69 | 218.67
VPT-default-2026.01115 |  | SP-255 | 108 | 108 | Lote 2 | -21.96 | -48.352 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-23 13:25 | 2026-07-11 | 2026-07-31 15:07 | 2026-07-23 14:50 | FRENTE - E * 15-20 0 20-30 0 30-40 0 40-50 0 50-60 0 60-70 2 70-80 0 >80 0 TOTAL 2 | 2026-08-10 |  | 3307.14 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57
VPT-default-2026.01116 |  | SP-255 | 103 | 103 | Lote 2 | -21.9239 | -48.3227 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-23 13:25 | 2026-07-11 | 2026-08-13 14:47 | 2026-08-07 15:11 | FRENTE - D 15-20 7 20-30 11 30-40 4 40-50 2 50-60 0 60-70 0 70-80 0 >80 1 TOTAL 25 | 2026-08-10 |  | 12273.79 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1959.8 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 11 | 3592.93 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 7 | 1530.69 | 218.67
VPT-default-2026.01117 |  | SP-255 | 105 | 105 | Lote 2 | -21.9384 | -48.3344 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-23 13:25 | 2026-07-11 | 2026-07-31 15:46 | 2026-07-23 14:39 | FRENTE - D * 15-20 0 20-30 3 30-40 5 40-50 5 50-60 1 60-70 5 70-80 3 >80 10 TOTAL 32 | 2026-08-10 |  | 61120.83 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 10 | 37205.3 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 7441.05 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 5 | 8267.85 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 5 | 3674.6 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 5 | 2449.75 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 3 | 979.89 | 326.63
VPT-default-2026.01119 |  | SP-255 | 105 | 105 | Lote 2 | -21.9384 | -48.3344 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-23 13:25 | 2026-07-11 | 2026-07-31 10:28 | 2026-07-29 15:30 | FRENTE - D * 15-20 0 20-30 0 30-40 0 40-50 2 50-60 0 60-70 0 70-80 0 >80 1 TOTAL 3 | 2026-08-10 |  | 5190.37 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53
VPT-default-2026.01126 |  | SP-255 | 105 | 105 | Lote 2 | -21.9384 | -48.3344 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-23 13:25 | 2026-07-11 | 2026-07-31 14:55 | 2026-07-25 14:54 | FRENTE - E * 15-20 0 20-30 1 30-40 1 40-50 0 50-60 0 60-70 1 70-80 1 >80 0 TOTAL 4 | 2026-08-10 |  | 4950.5 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 1 | 489.95 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 1 | 326.63 | 326.63
VPT-default-2026.01130 |  | SP-255 | 104 | 104 | Lote 2 | -21.9311 | -48.3286 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-23 13:25 | 2026-07-11 | 2026-08-13 16:35 | 2026-08-06 09:32 | FRENTE - D 15-20 2 20-30 13 30-40 15 40-50 10 50-60 8 60-70 11 70-80 12 >80 24 TOTAL 95 | 2026-08-10 |  | 165447.29 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 24 | 89292.72 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 12 | 29764.2 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 11 | 18189.27 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 8 | 8819.12 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 10 | 7349.2 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 15 | 7349.25 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 13 | 4246.19 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 2 | 437.34 | 218.67
VPT-default-2026.01134 |  | SP-255 | 108 | 108 | Lote 2 | -21.96 | -48.352 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-23 13:25 | 2026-07-11 | 2026-08-13 14:29 | 2026-08-03 12:15 | FRENTE - E 15-20 0 20-30 0 30-40 0 40-50 1 50-60 0 60-70 0 70-80 0 >80 0 TOTAL 1 | 2026-08-10 |  | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92
VPT-default-2026.01135 |  | SP-255 | 104 | 104 | Lote 2 | -21.9311 | -48.3286 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-23 13:25 | 2026-07-11 | 2026-08-12 09:29 | 2026-07-31 11:00 | FRENTE - D 15-20 4 20-30 0 30-40 0 40-50 1 50-60 1 60-70 2 70-80 3 >80 3 TOTAL 14 | 2026-08-10 |  | 24621.77 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 11161.59 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 7441.05 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 4 | 874.68 | 218.67
VPT-default-2026.01137 |  | SP-255 | 105 | 105 | Lote 2 | -21.9384 | -48.3344 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-23 13:25 | 2026-07-11 | 2026-07-31 14:42 | 2026-07-28 15:09 | FRENTE - D * 15-20 4 20-30 7 30-40 9 40-50 10 50-60 6 60-70 6 70-80 7 >80 4 TOTAL 53 | 2026-08-10 |  | 63700.17 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 4 | 14882.12 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 7 | 17362.45 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 6 | 9921.42 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 6 | 6614.34 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 10 | 7349.2 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 9 | 4409.55 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 7 | 2286.41 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 4 | 874.68 | 218.67
VPT-default-2026.01139 |  | SP-255 | 108 | 108 | Lote 2 | -21.96 | -48.352 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-23 13:25 | 2026-07-11 | 2026-07-27 11:10 | 2026-07-22 16:16 | 15-20 8 20-30 11 30-40 4 40-50 11 50-60 5 60-70 4 70-80 6 >80 6 TOTAL 55 Frente E | 2026-08-10 |  | 64717.72 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 6 | 22323.18 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 6 | 14882.1 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 4 | 6614.28 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 5 | 5511.95 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 11 | 8084.12 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1959.8 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 11 | 3592.93 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 8 | 1749.36 | 218.67
VPT-default-2026.01195 |  | SP-255 | 97.15 | 97.17 | Lote 2 | -21.8817 | -48.2884 | Terraplenagem | Corte | 20 | 11.7 | 1.05 | Não se aplica | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 96+650 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 14:50 | 2026-07-11 14:50 | 2026-07-29 12:18 | 2026-07-11 12:10 | 2026-08-18 08:38 | 2026-07-28 12:10 | Frente D2 TERRAE | 2026-08-10 12:10 |  | 7261.3942 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 10 km (m³xkm) | 761.952 | 4061.2042 | 5.33 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 190.4875 | 3200.19 | 16.8
VPT-default-2026.01394 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8821 | -48.2887 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 96+650 - Limpeza - Medição 4 | 2026-06-11 14:45 | 2026-08-10 14:46 | 2026-07-29 14:55 | 2026-07-11 | 2026-08-17 17:15 | 2026-07-30 12:49 | Frente - D2 | 2026-08-10 |  | 48657.5066 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 6677.27 | 7478.5424 | 1.12 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 5128.14 | 41178.9642 | 8.03
VPT-default-2026.01510 |  | SP-255 | 98.58 | 98.52 | Lote 2 | -21.8921 | -48.2968 | Pavimentação | Base | 60 | 10.45 | 0.16 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:54 | 2026-08-11 | 2026-09-18 09:21 | 2026-08-18 | C - Tronco km 096+500 ao 100+500 - FRENTE C ¦ Escavação de material de 1ª e 2ª categoria (*) — 67,2 m³ | 2026-09-10 |  | 31215.94 | Solo brita 40/60 (m³) | 106 | 31215.94 | 294.49
VPT-default-2026.01536 |  | SP-255 | 97.56 | 97.53 | Lote 2 | -21.8847 | -48.2908 | Pavimentação | Sub-Base | 30 | 10.45 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:54 | 2026-08-11 | 2026-09-18 09:34 | 2026-08-29 16:13 |  | 2026-09-10 |  | 11390.8032 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 61.32 | 11390.8032 | 185.76
VPT-default-2026.01542 |  | SP-255 | 98 | 98.22 | Lote 2 | -21.8879 | -48.2934 | Pavimentação | Revestimento | 220 | 0 | 0 | Faixa 1 | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:54 | 2026-08-11 | 2026-09-15 10:07 | 2026-08-31 11:54 | 220*9,87 | 2026-09-10 |  | 1802.262 | Imprimadura impermeabilizante com EAI - Sem o fornecimento dos materias (m²) | 2171.4 | 1802.262 | 0.83
VPT-default-2026.01558 |  | SP-255 | 97.94 | 98 | Lote 2 | -21.8874 | -48.2931 | Pavimentação | Revestimento | 60 | 0 | 0 | Faixa 1 | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:54 | 2026-08-11 | 2026-09-15 10:06 | 2026-08-14 | 60*9,87 | 2026-09-10 |  | 491.526 | Imprimadura impermeabilizante com EAI - Sem o fornecimento dos materias (m²) | 592.2 | 491.526 | 0.83
VPT-default-2026.01617 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro |  |  |  | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-15 23:32 | 2026-08-13 | AJUSTADO COM O LEVANTAMETO DA TOPOGRAFIA 13.1186.6M³ | 2026-09-10 |  | 1603.144 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 159.2 | 1603.144 | 10.07
VPT-default-2026.01623 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-16 11:11 | 2026-09-02 17:59 | JAZIDA PARA OS RAMOS | 2026-09-10 |  | 9835.8413 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 120.375 | 1746.6412 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 481.5 | 8089.2 | 16.8
VPT-default-2026.01624 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro |  |  |  | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-15 23:33 | 2026-09-03 09:26 | 21º - Ramo 200 a 205 AJUSTADO COM O LEVANTAMETO DA TOPOGRAFIA 13.1186.6M³ | 2026-09-10 |  | 1023.112 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 101.6 | 1023.112 | 10.07
VPT-default-2026.01625 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-16 11:11 | 2026-08-15 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Material de jazida de 1ª e 2ª categoria, sem transporte | 2026-09-10 |  | 2042.75 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 25 | 362.75 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 100 | 1680 | 16.8
VPT-default-2026.01626 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-16 11:13 | 2026-08-28 14:48 | jazida para os ramos ( adotado 250 metros ) | 2026-09-10 |  | 2042.75 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 25 | 362.75 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 100 | 1680 | 16.8
VPT-default-2026.01630 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 140 | 9 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-15 23:34 | 2026-08-25 15:05 | 19º - Ramo 600 AJUSTADO COM O LEVANTAMETO DA TOPOGRAFIA 13.1186.6M³ | 2026-09-10 |  | 1530.64 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 152 | 1530.64 | 10.07
VPT-default-2026.01635 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 80 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-15 23:35 | 2026-08-15 | 19º CAMADA AJUSTADO COM O LEVANTAMETO DA TOPOGRAFIA 13.1186.6M³ | 2026-09-10 |  | 10752.0411 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 1067.73 | 10752.0411 | 10.07
VPT-default-2026.01637 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 240 | 7.5 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-31 15:06 | 2026-08-29 15:04 | 19ª camada no rdmo 600- 600 a 612 | 2026-09-10 |  | 1007 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 100 | 1007 | 10.07
VPT-default-2026.01640 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-16 11:01 | 2026-08-16 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ | 2026-09-10 |  | 12536.3568 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 613.7 | 10310.16 | 16.8 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 153.425 | 2226.1968 | 14.51
VPT-default-2026.01641 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 160 | 8.03 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-01 14:26 | 2026-08-31 14:21 | Dispositivo D3 - 100+500 - Ramo 400 - 412 a 420 | 2026-09-10 |  | 2587.5872 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 256.96 | 2587.5872 | 10.07
VPT-default-2026.01642 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 120 | 13 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-27 13:47 | 2026-08-24 13:38 | Dispositivo 100+500 - Ramo 503 a 509 | 2026-09-10 |  | 3141.84 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 312 | 3141.84 | 10.07
VPT-default-2026.01646 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 140 | 15 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-25 17:52 | 2026-08-13 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 1007 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 100 | 1007 | 10.07
VPT-default-2026.01649 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-16 11:00 | 2026-08-20 13:15 |  | 2026-09-10 |  | 11727.4278 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 574.1 | 9644.88 | 16.8 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 143.525 | 2082.5478 | 14.51
VPT-default-2026.01650 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 120 | 12 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-19 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 2900.16 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 288 | 2900.16 | 10.07
VPT-default-2026.01651 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 240 | 7.5 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-31 14:57 | 2026-08-28 14:55 | 19ª camada no ramo 600 - 600 a 612 | 2026-09-10 |  | 1018.7819 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 101.17 | 1018.7819 | 10.07
VPT-default-2026.01652 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 60 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-18 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 1208.4 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 120 | 1208.4 | 10.07
VPT-default-2026.01653 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-16 10:58 | 2026-08-31 11:59 | jazida para ramos ( 250 metros ) | 2026-09-10 |  | 2042.75 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 25 | 362.75 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 100 | 1680 | 16.8
VPT-default-2026.01654 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 15 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-24 13:39 | 2026-08-20 13:24 |  | 2026-09-10 |  | 2416.8 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 240 | 2416.8 | 10.07
VPT-default-2026.01657 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte |  | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-16 10:54 | 2026-09-04 09:19 | Jazida para ramos. | 2026-09-10 |  | 7235.4205 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 88.55 | 1284.8605 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 354.2 | 5950.56 | 16.8
VPT-default-2026.01659 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 60 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-25 17:52 | 2026-08-13 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 1198.33 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 119 | 1198.33 | 10.07
VPT-default-2026.01663 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-16 11:13 | 2026-08-14 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km | 2026-09-10 |  | 2042.75 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 25 | 362.75 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 100 | 1680 | 16.8
VPT-default-2026.01664 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 200 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-01 14:55 | 2026-08-31 14:42 | Dispositivo D3 100+500 - Ramo 500 - 505 a 515 | 2026-09-10 |  | 4028 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 400 | 4028 | 10.07
VPT-default-2026.01665 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 220 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-31 14:59 | 2026-08-28 14:57 | 19ª camada no ramo 500 - 513 a 502 | 2026-09-10 |  | 4430.8 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 440 | 4430.8 | 10.07
VPT-default-2026.01670 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-16 10:45 | 2026-08-11 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km | 2026-09-10 |  | 11233.0822 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 549.9 | 9238.32 | 16.8 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 137.475 | 1994.7622 | 14.51
VPT-default-2026.01671 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 60 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-31 15:25 | 2026-08-24 13:48 | Dispositivo 100+500 - Ramo 204 a 207 | 2026-09-10 |  | 1208.4 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 120 | 1208.4 | 10.07
VPT-default-2026.01677 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 40 | 6 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-19 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 483.36 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 48 | 483.36 | 10.07
VPT-default-2026.01678 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 240 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-03 18:09 | 2026-09-02 18:02 | ramo 500 21ª CAMADA | 2026-09-10 |  | 4833.6 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 480 | 4833.6 | 10.07
VPT-default-2026.01683 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 240 | 7.5 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-04 10:03 | 2026-09-03 09:53 | Compactação Camada 22º - Ramo 600 a 612 | 2026-09-10 |  | 3625.2 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 360 | 3625.2 | 10.07
VPT-default-2026.01684 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 160 | 8.03 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-08 09:51 | 2026-09-04 09:48 | Compactação 23º Camada - Ramo 412 a 420 | 2026-09-10 |  | 2587.5872 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 256.96 | 2587.5872 | 10.07
VPT-default-2026.01686 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 100 | 10.08 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-01 14:21 | 2026-08-31 14:13 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Ramo 200 - Est. 200 a 205 | 2026-09-10 |  | 2030.112 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 201.6 | 2030.112 | 10.07
VPT-default-2026.01696 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 60 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-16 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 1208.4 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 120 | 1208.4 | 10.07
VPT-default-2026.01698 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-16 10:44 | 2026-08-19 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ | 2026-09-10 |  | 12857.0685 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 157.35 | 2283.1485 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 629.4 | 10573.92 | 16.8
VPT-default-2026.01701 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 22 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-24 13:43 | 2026-08-18 13:41 |  | 2026-09-10 |  | 3544.64 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 352 | 3544.64 | 10.07
VPT-default-2026.01705 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte |  | 0 | 0 | Faixa 1 | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-16 10:44 | 2026-08-25 17:26 | jazida para ramos 400, 600 e 200 ( adotado o centro de massa unico para os ramos com uma distancia de 250 metros ) | 2026-09-10 |  | 2042.75 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 25 | 362.75 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 100 | 1680 | 16.8
VPT-default-2026.01711 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 14 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-18 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 2255.68 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 224 | 2255.68 | 10.07
VPT-default-2026.01712 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 10.08 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-31 15:04 | 2026-08-29 15:03 | 20ª camada do ramo 200 - 200 a 204 | 2026-09-10 |  | 1624.0896 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 161.28 | 1624.0896 | 10.07
VPT-default-2026.01713 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 100 | 16 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-18 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 3222.4 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 320 | 3222.4 | 10.07
VPT-default-2026.01716 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 120 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-08 09:53 | 2026-09-04 09:35 | Compactação 22º camada - ramo 506 a 500 | 2026-09-10 |  | 2416.8 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 240 | 2416.8 | 10.07
VPT-default-2026.01717 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-16 10:44 | 2026-08-17 | D3 - Dispositivo km 100+500 | 2026-09-10 |  | 2042.75 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 25 | 362.75 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 100 | 1680 | 16.8
VPT-default-2026.01718 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 14 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-16 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 2255.68 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 224 | 2255.68 | 10.07
VPT-default-2026.01731 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 10.08 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-28 11:13 | 2026-08-27 11:02 | Dispositivo 100+500 - Compactação Ramo 200 a 204 | 2026-09-10 |  | 1624.0896 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 161.28 | 1624.0896 | 10.07
VPT-default-2026.01734 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-16 10:43 | 2026-08-12 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Material de jazida de 1ª e 2ª categoria, sem transporte | 2026-09-10 |  | 2042.75 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 25 | 362.75 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 100 | 1680 | 16.8
VPT-default-2026.01736 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 60 | 12 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-14 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 1450.08 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 144 | 1450.08 | 10.07
VPT-default-2026.01739 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-16 10:43 | 2026-08-21 13:25 |  | 2026-09-10 |  | 4085.5 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 50 | 725.5 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 200 | 3360 | 16.8
VPT-default-2026.01740 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 160 | 8.03 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-04 10:07 | 2026-09-03 10:03 | Compactação Camada 22º - Ramo 412 a 420 | 2026-09-10 |  | 2587.5872 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 256.96 | 2587.5872 | 10.07
VPT-default-2026.01745 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 60 | 15 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-25 17:52 | 2026-08-13 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 1812.6 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 180 | 1812.6 | 10.07
VPT-default-2026.01746 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 60 | 11 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-16 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 1329.24 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 132 | 1329.24 | 10.07
VPT-default-2026.01752 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 36 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-14 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 5800.32 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 576 | 5800.32 | 10.07
VPT-default-2026.01762 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 120 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-08 09:35 | 2026-09-04 09:32 | Compactação 22º camada - ramo 500 a 506 | 2026-09-10 |  | 2416.8 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 240 | 2416.8 | 10.07
VPT-default-2026.01766 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 100 | 10.08 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-08 09:31 | 2026-09-04 09:27 | Compactação 22º camada - ramo 200 a 205 | 2026-09-10 |  | 2030.112 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 201.6 | 2030.112 | 10.07
VPT-default-2026.01768 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 160 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-27 15:05 | 2026-08-25 14:57 | Dispositivo 100+500 - Ramo 412 ao 420 | 2026-09-10 |  | 3222.4 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 320 | 3222.4 | 10.07
VPT-default-2026.01769 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 22 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-19 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 3544.64 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 352 | 3544.64 | 10.07
VPT-default-2026.01775 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 100 | 10.08 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-03 18:10 | 2026-09-02 18:09 | 21ª ramo 200 | 2026-09-10 |  | 2030.112 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 201.6 | 2030.112 | 10.07
VPT-default-2026.01777 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Faixa 1 | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-16 10:42 | 2026-08-24 17:13 | jazida para ramos 200 e 500 ( adotado o centro de massa unico para os ramos com uma distancia de 250 metros ) | 2026-09-10 |  | 4862.3578 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 59.5075 | 863.4538 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 238.03 | 3998.904 | 16.8
VPT-default-2026.01778 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 240 | 7.5 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-01 14:38 | 2026-08-31 14:26 | Dispositivo D3 100+500 - Ramo 600 - 600 A 612 | 2026-09-10 |  | 3625.2 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 360 | 3625.2 | 10.07
VPT-default-2026.01779 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 13 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-31 15:22 | 2026-08-24 13:55 | Dispositivo 100+500 - Ramo 204 a 200 | 2026-09-10 |  | 2094.56 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 208 | 2094.56 | 10.07
VPT-default-2026.01781 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 19 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-18 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 3061.28 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 304 | 3061.28 | 10.07
VPT-default-2026.01784 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 60 | 60 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-15 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 7250.4 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 720 | 7250.4 | 10.07
VPT-default-2026.01786 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-16 10:41 | 2026-08-13 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ | 2026-09-10 |  | 2042.75 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 25 | 362.75 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 100 | 1680 | 16.8
VPT-default-2026.01787 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 60 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-24 13:20 | 2026-08-20 13:18 |  | 2026-09-10 |  | 1208.4 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 120 | 1208.4 | 10.07
VPT-default-2026.01790 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 12 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-14 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 1933.44 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 192 | 1933.44 | 10.07
VPT-default-2026.01791 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte |  | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-16 10:41 | 2026-09-03 10:35 | Jazida para ramos. | 2026-09-10 |  | 2042.75 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 25 | 362.75 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 100 | 1680 | 16.8
VPT-default-2026.01792 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 140 | 8.03 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-31 14:55 | 2026-08-28 14:53 | ramo 400 - 413 a 420 | 2026-09-10 |  | 2264.1388 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 224.84 | 2264.1388 | 10.07
VPT-default-2026.01795 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-09-16 10:40 | 2026-08-18 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ | 2026-09-10 |  | 4085.5 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 50 | 725.5 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 200 | 3360 | 16.8
VPT-default-2026.01796 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 19 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-17 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 3061.28 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 304 | 3061.28 | 10.07
VPT-default-2026.01803 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 100 | 14 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-26 12:42 | 2026-08-20 13:22 |  | 2026-09-10 |  | 2819.6 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 280 | 2819.6 | 10.07
VPT-default-2026.01808 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 120 | 12 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:35 | 2026-09-10 09:35 | 2026-08-20 09:34 | 2026-08-11 | 2026-08-24 11:47 | 2026-08-15 | D3 - Dispositivo km 100+500 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 2900.16 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 288 | 2900.16 | 10.07
VPT-default-2026.01813 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | Terraplenagem | Corte | 9.3 | 6.6 | 2.1 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 105+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:39 | 2026-09-10 09:40 | 2026-08-20 09:38 | 2026-08-11 | 2026-08-20 09:38 | 2026-08-12 | D4 - Dispositivo km 105+500 ¦ Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte | 2026-09-10 |  | 9482.0712 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 564.409 | 9482.0712 | 16.8
VPT-default-2026.01815 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | Terraplenagem | Corte | 20 | 12 | 1.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 105+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:39 | 2026-09-10 09:40 | 2026-08-20 09:38 | 2026-08-11 | 2026-08-22 13:08 | 2026-08-13 | D4 - Dispositivo km 105+500 ¦ Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte | 2026-09-10 |  | 9482.0712 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 564.409 | 9482.0712 | 16.8
VPT-default-2026.01820 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | Terraplenagem | Aterro | 34 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 105+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:39 | 2026-09-10 09:40 | 2026-08-20 09:38 | 2026-08-11 | 2026-08-22 13:40 | 2026-08-15 | D4 - Dispositivo km 105+500 ¦ Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário | 2026-08-10 |  | 1005.48 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 73.5 | 1005.48 | 13.68
VPT-default-2026.01859 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | Terraplenagem | Aterro | 34 | 17.5 | 1 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 105+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:39 | 2026-09-10 09:40 | 2026-08-20 09:38 | 2026-08-11 | 2026-09-16 13:37 | 2026-08-11 | D4 - Dispositivo km 105+500 ¦ Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário | 2026-08-10 |  | 6293.3472 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 460.04 | 6293.3472 | 13.68
VPT-default-2026.01887 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | Terraplenagem | Aterro | 34 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 105+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:39 | 2026-09-10 09:40 | 2026-08-20 09:38 | 2026-08-11 | 2026-08-22 13:39 | 2026-08-15 | D4 - Dispositivo km 105+500 ¦ Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário | 2026-08-10 |  | 1005.48 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 73.5 | 1005.48 | 13.68
VPT-default-2026.01890 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | Terraplenagem | Aterro | 34 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 105+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:39 | 2026-09-10 09:40 | 2026-08-20 09:38 | 2026-08-11 | 2026-08-22 13:37 | 2026-08-14 | D4 - Dispositivo km 105+500 ¦ Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário | 2026-08-10 |  | 1005.48 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 73.5 | 1005.48 | 13.68
VPT-default-2026.01894 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | Terraplenagem | Corte | 35 | 9.3 | 1.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 105+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:39 | 2026-09-10 09:40 | 2026-08-20 09:38 | 2026-08-11 | 2026-09-02 11:46 | 2026-08-11 | D4 - Dispositivo km 105+500 ¦ Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte | 2026-09-10 |  | 9482.0712 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 564.409 | 9482.0712 | 16.8
VPT-default-2026.01901 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | Terraplenagem | Aterro | 34 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 105+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:39 | 2026-09-10 09:40 | 2026-08-20 09:38 | 2026-08-11 | 2026-08-22 13:37 | 2026-08-14 | D4 - Dispositivo km 105+500 ¦ Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário | 2026-08-10 |  | 1005.48 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 73.5 | 1005.48 | 13.68
VPT-default-2026.01907 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | Terraplenagem | Aterro | 34 | 9.6 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 105+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:39 | 2026-09-10 09:40 | 2026-08-20 09:38 | 2026-08-11 | 2026-08-20 09:38 | 2026-08-16 | D4 - Dispositivo km 105+500 ¦ Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário | 2026-08-10 |  | 1005.48 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 73.5 | 1005.48 | 13.68
VPT-default-2026.01909 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Corte | 60 | 12 | 0.7 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-08-31 12:59 | 2026-08-29 12:53 | escavação do ramo 100 com transporte pro ramo 200 250 metros | 2026-09-10 |  | 11282.04 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 126 | 2003.4 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 504 | 9278.64 | 18.41
VPT-default-2026.01923 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 60 | 6 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-19 | D5 - Dispositivo km 118+780 ¦ Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário | 2026-09-10 |  | 11068.704 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 1002.6 | 11068.704 | 11.04
VPT-default-2026.01925 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 140 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-17 | D5 - Dispositivo km 118+780 ¦ Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário | 2026-09-10 |  | 3091.2 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 280 | 3091.2 | 11.04
VPT-default-2026.01928 |  | SP-255 | 118.84 | 118.92 | Lote 2 | -22.0399 | -48.4122 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 8 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-08-24 16:43 | 2026-08-20 | D5 - Dispositivo km 118+780 ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal — 49,2 m³ | 2026-09-10 |  | 1413.12 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 128 | 1413.12 | 11.04
VPT-default-2026.01930 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 60 | 12 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-08-31 09:13 | 2026-08-28 09:12 | 10ª camada | 2026-09-10 |  | 1589.76 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 144 | 1589.76 | 11.04
VPT-default-2026.01933 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 140 | 15 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-08-27 14:33 | 2026-08-24 14:12 | Dispositivo 118+780 - Ramo 405 a 412 | 2026-09-10 |  | 4636.8 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 420 | 4636.8 | 11.04
VPT-default-2026.01942 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 120 | 15 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-18 | D5 - Dispositivo km 118+780 ¦ Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário | 2026-09-10 |  | 3974.4 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 360 | 3974.4 | 11.04
VPT-default-2026.01946 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Corte | 60 | 8.1 | 1.1 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-09-16 19:48 | 2026-09-04 11:22 | transporte ate o km 120+200 norte para a 1ª cft ( 3 km ) ( FALTA DMR DE 5 KM ) 2.004,75 | 2026-09-10 |  | 38311.9322 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m) | 2934.2812 | 20305.2262 | 6.92 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 978.0938 | 18006.7059 | 18.41
VPT-default-2026.01964 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 60 | 6 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-08-27 14:37 | 2026-08-21 14:36 |  | 2026-09-10 |  | 11068.704 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 1002.6 | 11068.704 | 11.04
VPT-default-2026.01966 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 60 | 6 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-18 | D5 - Dispositivo km 118+780 ¦ Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário | 2026-09-10 |  | 794.88 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 72 | 794.88 | 11.04
VPT-default-2026.01973 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 60 | 6 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-08-27 14:12 | 2026-08-24 14:09 | Dispositivo 118+780 - Ramo 209 a 212 | 2026-09-10 |  | 794.88 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 72 | 794.88 | 11.04
VPT-default-2026.01974 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 140 | 15 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-08-31 12:53 | 2026-08-28 09:14 | 14ª camada ramo 400 | 2026-09-10 |  | 4636.8 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 420 | 4636.8 | 11.04
VPT-default-2026.01980 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Corte | 20 | 12 | 0.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-09-16 19:58 | 2026-08-28 10:07 | escavação do ramo 100 com transporte pro ramo 200 250 metros | 2026-09-10 |  | 12506.4836 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 134.1235 | 2132.5637 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 563.4937 | 10373.9199 | 18.41
VPT-default-2026.01981 |  | SP-255 | 118.7 | 118.84 | Lote 2 | -22.0387 | -48.4114 | Terraplenagem | Aterro | 140 | 6 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-08-25 14:47 | 2026-08-21 14:46 |  | 2026-09-10 |  | 1854.72 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 168 | 1854.72 | 11.04
VPT-default-2026.01999 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 100 | 13 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-18 | D5 - Dispositivo km 118+780 ¦ Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário | 2026-09-10 |  | 2870.4 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 260 | 2870.4 | 11.04
VPT-default-2026.02000 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Corte | 40 | 7.5 | 1.1 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-09-16 19:49 | 2026-09-03 09:18 |  | 2026-09-10 |  | 12926.1 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m) | 990 | 6850.8 | 6.92 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 330 | 6075.3 | 18.41
VPT-default-2026.02003 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 60 | 12 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-09-04 09:15 | 2026-09-03 09:14 | 11ª camada ramo 200 | 2026-09-10 |  | 1589.76 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 144 | 1589.76 | 11.04
VPT-default-2026.02004 |  | SP-255 | 118.58 | 118.84 | Lote 2 | -22.0378 | -48.4107 | Terraplenagem | Aterro | 260 | 6 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-08-24 16:19 | 2026-08-19 16:18 |  | 2026-09-10 |  | 3444.48 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 312 | 3444.48 | 11.04
VPT-default-2026.02005 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 100 | 13 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-08-24 16:41 | 2026-08-20 16:40 |  | 2026-09-10 |  | 2870.4 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 260 | 2870.4 | 11.04
VPT-default-2026.02007 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 8 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-08-24 16:17 | 2026-08-19 16:17 |  | 2026-09-10 |  | 1413.12 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 128 | 1413.12 | 11.04
VPT-default-2026.02008 |  | SP-255 | 118.52 | 118.64 | Lote 2 | -22.0373 | -48.4104 | Terraplenagem | Aterro | 120 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 10:36 | 2026-08-11 | 2026-08-24 16:04 | 2026-08-17 16:03 |  | 2026-09-10 |  | 2649.6 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 240 | 2649.6 | 11.04
VPT-default-2026.02045 |  | SP-255 | 97.36 | 97.34 | Lote 2 | -21.8833 | -48.2896 | Terraplenagem | Remoção S.M. | 20 | 10.5 | 0.6 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 17:43 | 2026-09-10 17:43 | 2026-08-20 10:44 | 2026-08-11 | 2026-10-13 18:19 | 2026-09-03 10:27 | transporte ate o bota fora do km 100+500 ( 3,68 km ) | 2026-09-10 |  | 41734.0619 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m³xkm) | 556.7805 | 3513.285 | 6.31 | Escavação de solo mole (m³) | 151.299 | 6074.6569 | 40.15 | Fundação / reaterro com pedra rachão (m³) | 99.4251 | 32146.1201 | 323.32
VPT-default-2026.02052 |  | SP-255 | 105.64 | 110.2 | Lote 2 | -21.943 | -48.3381 | Terraplenagem | Corte |  |  |  | Faixa 1 | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 17:43 | 2026-09-10 17:43 | 2026-08-20 10:44 | 2026-08-11 | 2026-09-17 10:18 | 2026-08-31 11:24 | Corte Subleito Km 105+640 ao 110+200 = 20.707,515 m³ ( transporte pra verificar na proxima medição ) | 2026-09-10 |  | 347886.252 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria, sem transporte (m³) | 20707.515 | 347886.252 | 16.8
VPT-default-2026.02079 |  | SP-255 | 97.36 | 97.34 | Lote 2 | -21.8833 | -48.2896 | Terraplenagem | Remoção S.M. | 20 | 8 | 3.3 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 17:43 | 2026-09-10 17:43 | 2026-08-20 10:44 | 2026-08-11 | 2026-09-16 17:28 | 2026-09-04 07:52 | transporte ate o bota fora do km 100+500 ( 3,68 km ) | 2026-09-10 |  | 41734.0619 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m³xkm) | 556.7805 | 3513.285 | 6.31 | Escavação de solo mole (m³) | 151.299 | 6074.6569 | 40.15 | Fundação / reaterro com pedra rachão (m³) | 99.4251 | 32146.1201 | 323.32
VPT-default-2026.02082 |  | SP-255 | 97.36 | 97.34 | Lote 2 | -21.8833 | -48.2896 | Terraplenagem | Remoção S.M. | 20 | 8 | 3.3 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 17:43 | 2026-09-10 17:43 | 2026-08-20 10:44 | 2026-08-11 | 2026-09-16 17:28 | 2026-09-04 07:55 | transporte ate o bota fora do km 100+500 ( 3,68 km ) | 2026-09-10 |  | 41734.0619 | Escavação de solo mole (m³) | 151.299 | 6074.6569 | 40.15 | Fundação / reaterro com pedra rachão (m³) | 99.4251 | 32146.1201 | 323.32 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m³xkm) | 556.7805 | 3513.285 | 6.31
VPT-default-2026.02103 |  | SP-255 | 106.48 | 106.7 | Lote 2 | -21.9491 | -48.343 | Terraplenagem | Aterro | 71 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 17:43 | 2026-09-10 17:43 | 2026-08-20 10:44 | 2026-08-11 | 2026-09-17 08:38 | 2026-08-25 14:45 | Tronco km 105+500 ao 111+500 - FRENTE E | 2026-09-10 |  | 18460.8275 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 1833.25 | 18460.8275 | 10.07
VPT-default-2026.02113 |  | SP-255 | 97.52 | 97.74 | Lote 2 | -21.8844 | -48.2906 | Terraplenagem | Remoção S.M. |  |  |  | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 17:43 | 2026-09-10 17:43 | 2026-08-20 10:44 | 2026-08-11 | 2026-09-16 18:31 | 2026-08-19 17:47 | AJUSTADO COM O LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICO (CENTRO DE MASSA = KM 097+630) - ( DENTINO = KM 100+500 ) - ( DISTANCIA = 3,37 KM ) | 2026-09-10 |  | 224496.3211 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m³xkm) | 12177.97 | 76842.9907 | 6.31 | Escavação de solo com baixa capacidade de suporte (m³) | 3613.64 | 147653.3304 | 40.86
VPT-default-2026.02172 |  | SP-255 | 105.64 | 110.2 | Lote 2 | -21.943 | -48.3381 | Terraplenagem | Camada Final | 572 | 12 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 17:43 | 2026-09-10 17:43 | 2026-08-20 10:44 | 2026-08-11 | 2026-09-17 08:26 | 2026-08-15 | E - Tronco km 105+500 ao 111+500 - FRENTE E ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal | 2026-09-10 |  | 183383.4157 | Regularização do subleito (*) (m²) | 19019.23 | 79310.1891 | 4.17 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 7607.692 | 104073.2266 | 13.68
VPT-default-2026.02184 |  | SP-255 | 118.58 | 118.64 | Lote 2 | -22.0378 | -48.4107 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 7.9 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 11:46 | 2026-08-11 | 2026-08-24 14:27 | 2026-08-13 | G - Tronco km 117+380 ao 123+480 - FRENTE G ¦ Compactação de aterro a 95% do proctor normal 6 | 2026-09-10 |  | 1395.456 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 126.4 | 1395.456 | 11.04
VPT-default-2026.02197 |  | SP-255 | 118.68 | 118.84 | Lote 2 | -22.0386 | -48.4113 | Terraplenagem | Aterro | 160 | 6 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 11:46 | 2026-08-11 | 2026-08-27 14:06 | 2026-08-24 13:59 | Tronco km 117+380 ao 123+480 - FRENTE G | 2026-09-10 |  | 2119.68 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 192 | 2119.68 | 11.04
VPT-default-2026.02203 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 40 | 6.15 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 11:46 | 2026-08-11 | 2026-09-16 19:30 | 2026-08-13 |  | 2026-09-10 |  | 10816.992 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 979.8 | 10816.992 | 11.04
VPT-default-2026.02210 |  | SP-255 | 118.64 | 118.84 | Lote 2 | -22.0383 | -48.4111 | Terraplenagem | Aterro | 200 | 6 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 11:46 | 2026-08-11 | 2026-08-20 11:46 | 2026-08-18 | G - Tronco km 117+380 ao 123+480 - FRENTE G ¦ Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário | 2026-09-10 |  | 2649.6 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 240 | 2649.6 | 11.04
VPT-default-2026.02220 |  | SP-255 | 118.84 | 118.92 | Lote 2 | -22.0399 | -48.4122 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 8 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 11:46 | 2026-08-11 | 2026-09-02 09:53 | 2026-08-24 14:06 | Tronco km 117+380 ao 123+480 - FRENTE G | 2026-09-10 |  | 1413.12 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 128 | 1413.12 | 11.04
VPT-default-2026.02232 |  | SP-255 | 118.52 | 118.64 | Lote 2 | -22.0373 | -48.4104 | Terraplenagem | Aterro | 120 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 11:46 | 2026-08-11 | 2026-08-20 11:46 | 2026-08-17 | G - Tronco km 117+380 ao 123+480 - FRENTE G ¦ Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário | 2026-09-10 |  | 2649.6 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 240 | 2649.6 | 11.04
VPT-default-2026.02234 |  | SP-255 | 118.84 | 118.92 | Lote 2 | -22.0399 | -48.4122 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 8 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 11:46 | 2026-08-11 | 2026-08-31 09:07 | 2026-08-28 09:05 | 4ª camada | 2026-09-10 |  | 1413.12 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 128 | 1413.12 | 11.04
VPT-default-2026.02250 |  | SP-255 | 120 | 120.1 | Lote 2 | -22.0478 | -48.418 | Terraplenagem | Corte | 60 | 6 | 1.5 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco km 117+380 ao 123+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 11:46 | 2026-09-10 11:46 | 2026-08-20 11:46 | 2026-08-11 | 2026-09-16 20:47 | 2026-08-30 13:03 | DMT 0,7763 | 2026-09-10 |  | 40774.5802 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 554.03 | 8809.077 | 15.9 | Escavação de solo com baixa capacidade de suporte (m³) | 713.675 | 31965.5033 | 44.79
VPT-default-2026.02254 |  | SP-255 | 118.98 | 121.5 | Lote 2 | -22.041 | -48.413 | Terraplenagem | Corte | 120 | 6 | 0.45 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco km 117+380 ao 123+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 11:46 | 2026-09-10 11:46 | 2026-08-20 11:46 | 2026-08-11 | 2026-09-16 20:45 | 2026-08-31 08:57 | TRANSPORTADO PARA 4º CAMADA DE ATERRO DO KM 199+820 A 119+720 - DISTÂNCIA DE 0,7763 KM (Jazida) | 2026-09-10 |  | 99852.8811 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 2520.58 | 40077.222 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 3246.9125 | 59775.6591 | 18.41
VPT-default-2026.02255 |  | SP-255 | 119.99 | 120.1 | Lote 2 | -22.0477 | -48.4179 | Terraplenagem | Aterro | 140 | 8.6 | 0.2 | Faixa 1 | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco km 117+380 ao 123+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 11:46 | 2026-09-10 11:46 | 2026-08-20 11:46 | 2026-08-11 | 2026-09-16 20:20 | 2026-08-28 10:34 | 4ª CAMADA ( AJUSTADO ) | 2026-09-10 |  | 93114.4512 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 8434.28 | 93114.4512 | 11.04
VPT-default-2026.02256 |  | SP-255 | 118.98 | 121.5 | Lote 2 | -22.041 | -48.413 | Terraplenagem | Corte | 70 | 8 | 1.7 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco km 117+380 ao 123+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 11:46 | 2026-09-10 11:46 | 2026-08-20 11:46 | 2026-08-11 | 2026-09-16 20:25 | 2026-08-16 | G - Tronco km 117+380 ao 123+480 - FRENTE G ¦ Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte . Compensação 4920,35*1,495 | 2026-09-10 |  | 156786.9527 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 4920.35 | 90583.6435 | 18.41 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 2 km (m³ x km) | 7355.9232 | 66203.3092 | 9
VPT-default-2026.02257 |  | SP-255 | 117.49 | 118.45 | Lote 2 | -22.0292 | -48.4046 | Terraplenagem | Corte | 180 | 5.5 | 0.73 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco km 117+380 ao 123+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 11:46 | 2026-09-10 11:46 | 2026-08-20 11:46 | 2026-08-11 | 2026-09-16 19:35 | 2026-08-23 14:47 | Corte Km 117+490 ao 118+450 = - 17.261,675 DMT - 15980,45 m³ x 0,715 km = - 11.426,02175 m³xkm DMT - 1.281,225m³ x 0,17244 km = - 220,934439 m³xkm | 2026-09-10 |  | -502974.0402 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | -220.9344 | -3512.8576 | 15.9 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | -11426.0217 | -181673.7458 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | -17261.675 | -317787.4367 | 18.41
VPT-default-2026.02261 |  | SP-255 | 118.84 | 118.92 | Lote 2 | -22.0399 | -48.4122 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 8 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-20 11:46 | 2026-08-11 | 2026-08-20 11:46 | 2026-08-19 | G - Tronco km 117+380 ao 123+480 - FRENTE G ¦ Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário | 2026-09-10 |  | 1413.12 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 128 | 1413.12 | 11.04
VPT-default-2026.02277 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | Terraplenagem | Aterro | 35 | 5.5 | 3.8 | Dispositivo em nível | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Remodelação de Dispositivo - 113+850 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 11:49 | 2026-09-10 11:49 | 2026-08-20 11:49 | 2026-08-11 | 2026-09-16 13:39 | 2026-08-19 | ACUMUDALO COM AS 19ª CAMADAS DE ATERRO | 2026-09-10 |  | 13927.95 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 1018.125 | 13927.95 | 13.68
VPT-default-2026.02278 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | Obras Complementares | OAE | 0 | 0 | 0 | Dispositivo em nível | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | ESTRUTURA P1 - VAL ROCHA | Remodelação de Dispositivo - 113+850 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 11:49 | 2026-09-10 11:49 | 2026-08-20 11:49 | 2026-08-11 | 2026-09-13 17:20 | 2026-09-02 | RESTO DO GABIAO | 2026-09-10 |  | 151682.9513 | Manta geotextil não tecido, sem o fornecimento de mateiriais (m²) | 169.3928 | 4532.9513 | 26.76 | Gabião tipo caixa com malha hexagonal - galvanizado - alt. cx 1,00m (m³) | 53.75 | 87881.25 | 1635 | Gabião tipo caixa com malha hexagonal - galvanizado - alt. cx 0,50m (m³) | 36.25 | 59268.75 | 1635
VPT-default-2026.02313 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Ambos | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-28 15:37 | 2026-08-11 15:33 | 2026-09-15 14:41 | 2026-08-20 15:33 | REATERRO DOS BLCOCOS NO ENCONTROS 1 E 2 | 2026-09-10 15:33 |  | 11869.4964 | Reaterro compactado com solo - compactação manual (m³) | 124.34 | 11869.4964 | 95.46
VPT-default-2026.02332 |  | SP-255 | 133.5 | 133.5 | Lote 2 | -22.1548 | -48.473 | Terraplenagem | Corte | 24 | 8 | 3.1 | Não se aplica | Sul | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Dispositivo - 133+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 19:35 | 2026-09-10 19:35 | 2026-09-10 19:35 | 2026-09-10 19:35 | 2026-09-10 19:35 | 2026-09-03 10:23 | Terrae |  |  | 8348.7049 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 453.4875 | 8348.7049 | 18.41
VPT-default-2026.02333 |  | SP-255 | 133.5 | 133.5 | Lote 2 | -22.1548 | -48.473 | Terraplenagem | Corte | 22 | 4.8 | 2.85 | Acostamento | Sul | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Dispositivo - 133+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 19:35 | 2026-09-10 19:35 | 2026-09-10 19:35 | 2026-08-11 19:35 | 2026-09-10 19:39 | 2026-09-02 17:26 | terrae do D7 | 2026-09-10 19:39 |  | 8348.7049 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 453.4875 | 8348.7049 | 18.41
VPT-default-2026.02334 |  | SP-255 | 133.5 | 133.5 | Lote 2 | -22.1548 | -48.473 | Terraplenagem | Corte | 10 | 4 | 2.66 | Não se aplica | Sul | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Dispositivo - 133+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 19:35 | 2026-09-10 19:35 | 2026-09-10 19:35 | 2026-09-10 19:35 | 2026-09-10 19:35 | 2026-09-04 08:42 | terrae |  |  | 8348.7049 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 453.4875 | 8348.7049 | 18.41
VPT-default-2026.02335 |  | SP-255 | 133.541 | 133.555 | Lote 2 | -22.1551 | -48.4731 | Terraplenagem | Corte | 14 | 7 | 2.62 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Dispositivo - 133+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 19:35 | 2026-09-10 19:35 | 2026-09-11 12:57 | 2026-08-11 12:52 | 2026-09-11 13:01 | 2026-09-09 12:54 | ESCAVAÇÃO DO MURO TERRAE | 2026-09-10 12:54 |  | 8348.7049 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 453.4875 | 8348.7049 | 18.41
VPT-default-2026.02358 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte |  | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-10-15 18:55 | 2026-09-24 08:23 | ajustado | 2026-10-10 |  | 83842.5482 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 4713.452 | 79185.9936 | 16.8 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 320.9204 | 4656.5546 | 14.51
VPT-default-2026.02361 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 100 | 10.08 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-10-14 16:04 | 2026-09-18 10:06 | Compactação de Aterro Ramo - 200 a 205 - 24º Camada AJUSTADO | 2026-10-10 |  | 3977.7726 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 395.0122 | 3977.7726 | 10.07
VPT-default-2026.02366 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 160 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-10-14 16:04 | 2026-09-21 07:54 | Compactação de Aterro - Ramo 412 a 420 - 25º Camada ( AJUSTADO ) | 2026-10-10 |  | 3977.7726 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 395.0122 | 3977.7726 | 10.07
VPT-default-2026.02372 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 24 | 7 | 2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-09-28 11:32 | 2026-09-25 11:19 | Jazida para Ramos - Ramo 200, 400 | 2026-10-10 |  | 10301.3546 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 320.9204 | 4656.5546 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 336 | 5644.8 | 16.8
VPT-default-2026.02378 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 160 | 8.03 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-10-14 16:04 | 2026-09-20 14:43 | ramo 400 ( AJUSTADO ) | 2026-10-10 |  | 3977.7726 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 395.0122 | 3977.7726 | 10.07
VPT-default-2026.02385 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 160 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-10-15 19:11 | 2026-09-28 10:08 | Compactação - Subleito (1º Camada) | 2026-10-10 |  | 3977.7726 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 395.0122 | 3977.7726 | 10.07
VPT-default-2026.02386 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 140 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-10-14 16:04 | 2026-09-24 08:18 | Compactação de Aterro - Ramo 412 a 419 ( AJUSTADO ) | 2026-10-10 |  | 3977.7726 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 395.0122 | 3977.7726 | 10.07
VPT-default-2026.02388 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 200 | 18 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-10-14 16:04 | 2026-09-24 14:18 | Compactação de Aterro - Ramo 500 a 510 (25º Camada) ( AJUSTADO ) | 2026-10-10 |  | 3977.7726 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 395.0122 | 3977.7726 | 10.07
VPT-default-2026.02391 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte |  | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-09-21 09:30 | 2026-09-18 08:40 | Jazida para Ramos 200, 400, 500 e 600 ( e 6 viagens para o km 97+330 para reaterro 3,664 KM ) | 2026-10-10 |  | 30293.3546 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 320.9204 | 4656.5546 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1526 | 25636.8 | 16.8
VPT-default-2026.02393 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 120 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-10-14 16:04 | 2026-09-25 11:39 | Compactação de Aterro - Ramo 600 a 606 ( AJUSTADO ) | 2026-10-10 |  | 3977.7726 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 395.0122 | 3977.7726 | 10.07
VPT-default-2026.02394 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte |  | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-09-21 13:53 | 2026-09-19 13:52 | JAZIDA PARA RAMOS | 2026-10-10 |  | 22296.5546 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 320.9204 | 4656.5546 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1050 | 17640 | 16.8
VPT-default-2026.02401 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 60 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-10-14 16:04 | 2026-09-21 08:06 | Compactação de Aterro - Ramo 600 a 603 ( AJUSTADO ) | 2026-10-10 |  | 3977.7726 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 395.0122 | 3977.7726 | 10.07
VPT-default-2026.02415 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-09-21 14:42 | 2026-09-20 14:41 | para ramos | 2026-10-10 |  | 7008.5546 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 320.9204 | 4656.5546 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 140 | 2352 | 16.8
VPT-default-2026.02416 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Dispositivo em nível | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-09-28 09:29 | 2026-09-22 09:25 | JAZIDA PARA RAMO 400 25ª CAMADA | 2026-10-10 |  | 10032.5546 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 320.9204 | 4656.5546 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 320 | 5376 | 16.8
VPT-default-2026.02418 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-10-14 16:04 | 2026-09-19 13:55 | RAMOS 200 600 E 500 24 º CAMADA ( AJUSTADO ) | 2026-10-10 |  | 3977.7726 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 395.0122 | 3977.7726 | 10.07
VPT-default-2026.02428 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 240 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-10-15 19:10 | 2026-09-28 09:49 | Compactação - Subleito (2º Camada) | 2026-10-10 |  | 3977.7726 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 395.0122 | 3977.7726 | 10.07
VPT-default-2026.02432 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 120 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-10-14 16:03 | 2026-09-18 09:30 | Compactação de Aterro Ramo - 500 a 506 - 23º Camada Compactação de Aterro Ramo - 506 a 511 - 23º Camada ( AJUSTADO ) | 2026-10-10 |  | 3977.7726 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 395.0122 | 3977.7726 | 10.07
VPT-default-2026.02434 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 240 | 7.5 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-10-14 16:03 | 2026-09-18 09:48 | Compactação de Aterro Ramo - 600 a 612 ( AJUSTADO ) | 2026-10-10 |  | 3977.7726 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 395.0122 | 3977.7726 | 10.07
VPT-default-2026.02437 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 70 | 12 | 1.6 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-09-25 07:54 | 2026-09-21 07:43 | Escavação para Ramos | 2026-10-10 |  | 27235.7546 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 320.9204 | 4656.5546 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1344 | 22579.2 | 16.8
VPT-default-2026.02441 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 120 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-10-14 16:04 | 2026-09-25 11:36 | Compactação de Aterro - Ramo 400 a 406 ( AJUSTADO ) | 2026-10-10 |  | 3977.7726 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 395.0122 | 3977.7726 | 10.07
VPT-default-2026.02444 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 100 | 10.08 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-10-14 16:03 | 2026-09-18 08:56 | Compactação de Aterro 200 - 200 a 205 ( AJUSTADO ) | 2026-10-10 |  | 3977.7726 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 395.0122 | 3977.7726 | 10.07
VPT-default-2026.02446 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 160 | 8.03 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-10-14 16:03 | 2026-09-18 09:15 | Compactação de Aterro 412 a 420 - 23º Camada ( AJUSTADO ) | 2026-10-10 |  | 3977.7726 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 395.0122 | 3977.7726 | 10.07
VPT-default-2026.02448 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 240 | 7.5 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-10-14 16:03 | 2026-09-17 11:04 | Compactação de Aterro Ramo 600 a 612 (23º Camada) ( AJUSTADO ) | 2026-10-10 |  | 3977.7726 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 395.0122 | 3977.7726 | 10.07
VPT-default-2026.02449 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 100 | 10.08 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-10-14 16:01 | 2026-09-17 10:56 | Compactação de Aterro Ramo 200 a 205 (23º Camada) AJUSTADO | 2026-10-10 |  | 3977.7726 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 395.0122 | 3977.7726 | 10.07
VPT-default-2026.02450 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte |  | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-10 11:04 | 2026-09-17 11:04 | 2026-09-11 | 2026-10-15 19:01 | 2026-09-17 11:13 | ajustado ( 250 metros ) | 2026-10-10 |  | 18768.5546 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 320.9204 | 4656.5546 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 840 | 14112 | 16.8
VPT-default-2026.02728 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 60 | 12 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:40 | 2026-10-10 11:40 | 2026-09-17 11:40 | 2026-09-11 | 2026-10-16 14:38 | 2026-10-01 10:23 |  | 2026-10-10 |  | 7305.7568 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 661.7533 | 7305.7568 | 11.04
VPT-default-2026.02729 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Corte | 80 | 11 | 1.35 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:40 | 2026-10-10 11:40 | 2026-09-17 11:40 | 2026-09-11 | 2026-10-16 14:59 | 2026-09-18 11:45 | FOI PARA O KM 120+410 PARA SUBLEITO ( 44 VIEGENS 616 ) ajustado | 2026-10-10 |  | 16514.7205 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m) | 1288.66 | 8917.5272 | 6.92 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 412.6667 | 7597.1933 | 18.41
VPT-default-2026.02779 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Corte | 20 | 11 | 1.3 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:40 | 2026-10-10 11:40 | 2026-09-17 11:40 | 2026-09-11 | 2026-10-16 14:59 | 2026-09-19 12:53 | RAMO 300 PARA 119+960 A 120+060 NORTE ( 120+010 ) ajustado | 2026-10-10 |  | 16507.8005 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m) | 1287.66 | 8910.6072 | 6.92 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 412.6667 | 7597.1933 | 18.41
VPT-default-2026.02780 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 140 | 20 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:40 | 2026-10-10 11:40 | 2026-09-17 11:40 | 2026-09-11 | 2026-10-15 19:54 | 2026-09-19 12:42 | ajustado | 2026-10-10 |  | 7305.7568 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 661.7533 | 7305.7568 | 11.04
VPT-default-2026.02787 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Corte |  | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:40 | 2026-10-10 11:40 | 2026-09-17 11:40 | 2026-09-11 | 2026-10-16 14:36 | 2026-10-08 13:59 | ESCAVAÇÃO JAZIDA P/ SUBLEITO ( CENTRO DE MASSA 120+370 ) ajustado | 2026-10-10 |  | 65861.671 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m) | 5137.918 | 35554.3926 | 6.92 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1646.24 | 30307.2784 | 18.41
VPT-default-2026.02806 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 140 | 15 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:40 | 2026-10-10 11:40 | 2026-09-17 11:40 | 2026-09-11 | 2026-10-15 19:54 | 2026-10-01 10:27 | ajustado | 2026-10-10 |  | 7305.7568 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 661.7533 | 7305.7568 | 11.04
VPT-default-2026.02825 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Corte | 40 | 9 | 1.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:40 | 2026-10-10 11:40 | 2026-09-17 11:40 | 2026-09-11 | 2026-10-16 14:44 | 2026-09-17 09:35 | ajustado | 2026-10-10 |  | 16507.8005 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m) | 1287.66 | 8910.6072 | 6.92 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 412.6667 | 7597.1933 | 18.41
VPT-default-2026.02918 |  | SP-255 | 133.5 | 133.5 | Lote 2 | -22.1548 | -48.473 | Terraplenagem | Corte |  |  |  | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 133+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:42 | 2026-10-10 11:42 | 2026-09-17 11:42 | 2026-09-11 | 2026-10-16 12:09 | 2026-09-26 13:37 | TERRAE AJUSTADO | 2026-10-10 |  | 25136.03 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 147.3339 | 2342.609 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1238.1 | 22793.421 | 18.41
VPT-default-2026.02924 |  | SP-255 | 133.5 | 133.5 | Lote 2 | -22.1548 | -48.473 | Terraplenagem | Corte | 15 | 13 | 2.04 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 133+500 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:42 | 2026-10-10 11:42 | 2026-09-17 11:42 | 2026-09-11 | 2026-10-16 12:12 | 2026-09-19 14:25 | AJUSTADO | 2026-10-10 |  | 10476.7628 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 569.08 | 10476.7628 | 18.41
VPT-default-2026.02925 |  | SP-255 | 97.42 | 97.373 | Lote 2 | -21.8837 | -48.29 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Bordo direito | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:54 | 2026-10-10 11:55 | 2026-09-17 11:54 | 2026-09-11 | 2026-10-14 18:46 | 2026-09-18 11:24 |  | 2026-10-10 |  | 4748.88 | Dreno longitudinal de pavimento H=0,50 m - Sem fornecimento de tubo e geotêxtil (m) | 47 | 4748.88 | 101.04
VPT-default-2026.02928 |  | SP-255 | 97.44 | 97.532 | Lote 2 | -21.8839 | -48.2901 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Bordo direito | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:54 | 2026-10-10 11:55 | 2026-09-17 11:54 | 2026-09-11 | 2026-10-14 18:47 | 2026-09-19 08:35 |  | 2026-10-10 |  | 9295.68 | Dreno longitudinal de pavimento H=0,50 m - Sem fornecimento de tubo e geotêxtil (m) | 92 | 9295.68 | 101.04
VPT-default-2026.02929 |  | SP-255 | 106.236 | 106.214 | Lote 2 | -21.9473 | -48.3416 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:54 | 2026-10-10 11:55 | 2026-09-17 11:54 | 2026-09-11 | 2026-10-09 16:51 | 2026-09-18 11:39 | VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-4 - (22 METROS) | 2026-10-10 |  | 3920.85 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-4 (m) | 22.5 | 3920.85 | 174.26
VPT-default-2026.02942 |  | SP-255 | 97.94 | 98.522 | Lote 2 | -21.8874 | -48.2931 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Bordo direito | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:54 | 2026-10-10 11:55 | 2026-09-17 11:54 | 2026-09-11 | 2026-10-14 18:49 | 2026-10-09 18:47 | Apontamento referente ao dreno executado na medição 05. | 2026-10-10 |  | 58805.28 | Dreno longitudinal de pavimento H=0,50 m - Sem fornecimento de tubo e geotêxtil (m) | 582 | 58805.28 | 101.04
VPT-default-2026.02947 |  | SP-255 | 108.04 | 108.22 | Lote 2 | -21.9603 | -48.3521 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Bordo direito | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:54 | 2026-10-10 11:55 | 2026-09-17 11:54 | 2026-09-11 | 2026-10-14 18:45 | 2026-10-09 07:46 |  | 2026-10-10 |  | 18187.2 | Dreno longitudinal de pavimento H=0,50 m - Sem fornecimento de tubo e geotêxtil (m) | 180 | 18187.2 | 101.04
VPT-default-2026.02949 |  | SP-255 | 98.575 | 98.539 | Lote 2 | -21.892 | -48.2968 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 36 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:54 | 2026-10-10 11:55 | 2026-09-17 11:54 | 2026-09-11 | 2026-10-09 16:24 | 2026-09-25 10:00 | VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-16 - (36 METROS) | 2026-10-10 |  | 11022.12 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-16 (m) | 36 | 11022.12 | 306.17
VPT-default-2026.02954 |  | SP-255 | 109.688 | 109.688 | Lote 2 | -21.9722 | -48.3619 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 16 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:54 | 2026-10-10 11:55 | 2026-09-17 11:54 | 2026-09-11 | 2026-10-02 13:40 | 2026-09-29 09:36 | 16 METROS DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA4 COM BERÇO DE BRITA - 0,80m | 2026-10-10 |  | 7706.88 | Bueiro simples tubular de concreto PA4 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 16 | 7706.88 | 481.68
VPT-default-2026.02955 |  | SP-255 | 108.472 | 108.472 | Lote 2 | -21.9634 | -48.3547 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 8 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:54 | 2026-10-10 11:55 | 2026-09-17 11:54 | 2026-09-11 | 2026-09-28 17:33 | 2026-09-18 11:06 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA4 COM BERÇO DE BRITA 1,00 m . PERFIL DO BUEIRO NO km 108+472,31 (P.N.). km 108+472,31 a km 108+472,31 | 2026-10-10 |  | 5330.8 | Bueiro simples tubular de concreto PA4 com berço de brita - Ø 1,00 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 8 | 5330.8 | 666.35
VPT-default-2026.02962 |  | SP-255 | 98.361 | 98.471 | Lote 2 | -21.8905 | -48.2955 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:54 | 2026-10-10 11:55 | 2026-09-17 11:54 | 2026-09-11 | 2026-10-09 16:26 | 2026-09-28 10:30 | VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-16 - (110 METROS) | 2026-10-10 |  | 33678.7 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-16 (m) | 110 | 33678.7 | 306.17
VPT-default-2026.02968 |  | SP-255 | 108.007 | 108.007 | Lote 2 | -21.96 | -48.352 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 8 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:54 | 2026-10-10 11:55 | 2026-09-17 11:54 | 2026-09-11 | 2026-09-28 17:37 | 2026-09-18 10:59 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA4 COM BERÇO DE BRITA 1,00 m . PERFIL DO BUEIRO NO km 108+7,32. | 2026-10-10 |  | 5330.8 | Bueiro simples tubular de concreto PA4 com berço de brita - Ø 1,00 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 8 | 5330.8 | 666.35
VPT-default-2026.02971 |  | SP-255 | 106.409 | 106.33 | Lote 2 | -21.9485 | -48.3426 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:54 | 2026-10-10 11:55 | 2026-09-17 11:54 | 2026-09-11 | 2026-10-09 16:47 | 2026-09-17 09:10 | VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-3 - (79 METROS) | 2026-10-10 |  | 12835.13 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-3 (m) | 79 | 12835.13 | 162.47
VPT-default-2026.02975 |  | SP-255 | 106.149 | 106.07 | Lote 2 | -21.9467 | -48.3411 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:54 | 2026-10-10 11:55 | 2026-09-17 11:54 | 2026-09-11 | 2026-09-23 14:04 | 2026-09-21 09:24 | VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-4 - (79 METROS) | 2026-10-10 |  | 13766.54 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-4 (m) | 79 | 13766.54 | 174.26
VPT-default-2026.02979 |  | SP-255 | 98.539 | 98.471 | Lote 2 | -21.8918 | -48.2965 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:54 | 2026-10-10 11:55 | 2026-09-17 11:54 | 2026-09-11 | 2026-10-09 16:25 | 2026-09-26 11:07 | VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-16 - (68 METROS) | 2026-10-10 |  | 20819.56 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-16 (m) | 68 | 20819.56 | 306.17
VPT-default-2026.02980 |  | SP-255 | 97.8 | 98.522 | Lote 2 | -21.8864 | -48.2922 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Eixo | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:54 | 2026-10-10 11:55 | 2026-09-17 11:54 | 2026-09-11 | 2026-10-14 18:51 | 2026-10-09 18:49 | Apontamento referente aos drenos executados na medição 05. | 2026-10-10 |  | 72950.88 | Dreno longitudinal de pavimento H=0,50 m - Sem fornecimento de tubo e geotêxtil (m) | 722 | 72950.88 | 101.04
VPT-default-2026.02995 |  | SP-255 | 98.29 | 98.361 | Lote 2 | -21.89 | -48.2951 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial |  | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:54 | 2026-10-10 11:55 | 2026-09-17 11:54 | 2026-09-11 | 2026-10-09 16:24 | 2026-09-29 11:23 | VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-16 - (71 METROS) | 2026-10-10 |  | 21738.07 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-16 (m) | 71 | 21738.07 | 306.17
VPT-default-2026.03005 |  | SP-255 | 106.214 | 106.149 | Lote 2 | -21.9471 | -48.3415 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:54 | 2026-10-10 11:55 | 2026-09-17 11:54 | 2026-09-11 | 2026-09-23 14:02 | 2026-09-19 08:32 | VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-4 - (65 METROS) | 2026-10-10 |  | 11326.9 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-4 (m) | 65 | 11326.9 | 174.26
VPT-default-2026.03014 |  | SP-255 | 106.07 | 106 | Lote 2 | -21.9461 | -48.3407 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:54 | 2026-10-10 11:55 | 2026-09-17 11:54 | 2026-09-11 | 2026-10-09 16:41 | 2026-09-24 08:13 | VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-4 - (70 METROS) | 2026-10-10 |  | 12198.2 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-4 (m) | 70 | 12198.2 | 174.26
VPT-default-2026.03022 |  | SP-255 | 106.33 | 106.236 | Lote 2 | -21.948 | -48.3422 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:54 | 2026-10-10 11:55 | 2026-09-17 11:54 | 2026-09-11 | 2026-10-09 16:46 | 2026-09-18 13:04 | 94 METROS DE VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-3 | 2026-10-10 |  | 15272.18 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-3 (m) | 94 | 15272.18 | 162.47
VPT-default-2026.03024 |  | SP-255 | 117.8 | 117.81 | Lote 2 | -22.0316 | -48.4063 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 10 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-09 14:19 | 2026-10-07 08:59 | VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-6 (10 METROS) | 2026-10-10 |  | 1935.7 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-6 (m) | 10 | 1935.7 | 193.57
VPT-default-2026.03028 |  | SP-255 | 117.66 | 117.69 | Lote 2 | -22.0306 | -48.4055 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-08 07:55 | 2026-10-05 11:36 | VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-5 (30 METROS) | 2026-10-10 |  | 5461.8 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-5 (m) | 30 | 5461.8 | 182.06
VPT-default-2026.03040 |  | SP-255 | 117.492 | 118.22 | Lote 2 | -22.0293 | -48.4046 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Bordo direito | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-14 18:27 | 2026-10-09 18:23 | Apontamento referente aos drenos executados na medição 5 | 2026-10-10 |  | 73557.12 | Dreno longitudinal de pavimento H=0,50 m - Sem fornecimento de tubo e geotêxtil (m) | 728 | 73557.12 | 101.04
VPT-default-2026.03047 |  | SP-255 | 118.28 | 118.06 | Lote 2 | -22.0354 | -48.409 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Eixo | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-14 18:34 | 2026-09-17 12:21 |  | 2026-10-10 |  | 22228.8 | Dreno longitudinal de pavimento H=0,50 m - Sem fornecimento de tubo e geotêxtil (m) | 220 | 22228.8 | 101.04
VPT-default-2026.03051 |  | SP-255 | 118.08 | 118.112 | Lote 2 | -22.0338 | -48.4079 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-13 13:37 | 2026-10-09 07:55 | 32 METROS VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-8 | 2026-10-10 |  | 6514.24 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-8 (m) | 32 | 6514.24 | 203.57
VPT-default-2026.03052 |  | SP-255 | 118 | 118.08 | Lote 2 | -22.0331 | -48.4075 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 80 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-09 09:07 | 2026-10-08 09:01 | 80 METROS DE VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-8 | 2026-10-10 |  | 16285.6 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-8 (m) | 80 | 16285.6 | 203.57
VPT-default-2026.03064 |  | SP-255 | 118.113 | 118.22 | Lote 2 | -22.0341 | -48.4081 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-13 13:37 | 2026-10-09 08:25 | 117 METROS VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-9 (terá continuação) | 2026-10-10 |  | 25174.89 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-9 (m) | 117 | 25174.89 | 215.17
VPT-default-2026.03075 |  | SP-255 | 118.22 | 118.375 | Lote 2 | -22.0349 | -48.4087 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Bordo direito | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-14 18:27 | 2026-09-16 15:12 | 155 METROS DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 0,40 m COM GEOCOMPOSTO (BORDO) | 2026-10-10 |  | 15661.2 | Dreno longitudinal de pavimento H=0,50 m - Sem fornecimento de tubo e geotêxtil (m) | 155 | 15661.2 | 101.04
VPT-default-2026.03078 |  | SP-255 | 119.229 | 119.189 | Lote 2 | -22.0426 | -48.4142 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 16 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-13 11:32 | 2026-09-29 10:43 | 16 METROS DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA2 COM BERÇO DE BRITA - 0,80 m. Total projeto 41,33. Est. 119+229,65 a 119+189,17 | 2026-10-10 |  | 7706.88 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 16 | 7706.88 | 481.68
VPT-default-2026.03081 |  | SP-255 | 117.517 | 117.66 | Lote 2 | -22.0295 | -48.4048 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 143 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-09 14:24 | 2026-10-01 08:49 | VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-5 (143 METROS) | 2026-10-10 |  | 26034.58 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-5 (m) | 143 | 26034.58 | 182.06
VPT-default-2026.03082 |  | SP-255 | 119.257 | 119.257 | Lote 2 | -22.0428 | -48.4144 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-15 19:38 | 2026-09-29 11:35 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TIPO C2 PARA 0,80 m (01 UNIDADE) . Est 119+257,92 | 2026-10-10 |  | 15022.45 | Boca de bueiro simples tipo C2 para Ø 0,80 m (un) | 1 | 15022.45 | 15022.45
VPT-default-2026.03083 |  | SP-255 | 119.257 | 119.229 | Lote 2 | -22.0428 | -48.4144 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 28.1 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-09 13:41 | 2026-09-24 09:35 | 28 METROS BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA2 COM BERÇO DE BRITA - 0,80 m . PERFIL DO BUEIRO DO km. 119+229,65 (PN) AO km 119+257,92 (PN). Total projeto 28,10 | 2026-10-10 |  | 13535.208 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 28.1 | 13535.208 | 481.68
VPT-default-2026.03087 |  | SP-255 | 118.371 | 118.371 | Lote 2 | -22.0361 | -48.4095 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 13 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-09 15:16 | 2026-09-17 12:52 | EXECUTADO 13 METROS DE DRENO TRANSVERSAL RASO DTR APONTADO 10,50 ( PROJETO ) | 2026-10-10 |  | 2327.43 | Dreno transversal raso DTR (m) | 10.5 | 2327.43 | 221.66
VPT-default-2026.03088 |  | SP-255 | 117.69 | 117.74 | Lote 2 | -22.0308 | -48.4057 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial |  | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-08 08:09 | 2026-10-05 11:28 | VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-6 (50 METROS) | 2026-10-10 |  | 9678.5 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-6 (m) | 50 | 9678.5 | 193.57
VPT-default-2026.03100 |  | SP-255 | 117.883 | 118 | Lote 2 | -22.0323 | -48.4068 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 117 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-08 08:59 | 2026-10-07 08:55 | VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-8 (117 METROS) | 2026-10-10 |  | 23817.69 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-8 (m) | 117 | 23817.69 | 203.57
VPT-default-2026.03106 |  | SP-255 | 117.813 | 117.883 | Lote 2 | -22.0317 | -48.4064 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-08 08:55 | 2026-10-07 08:43 | VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-7 (70 METROS) | 2026-10-10 |  | 13895.7 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-7 (m) | 70 | 13895.7 | 198.51
VPT-default-2026.03108 |  | SP-255 | 119.356 | 119.356 | Lote 2 | -22.0435 | -48.4148 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-13 11:40 | 2026-09-24 08:41 | CAIXA DE TRANSIÇÃO PARA BUEIROS TIPO CT-1 (01 UNIDADE) - 119+356,77 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TIPO C2 PARA 0,8 m (01 UNIDADE) - 119+356,66 | 2026-10-10 |  | 26213.51 | Boca de bueiro simples tipo C2 para Ø 0,80 m (un) | 1 | 15022.45 | 15022.45 | Caixa de transição para bueiros tipo CT-1 (un) | 1 | 11191.06 | 11191.06
VPT-default-2026.03109 |  | SP-255 | 117.74 | 117.8 | Lote 2 | -22.0312 | -48.406 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-07 16:24 | 2026-10-06 16:13 | 60 METROS VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-6 (60 METROS) | 2026-10-10 |  | 11614.2 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-6 (m) | 60 | 11614.2 | 193.57
VPT-default-2026.03117 |  | SP-255 | 119.189 | 119.229 | Lote 2 | -22.0424 | -48.414 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 12 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-13 11:34 | 2026-09-30 16:40 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA2 COM BERÇO DE BRITA - 0,80m . Total projeto 41,33. Est. 119+229,65 a 119+189,17 | 2026-10-10 |  | 5780.16 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 12 | 5780.16 | 481.68
VPT-default-2026.03119 |  | SP-255 | 118.28 | 118.375 | Lote 2 | -22.0354 | -48.409 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Eixo | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-14 18:33 | 2026-09-16 15:17 |  | 2026-10-10 |  | 9598.8 | Dreno longitudinal de pavimento H=0,50 m - Sem fornecimento de tubo e geotêxtil (m) | 95 | 9598.8 | 101.04
VPT-default-2026.03120 |  | SP-255 | 120.169 | 120.192 | Lote 2 | -22.049 | -48.4189 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 28.23 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-09-29 10:21 | 2026-09-17 12:29 | 28 METROS DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA3 COM BERÇO DE BRITA - 0,80 m. PERFIL DO BUEIRO DO km 120+169,40 (SP-255) AO km 120+192,90 | 2026-10-10 |  | 13487.04 | Bueiro simples tubular de concreto PA3 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 28 | 13487.04 | 481.68
VPT-default-2026.03121 |  | SP-255 | 120.727 | 120.727 | Lote 2 | -22.0532 | -48.4218 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 8 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 11:57 | 2026-10-10 11:57 | 2026-09-17 11:57 | 2026-09-11 | 2026-10-09 13:47 | 2026-10-06 16:07 | 08 METROS DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA2 COM BERÇO DE BRITA 0,80 m. Total Projeto 9,92 | 2026-10-10 |  | 3853.44 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 8 | 3853.44 | 481.68
VPT-default-2026.03157 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 24 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 12:00 | 2026-10-10 12:00 | 2026-09-17 12:00 | 2026-09-11 | 2026-10-13 10:25 | 2026-10-06 15:33 | 24 METROS DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA2 COM BERÇO DE BRITA 0,80 m (203+12,21) PROLONGAMENTO | 2026-10-10 |  | 11560.32 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 24 | 11560.32 | 481.68
VPT-default-2026.03164 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 26 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 12:00 | 2026-10-10 12:00 | 2026-09-17 12:00 | 2026-09-11 | 2026-10-13 10:33 | 2026-10-07 08:12 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA2 COM BERÇO DE BRITA 0,80 m (602+0,84) PROLONGAMENTO | 2026-10-10 |  | 12523.68 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 26 | 12523.68 | 481.68
VPT-default-2026.03173 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 22 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 12:00 | 2026-10-10 12:00 | 2026-09-17 12:00 | 2026-09-11 | 2026-10-13 10:35 | 2026-10-05 11:21 | 22 METROS DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA2 COM BERÇO DE BRITA 0,80 m - Prolongamento 508+10,28 A EST. 508+8,88 | 2026-10-10 |  | 10596.96 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 22 | 10596.96 | 481.68
VPT-default-2026.03174 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 12:00 | 2026-10-10 12:00 | 2026-09-17 12:00 | 2026-09-11 | 2026-10-09 13:05 | 2026-10-09 11:51 | Regularização realizada devido a duplicidade de apontamento identificada. VPT-default-2026.00278 e VPT-default-2026.00463 | 2026-10-10 |  | -16189.2648 | Bueiro simples tubular de concreto PA4 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | -33.61 | -16189.2648 | 481.68
VPT-default-2026.03176 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 16 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 12:00 | 2026-10-10 12:00 | 2026-09-17 12:00 | 2026-09-11 | 2026-10-13 11:23 | 2026-09-30 16:34 | 16 METROS DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA2 - 0,80 m .PERFIL DE BUEIRO DA EST. ( 505+4,00 ) PROLONGAMENTO | 2026-10-10 |  | 7706.88 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 16 | 7706.88 | 481.68
VPT-default-2026.03214 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 16 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Drenagem - Medição 6 | 2026-09-11 12:00 | 2026-10-10 12:00 | 2026-09-17 12:00 | 2026-09-11 | 2026-10-13 10:38 | 2026-10-01 08:42 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA2 COM BERÇO DE BRITA 0,80 m (16 METROS) - Prolongamento 500+15,82 A EST. 500+14,60 | 2026-10-10 |  | 7706.88 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 16 | 7706.88 | 481.68
VPT-default-2026.03321 |  | SP-255 | 107 | 107.2 | Lote 2 | -21.9528 | -48.3461 | Pavimentação | Aterro 100% - 1º CFT | 413 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-16 16:33 | 2026-09-18 08:34 | Compactação de Aterro 1º Camada | 2026-10-10 |  | 16424.7552 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 1200.64 | 16424.7552 | 13.68
VPT-default-2026.03322 |  | SP-255 | 108.611 | 108.894 | Lote 2 | -21.9644 | -48.3555 | Terraplenagem | Corte | 283 | 2.5 | 1.1 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-09-21 08:32 | 2026-09-18 08:24 | Corte em Solo - Fundo de Caixa - Subleito | 2026-10-10 |  | 13074.6 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria (*) (m³) | 778.25 | 13074.6 | 16.8
VPT-default-2026.03326 |  | SP-255 | 108.894 | 109.04 | Lote 2 | -21.9665 | -48.3572 | Terraplenagem | Corte | 146 | 2.5 | 1.1 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-09-21 13:50 | 2026-09-19 13:44 | fundo de caixa SEM TRANSPORTE | 2026-10-10 |  | 6745.2 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria (*) (m³) | 401.5 | 6745.2 | 16.8
VPT-default-2026.03329 |  | SP-255 | 107.729 | 108.02 | Lote 2 | -21.9581 | -48.3503 | Pavimentação | Aterro 100% - 2º CFT | 291 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-15 16:04 | 2026-09-26 12:07 | AJUSTADO | 2026-10-10 |  | 3324.0576 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 242.9867 | 3324.0576 | 13.68
VPT-default-2026.03330 |  | SP-255 | 108 | 108.52 | Lote 2 | -21.96 | -48.352 | Pavimentação | Subleito | 180 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-15 15:30 | 2026-09-30 08:46 | AJUSTADO COM LEVANTAMENTO DA TOPOGRAFIA | 2026-10-10 |  | 14231.7096 | Regularização do subleito (*) (m²) | 3412.88 | 14231.7096 | 4.17
VPT-default-2026.03334 |  | SP-255 | 107.74 | 107.78 | Lote 2 | -21.9582 | -48.3504 | Pavimentação | Aterro 100% - 2º CFT | 280 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-16 16:37 | 2026-09-26 13:33 | AJUSTADO | 2026-10-10 |  | 3324.0576 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 242.9867 | 3324.0576 | 13.68
VPT-default-2026.03336 |  | SP-255 | 97.36 | 97.34 | Lote 2 | -21.8833 | -48.2896 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-13 18:28 | 2026-10-09 18:17 | Regularização realizada devido ao transporte de solo mole (valor incluso na CPU). Apontamentos VPT-default-2026.02045 , VPT-default-2026.02045 e VPT-default-2026.02079 | 2026-10-10 |  | -10539.8549 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m³xkm) | -1670.3415 | -10539.8549 | 6.31
VPT-default-2026.03341 |  | SP-255 | 109.22 | 109.4 | Lote 2 | -21.9688 | -48.3591 | Terraplenagem | Corte | 180 | 5 | 0.75 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-09 15:36 | 2026-10-08 15:35 |  | 2026-10-10 |  | 14175 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria (*) (m³) | 843.75 | 14175 | 16.8
VPT-default-2026.03342 |  | SP-255 | 107.78 | 108 | Lote 2 | -21.9584 | -48.3506 | Pavimentação | Aterro 100% - 2º CFT | 330 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-16 16:37 | 2026-09-30 10:29 | AJUSTADO | 2026-10-10 |  | 3324.0576 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 242.9867 | 3324.0576 | 13.68
VPT-default-2026.03346 |  | SP-255 | 108.76 | 108.82 | Lote 2 | -21.9655 | -48.3564 | Pavimentação | Aterro 100% - 2º CFT | 160 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-15 16:07 | 2026-09-30 11:02 | AJUSTADO | 2026-10-10 |  | 3324.0576 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 242.9867 | 3324.0576 | 13.68
VPT-default-2026.03354 |  | SP-255 | 97.264 | 97.37 | Lote 2 | -21.8826 | -48.2891 | Terraplenagem | Remoção S.M. | 30 | 2 | 3.5 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-16 11:16 | 2026-09-19 14:09 | ESUMO RACHAO 097+264,80 A 097+370,10 VOLUME: SOLO MOLE = 6913,514 M3 1948,65 M² 6.820,275 Pago medição passada: 298,27527 | 2026-10-10 |  | 261857.8985 | Escavação de solo mole (m³) | 6521.99 | 261857.8985 | 40.15
VPT-default-2026.03356 |  | SP-255 | 107.2 | 107.66 | Lote 2 | -21.9542 | -48.3472 | Pavimentação | Aterro 100% - 1º CFT | 160 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-16 16:34 | 2026-09-25 14:01 | AJUSTADO ( 1º CFT ) Os últimos 0,60m deverão ser executados em três camadas de 0,20m ( 0,40 ) | 2026-10-10 |  | 16424.7552 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 1200.64 | 16424.7552 | 13.68
VPT-default-2026.03358 |  | SP-255 | 98 | 97.57 | Lote 2 | -21.8879 | -48.2934 | Terraplenagem | Corte | 430 | 6.2 | 1.4 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-15 18:27 | 2026-09-27 07:52 | material para o 100+500 ( norte e sul ) | 2026-10-10 |  | 135739.415 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m³xkm) | 11574.5 | 73035.095 | 6.31 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria, sem transporte (m³) | 3732.4 | 62704.32 | 16.8
VPT-default-2026.03360 |  | SP-255 | 108 | 108.2 | Lote 2 | -21.96 | -48.352 | Pavimentação | Aterro 100% - 2º CFT | 180 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-16 16:38 | 2026-09-27 14:16 | Compactação - Subleito (2º Camada) | 2026-10-10 |  | 3324.0576 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 242.9867 | 3324.0576 | 13.68
VPT-default-2026.03361 |  | SP-255 | 97.37 | 97.54 | Lote 2 | -21.8833 | -48.2897 | Obras de Contenção Geotécnica | Fundação (Obras de Contenção Geotécnica) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-16 11:08 | 2026-09-17 11:55 | 1866,281 | 2026-10-10 |  | 287116.1342 | Fundação / reaterro com pedra rachão (m³) | 186.6281 | 60340.5973 | 323.32 | Escavação de solo com baixa capacidade de suporte (m³) | 1119.7686 | 45753.745 | 40.86 | Fundação / reaterro com bica corrida (m³) | 559.8843 | 181021.7919 | 323.32
VPT-default-2026.03362 |  | SP-255 | 108.2 | 108.48 | Lote 2 | -21.9615 | -48.3531 | Pavimentação | Aterro 100% - 2º CFT | 600 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-15 16:05 | 2026-09-28 14:22 | AJUSTADO | 2026-10-10 |  | 3324.0576 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 242.9867 | 3324.0576 | 13.68
VPT-default-2026.03364 |  | SP-255 | 97.52 | 97.74 | Lote 2 | -21.8844 | -48.2906 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Em execução | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-13 18:56 | 2026-10-09 18:46 | Regularização realizada devido ao transporte de solo de baixa capacidade (valor incluso na CPU). Apontamento VPT-default-2026.02113 | 2026-10-10 |  | -76842.9907 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m³xkm) | -12177.97 | -76842.9907 | 6.31
VPT-default-2026.03365 |  | SP-255 | 106.7 | 107.72 | Lote 2 | -21.9506 | -48.3443 | Pavimentação | Subleito | 1720 | 10 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-15 15:28 | 2026-10-09 13:33 | AJUSTADO COM LEVANTAMENTO DA TOPOGRAFIA | 2026-10-10 |  | 43206.5376 | Regularização do subleito (*) (m²) | 10361.28 | 43206.5376 | 4.17
VPT-default-2026.03371 |  | SP-255 | 107.72 | 108 | Lote 2 | -21.958 | -48.3503 | Pavimentação | Subleito | 280 | 10 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-15 15:30 | 2026-09-30 07:53 | AJUSTADO COM LEVANTAMENTO DA TOPOGRAFIA | 2026-10-10 |  | 14231.7096 | Regularização do subleito (*) (m²) | 3412.88 | 14231.7096 | 4.17
VPT-default-2026.03374 |  | SP-255 | 97.57 | 97.37 | Lote 2 | -21.8848 | -48.2908 | Terraplenagem | Corte | 200 | 6.2 | 0.9 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-15 18:22 | 2026-09-28 09:56 | ajustado ( material para o 100+500 ) | 2026-10-10 |  | 120175.895 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m³xkm) | 11574.5 | 73035.095 | 6.31 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria, sem transporte (m³) | 2806 | 47140.8 | 16.8
VPT-default-2026.03380 |  | SP-255 | 108.48 | 108.66 | Lote 2 | -21.9635 | -48.3548 | Pavimentação | Aterro 100% - 2º CFT | 180 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-09 16:08 | 2026-09-26 13:38 | Compactação - Subleito (2º Camada) | 2026-10-10 |  | 3324.0576 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 242.9867 | 3324.0576 | 13.68
VPT-default-2026.03381 |  | SP-255 | 108.52 | 108.62 | Lote 2 | -21.9638 | -48.355 | Pavimentação | Subleito | 300 | 10 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-15 15:30 | 2026-10-08 15:39 | AJUSTADO COM LEVANTAMENTO DA TOPOGRAFIA | 2026-10-10 |  | 14231.7096 | Regularização do subleito (*) (m²) | 3412.88 | 14231.7096 | 4.17
VPT-default-2026.03385 |  | SP-255 | 108.783 | 109.04 | Lote 2 | -21.9657 | -48.3565 | Terraplenagem | Corte | 257 | 5 | 0.6 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-09-28 21:02 | 2026-09-17 10:19 | TROCA DE SOLO PARA O KM 112+000 BOTA FORA ! | 2026-10-10 |  | 12952.8 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria, sem transporte (m³) | 771 | 12952.8 | 16.8
VPT-default-2026.03386 |  | SP-255 | 107.72 | 109 | Lote 2 | -21.958 | -48.3503 | Pavimentação | Aterro 100% - 1º CFT | 200 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-16 16:34 | 2026-09-30 07:37 | AJUSTADO ( 1º CFT ) Os últimos 0,60m deverão ser executados em três camadas de 0,20m ( 0,40 ) | 2026-10-10 |  | 16424.7552 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 1200.64 | 16424.7552 | 13.68
VPT-default-2026.03390 |  | SP-255 | 108.8 | 108.82 | Lote 2 | -21.9658 | -48.3567 | Pavimentação | Aterro 100% - 2º CFT | 200 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-16 16:20 | 2026-10-08 15:42 | AJUSTADO | 2026-10-10 |  | 3324.0576 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 242.9867 | 3324.0576 | 13.68
VPT-default-2026.03391 |  | SP-255 | 106.7 | 107 | Lote 2 | -21.9506 | -48.3443 | Pavimentação | Aterro 100% - 1º CFT | 620 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-16 16:34 | 2026-09-25 11:44 | AJUSTADO ( 1º CFT ) Os últimos 0,60m deverão ser executados em três camadas de 0,20m ( 0,40 ) | 2026-10-10 |  | 16424.7552 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 1200.64 | 16424.7552 | 13.68
VPT-default-2026.03392 |  | SP-255 | 108.62 | 109 | Lote 2 | -21.9645 | -48.3556 | Pavimentação | Subleito | 180 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-15 15:30 | 2026-09-29 08:50 | AJUSTADO COM LEVANTAMENTO DA TOPOGRAFIA | 2026-10-10 |  | 14231.7096 | Regularização do subleito (*) (m²) | 3412.88 | 14231.7096 | 4.17
VPT-default-2026.03396 |  | SP-255 | 108.66 | 108.76 | Lote 2 | -21.9648 | -48.3558 | Pavimentação | Aterro 100% - 2º CFT | 160 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-15 16:07 | 2026-09-26 13:42 | Compactação - Subleito (2º Camada) | 2026-10-10 |  | 3324.0576 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 242.9867 | 3324.0576 | 13.68
VPT-default-2026.03407 |  | SP-255 | 108.109 | 108.193 | Lote 2 | -21.9608 | -48.3526 | Terraplenagem | Corte | 84 | 2.5 | 1.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-09-17 15:33 | 2026-09-15 15:21 | Escavação de Fundo de Caixa - Subleito | 2026-10-10 |  | 65907.828 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria (*) (m³) | 3923.085 | 65907.828 | 16.8
VPT-default-2026.03408 |  | SP-255 | 108.193 | 108.617 | Lote 2 | -21.9614 | -48.3531 | Terraplenagem | Corte | 424 | 2.5 | 1.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-09-17 15:54 | 2026-09-16 15:35 | Escavação Fundo de Caixa - Subleito | 2026-10-10 |  | 26712 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria (*) (m³) | 1590 | 26712 | 16.8
VPT-default-2026.03409 |  | SP-255 | 97.53 | 97.37 | Lote 2 | -21.8845 | -48.2906 | Terraplenagem | Corte | 160 | 10.5 | 1 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-09-17 13:13 | 2026-09-11 | 2026-10-16 15:46 | 2026-09-16 15:56 | ajustado | 2026-10-10 |  | 143778.2654 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria, sem transporte (m³) | 4210.903 | 70743.1704 | 16.8 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m³xkm) | 11574.5 | 73035.095 | 6.31
VPT-default-2026.03411 |  | SP-255 | 90.95 | 90.95 | Lote 2 | -21.8433 | -48.2454 | Terraplenagem | Corte | 25 | 5.2 | 4.4 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 090+950 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 14:35 | 2026-10-10 14:38 | 2026-10-09 14:35 | 2026-09-11 14:32 | 2026-10-16 11:53 | 2026-10-08 14:32 | ESCAVAÇÃO MURO TERRAE ( AJUSTADO ) | 2026-10-10 14:32 |  | 8824.704 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 525.28 | 8824.704 | 16.8
VPT-DO-2026.00361 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Henrique Marins | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-02 08:01 | 2026-06-11 07:58 | 2026-07-02 08:01 | 2026-06-30 07:59 |  | 2026-07-10 07:58 |  | 46530.18 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 18 | 46530.18 | 2585.01
VPT-DO-2026.00365 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Henrique Marins | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-03 10:08 | 2026-06-11 10:04 | 2026-07-03 10:08 | 2026-07-02 10:04 |  | 2026-07-10 10:04 |  | 46530.18 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 18 | 46530.18 | 2585.01
VPT-DO-2026.00366 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Henrique Marins | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-06 08:59 | 2026-06-11 08:57 | 2026-07-06 08:59 | 2026-07-03 08:57 |  | 2026-07-10 08:57 |  | 46530.18 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 18 | 46530.18 | 2585.01
VPT-DO-2026.00367 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Henrique Marins | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-06 09:04 | 2026-06-11 09:01 | 2026-07-06 09:04 | 2026-07-04 09:02 |  | 2026-07-10 09:02 |  | 46530.18 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 18 | 46530.18 | 2585.01
VPT-DO-2026.00371 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-08 07:24 | 2026-06-11 07:20 | 2026-07-13 11:33 | 2026-07-06 07:20 | CONCRETAGEM FUNAÇÃO ENCONTRO 02 - ESTACA E17 | 2026-07-10 07:20 |  | 46530.18 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 18 | 46530.18 | 2585.01
VPT-DO-2026.00373 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-08 16:44 | 2026-06-11 16:41 | 2026-07-13 11:35 | 2026-07-08 16:41 | CONCRETAGE NA ESTACA DO ENCONTRO 2 - ESTACA E23 | 2026-07-10 16:41 |  | 46530.18 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 18 | 46530.18 | 2585.01
VPT-DO-2026.00374 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-10 07:36 | 2026-06-11 07:34 | 2026-07-13 11:37 | 2026-07-09 07:34 | CONCRETAGEM ENCONTRO 02 - ESTACA E14 | 2026-07-10 07:34 |  | 46530.18 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 18 | 46530.18 | 2585.01
VPT-DO-2026.00375 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-10 11:21 | 2026-06-11 11:18 | 2026-07-13 11:38 | 2026-07-10 11:18 |  | 2026-07-10 11:18 |  | 46530.18 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 18 | 46530.18 | 2585.01
VPT-DO-2026.00376 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Henrique Marins | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-10 14:38 | 2026-06-11 14:37 | 2026-07-16 15:52 | 2026-07-10 14:37 | Foi verificada a disponibilidade em obra dos materiais destinados à execução do item Aparelho de Ancoragem Ativo, incluindo os componentes necessários à sua instalação. Em função da efetiva disponibilização dos insumos para a frente de serviço, será apropriado para medição o percentual de 60% do referido item, correspondente ao fornecimento e disponibilização dos materiais em campo, permanecendo o saldo vinculado à conclusão da instalação e execução dos serviços previstos. | 2026-07-10 14:37 |  | 17421.67 | Aparelho de ancoragem ativo - Ø 15,2mm para 9 fios (un) | 19 | 17421.67 | 916.93
VPT-DO-2026.00378 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-13 07:51 | 2026-07-11 07:34 | 2026-08-06 17:46 | 2026-07-11 07:35 | Concretagem da estaca Raiz E16, encontro 02 | 2026-08-10 07:35 |  | 49596.4188 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 18 | 49596.4188 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00379 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Ambos | Executado | Henrique Marins | Henrique Marins | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-13 15:35 | 2026-06-11 15:33 | 2026-07-16 15:51 | 2026-07-10 15:33 | Foi verificada a disponibilidade em obra dos materiais destinados à execução do item Aparelho de Ancoragem Ativo, incluindo os componentes necessários à sua instalação. Em função da efetiva disponibilização dos insumos para a frente de serviço, será apropriado para medição o percentual de 60% do referido item, correspondente ao fornecimento e disponibilização dos materiais em campo, permanecendo o saldo vinculado à conclusão da instalação e execução dos serviços previstos. | 2026-07-10 15:33 |  | 17421.67 | Aparelho de ancoragem ativo - Ø 15,2mm para 9 fios (un) | 19 | 17421.67 | 916.93
VPT-DO-2026.00381 |  | SP-255 | 96.5 | 96.5 | Lote 2 | -21.8771 | -48.2845 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Ambos | Executado | Henrique Marins | Henrique Marins | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-13 15:41 | 2026-06-11 15:36 | 2026-07-16 15:47 | 2026-07-10 15:36 | Foi verificada a disponibilidade em obra dos materiais destinados à execução do item Aparelho de Ancoragem Ativo, incluindo os componentes necessários à sua instalação. Em função da efetiva disponibilização dos insumos para a frente de serviço, será apropriado para medição o percentual de 60% do referido item, correspondente ao fornecimento e disponibilização dos materiais em campo, permanecendo o saldo vinculado à conclusão da instalação e execução dos serviços previstos. | 2026-07-10 15:36 |  | 17421.67 | Aparelho de ancoragem ativo - Ø 15,2mm para 9 fios (un) | 19 | 17421.67 | 916.93
VPT-DO-2026.00385 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-14 14:33 | 2026-06-11 14:28 | 2026-07-16 19:19 | 2026-06-22 14:28 | Medição referente à execução dos berços de apoio das vigas longarinas, conforme dimensões e especificações previstas em projeto, incluindo os serviços necessários à sua implantação e adequação operacional. | 2026-07-10 14:28 |  | 13255.403 | Forma comum (m²) | 41.3 | 7691.299 | 186.23 | Concreto Fck 10 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 14.56 | 5564.104 | 382.15
VPT-DO-2026.00410 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-23 08:37 | 2026-07-11 08:35 | 2026-08-06 17:50 | 2026-07-16 08:35 | Frente D3 . INJEÇÃO ESTACA E18. | 2026-08-10 08:35 |  | 49596.4188 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 18 | 49596.4188 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00411 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-23 08:39 | 2026-07-11 08:37 | 2026-08-06 17:55 | 2026-07-16 08:37 | Frente D3. INJEÇÃO ESTACA E22 | 2026-08-10 08:37 |  | 49596.4188 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 18 | 49596.4188 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00413 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-23 08:42 | 2026-07-11 08:41 | 2026-08-06 17:58 | 2026-07-17 08:41 | Frente D3. INJEÇÃO ESTACA E24 - Encontro 02 | 2026-08-10 08:41 |  | 49596.4188 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 18 | 49596.4188 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00414 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-23 08:44 | 2026-07-11 08:43 | 2026-08-06 18:00 | 2026-07-20 08:43 | Frente D3. INJEÇÃO ESTACA E12 - ENCONTRO 01. | 2026-08-10 08:43 |  | 45463.3839 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 16.5 | 45463.3839 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00415 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-23 08:46 | 2026-07-11 08:45 | 2026-08-07 16:07 | 2026-07-21 08:45 | Frente D3. INJEÇÃO ESTACA E6 - ENCONTRO 01. | 2026-08-10 08:45 |  | 45463.3839 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 16.5 | 45463.3839 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00416 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Blocos | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-23 08:48 | 2026-07-11 08:46 | 2026-08-14 14:34 | 2026-07-23 08:46 | Execução do BLOCO BL03 - Encontro 02 | 2026-08-10 08:46 |  | 3586.5367 | Regularização e compactação de fundo de cavas (m²) | 19.24 | 367.2916 | 19.09 | Concreto Fck 10 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 1.5762 | 602.3639 | 382.15 | Escavação mecânica para obra de arte especial de 1ª e 2ª cat (m³) | 18.68 | 2616.8812 | 140.09
VPT-DO-2026.00417 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-23 08:50 | 2026-07-11 08:48 | 2026-08-07 16:05 | 2026-07-21 08:48 | Frente D3. INJEÇÃO ESTACA E2 - ENCONTRO 01. | 2026-08-10 08:48 |  | 45463.3839 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 16.5 | 45463.3839 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00422 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Blocos | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-24 15:09 | 2026-07-11 15:00 | 2026-08-14 14:37 | 2026-08-07 15:00 | Frente D3. CONCRETAGEM DO BLOCO DE FUNDAÇÃO BL03 E BL04 (ENCONTRO 02). | 2026-08-10 15:00 |  | 17377.56 | Concreto Fck 30 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 36 | 17377.56 | 482.71
VPT-DO-2026.00423 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-24 15:11 | 2026-07-11 15:09 | 2026-08-07 16:03 | 2026-07-23 15:09 | Frente D3. Concretagem da Estaca E1 - Encontro 01. | 2026-08-10 15:09 |  | 45463.3839 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 16.5 | 45463.3839 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00431 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-07-28 11:31 | 2026-07-11 11:29 | 2026-08-07 16:02 | 2026-07-27 11:29 | Frente D3. INJEÇÃO ESTACA E3 - ENCONTRO 01. | 2026-08-10 11:29 |  | 45463.3839 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 16.5 | 45463.3839 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00455 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-05 08:50 | 2026-07-11 08:46 | 2026-08-07 16:00 | 2026-07-28 | Frente D3. Injeção Estaca E8 - Encontro 02. | 2026-08-10 08:46 |  | 45463.3839 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 16.5 | 45463.3839 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00456 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-05 09:07 | 2026-07-11 08:50 | 2026-08-07 16:00 | 2026-07-29 08:50 | Frente D3. Concretagem da Estaca E11 - Encontro 01. | 2026-08-10 08:50 |  | 45463.3839 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 16.5 | 45463.3839 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00457 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-05 09:09 | 2026-07-11 09:06 | 2026-08-07 15:58 | 2026-07-30 09:07 | Frente D3. Concretagem da Estaca E7 - Encontro 01. | 2026-08-10 09:07 |  | 45463.3839 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 16.5 | 45463.3839 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00458 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-05 09:18 | 2026-07-11 09:09 | 2026-08-07 15:56 | 2026-07-30 09:09 | Frente D3. Concretagem da Estaca E10 - Encontro 01. | 2026-08-10 09:09 |  | 45463.3839 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 16.5 | 45463.3839 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00459 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-05 09:21 | 2026-07-11 09:18 | 2026-08-07 15:55 | 2026-07-31 09:18 | Frente D3. Injeção Estaca Raiz E9 - Encontro 02 (Realizada no dia 31/07, porem foto do dia 05/08). | 2026-08-10 09:18 |  | 45463.3839 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 16.5 | 45463.3839 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00460 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-05 10:36 | 2026-07-11 10:23 | 2026-08-07 15:54 | 2026-07-22 10:23 | Frente D3 . Execução da concretagem da Estaca E4 - Encontro 01. | 2026-08-10 10:23 |  | 45463.3839 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 16.5 | 45463.3839 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00461 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-05 10:37 | 2026-07-11 10:36 | 2026-08-07 15:52 | 2026-07-24 10:36 | Execução da concretagem Estaca E5 - Encontro 01 (Concretada dia 24/07, foto do dia 05/08). | 2026-08-10 10:36 |  | 45463.3839 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 16.5 | 45463.3839 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00462 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-05 10:53 | 2026-07-11 10:48 | 2026-08-10 11:10 | 2026-08-05 10:48 | Frente D3 .Execução da concretagem Estaca Raiz E13 ( KM96+650m). | 2026-08-10 10:48 |  | 49596.4188 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 18 | 49596.4188 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00464 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-05 17:18 | 2026-07-11 16:29 | 2026-08-14 14:35 | 2026-07-15 16:29 | Frente D3. Medição referente à execução dos berços de apoio das vigas longarinas, conforme dimensões e especificações previstas em projeto, incluindo os serviços necessários à sua implantação e adequação operacional. | 2026-08-10 16:29 |  | 10932.8651 | Concreto Fck 10 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 12.0204 | 4593.5959 | 382.15 | Forma comum (m²) | 34.04 | 6339.2692 | 186.23
VPT-DO-2026.00465 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Blocos | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Henrique Marins | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-05 18:28 | 2026-07-11 18:21 | 2026-08-10 14:21 | 2026-07-31 18:21 | Frente D3. Execução do concreto magro do fundo do bloco de fundação BL04 - Encontro 2 | 2026-08-10 18:21 |  | 3586.5367 | Regularização e compactação de fundo de cavas (m²) | 19.24 | 367.2916 | 19.09 | Concreto Fck 10 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 1.5762 | 602.3639 | 382.15 | Escavação mecânica para obra de arte especial de 1ª e 2ª cat (m³) | 18.68 | 2616.8812 | 140.09
VPT-DO-2026.00466 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-06 10:23 | 2026-07-11 10:12 | 2026-08-07 15:19 | 2026-08-06 10:12 | Frente D3 . Para regularizar a diferença na medição, foi efetuado este lançamento negativo no item anteriormente apontado e o correspondente lançamento positivo no item correto, mantendo-se a mesma quantidade executada. A diferença apresentada nesta medição corresponde exclusivamente à reclassificação do serviço para o item contratual adequado, não representando acréscimo de quantitativo executado. | 2026-08-10 10:12 |  | 24529.9104 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 144 | 396771.3504 | 2755.3566 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | -144 | -372241.44 | 2585.01
VPT-DO-2026.00467 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-06 16:57 | 2026-07-11 16:50 | 2026-08-14 14:47 | 2026-08-06 16:50 | Solicita-se a medição correspondente a 25% do peso total do Aço CA50 previsto para a armadura da viga longarina da OAE km 113+850, referente aos serviços de corte, dobra, montagem e amarração das armaduras executados pela equipe da Tranenge para UMA VIGA LONGARINA completa. Nesta etapa, foi finalizada a montagem da armadura estrutural da viga longarina, em conformidade com o projeto executivo, sendo esta etapa executiva indispensável para a sequência dos serviços de forma, posicionamento e concretagem da peça, justificando a apropriação proporcional do quantitativo executado. | 2026-08-10 16:50 |  | 14395.92 | Aço CA-50 para concreto armado, aplicação sem fornecimento de materiais. (kg) | 2508 | 14395.92 | 5.74
VPT-DO-2026.00468 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-06 18:10 | 2026-07-11 18:05 | 2026-08-10 11:22 | 2026-08-06 18:05 | Frente D2. Para regularizar a diferença na medição, foi efetuado este lançamento negativo no item anteriormente apontado e o correspondente lançamento positivo no item correto, mantendo-se a mesma quantidade executada. A diferença apresentada nesta medição corresponde exclusivamente à reclassificação do serviço para o item contratual adequado, não representando acréscimo de quantitativo executado. | 2026-08-10 18:05 |  | 8578.2644 | Aparelho de ancoragem ativo - Ø 12,7mm para 13 fios (un) | 19 | 25999.9344 | 1368.4176 | Aparelho de ancoragem ativo - Ø 15,2mm para 9 fios (un) | -19 | -17421.67 | 916.93
VPT-DO-2026.00469 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-06 18:29 | 2026-07-11 18:26 | 2026-08-10 11:31 | 2026-08-06 18:26 | Frente D3. Para regularizar a diferença na medição, foi efetuado este lançamento negativo no item anteriormente apontado e o correspondente lançamento positivo no item correto, mantendo-se a mesma quantidade executada. A diferença apresentada nesta medição corresponde exclusivamente à reclassificação do serviço para o item contratual adequado, não representando acréscimo de quantitativo executado. | 2026-08-10 18:26 |  | 8578.2644 | Aparelho de ancoragem ativo - Ø 12,7mm para 13 fios (un) | 19 | 25999.9344 | 1368.4176 | Aparelho de ancoragem ativo - Ø 15,2mm para 9 fios (un) | -19 | -17421.67 | 916.93
VPT-DO-2026.00470 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-06 18:33 | 2026-07-11 18:30 | 2026-08-10 11:29 | 2026-08-06 18:30 | Frente D4. Para regularizar a diferença na medição, foi efetuado este lançamento negativo no item anteriormente apontado e o correspondente lançamento positivo no item correto, mantendo-se a mesma quantidade executada. A diferença apresentada nesta medição corresponde exclusivamente à reclassificação do serviço para o item contratual adequado, não representando acréscimo de quantitativo executado. | 2026-08-10 18:30 |  | 8578.2644 | Aparelho de ancoragem ativo - Ø 12,7mm para 13 fios (un) | 19 | 25999.9344 | 1368.4176 | Aparelho de ancoragem ativo - Ø 15,2mm para 9 fios (un) | -19 | -17421.67 | 916.93
VPT-DO-2026.00471 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-07 09:54 | 2026-07-11 09:50 | 2026-08-10 11:03 | 2026-08-05 09:50 | Frente D2. CONCRETAGEM ESTACA RAIZ E19 - ENCONTRO 02. | 2026-08-10 09:50 |  | 49596.4188 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 18 | 49596.4188 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00472 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-07 10:10 | 2026-07-11 10:07 | 2026-08-10 16:54 | 2026-08-07 10:07 | Frente D2. CONCRETAGEM ESTACA E14 - ENCONTRO 02 | 2026-08-10 10:07 |  | 49596.4188 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 18 | 49596.4188 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00473 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-07 10:12 | 2026-07-11 10:10 | 2026-08-10 16:54 | 2026-08-07 10:10 | Frente D2. CONCRETAGEM ESTACA E22 - ENCONTRO 02 | 2026-08-10 10:10 |  | 49596.4188 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 18 | 49596.4188 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00478 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Blocos | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Henrique Marins | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-07 11:03 | 2026-07-11 10:56 | 2026-08-10 14:27 | 2026-08-06 10:56 | Frente D3. CONCRETAGEM DOS MAGROS DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO - BL01 E BL02 (ENCONTRO 01) | 2026-08-10 10:56 |  | 7173.6338 | Regularização e compactação de fundo de cavas (m²) | 38.48 | 734.5832 | 19.09 | Concreto Fck 10 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 3.1525 | 1204.7279 | 382.15 | Escavação mecânica para obra de arte especial de 1ª e 2ª cat (m³) | 37.364 | 5234.3228 | 140.09
VPT-DO-2026.00480 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Não se Aplica | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-07 14:54 | 2026-07-11 14:50 | 2026-08-10 11:24 | 2026-08-06 14:51 | Frente D5 . Foi verificada a disponibilidade em obra dos materiais destinados à execução do item Aparelho de Ancoragem Ativo, incluindo os componentes necessários à sua instalação. Em função da efetiva disponibilização dos insumos para a frente de serviço, será apropriado para medição o percentual de 60% do referido item, correspondente ao fornecimento e disponibilização dos materiais em campo, permanecendo o saldo vinculado à conclusão da instalação e execução dos serviços previstos. | 2026-08-10 14:51 |  | 18346.97 | Aparelho de ancoragem ativo - Ø 15,2mm para 10 fios (un) | 19 | 18346.97 | 965.63
VPT-DO-2026.00484 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Blocos | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-10 09:13 | 2026-07-11 09:09 | 2026-08-11 15:04 | 2026-08-08 09:09 | Frente D3. FORMAS E ARMAÇÃO DOS BLOCOS BL03 E BL04 - ENCONTRO 02. | 2026-08-10 09:09 |  | 23531.5372 | Forma comum (m²) | 46.8 | 8715.564 | 186.23 | Aço CA-50 para concreto armado, aplicação sem fornecimento de materiais. (kg) | 2581.18 | 14815.9732 | 5.74
VPT-DO-2026.00485 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Blocos | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-10 09:24 | 2026-07-11 09:22 | 2026-08-10 16:30 | 2026-08-08 09:22 | Frente D3. ARMAÇÃO E FORMAS BLOCOS BL01 E BL02 - ENCONTRO 01. | 2026-08-10 09:22 |  | 23531.5372 | Forma comum (m²) | 46.8 | 8715.564 | 186.23 | Aço CA-50 para concreto armado, aplicação sem fornecimento de materiais. (kg) | 2581.18 | 14815.9732 | 5.74
VPT-DO-2026.00486 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-10 09:37 | 2026-07-11 09:34 | 2026-08-11 15:09 | 2026-08-06 09:34 | Frente D2. CONCRETAGEM ESTACA E17. | 2026-08-10 09:34 |  | 49596.4188 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 18 | 49596.4188 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00487 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-10 09:39 | 2026-07-11 09:36 | 2026-08-10 10:55 | 2026-08-06 09:37 | Frente D2. CONCRETAGEM ESTACA E21. | 2026-08-10 09:37 |  | 49596.4188 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 18 | 49596.4188 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00492 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-10 10:20 | 2026-07-11 10:18 | 2026-08-11 14:39 | 2026-08-10 10:18 | Frente D2. CONCRETAGEM ESTACA E23 | 2026-08-10 10:18 |  | 49596.4188 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 18 | 49596.4188 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00494 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Pilares | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-10 11:35 | 2026-07-11 11:32 | 2026-08-14 14:36 | 2026-08-10 11:32 | Frente D3. ARMAÇÃO DOS PILRES ENCONTRO 02 | 2026-08-10 11:32 |  | 10082.6544 | Aço CA-50 para concreto armado, aplicação sem fornecimento de materiais. (kg) | 1756.56 | 10082.6544 | 5.74
VPT-DO-2026.00496 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-10 14:06 | 2026-07-11 14:03 | 2026-08-10 16:55 | 2026-08-08 14:03 | CONCRETAGEM ESTACA RAIS E18 | 2026-08-10 14:03 |  | 49596.4188 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 18 | 49596.4188 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00500 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Henrique Marins | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-10 16:05 | 2026-07-11 16:03 | 2026-08-11 08:49 | 2026-08-10 16:04 | CONCRETAGEM ESTACA E15 | 2026-08-10 16:04 |  | 49596.4188 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 18 | 49596.4188 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00531 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-24 07:20 | 2026-08-11 07:16 | 2026-09-12 16:24 | 2026-08-11 07:17 | CONCRETAGEM ESTACA RAIZ E16. | 2026-09-10 07:16 |  | 49596.4188 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 18 | 49596.4188 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00532 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-24 07:53 | 2026-08-11 07:51 | 2026-09-12 16:16 | 2026-08-11 07:51 | CONCRETAGEM DA ESTACA RAIZ E20. | 2026-09-10 07:51 |  | 49596.4188 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 18 | 49596.4188 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00533 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-24 07:55 | 2026-08-11 07:53 | 2026-09-12 16:11 | 2026-08-12 07:53 | CONCRETAGEM ESTACA RAIZ E24. | 2026-09-10 07:53 |  | 49596.4188 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 18 | 49596.4188 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00534 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-24 07:58 | 2026-08-11 07:57 | 2026-09-12 16:21 | 2026-08-13 07:57 | CONCRETAGEM ESTACA RAIZ E12 | 2026-09-10 07:57 |  | 41330.349 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 15 | 41330.349 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00535 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-24 09:01 | 2026-08-11 08:59 | 2026-09-12 16:13 | 2026-08-14 08:59 | CONCRETAGEM ESTACA RAIZ E08 | 2026-09-10 08:59 |  | 41330.349 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 15 | 41330.349 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00536 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-24 09:02 | 2026-08-11 09:01 | 2026-09-12 16:19 | 2026-08-15 09:01 | CONCRETAGEM ESTACA RAIZ E11. | 2026-09-10 09:01 |  | 41330.349 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 15 | 41330.349 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00537 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-24 09:08 | 2026-08-11 09:02 | 2026-09-12 16:24 | 2026-08-15 09:02 | CONCRETAGEM ESTACA RAIZ E07 | 2026-09-10 09:02 |  | 41330.349 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 15 | 41330.349 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00538 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-24 09:10 | 2026-08-11 09:08 | 2026-09-12 16:25 | 2026-08-17 09:08 | CONCRETAGEM ESTACA RAIZ E10. | 2026-09-10 09:08 |  | 41330.349 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 15 | 41330.349 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00539 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-24 09:12 | 2026-08-11 09:10 | 2026-09-12 16:12 | 2026-08-17 09:10 | CONCRETAGEM ESTACA RAIZ E04. | 2026-09-10 09:10 |  | 41330.349 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 15 | 41330.349 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00540 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-24 09:14 | 2026-08-11 09:12 | 2026-09-12 16:14 | 2026-08-18 09:12 | CONCRETAGEM DAS ESTACAS RAIZ E09. | 2026-09-10 09:12 |  | 41330.349 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 15 | 41330.349 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00541 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-24 09:17 | 2026-08-11 09:13 | 2026-09-12 16:22 | 2026-08-19 09:13 | CONCRETAGEM ESTACA RAIZ E06. | 2026-09-10 09:13 |  | 41330.349 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 15 | 41330.349 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00542 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-24 09:20 | 2026-08-11 09:16 | 2026-09-12 16:20 | 2026-08-19 09:16 | CONCRETAGEM ESTACA RAIZ E02. | 2026-09-10 09:16 |  | 41330.349 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 15 | 41330.349 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00543 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-24 09:21 | 2026-08-11 09:20 | 2026-09-12 16:23 | 2026-08-20 09:20 | CONCRETAGEM ESTACA RAIZ E01. | 2026-09-10 09:20 |  | 41330.349 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 15 | 41330.349 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00544 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-24 09:22 | 2026-08-11 09:20 | 2026-09-12 16:12 | 2026-08-20 09:21 | CONCRETAGEM ESTACA RAIZ E05. | 2026-09-10 09:21 |  | 41330.349 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 15 | 41330.349 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00547 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-24 09:23 | 2026-08-11 09:22 | 2026-09-12 16:14 | 2026-08-21 09:22 | CONCRETAGEM ESTACA RAIZ E03. | 2026-09-10 09:22 |  | 41330.349 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 15 | 41330.349 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00548 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-26 09:42 | 2026-08-11 09:32 | 2026-09-12 16:33 | 2026-08-25 09:32 | CONCRETAGEM ESTACA RAIZ INCLINADA 1-B. | 2026-09-10 09:32 |  | 36027.9543 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Inclinação) (m) | 13 | 36027.9543 | 2771.3811
VPT-DO-2026.00549 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Blocos | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-26 10:35 | 2026-08-11 10:31 | 2026-09-12 17:20 | 2026-08-12 10:31 | CONCRETAGEM DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO. BL01 E BL02 - ENCONTRO 01 | 2026-09-10 10:31 |  | 17377.56 | Concreto Fck 30 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 36 | 17377.56 | 482.71
VPT-DO-2026.00550 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Pilares | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-26 10:42 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-12 17:18 | 2026-08-12 10:35 | CONCRETAGEM DOS PILARES PILAR 3 E PILAR 4 - ENCONTRO 02 | 2026-09-10 10:35 |  | 5454.623 | Concreto Fck 30 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 11.3 | 5454.623 | 482.71
VPT-DO-2026.00551 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Pilares | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-26 10:52 | 2026-08-11 10:45 | 2026-09-12 17:19 | 2026-08-17 10:47 | CONCRETAGEM DOS PILARES DO ENCONTRO 01 - PILAR 01 E 02 | 2026-09-10 10:47 |  | 5821.4826 | Concreto Fck 30 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 12.06 | 5821.4826 | 482.71
VPT-DO-2026.00552 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Blocos | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-26 11:23 | 2026-08-11 10:53 | 2026-09-13 14:03 | 2026-08-19 10:53 | CONCRETAGEM DOS MAGROS DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO - ENCONTRO 02 | 2026-09-10 10:53 |  | 1204.7279 | Concreto Fck 10 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 3.1525 | 1204.7279 | 382.15
VPT-DO-2026.00553 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Pilares | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-26 13:40 | 2026-08-11 13:38 | 2026-09-12 17:10 | 2026-08-14 13:38 | ARMAÇÃO DOS PILARES 1 E 2 - ENCONTRO 01 | 2026-09-10 13:38 |  | 10082.6544 | Aço CA-50 para concreto armado, aplicação sem fornecimento de materiais. (kg) | 1756.56 | 10082.6544 | 5.74
VPT-DO-2026.00554 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Pilares | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-26 13:44 | 2026-08-11 13:41 | 2026-09-14 18:15 | 2026-08-12 13:41 | MONTAGEM DAS FORMAS DOS PILRAES 3 E 4 - ENCONTRO 02 | 2026-09-11 13:41 |  | 13152.399 | Forma curva para concreto aparente (m²) | 37.7 | 13152.399 | 348.87
VPT-DO-2026.00555 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Pilares | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-26 13:48 | 2026-08-11 13:44 | 2026-09-14 18:21 | 2026-08-15 13:44 | MONTAGEM DAS FORMAS DOS PILRAES 1 E 2 - ENCONTRO 01 | 2026-09-10 13:44 |  | 14010.6192 | Forma curva para concreto aparente (m²) | 40.16 | 14010.6192 | 348.87
VPT-DO-2026.00562 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Transversinas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-28 14:30 | 2026-08-11 14:26 | 2026-09-15 14:46 | 2026-08-18 14:26 | EXECUÇÃO DO CIMBRAMENTO METALICO DAS TRAVESSAS DO ENCONTRO 02 . ALTURA ATUALIZADA COM 5,34 (ALTURA PILAR) | 2026-09-10 14:26 |  | 45825.2566 | Cimbramento metálico (m³) | 306.38 | 45825.2566 | 149.57
VPT-DO-2026.00563 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Transversinas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-28 14:46 | 2026-08-11 14:44 | 2026-09-15 14:44 | 2026-08-28 14:44 | CIMBRAMENTO METALICO DA TRAVESSAS ENCONTRO 01 . ALTURA DO PILAR UTILIZADA (5,34) | 2026-09-10 14:44 |  | 45825.2566 | Cimbramento metálico (m³) | 306.38 | 45825.2566 | 149.57
VPT-DO-2026.00564 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-28 17:30 | 2026-08-11 17:08 | 2026-09-12 17:22 | 2026-08-28 17:08 | Solicita-se a medição correspondente a 75% do peso total do Aço CA50 previsto para a armadura da viga longarina da OAE km 113+850, referente aos serviços de corte, dobra, montagem e amarração das armaduras executados pela equipe da Tranenge para TRES VIGAS LONGARINAS completas. Nesta etapa, foi finalizada a montagem da armadura estrutural da viga longarina, em conformidade com o projeto executivo, sendo esta etapa executiva indispensável para a sequência dos serviços de forma, posicionamento e concretagem da peça, justificando a apropriação proporcional do quantitativo executado. | 2026-09-10 17:08 |  | 43187.76 | Aço CA-50 para concreto armado, aplicação sem fornecimento de materiais. (kg) | 7524 | 43187.76 | 5.74
VPT-DO-2026.00565 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-28 17:45 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-14 18:42 | 2026-09-04 17:41 | FORMAS PARA CONCRETO APARENTE DAS VIGA LONGARINAS V1, V2, V3 E V4 | 2026-09-10 17:41 |  | 100259.4516 | Forma para concreto aparente (m²) | 645.96 | 100259.4516 | 155.21
VPT-DO-2026.00566 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-28 17:54 | 2026-08-11 17:53 | 2026-09-14 18:44 | 2026-08-20 17:53 | CONCRETAGEM VIGA LONGARINA V4 - CONCRETO | 2026-09-10 17:53 |  | 15298.7835 | Concreto Fck 40 MPa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 24.15 | 15298.7835 | 633.49
VPT-DO-2026.00567 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-28 17:55 | 2026-08-11 17:54 | 2026-09-14 18:45 | 2026-08-26 17:54 | CONCRETAGEM VIGA LONGARINA V3 - CONCRETO | 2026-09-10 17:54 |  | 15298.7835 | Concreto Fck 40 MPa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 24.15 | 15298.7835 | 633.49
VPT-DO-2026.00568 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-28 17:56 | 2026-08-11 17:55 | 2026-09-14 18:45 | 2026-09-01 17:55 | CONCRETAGEM VIGA LONGARINA V2 - CONCRETO | 2026-09-10 17:55 |  | 15298.7835 | Concreto Fck 40 MPa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 24.15 | 15298.7835 | 633.49
VPT-DO-2026.00569 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-08-28 17:58 | 2026-08-11 17:56 | 2026-09-15 14:43 | 2026-09-08 17:56 | CONCRETAGEM VIGA LONGARINA V2 - FORMAS - CONCRETO | 2026-09-10 17:56 |  | 45055.6491 | Forma para concreto aparente (m²) | 186.21 | 28901.6541 | 155.21 | Concreto Fck 40 MPa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 25.5 | 16153.995 | 633.49
VPT-DO-2026.00571 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Blocos | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-01 17:49 | 2026-08-11 17:46 | 2026-09-13 13:51 | 2026-08-18 17:46 | ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS BLOCOS ENCONTRO 02 | 2026-09-10 17:46 |  | 5234.3228 | Escavação mecânica para obra de arte especial de 1ª e 2ª cat (m³) | 37.364 | 5234.3228 | 140.09
VPT-DO-2026.00572 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Blocos | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-01 17:51 | 2026-08-11 17:49 | 2026-09-15 15:26 | 2026-08-18 17:49 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE CAVA ENCONTRO 02 | 2026-09-10 17:49 |  | 734.5832 | Regularização e compactação de fundo de cavas (m²) | 38.48 | 734.5832 | 19.09
VPT-DO-2026.00573 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Transversinas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-01 18:07 | 2026-08-11 18:05 | 2026-09-12 17:01 | 2026-08-25 18:05 | CONCRETAGEM DA VIGA TRAVESSA ENCONTRO 02 | 2026-09-10 18:05 |  | 14705.7602 | Concreto Fck 30 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 30.465 | 14705.7602 | 482.71
VPT-DO-2026.00574 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Transversinas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-01 18:10 | 2026-08-10 18:07 | 2026-09-15 14:40 | 2026-08-25 18:08 | FORMAS DA TRAVESSA ENCONTRO 02 | 2026-09-11 18:08 |  | 9660.2704 | Forma para concreto aparente (m²) | 62.24 | 9660.2704 | 155.21
VPT-DO-2026.00575 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Transversinas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-01 18:15 | 2026-08-11 18:11 | 2026-09-12 17:00 | 2026-08-25 18:12 | ARMAÇÃO DA TRAVESSA ENCONTRO 02 | 2026-09-10 18:11 |  | 20796.02 | Aço CA-50 para concreto armado, aplicação sem fornecimento de materiais. (kg) | 3623 | 20796.02 | 5.74
VPT-DO-2026.00576 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-01 18:41 | 2026-08-11 18:38 | 2026-09-12 16:37 | 2026-08-26 18:38 | ESTACA RAIZ EM SOLO E.1F | 2026-09-10 18:38 |  | 33605.13 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 13 | 33605.13 | 2585.01
VPT-DO-2026.00577 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-01 18:43 | 2026-08-11 18:41 | 2026-09-12 16:34 | 2026-08-27 18:41 | CONCRETAGEM DA ESTACA E-1H | 2026-09-10 18:41 |  | 36027.9543 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Inclinação) (m) | 13 | 36027.9543 | 2771.3811
VPT-DO-2026.00578 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-01 18:45 | 2026-08-11 18:43 | 2026-09-12 16:39 | 2026-08-28 18:43 | CONCRETAGEM ESTACA E-1E | 2026-09-10 18:43 |  | 33605.13 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 13 | 33605.13 | 2585.01
VPT-DO-2026.00579 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-01 18:47 | 2026-08-11 18:45 | 2026-09-12 16:39 | 2026-08-28 18:45 | CONCRETAGEM ESTACA RAIZ E-1G | 2026-09-10 18:45 |  | 33605.13 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 13 | 33605.13 | 2585.01
VPT-DO-2026.00580 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Transversinas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-01 18:50 | 2026-08-11 18:47 | 2026-09-12 16:59 | 2026-08-31 18:48 | ARMAÇÃO DA VIGA TRAVESSA ENCONTRO 01 | 2026-09-10 18:48 |  | 20796.02 | Aço CA-50 para concreto armado, aplicação sem fornecimento de materiais. (kg) | 3623 | 20796.02 | 5.74
VPT-DO-2026.00581 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Blocos | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-01 18:53 | 2026-08-11 18:50 | 2026-09-13 13:52 | 2026-08-31 18:51 | ESCAVAÇÃO DOS BLOCO DE FUNDAÇÃO DO ENCOTRO 01 | 2026-09-10 18:51 |  | 5234.3228 | Escavação mecânica para obra de arte especial de 1ª e 2ª cat (m³) | 37.364 | 5234.3228 | 140.09
VPT-DO-2026.00582 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Blocos | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-01 18:57 | 2026-08-11 18:55 | 2026-09-13 14:00 | 2026-08-31 18:55 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VAGA ENCONTRO 01 | 2026-09-10 18:55 |  | 734.5832 | Regularização e compactação de fundo de cavas (m²) | 38.48 | 734.5832 | 19.09
VPT-DO-2026.00585 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-03 10:59 | 2026-08-11 10:20 | 2026-09-14 18:38 | 2026-09-02 10:20 | CONCRETAGEM VIGA LONGARINA V1 - FORMAS - CONCRETO | 2026-09-10 10:20 |  | 45055.6491 | Forma para concreto aparente (m²) | 186.21 | 28901.6541 | 155.21 | Concreto Fck 40 MPa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 25.5 | 16153.995 | 633.49
VPT-DO-2026.00600 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-08 14:05 | 2026-08-11 14:02 | 2026-09-14 18:46 | 2026-09-07 14:02 | CONCRETAGEM ESTACA E.2A | 2026-09-10 14:02 |  | 49884.8598 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Inclinação) (m) | 18 | 49884.8598 | 2771.3811
VPT-DO-2026.00601 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-08 14:20 | 2026-08-11 14:17 | 2026-09-12 16:40 | 2026-08-27 14:17 | CONCRETAGEM ESTACA E.1D | 2026-09-10 14:17 |  | 33605.13 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 13 | 33605.13 | 2585.01
VPT-DO-2026.00602 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-08 14:23 | 2026-08-11 14:19 | 2026-09-12 16:41 | 2026-08-29 14:20 | CONCRETAGEM ESTACA E.1A | 2026-09-10 14:20 |  | 33605.13 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 13 | 33605.13 | 2585.01
VPT-DO-2026.00603 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-08 14:24 | 2026-08-11 14:22 | 2026-09-12 16:42 | 2026-08-29 14:23 | CONCRETAGEM ESTACA E.1C | 2026-09-10 14:23 |  | 33605.13 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 13 | 33605.13 | 2585.01
VPT-DO-2026.00604 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-08 14:27 | 2026-08-11 14:24 | 2026-09-12 16:37 | 2026-09-02 14:25 | CONCRETAGEM ESTACA INCLINADA E.2G | 2026-09-10 14:25 |  | 49884.8598 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Inclinação) (m) | 18 | 49884.8598 | 2771.3811
VPT-DO-2026.00605 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-08 14:29 | 2026-08-11 14:27 | 2026-09-12 16:42 | 2026-09-03 14:27 | CONCRETAGEM ESTACA E.2E | 2026-09-10 14:27 |  | 46530.18 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 18 | 46530.18 | 2585.01
VPT-DO-2026.00606 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-08 14:33 | 2026-08-11 14:29 | 2026-09-12 16:42 | 2026-09-04 14:29 | CONCRETAGEM ESTACA E.2C | 2026-09-10 14:29 |  | 46530.18 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 18 | 46530.18 | 2585.01
VPT-DO-2026.00607 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-08 14:34 | 2026-08-11 14:32 | 2026-09-12 16:43 | 2026-09-04 14:33 | CONCRETAGEM ESTACA E.2H | 2026-09-10 14:33 |  | 46530.18 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 18 | 46530.18 | 2585.01
VPT-DO-2026.00608 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Blocos | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-08 17:17 | 2026-08-11 17:15 | 2026-09-13 14:03 | 2026-09-04 17:15 | CONCRETAGEM DOS MAGROS DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO, ENCONTRO 01 | 2026-09-10 17:15 |  | 1204.7279 | Concreto Fck 10 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 3.1525 | 1204.7279 | 382.15
VPT-DO-2026.00609 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Blocos | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-08 17:40 | 2026-08-11 17:18 | 2026-09-13 15:08 | 2026-09-05 17:36 | CONCRETAGEM DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO DO ENCONTRO 02 BLOCOS BL03 E BL04 - ARMAÇÃO - FORMAS - CONCRETO | 2026-09-10 17:19 |  | 40909.0972 | Concreto Fck 30 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 36 | 17377.56 | 482.71 | Forma comum (m²) | 46.8 | 8715.564 | 186.23 | Aço CA-50 para concreto armado, aplicação sem fornecimento de materiais. (kg) | 2581.18 | 14815.9732 | 5.74
VPT-DO-2026.00610 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Transversinas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-08 17:59 | 2026-08-11 17:57 | 2026-09-15 14:45 | 2026-09-02 17:57 | FORMAS DA TRAVESSA ENCONTRO 01 | 2026-09-10 17:57 |  | 9660.2704 | Forma para concreto aparente (m²) | 62.24 | 9660.2704 | 155.21
VPT-DO-2026.00611 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Transversinas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-08 18:02 | 2026-08-11 17:59 | 2026-09-12 16:58 | 2026-09-05 18:00 | CONCRETAGEM VIGA TRAVESSA ENCONTRO 01 | 2026-09-10 17:59 |  | 14705.7602 | Concreto Fck 30 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 30.465 | 14705.7602 | 482.71
VPT-DO-2026.00612 |  | SP-255 | 90.95 | 90.95 | Lote 2 | -21.8433 | -48.2454 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Canteiro central | Não se Aplica | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-09 11:46 | 2026-08-11 11:44 | 2026-09-12 15:58 | 2026-09-09 11:44 | Foi verificada a disponibilidade em obra dos materiais destinados à execução do item Aparelho de Ancoragem Ativo, incluindo os componentes necessários à sua instalação. Em função da efetiva disponibilização dos insumos para a frente de serviço, será apropriado para medição o percentual de 60% do referido item, correspondente ao fornecimento e disponibilização dos materiais em campo, permanecendo o saldo vinculado à conclusão da instalação e execução dos serviços previstos. | 2026-09-10 11:44 |  | 25999.9344 | Aparelho de ancoragem ativo - Ø 12,7mm para 13 fios (m) | 19 | 25999.9344 | 1368.4176
VPT-DO-2026.00613 |  | SP-255 | 133.5 | 133.5 | Lote 2 | -22.1548 | -48.473 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Canteiro central | Não se Aplica | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-09 11:47 | 2026-08-11 11:45 | 2026-09-13 15:17 | 2026-09-09 11:46 | Foi verificada a disponibilidade em obra dos materiais destinados à execução do item Aparelho de Ancoragem Ativo, incluindo os componentes necessários à sua instalação. Em função da efetiva disponibilização dos insumos para a frente de serviço, será apropriado para medição o percentual de 60% do referido item, correspondente ao fornecimento e disponibilização dos materiais em campo, permanecendo o saldo vinculado à conclusão da instalação e execução dos serviços previstos. | 2026-09-10 11:46 |  | 25999.9344 | Aparelho de ancoragem ativo - Ø 12,7mm para 13 fios (m) | 19 | 25999.9344 | 1368.4176
VPT-DO-2026.00614 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Canteiro central | Não se Aplica | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-09 12:50 | 2026-08-11 12:01 | 2026-09-15 14:37 | 2026-09-09 12:01 | 60% DO APARELHO DE NEOPRENE 8 UNIDADES | 2026-09-10 12:01 |  | 12158.9928 | Aparelho de apoio fretado NEOPRENE (dm³) | 29.52 | 12158.9928 | 411.89
VPT-DO-2026.00615 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Canteiro central | Não se Aplica | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-09 12:51 | 2026-08-11 12:50 | 2026-09-15 14:42 | 2026-09-09 12:50 | 60% DO APARELHO DE NEOPRENE 8 UNIDADES | 2026-09-10 12:50 |  | 12158.9928 | Aparelho de apoio fretado NEOPRENE (dm³) | 29.52 | 12158.9928 | 411.89
VPT-DO-2026.00616 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Canteiro central | Não se Aplica | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-09 12:52 | 2026-08-11 12:51 | 2026-09-15 14:49 | 2026-09-09 12:51 | 60% DO APARELHO DE NEOPRENE 8 UNIDADES | 2026-09-10 12:51 |  | 12158.9928 | Aparelho de apoio fretado NEOPRENE (dm³) | 29.52 | 12158.9928 | 411.89
VPT-DO-2026.00617 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Canteiro central | Não se Aplica | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-09 12:53 | 2026-08-11 12:52 | 2026-09-15 14:50 | 2026-09-09 12:52 | 60% DO APARELHO DE NEOPRENE 8 UNIDADES | 2026-09-10 12:52 |  | 18061.3765 | Aparelho de apoio fretado NEOPRENE (dm³) | 43.85 | 18061.3765 | 411.89
VPT-DO-2026.00618 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-09 13:21 | 2026-08-11 13:20 | 2026-09-15 14:51 | 2026-09-08 13:20 | CONCRETAGEM VIGA LONGARINA V1 - CONCRETO | 2026-09-10 13:20 |  | 15298.7835 | Concreto Fck 40 MPa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 24.15 | 15298.7835 | 633.49
VPT-DO-2026.00619 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-09 13:51 | 2026-08-11 13:49 | 2026-09-13 15:31 | 2026-09-03 13:49 | EXECUÇÃO DO BERÇO DA VIGA LONGARINA V4 | 2026-09-10 13:49 |  | 3646.132 | Forma comum (m²) | 11.35 | 2113.7105 | 186.23 | Concreto Fck 10 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 4.01 | 1532.4215 | 382.15
VPT-DO-2026.00631 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Blocos | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-09 18:28 | 2026-08-11 18:20 | 2026-09-13 15:09 | 2026-09-09 18:20 | CONCRETAGEM BLOCO DE FUNDAÇÃO BL01 E BL02 - ENCONTRO 01 - ARMAÇÃO - FORMAS - CONCRETAGEM | 2026-09-10 18:20 |  | 40909.0972 | Concreto Fck 30 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 36 | 17377.56 | 482.71 | Forma comum (m²) | 46.8 | 8715.564 | 186.23 | Aço CA-50 para concreto armado, aplicação sem fornecimento de materiais. (kg) | 2581.18 | 14815.9732 | 5.74
VPT-DO-2026.00632 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-09 19:36 | 2026-08-11 19:34 | 2026-09-13 15:34 | 2026-09-09 19:34 | ARMAÇÃO DAS 4 VIGAS LONGARINAS | 2026-09-10 19:34 |  | 91145.46 | Aço CA-50 para concreto armado, aplicação sem fornecimento de materiais. (kg) | 15879 | 91145.46 | 5.74
VPT-DO-2026.00633 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Transversinas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-09 19:49 | 2026-08-11 19:44 | 2026-09-14 18:48 | 2026-09-04 19:44 | EXECUÇÃO DO CONCRETO MAGRO ENCONTRO 01 FUNDO DA TRAVESSA - ESCAVAÇÃO - COMPACTAÇÃO - CONCRETO | 2026-09-10 19:44 |  | 7672.6796 | Regularização e compactação de fundo de cavas (m²) | 43.659 | 833.4503 | 19.09 | Concreto Fck 10 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 3.4925 | 1334.6589 | 382.15 | Escavação mecânica para obra de arte especial de 1ª e 2ª cat (m³) | 39.2931 | 5504.5704 | 140.09
VPT-DO-2026.00640 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-10 17:10 | 2026-08-11 17:03 | 2026-09-12 16:45 | 2026-09-10 17:04 | CONCRETAGEM ESTACA E.2B | 2026-09-10 17:04 |  | 46530.18 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 18 | 46530.18 | 2585.01
VPT-DO-2026.00641 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-10 17:11 | 2026-08-11 17:09 | 2026-09-12 16:45 | 2026-09-10 17:09 | CONCRETAGEM ESTACA RAIZ E.2D | 2026-09-10 17:09 |  | 46530.18 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 18 | 46530.18 | 2585.01
VPT-DO-2026.00642 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-10 17:11 | 2026-08-11 17:10 | 2026-09-12 16:46 | 2026-09-10 17:10 | CONCRETAGEM ESTACA RAIZ E.2F | 2026-09-10 17:10 |  | 46530.18 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (m) | 18 | 46530.18 | 2585.01
VPT-DO-2026.00657 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-28 10:17 | 2026-09-11 10:15 | 2026-10-10 16:19 | 2026-09-18 10:15 | INJEÇÃO ESTACA RAIZ E12 - ENCONTRO 01 | 2026-10-10 10:15 |  | 46841.0622 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 17 | 46841.0622 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00658 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-28 10:18 | 2026-09-11 10:17 | 2026-10-10 16:21 | 2026-09-19 10:17 | INJEÇÃO DE ESTACA RAIZ E8 - ENCONTRO 01 | 2026-10-10 10:17 |  | 46841.0622 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 17 | 46841.0622 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00659 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-28 11:48 | 2026-09-11 10:18 | 2026-10-10 16:22 | 2026-09-25 10:18 | INJEÇÃO ESTACA RAIZ E6- ENCONTRO 01 | 2026-10-10 10:18 |  | 46841.0622 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 17 | 46841.0622 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00660 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-28 11:50 | 2026-09-11 11:48 | 2026-10-10 16:21 | 2026-09-23 11:48 | INJEÇÃO ESTACA RAIZ E04 - ENCONTRO 01 | 2026-10-10 11:48 |  | 46841.0622 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 17 | 46841.0622 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00661 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-28 11:51 | 2026-09-11 11:49 | 2026-10-10 16:22 | 2026-09-24 11:49 | INJEÇÃO ESTACA RAIZ E03 - ENCONTRO 01 | 2026-10-10 11:49 |  | 46841.0622 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 17 | 46841.0622 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00662 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-28 11:52 | 2026-09-11 11:50 | 2026-10-10 16:23 | 2026-09-25 11:51 | INJEÇÃO ESTACA RAIZ E09 - ENCONTRO 01 | 2026-10-10 11:51 |  | 46841.0622 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 17 | 46841.0622 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00663 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-28 11:54 | 2026-09-11 11:52 | 2026-10-10 16:23 | 2026-09-26 11:52 | INJEÇÃO ESTCA RAIZ E02 - ENCONTRO 01 | 2026-10-10 11:52 |  | 46841.0622 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 17 | 46841.0622 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00664 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-28 13:50 | 2026-09-11 13:48 | 2026-10-10 16:24 | 2026-09-21 13:48 | INJEÇÃO ESTACA RAIZ E11 - ENCONTRO 01 | 2026-10-10 13:48 |  | 46841.0622 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 17 | 46841.0622 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00665 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-28 13:51 | 2026-09-11 13:50 | 2026-10-10 16:24 | 2026-09-21 13:50 | INJEÇÃO ESTACA RAIZ E07 - ENCONTRO 01 | 2026-10-10 13:50 |  | 46841.0622 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 17 | 46841.0622 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00666 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-09-28 13:57 | 2026-09-11 13:55 | 2026-10-10 16:26 | 2026-09-24 13:55 | INJEÇÃO ESTACA RAIZ E10 - ENCONTRO 01 | 2026-10-10 13:55 |  | 46841.0622 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 17 | 46841.0622 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00667 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Blocos | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-01 10:03 | 2026-09-11 09:58 | 2026-10-13 15:54 | 2026-09-30 10:02 | Execução do fundo do bloco de fundação, MAGRO ENCONTRO 01 - Escavação - Regularização - Concreto | 2026-10-10 09:58 |  | 10095.3509 | Concreto Fck 10 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 3.1525 | 1204.7279 | 382.15 | Regularização e compactação de fundo de cavas (m²) | 38.48 | 734.5832 | 19.09 | Escavação mecânica para obra de arte especial de 1ª e 2ª cat (m³) | 58.22 | 8156.0398 | 140.09
VPT-DO-2026.00668 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Transversinas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-01 10:09 | 2026-09-11 10:05 | 2026-10-13 14:37 | 2026-09-15 10:05 | Concretagem da Ala e Cortinas - Encontro 02 - Formas - Concreto | 2026-10-10 10:05 |  | 11663.1444 | Concreto Fck 30 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 6.4 | 3089.344 | 482.71 | Forma para concreto aparente (m²) | 55.24 | 8573.8004 | 155.21
VPT-DO-2026.00669 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Pilares | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-01 10:12 | 2026-09-11 10:10 | 2026-10-13 16:21 | 2026-09-17 10:11 | EXECUÇÃO DOS PILARES P3 E P4 - ENCONTRO 02 - ARMAÇÃO - FORMAS - CONCRETO | 2026-10-10 10:11 |  | 24675.2877 | Forma curva para concreto aparente (m²) | 30.8976 | 10779.2457 | 348.87 | Aço CA-50 para concreto armado, aplicação sem fornecimento de materiais. (kg) | 1641.345 | 9421.3203 | 5.74 | Concreto Fck 30 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 9.27 | 4474.7217 | 482.71
VPT-DO-2026.00670 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Transversinas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-01 10:15 | 2026-09-11 10:13 | 2026-10-13 14:58 | 2026-09-18 10:13 | EXECUÇÃO DA ALA E CORTINAS - ENCONTRO 01 - FORMAS - CONCRETO | 2026-10-10 10:13 |  | 11663.1444 | Concreto Fck 30 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 6.4 | 3089.344 | 482.71 | Forma para concreto aparente (m²) | 55.24 | 8573.8004 | 155.21
VPT-DO-2026.00671 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-01 10:18 | 2026-09-11 10:15 | 2026-10-13 15:00 | 2026-09-18 10:15 | Execução da Viga Longarina V4 - FORMA - CONCRETO - TUBO PVC - CORDOALHAS | 2026-10-10 10:15 |  | 64987.4211 | Aço para concreto protendido - protensão interna, sem o fornecimento do aço (kg) | 1548.3 | 19818.24 | 12.8 | Tubo de PVC perfurado ou não - Ø 6" - Sem o fornecimento do tubo (m) | 0.6 | 113.532 | 189.22 | Concreto Fck 40 MPa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 25.5 | 16153.995 | 633.49 | Forma para concreto aparente (m²) | 186.21 | 28901.6541 | 155.21
VPT-DO-2026.00672 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-01 10:22 | 2026-09-11 10:20 | 2026-10-13 15:07 | 2026-09-15 10:20 | EXECUÇÃO DA VIGA LONGARINA V3 - FORMAS - CONCRETO - TUBO DE PVC - CORDOALHA | 2026-10-10 10:20 |  | 64987.4211 | Aço para concreto protendido - protensão interna, sem o fornecimento do aço (kg) | 1548.3 | 19818.24 | 12.8 | Tubo de PVC perfurado ou não - Ø 6" - Sem o fornecimento do tubo (m) | 0.6 | 113.532 | 189.22 | Forma para concreto aparente (m²) | 186.21 | 28901.6541 | 155.21 | Concreto Fck 40 MPa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 25.5 | 16153.995 | 633.49
VPT-DO-2026.00673 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Pilares | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-02 16:05 | 2026-09-11 11:37 | 2026-10-10 20:43 | 2026-09-23 11:38 | CONCRETAGEM DOS PILRAES PL01 E PL02 - ENCONTRO 01 - ARMAÇÃO - FORMA - CONCRETO | 2026-10-10 11:37 |  | 28579.8489 | Concreto Fck 30 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 11.64 | 5618.7444 | 482.71 | Aço CA-50 para concreto armado, aplicação sem fornecimento de materiais. (kg) | 1641.345 | 9421.3203 | 5.74 | Forma curva para concreto aparente (m²) | 38.8104 | 13539.7842 | 348.87
VPT-DO-2026.00674 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-06 18:04 | 2026-09-11 18:03 | 2026-10-10 16:26 | 2026-09-26 18:03 | INJEÇÃO DE ESTACA RAIZ E5 - ENCONTRO 01 | 2026-10-10 18:03 |  | 46841.0622 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 17 | 46841.0622 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00675 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-06 18:06 | 2026-09-11 18:04 | 2026-10-10 16:26 | 2026-09-28 18:04 | INJEÇÃO DE ESTACA RAIZ E1 - ENCONTRO 01 | 2026-10-10 18:04 |  | 46841.0622 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 17 | 46841.0622 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00676 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-06 18:08 | 2026-09-11 18:06 | 2026-10-10 16:29 | 2026-10-01 18:06 | INJEÇÃO ESTACA RAIZ E13 - ENCONTRO 02 | 2026-10-10 18:06 |  | 38574.9924 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 14 | 38574.9924 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00677 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-06 18:09 | 2026-09-11 18:07 | 2026-10-10 16:27 | 2026-10-01 18:08 | INJEÇÃO ESTACA RAIZ E17 - ENCONTRO 02 | 2026-10-10 18:08 |  | 38574.9924 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 14 | 38574.9924 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00678 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-06 18:10 | 2026-09-11 18:08 | 2026-10-10 16:31 | 2026-10-02 18:09 | INJEÇÃO ESTACA RAIZ E21 - ENCONTRO 02 | 2026-10-10 18:08 |  | 38574.9924 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 14 | 38574.9924 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00679 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-06 18:11 | 2026-09-11 18:09 | 2026-10-10 16:34 | 2026-10-03 18:10 | INJEÇÃO ESTACA RAIZ E20 - ENCONTRO 02 | 2026-10-10 18:09 |  | 38574.9924 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 14 | 38574.9924 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00680 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-06 18:12 | 2026-09-11 18:10 | 2026-10-10 16:32 | 2026-10-03 18:10 | INJEÇÃO ESTACA RAIZ E23 - ENCONTRO 02 | 2026-10-10 18:10 |  | 38574.9924 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 14 | 38574.9924 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00681 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-06 18:13 | 2026-09-11 18:11 | 2026-10-10 16:27 | 2026-10-02 18:11 | INJEÇÃO ESTACA RAIZ E24 - ENCONTRO 02 | 2026-10-10 18:11 |  | 38574.9924 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 14 | 38574.9924 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00682 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Transversinas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-06 19:02 | 2026-09-11 18:58 | 2026-10-10 19:46 | 2026-09-30 18:59 | EXECUÇÃO DA VIGA TRAVESSA ENCONTRO 02 - CIMBRAMENTO - ARMAÇÃO - FORMAS - CONCRETO | 2026-10-10 18:58 |  | 90215.5806 | Forma para concreto aparente (m²) | 62.24 | 9660.2704 | 155.21 | Aço CA-50 para concreto armado, aplicação sem fornecimento de materiais. (kg) | 3773 | 21657.02 | 5.74 | Concreto Fck 30 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 30.46 | 14703.3466 | 482.71 | Cimbramento metálico (m³) | 295.48 | 44194.9436 | 149.57
VPT-DO-2026.00683 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Transversinas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-06 19:14 | 2026-09-11 19:07 | 2026-10-10 19:45 | 2026-10-10 19:08 | EXECUÇÃO DA VIGA TRAVESSA ENCONTRO 01 - CIMBRAMENTO - ARMAÇÃO - FORMA - CONCRETO | 2026-10-10 19:07 |  | 90215.5806 | Forma para concreto aparente (m²) | 62.24 | 9660.2704 | 155.21 | Aço CA-50 para concreto armado, aplicação sem fornecimento de materiais. (kg) | 3773 | 21657.02 | 5.74 | Concreto Fck 30 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 30.46 | 14703.3466 | 482.71 | Cimbramento metálico (m³) | 295.48 | 44194.9436 | 149.57
VPT-DO-2026.00684 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-06 19:22 | 2026-09-11 19:18 | 2026-10-10 19:34 | 2026-09-30 19:19 | EXECUÇÃO VIGAS LONGARINAS V1 - ARMAÇÃO - FORMAS - TUBO PVC - CONCRETO - CORDOALHA | 2026-10-10 19:18 |  | 87775.2211 | Aço para concreto protendido - protensão interna, sem o fornecimento do aço (kg) | 1548.3 | 19818.24 | 12.8 | Tubo de PVC perfurado ou não - Ø 6" - Sem o fornecimento do tubo (m) | 0.6 | 113.532 | 189.22 | Forma para concreto aparente (m²) | 186.21 | 28901.6541 | 155.21 | Aço CA-50 para concreto armado, aplicação sem fornecimento de materiais. (kg) | 3970 | 22787.8 | 5.74 | Concreto Fck 40 MPa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 25.5 | 16153.995 | 633.49
VPT-DO-2026.00685 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-06 19:27 | 2026-09-11 19:24 | 2026-10-10 19:34 | 2026-10-03 19:24 | EXECUÇÃO DA VIGA LONGARINAS V2 - ARMAÇÃO - FORMAS - TUBO PVC - CONCRETO - CORDOALHA | 2026-10-10 19:24 |  | 87775.2211 | Aço para concreto protendido - protensão interna, sem o fornecimento do aço (kg) | 1548.3 | 19818.24 | 12.8 | Tubo de PVC perfurado ou não - Ø 6" - Sem o fornecimento do tubo (m) | 0.6 | 113.532 | 189.22 | Concreto Fck 40 MPa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 25.5 | 16153.995 | 633.49 | Aço CA-50 para concreto armado, aplicação sem fornecimento de materiais. (kg) | 3970 | 22787.8 | 5.74 | Forma para concreto aparente (m²) | 186.21 | 28901.6541 | 155.21
VPT-DO-2026.00686 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-06 19:33 | 2026-09-11 19:32 | 2026-10-13 14:31 | 2026-10-07 19:32 | EXCEUÇÃO DA VIGA LONGARINA V3 - ARMAÇÃO - FORMAS - TUBO PVC - CONCRETO - CORDOALHA | 2026-10-10 19:32 |  | 87775.2211 | Aço para concreto protendido - protensão interna, sem o fornecimento do aço (kg) | 1548.3 | 19818.24 | 12.8 | Tubo de PVC perfurado ou não - Ø 6" - Sem o fornecimento do tubo (m) | 0.6 | 113.532 | 189.22 | Forma para concreto aparente (m²) | 186.21 | 28901.6541 | 155.21 | Aço CA-50 para concreto armado, aplicação sem fornecimento de materiais. (kg) | 3970 | 22787.8 | 5.74 | Concreto Fck 40 MPa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 25.5 | 16153.995 | 633.49
VPT-DO-2026.00687 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-06 19:34 | 2026-09-11 19:33 | 2026-10-13 14:33 | 2026-10-10 19:33 | EXECUÇÃO DA VIGA LONGARINA V4 - ARMAÇÃO - FORMAS - TUBO PVC - CONCRETO - CORDOALHA | 2026-10-10 19:33 |  | 87775.2211 | Aço para concreto protendido - protensão interna, sem o fornecimento do aço (kg) | 1548.3 | 19818.24 | 12.8 | Tubo de PVC perfurado ou não - Ø 6" - Sem o fornecimento do tubo (m) | 0.6 | 113.532 | 189.22 | Forma para concreto aparente (m²) | 186.21 | 28901.6541 | 155.21 | Aço CA-50 para concreto armado, aplicação sem fornecimento de materiais. (kg) | 3970 | 22787.8 | 5.74 | Concreto Fck 40 MPa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 25.5 | 16153.995 | 633.49
VPT-DO-2026.00688 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Lajes | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Não se Aplica | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-07 09:23 | 2026-09-11 09:14 | 2026-10-13 15:05 | 2026-10-10 09:14 | INSTALAÇÃO DOS TUBOS DE PVC NAS VIGAS LONAGRINAS CONCRETADAS NA MEDIÇÃO BM5 - FUROS DE IÇAMENTO. | 2026-10-10 09:14 |  | 227.064 | Tubo de PVC perfurado ou não - Ø 6" - Sem o fornecimento do tubo (m) | 1.2 | 227.064 | 189.22
VPT-DO-2026.00689 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Blocos | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Ambos | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-07 11:10 | 2026-09-11 11:04 | 2026-10-13 14:27 | 2026-10-07 11:04 | REATERRO DOS BLOCOS DE FUNDAÇÃO - ENCONTRO 01 - ENCONTRO 02 | 2026-10-10 11:04 |  | 11836.2 | Reaterro compactado com solo - compactação manual (m³) | 54.1547 | 5169.6077 | 95.46 | Reaterro compactado com solo - compactação manual (m³) | 69.8365 | 6666.5923 | 95.46
VPT-DO-2026.00705 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-08 11:53 | 2026-09-11 11:51 | 2026-10-10 16:28 | 2026-10-06 11:52 | EXECUÇÃO ESTACA RAIZ E14 - ENCONTRO 02 | 2026-10-10 11:52 |  | 38574.9924 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 14 | 38574.9924 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00706 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-08 11:55 | 2026-09-11 11:53 | 2026-10-10 16:28 | 2026-10-05 11:54 | EXECUÇÃO ESTACA RAIZ E15 - ENCONTRO 02 | 2026-10-10 11:53 |  | 38574.9924 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 14 | 38574.9924 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00707 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-08 15:51 | 2026-09-11 15:40 | 2026-10-10 16:20 | 2026-10-07 15:40 | EXECUÇÃO ESTACA RAIZ E22 - ENCONTRO 02 | 2026-10-10 15:40 |  | 38574.9924 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 14 | 38574.9924 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00708 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-08 16:12 | 2026-09-11 16:10 | 2026-10-10 16:31 | 2026-10-05 16:10 | EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ E19 - ENCONTRO 2 | 2026-10-10 16:10 |  | 38574.9924 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 14 | 38574.9924 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00709 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-08 16:14 | 2026-09-11 16:13 | 2026-10-10 16:30 | 2026-10-06 16:13 | EXEUÇÃO ESTACA RAIZ E18 - ENCONTRO 02 | 2026-10-10 16:13 |  | 38574.9924 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 14 | 38574.9924 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00710 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Fundações (OAE) | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-08 16:27 | 2026-09-11 16:25 | 2026-10-10 16:29 | 2026-10-07 16:26 | EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ E16 - ENCONTRO 02 | 2026-10-10 16:25 |  | 38574.9924 | Estaca raiz Ø 0,41 m em solo (Revisada Taxa de Aço) (m) | 14 | 38574.9924 | 2755.3566
VPT-DO-2026.00711 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Não se Aplica | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-08 19:01 | 2026-09-11 18:58 | 2026-10-10 16:55 | 2026-10-08 18:58 | SALDO RESTANTE PARA A INSTALAÇÃO DO APARELHO DE ANCORAGEM NA VIGAS LONGARINAS CONCRETADAS VIGAS : V1, V2, V3 E V4 | 2026-10-10 18:58 |  | 17789.4288 | Aparelho de ancoragem ativo - Ø 12,7mm para 13 fios (un) | 13 | 17789.4288 | 1368.4176
VPT-DO-2026.00712 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Ambos | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-08 19:12 | 2026-09-11 19:09 | 2026-10-10 18:00 | 2026-10-08 19:10 | SALDO RESTANTE DO APARELHOS DE APOIO - NEOPRENE CORREPONDENTE A 40% - INSTALAÇÃO DO COMPONENTE. | 2026-10-10 19:10 |  | 8105.9952 | Aparelho de apoio fretado NEOPRENE (dm³) | 19.68 | 8105.9952 | 411.89
VPT-DO-2026.00713 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Ambos | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-08 19:20 | 2026-09-11 19:18 | 2026-10-10 17:58 | 2026-10-03 19:18 | MONTAGEM DAS VIGAS LONGARINAS | 2026-10-10 19:18 |  | 609553.4 | Lançamento de viga pré-moldada com 50 < P <= 100 ton com guindaste (un) | 4 | 609553.4 | 152388.35
VPT-DO-2026.00716 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-09 11:45 | 2026-09-11 11:24 | 2026-10-10 20:42 | 2026-09-22 11:41 | EXECUÇÃO DOS BERÇOS DAS VIGAS LONGARINAS V1, V2, V3 E V4 | 2026-10-10 11:24 |  | 14578.8442 | Forma comum (m²) | 45.39 | 8452.9797 | 186.23 | Concreto Fck 10 Mpa, sem fornecimento de materiais e sem transporte do material (m³) | 16.03 | 6125.8645 | 382.15
VPT-DO-2026.00717 |  | SP-255 | 96.65 | 96.65 | Lote 2 | -21.8782 | -48.2854 | OAEs | Lajes | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-09 11:55 | 2026-09-11 11:51 | 2026-10-13 15:30 | 2026-10-03 11:51 | EXECUÇÃO DE PRÉ LAJES KM96+650 - PRE LAJES CENTRAL - PRE LAJES SOLDADAS | 2026-10-10 11:51 |  | 113606.4352 | Pré lajes com utilização de treliça soldada e estribos soldados (un) | 142 | 95239.5988 | 670.7014 | Pré lajes central (un) | 54 | 18366.8364 | 340.1266
VPT-DO-2026.00718 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Lajes | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Não se Aplica | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-09 12:33 | 2026-09-11 12:00 | 2026-10-13 15:03 | 2026-10-05 12:00 | EXECUÇÃO DE PRÉ LAJES - KM 100+500m - PRÉ LAJES CENTRAL - PRÉ LAJES SOLDADAS | 2026-10-10 12:00 |  | 119388.5874 | Pré lajes com utilização de treliça soldada e estribos soldados (un) | 142 | 95239.5988 | 670.7014 | Pré lajes central (un) | 71 | 24148.9886 | 340.1266
VPT-DO-2026.00719 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-09 12:35 | 2026-09-11 12:33 | 2026-10-10 17:15 | 2026-10-05 12:33 | SALDO RESTANTE DO ITEM APARELHO DE ANCORAGEM INSTALADO NAS VIGAS LONGARINAS - 40% DO MATERIAL PARA COMPLETAR OS 100%. | 2026-10-10 12:33 |  | 17789.4288 | Aparelho de ancoragem ativo - Ø 12,7mm para 13 fios (un) | 13 | 17789.4288 | 1368.4176
VPT-DO-2026.00720 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Lajes | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-09 12:39 | 2026-09-11 12:35 | 2026-10-10 20:21 | 2026-10-10 12:36 | MONTAGEM DE PRÉ LAJES | 2026-10-10 12:36 |  | 41034.45 | Lançamento de placa pré-moldada de concreto (un) | 213 | 41034.45 | 192.65
VPT-DO-2026.00721 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-09 12:49 | 2026-09-11 12:45 | 2026-10-10 17:34 | 2026-09-15 12:45 | INSTALAÇÃO DAS CORDOALHAS NAS VIGAS LONGARINAS QUE FORAM CONCRETADAS E MEDIDAS NO BM5 - VIGAS V1 E V2 | 2026-10-10 12:45 |  | 39636.48 | Aço para concreto protendido - protensão interna, sem o fornecimento do aço (kg) | 3096.6 | 39636.48 | 12.8
VPT-DO-2026.00722 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Vigas | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-09 14:06 | 2026-09-11 14:00 | 2026-10-13 15:26 | 2026-10-09 14:00 | INSTALAÇÃO DAS CORDOALHAS NAS 4 VIGAS LONGARINAS - V1, V2, V3 E V4 INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ANCORAGEM NAS 4 VIGAS LONGARINAS PORCENTAGEM RESTANTE PARA CONCLUIR OS 100% (40%) - V1, V2, V3 E V4 INSTALAÇÃO DOS TUBOS DE IÇAMETOS DAS VIGAS LONAGRINAS - V1, V2, V3 E V4 | 2026-10-10 14:00 |  | 92211.494 | Aparelho de ancoragem ativo - Ø 15,2mm para 10 fios (un) | 13 | 12553.19 | 965.63 | Tubo de PVC perfurado ou não - Ø 6" - Sem o fornecimento do tubo (m) | 3.2 | 605.504 | 189.22 | Aço para concreto protendido - protensão interna, sem o fornecimento do aço (kg) | 6176 | 79052.8 | 12.8
VPT-DO-2026.00723 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | OAEs | Lajes | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-09 14:26 | 2026-09-11 14:23 | 2026-10-13 15:20 | 2026-10-02 14:23 | EXECUÇÃO DAS PRÉ LAJES - KM 113 - PRÉ LAJES SOLDADAS | 2026-10-10 14:23 |  | 106641.5226 | Pré lajes com utilização de treliça soldada e estribos soldados (un) | 159 | 106641.5226 | 670.7014
VPT-DO-2026.00727 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | OAEs | Blocos | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | EQUIPE 1 TRANENGE - E |  |  |  | 2026-10-13 11:10 | 2026-09-11 11:06 | 2026-10-13 15:12 | 2026-10-10 11:06 | ESCAVAÇÃO DOS BLOCOS ENCONTRO 02 BL03 E BL04 | 2026-10-10 11:06 |  | 8156.0398 | Escavação mecânica para obra de arte especial de 1ª e 2ª cat (m³) | 58.22 | 8156.0398 | 140.09
VPT-DRE-2026.00052 |  | SP-255 | 98.13 | 97.94 | Lote 2 | -21.8888 | -48.2941 | Pavimentação | Imprimação | 312 | 10.44 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 4 | 2026-07-11 12:04 | 2026-08-10 12:04 | 2026-08-03 12:04 | 2026-07-11 | 2026-08-18 18:51 | 2026-08-07 10:35 | FRENTE - C Quantidade dos apontamentos ajustada conforme levantamento topográfico, considerando também a largura de 10,44 m prevista em projeto. | 2026-08-10 |  | 2706.464 | Imprimadura ligante (Cura) - sem o fornecimento dos materiais (m²) | 3260.8 | 2706.464 | 0.83
VPT-DRE-2026.00055 |  | SP-255 | 98.13 | 97.94 | Lote 2 | -21.8888 | -48.2941 | Pavimentação | Sub-Base | 190 | 10.44 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 4 | 2026-07-11 12:04 | 2026-08-10 12:04 | 2026-08-03 12:04 | 2026-07-11 | 2026-08-13 11:56 | 2026-08-07 10:31 | SUB BASE FRENTE - C | 2026-08-10 |  | 63158.4 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 340 | 63158.4 | 185.76
VPT-DRE-2026.00058 |  | SP-255 | 98.58 | 98.13 | Lote 2 | -21.8921 | -48.2968 | Pavimentação | Imprimação | 450 | 10.44 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 4 | 2026-07-11 12:04 | 2026-08-10 12:04 | 2026-08-03 12:04 | 2026-07-11 | 2026-08-18 18:51 | 2026-08-06 10:26 | FRENTE - C Quantidade dos apontamentos ajustada conforme levantamento topográfico, considerando também a largura de 10,44 m prevista em projeto. | 2026-08-10 |  | 2839.264 | Imprimadura ligante (Cura) - sem o fornecimento dos materiais (m²) | 3420.8 | 2839.264 | 0.83
VPT-DRE-2026.00059 |  | SP-255 | 98.36 | 98.13 | Lote 2 | -21.8905 | -48.2955 | Pavimentação | Sub-Base | 230 | 10.5 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 4 | 2026-07-11 12:04 | 2026-08-10 12:04 | 2026-08-03 12:04 | 2026-07-11 | 2026-08-13 10:00 | 2026-08-06 10:13 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ Recicladora FRENTE - C | 2026-08-10 |  | 61174.4832 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 329.32 | 61174.4832 | 185.76
VPT-DRE-2026.00060 |  | SP-255 | 98.46 | 98.36 | Lote 2 | -21.8912 | -48.2961 | Pavimentação | Sub-Base | 100 | 10.5 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 4 | 2026-07-11 12:04 | 2026-08-10 12:04 | 2026-08-03 12:04 | 2026-07-11 | 2026-08-13 10:01 | 2026-08-04 12:51 | FRENTE - C | 2026-08-10 |  | 61672.32 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 332 | 61672.32 | 185.76
VPT-DRE-2026.00061 |  | SP-255 | 98.58 | 98.46 | Lote 2 | -21.8921 | -48.2968 | Pavimentação | Sub-Base | 121.45 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 4 | 2026-07-11 12:04 | 2026-08-10 12:04 | 2026-08-03 12:04 | 2026-07-11 | 2026-08-13 10:26 | 2026-08-01 13:01 | FRENTE - C | 2026-08-10 |  | 62229.6 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 335 | 62229.6 | 185.76
VPT-DRE-2026.00099 |  | SP-255 | 98.32 | 98 | Lote 2 | -21.8902 | -48.2952 | Pavimentação | Base | 320 | 10.5 | 0.16 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:41 | 2026-08-11 | 2026-09-18 09:21 | 2026-08-30 16:21 |  | 2026-09-10 |  | 166092.36 | Solo brita 40/60 (m³) | 564 | 166092.36 | 294.49
VPT-DRE-2026.00106 |  | SP-255 | 98.32 | 98.22 | Lote 2 | -21.8902 | -48.2952 | Pavimentação | Revestimento | 100 | 0 | 0 | Faixa 1 | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:41 | 2026-08-11 | 2026-09-15 10:09 | 2026-08-30 16:29 | 100*9,87 | 2026-09-10 |  | 819.21 | Imprimadura impermeabilizante com EAI - Sem o fornecimento dos materias (m²) | 987 | 819.21 | 0.83
VPT-DRE-2026.00110 |  | SP-255 | 98.52 | 98.32 | Lote 2 | -21.8917 | -48.2964 | Pavimentação | Base | 200 | 10.45 | 0.16 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:41 | 2026-08-11 | 2026-09-18 09:21 | 2026-08-29 16:16 | Frente * | 2026-09-10 |  | 103660.48 | Solo brita 40/60 (m³) | 352 | 103660.48 | 294.49
VPT-DRE-2026.00111 |  | SP-255 | 97.83 | 97.75 | Lote 2 | -21.8867 | -48.2924 | Pavimentação | Sub-Base | 80 | 10.5 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:41 | 2026-08-11 | 2026-09-18 09:35 | 2026-08-14 17:21 | Frente * c | 2026-09-10 |  | 30375.4752 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 163.52 | 30375.4752 | 185.76
VPT-DRE-2026.00117 |  | SP-255 | 97.74 | 97.58 | Lote 2 | -21.886 | -48.2919 | Pavimentação | Sub-Base | 160 | 10.5 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:41 | 2026-08-11 | 2026-09-18 09:35 | 2026-08-25 12:11 | Frente * C | 2026-09-10 |  | 60750.9504 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 327.04 | 60750.9504 | 185.76
VPT-DRE-2026.00123 |  | SP-255 | 105.7 | 106.17 | Lote 2 | -21.9434 | -48.3385 | Pavimentação | Demolição de Pavimento | 470 | 0.9 | 0.1 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:41 | 2026-08-11 | 2026-08-31 16:40 | 2026-08-30 16:38 | Frente * | 2026-09-10 |  | 1913.652 | Demolição de pavimento, revestimento betuminoso (m³) | 42.3 | 1913.652 | 45.24
VPT-DRE-2026.00124 |  | SP-255 | 106.175 | 106.284 | Lote 2 | -21.9468 | -48.3413 | Pavimentação | Demolição de Pavimento | 109 | 1.8 | 0.1 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:41 | 2026-08-11 | 2026-09-16 00:22 | 2026-09-03 11:07 |  | 2026-09-10 |  | 887.6088 | Demolição de pavimento, revestimento betuminoso (m³) | 19.62 | 887.6088 | 45.24
VPT-DRE-2026.00125 |  | SP-255 | 106.175 | 106.284 | Lote 2 | -21.9468 | -48.3413 | Pavimentação | Demolição de Base | 109 | 1.8 | 0.55 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:41 | 2026-08-11 | 2026-09-16 00:51 | 2026-09-03 11:09 |  | 2026-09-10 |  | 10620.5022 | Demolição de pavimento, camada granular (m³) | 107.91 | 10620.5022 | 98.42
VPT-DRE-2026.00127 |  | SP-255 | 105.7 | 106.17 | Lote 2 | -21.9434 | -48.3385 | Pavimentação | Demolição de Base | 470 | 0.9 | 0.6 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:41 | 2026-08-11 | 2026-09-16 00:49 | 2026-08-30 16:40 |  | 2026-09-10 |  | 24978.996 | Demolição de pavimento, camada granular (m³) | 253.8 | 24978.996 | 98.42
VPT-DRE-2026.00131 |  | SP-255 | 98 | 97.79 | Lote 2 | -21.8879 | -48.2934 | Pavimentação | Base | 210 | 10.5 | 0.16 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:41 | 2026-08-11 | 2026-09-18 09:20 | 2026-08-31 11:50 |  | 2026-09-10 |  | 108961.3 | Solo brita 40/60 (m³) | 370 | 108961.3 | 294.49
VPT-DRE-2026.00132 |  | SP-255 | 97.94 | 97.54 | Lote 2 | -21.8874 | -48.2931 | Pavimentação | Revestimento | 400 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:41 | 2026-08-11 | 2026-09-15 09:50 | 2026-09-04 08:35 |  | 2026-09-10 |  | 3293.44 | Imprimadura ligante (Cura) - sem o fornecimento dos materiais (m²) | 3968 | 3293.44 | 0.83
VPT-DRE-2026.00133 |  | SP-255 | 105.8 | 106.02 | Lote 2 | -21.9442 | -48.339 | Pavimentação | Sub-Base | 220 | 11 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:41 | 2026-08-11 | 2026-09-18 09:36 | 2026-09-04 09:32 |  | 2026-09-10 |  | 83532.5568 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 449.68 | 83532.5568 | 185.76
VPT-DRE-2026.00134 |  | SP-255 | 97.79 | 97.54 | Lote 2 | -21.8864 | -48.2922 | Pavimentação | Base | 250 | 10.5 | 0.16 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:41 | 2026-08-11 | 2026-09-18 09:41 | 2026-09-04 07:59 |  | 2026-09-10 |  | 129575.6 | Solo brita 40/60 (m³) | 440 | 129575.6 | 294.49
VPT-DRE-2026.00135 |  | SP-255 | 98.32 | 98.58 | Lote 2 | -21.8902 | -48.2952 | Pavimentação | Revestimento | 260 | 0 | 0 | Faixa 1 | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:41 | 2026-08-11 | 2026-09-15 10:10 | 2026-08-29 16:18 | 260 | 2026-09-10 |  | 2129.946 | Imprimadura impermeabilizante com EAI - Sem o fornecimento dos materias (m²) | 2566.2 | 2129.946 | 0.83
VPT-DRE-2026.00136 |  | SP-255 | 97.94 | 97.54 | Lote 2 | -21.8874 | -48.2931 | Pavimentação | Revestimento | 0 | 0 | 0 | Faixa 1 | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:41 | 2026-08-11 | 2026-09-15 10:03 | 2026-09-03 11:01 | impermeabilizante 400*9,87 | 2026-09-10 |  | 3276.84 | Imprimadura impermeabilizante com EAI - Sem o fornecimento dos materias (m²) | 3948 | 3276.84 | 0.83
VPT-DRE-2026.00137 |  | SP-255 | 97.94 | 97.83 | Lote 2 | -21.8874 | -48.2931 | Pavimentação | Sub-Base | 110 | 10.44 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 17:41 | 2026-09-10 17:41 | 2026-08-19 17:41 | 2026-08-11 | 2026-09-18 09:35 | 2026-08-13 17:15 | Frente * c | 2026-09-10 |  | 41766.2784 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 224.84 | 41766.2784 | 185.76
VPT-DRE-2026.00199 |  | SP-255 | 97.94 | 97.94 | Lote 2 | -21.8874 | -48.2931 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Drenagem - Medição 5 | 2026-08-11 17:46 | 2026-09-10 17:47 | 2026-08-19 17:46 | 2026-08-11 | 2026-09-15 16:25 | 2026-08-26 15:20 | Frente C DRENO TRANSVERSAL RASO DTR | 2026-09-10 |  | 987.35 | Dreno transversal raso DTR, sem o fornecimento dos materiais (m) | 5 | 987.35 | 197.47
VPT-DRE-2026.00204 |  | SP-255 | 98.14 | 98.14 | Lote 2 | -21.8889 | -48.2942 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Drenagem - Medição 5 | 2026-08-11 17:46 | 2026-09-10 17:47 | 2026-08-19 17:46 | 2026-08-11 | 2026-09-17 10:37 | 2026-08-28 11:41 | Frente C DRENO TRANSVERSAL RASO DTR | 2026-09-10 |  | 2112.929 | Dreno transversal raso DTR, sem o fornecimento dos materiais (m) | 10.7 | 2112.929 | 197.47
VPT-DRE-2026.00214 |  | SP-255 | 97.54 | 97.54 | Lote 2 | -21.8846 | -48.2907 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Drenagem - Medição 5 | 2026-08-11 17:46 | 2026-09-10 17:47 | 2026-08-19 17:46 | 2026-08-11 | 2026-09-15 16:25 | 2026-08-30 13:36 | Frente *C DRENO TRANSVERSAL RASO DTR | 2026-09-10 |  | 888.615 | Dreno transversal raso DTR, sem o fornecimento dos materiais (m) | 4.5 | 888.615 | 197.47
VPT-DRE-2026.00220 |  | SP-255 | 98.584 | 98.584 | Lote 2 | -21.8921 | -48.2968 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 12 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Drenagem - Medição 5 | 2026-08-11 17:46 | 2026-09-10 17:47 | 2026-08-19 17:46 | 2026-08-11 | 2026-09-15 16:36 | 2026-09-02 10:38 | Frente * 12 METROS DE DRENO TRANSVERSAL RASO DTR | 2026-09-10 |  | 2369.64 | Dreno transversal raso DTR, sem o fornecimento dos materiais (m) | 12 | 2369.64 | 197.47
VPT-DRE-2026.00223 |  | SP-255 | 108 | 108 | Lote 2 | -21.96 | -48.352 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 10 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Drenagem - Medição 5 | 2026-08-11 17:46 | 2026-09-10 17:47 | 2026-08-19 17:46 | 2026-08-11 | 2026-09-11 08:42 | 2026-09-08 10:27 | Frente E 05 UNIDADES (10 METROS) BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA4 COM BERÇO DE BRITA - 1,00 m - Km 108+7,32 | 2026-09-10 |  | 6663.5 | Bueiro simples tubular de concreto PA4 com berço de brita - Ø 1,00 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 10 | 6663.5 | 666.35
VPT-DRE-2026.00225 |  | SP-255 | 97.8 | 97.8 | Lote 2 | -21.8864 | -48.2922 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Drenagem - Medição 5 | 2026-08-11 17:46 | 2026-09-10 17:47 | 2026-08-19 17:46 | 2026-08-11 | 2026-09-17 10:38 | 2026-08-26 15:23 | Frente C DRENO TRANSVERSAL RASO DTR | 2026-09-10 |  | 3120.026 | Dreno transversal raso DTR, sem o fornecimento dos materiais (m) | 15.8 | 3120.026 | 197.47
VPT-DRE-2026.00228 |  | SP-255 | 106.661 | 106.687 | Lote 2 | -21.9504 | -48.3441 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 26 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Drenagem - Medição 5 | 2026-08-11 17:46 | 2026-09-10 17:47 | 2026-08-19 17:46 | 2026-08-11 | 2026-09-01 13:33 | 2026-08-20 16:11 | Frente E Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m do KM 106 est. 106+661,37 ao 106+686,26 - esta concluído (26m) | 2026-09-10 |  | 12523.68 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 26 | 12523.68 | 481.68
VPT-DRE-2026.00229 |  | SP-255 | 106.178 | 106.123 | Lote 2 | -21.9469 | -48.3413 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 60 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Drenagem - Medição 5 | 2026-08-11 17:46 | 2026-09-10 17:47 | 2026-08-19 17:46 | 2026-08-11 | 2026-09-15 16:05 | 2026-08-18 15:32 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m do KM 106 est. 106+178,29 ao 106+123,98 - esta concluído | 2026-09-10 |  | 30827.52 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 64 | 30827.52 | 481.68
VPT-DRE-2026.00241 |  | SP-255 | 116.22 | 116.22 | Lote 2 | -22.0198 | -48.3978 | Sinalização | Vertical | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 17:49 | 2026-09-10 17:49 | 2026-08-19 17:49 | 2026-08-11 | 2026-09-14 13:59 | 2026-08-29 14:55 | 1 km cobrança automatica | 2026-09-10 |  | 48007.72 | Remanejamento de semi-pórtico (un) | 1 | 48007.72 | 48007.72
VPT-DRE-2026.00265 |  | SP-255 | 117.49 | 118.48 | Lote 2 | -22.0292 | -48.4046 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Limpeza - Medição 5 | 2026-08-11 09:05 | 2026-09-10 09:05 | 2026-08-19 17:49 | 2026-08-11 | 2026-09-17 18:18 | 2026-08-11 21:31 |  | 2026-09-10 |  | 14202.8474 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 955.288 | 7670.9626 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 5832.04 | 6531.8848 | 1.12
VPT-DRE-2026.00266 |  | SP-255 | 97.302 | 97.387 | Lote 2 | -21.8828 | -48.2893 | Sinalização | Vertical | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 17:49 | 2026-09-10 17:49 | 2026-08-19 17:49 | 2026-08-11 | 2026-09-14 14:38 | 2026-09-03 14:54 | 60% de 6,565 | 2026-09-10 |  | 665.6516 | Remoção de placa de sinalização vertical instalada no solo (m²) | 3.939 | 665.6516 | 168.99
VPT-DRE-2026.00267 |  | SP-255 | 97 | 110.555 | Lote 2 | -21.8807 | -48.2875 | Sinalização | Vertical | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Ambos | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 17:49 | 2026-09-10 17:49 | 2026-08-19 17:49 | 2026-08-11 | 2026-09-14 15:27 | 2026-09-02 16:39 | 60% de 21,57 | 2026-09-10 |  | 2187.0686 | Remoção de placa de sinalização vertical instalada no solo (m²) | 12.942 | 2187.0686 | 168.99
VPT-DRE-2026.00268 |  | SP-255 | 96.5 | 117.22 | Lote 2 | -21.8771 | -48.2845 | Serviços Preliminares | Mobilização/Desmobilização | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 17:49 | 2026-09-10 17:49 | 2026-08-19 17:49 | 2026-08-11 | 2026-09-01 16:46 | 2026-08-26 18:16 | Frente C* | 2026-09-10 |  | 93336.9613 | Desvio de tráfego (vb) | 0.016 | 93336.9613 | 5833560.08
VPT-DRE-2026.00269 |  | SP-255 | 107.9 | 108.2 | Lote 2 | -21.9593 | -48.3514 | Sinalização | Vertical | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 17:49 | 2026-09-10 17:49 | 2026-08-19 17:49 | 2026-08-11 | 2026-09-14 14:45 | 2026-08-14 17:22 | 60 % de 1,8 . km 108+236 - 2,5 | 2026-09-10 |  | 253.485 | Remoção de placa de sinalização vertical instalada no solo (m²) | 1.5 | 253.485 | 168.99
VPT-DRE-2026.00270 |  | SP-255 | 107.6 | 110.2 | Lote 2 | -21.9571 | -48.3496 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Limpeza - Medição 5 | 2026-08-11 09:05 | 2026-09-10 09:05 | 2026-08-19 17:49 | 2026-08-11 | 2026-09-16 22:45 | 2026-09-04 16:56 | ( acumulado ) transporte para o bota fora do 105+500 3.820,21 m | 2026-09-10 |  | 505110.0772 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 53463.6924 | 429313.45 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 67675.56 | 75796.6272 | 1.12
VPT-DRE-2026.00271 |  | SP-255 | 105.64 | 107.6 | Lote 2 | -21.943 | -48.3381 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 120 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Limpeza - Medição 5 | 2026-08-11 09:05 | 2026-09-10 09:05 | 2026-08-19 17:49 | 2026-08-11 | 2026-09-16 22:47 | 2026-08-11 14:11 | Tronco km 105+500 ao 111+500 - FRENTE E 4,48 KM | 2026-09-10 |  | 58354.9919 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 6288.2534 | 50494.6751 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 7018.14 | 7860.3168 | 1.12
VPT-DRE-2026.00272 |  | SP-255 | 110.77 | 110.83 | Lote 2 | -21.98 | -48.3682 | Sinalização | Defensa Metálica | 60 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 17:49 | 2026-09-10 17:49 | 2026-08-19 17:49 | 2026-08-11 | 2026-09-11 17:12 | 2026-08-18 13:41 | Frente E REMOÇÃO DE 60 METROS - 02 TERMINAL REMOVIDO | 2026-09-10 |  | 10433.36 | Remoção de terminal absorvedor de energia (un) | 2 | 2175.56 | 1087.78 | Remoção de defensa metálica (m) | 60 | 8257.8 | 137.63
VPT-DRE-2026.00273 |  | SP-255 | 105.932 | 105.988 | Lote 2 | -21.9451 | -48.3399 | Sinalização | Defensa Metálica | 56 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 17:49 | 2026-09-10 17:49 | 2026-08-19 17:49 | 2026-08-11 | 2026-09-11 17:11 | 2026-08-18 13:35 | Frente E REMOÇÃO DE 56 METROS - 02 TERMINAL REMOVIDO | 2026-09-10 |  | 9882.84 | Remoção de terminal absorvedor de energia (un) | 2 | 2175.56 | 1087.78 | Remoção de defensa metálica (m) | 56 | 7707.28 | 137.63
VPT-DRE-2026.00274 |  | SP-255 | 106.2 | 106.248 | Lote 2 | -21.947 | -48.3414 | Sinalização | Defensa Metálica | 48 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 17:49 | 2026-09-10 17:49 | 2026-08-19 17:49 | 2026-08-11 | 2026-08-21 13:32 | 2026-08-18 13:24 | Frente E REMOÇÃO DE 48 METROS - 02 TERMINAL REMOVIDO | 2026-09-10 |  | 8781.8 | Remoção de terminal absorvedor de energia (un) | 2 | 2175.56 | 1087.78 | Remoção de defensa metálica (m) | 48 | 6606.24 | 137.63
VPT-DRE-2026.00275 |  | SP-255 | 116.29 | 116.258 | Lote 2 | -22.0203 | -48.3982 | Sinalização | Defensa Metálica | 32 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 17:49 | 2026-09-10 17:49 | 2026-08-19 17:49 | 2026-08-11 | 2026-08-21 16:17 | 2026-08-15 13:03 | Frente F REMOÇÃO DE 32 METROS DE DEFENSA | 2026-09-10 |  | 4404.16 | Remoção de defensa metálica (m) | 32 | 4404.16 | 137.63
VPT-DRE-2026.00284 |  | SP-255 | 117.86 | 118.19 | Lote 2 | -22.0321 | -48.4067 | Pavimentação | Revestimento | 330 | 0 | 0 | Faixa 1 | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco km 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 11:20 | 2026-09-10 11:21 | 2026-08-20 11:20 | 2026-08-11 | 2026-09-15 11:46 | 2026-08-15 | 330*9,94 | 2026-09-10 |  | 2984.982 | Imprimadura ligante (Cura) - sem o fornecimento dos materiais (m²) | 3280.2 | 2984.982 | 0.91
VPT-DRE-2026.00289 |  | SP-255 | 117.5 | 117.7 | Lote 2 | -22.0293 | -48.4047 | Pavimentação | Sub-Base | 210 | 10.4 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco km 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 11:20 | 2026-09-10 11:21 | 2026-08-20 11:20 | 2026-08-11 | 2026-09-16 22:06 | 2026-08-12 | G - Tronco km 117+380 ao 123+480 - FRENTE G ¦ Imprimadura impermeabilizante, sem fornecimento de material | 2026-09-10 |  | 83280.58 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 409 | 83280.58 | 203.62
VPT-DRE-2026.00306 |  | SP-255 | 117.7 | 117.86 | Lote 2 | -22.0309 | -48.4058 | Pavimentação | Revestimento | 160 | 0 | 0 | Faixa 1 | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco km 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 11:20 | 2026-09-10 11:21 | 2026-08-20 11:20 | 2026-08-11 | 2026-09-15 11:50 | 2026-08-14 |  | 2026-09-10 |  | 1447.264 | Imprimadura ligante (Cura) - sem o fornecimento dos materiais (m²) | 1590.4 | 1447.264 | 0.91
VPT-DRE-2026.00316 |  | SP-255 | 117.7 | 117.86 | Lote 2 | -22.0309 | -48.4058 | Pavimentação | Sub-Base | 150 | 10.4 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco km 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 11:20 | 2026-09-10 11:21 | 2026-08-20 11:20 | 2026-08-11 | 2026-09-18 10:16 | 2026-08-14 | G - Tronco km 117+380 ao 123+480 - FRENTE G ¦ Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora | 2026-09-10 |  | 66583.74 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 327 | 66583.74 | 203.62
VPT-DRE-2026.00317 |  | SP-255 | 117.86 | 118.19 | Lote 2 | -22.0321 | -48.4067 | Pavimentação | Sub-Base | 330 | 10.4 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco km 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 11:20 | 2026-09-10 11:21 | 2026-08-20 11:20 | 2026-08-11 | 2026-09-16 22:05 | 2026-08-15 | G - Tronco km 117+380 ao 123+480 - FRENTE G ¦ Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora | 2026-09-10 |  | 137443.5 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 675 | 137443.5 | 203.62
VPT-DRE-2026.00333 |  | SP-255 | 118.19 | 118.23 | Lote 2 | -22.0347 | -48.4085 | Pavimentação | Sub-Base | 40 | 10.4 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco km 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 11:20 | 2026-09-10 11:21 | 2026-08-20 11:20 | 2026-08-11 | 2026-09-16 22:05 | 2026-09-02 17:41 |  | 2026-09-10 |  | 16696.84 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 82 | 16696.84 | 203.62
VPT-DRE-2026.00362 |  | SP-255 | 118.19 | 118.38 | Lote 2 | -22.0347 | -48.4085 | Pavimentação | Revestimento | 190 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco km 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 11:20 | 2026-09-10 11:21 | 2026-08-20 11:20 | 2026-08-11 | 2026-09-15 11:54 | 2026-08-16 |  | 2026-09-10 |  | 1718.626 | Imprimadura ligante (Cura) - sem o fornecimento dos materiais (m²) | 1888.6 | 1718.626 | 0.91
VPT-DRE-2026.00368 |  | SP-255 | 118.23 | 118.38 | Lote 2 | -22.035 | -48.4087 | Pavimentação | Sub-Base | 140 | 10.4 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco km 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 11:20 | 2026-09-10 11:21 | 2026-08-20 11:20 | 2026-08-11 | 2026-09-16 22:06 | 2026-08-16 | G - Tronco km 117+380 ao 123+480 - FRENTE G ¦ Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora | 2026-09-10 |  | 62511.34 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 307 | 62511.34 | 203.62
VPT-DRE-2026.00371 |  | SP-255 | 117.5 | 117.7 | Lote 2 | -22.0293 | -48.4047 | Pavimentação | Base | 190 | 10.4 | 0.16 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco km 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 11:20 | 2026-09-10 11:21 | 2026-08-20 11:20 | 2026-08-11 | 2026-09-18 10:19 | 2026-09-04 09:40 |  | 2026-09-10 |  | 113629.12 | Solo brita 40/60 (m³) | 352 | 113629.12 | 322.81
VPT-DRE-2026.00372 |  | SP-255 | 117.495 | 117.7 | Lote 2 | -22.0293 | -48.4047 | Pavimentação | Revestimento | 205 | 0 | 0 | Faixa 1 | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco km 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 5 | 2026-08-11 11:20 | 2026-09-10 11:21 | 2026-08-20 11:20 | 2026-08-11 | 2026-09-15 11:45 | 2026-08-12 | 205*9,94 | 2026-09-10 |  | 1854.307 | Imprimadura ligante (Cura) - sem o fornecimento dos materiais (m²) | 2037.7 | 1854.307 | 0.91
VPT-DRE-2026.00406 |  | SP-255 | 107.72 | 108.5 | Lote 2 | -21.958 | -48.3503 | Pavimentação | Pintura de Impermeabilização | 780 | 11.24 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:46 | 2026-10-10 11:46 | 2026-09-17 11:45 | 2026-09-11 | 2026-10-14 10:44 | 2026-10-01 08:43 | pintura do km 107+720 a 108+360 nesse apontamento | 2026-10-10 |  | 7276.776 | Imprimadura ligante (Cura) - sem o fornecimento dos materiais (m²) | 8767.2 | 7276.776 | 0.83
VPT-DRE-2026.00456 |  | SP-255 | 98.58 | 98.09 | Lote 2 | -21.8921 | -48.2968 | Pavimentação | Fresagem | 490 | 2.61 | 0.05 | Canteiro central | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:46 | 2026-10-10 11:46 | 2026-09-17 11:45 | 2026-09-11 | 2026-10-14 13:55 | 2026-10-01 09:47 |  | 2026-10-10 |  | 27050.0139 | Fresagem contínua do pavimento (m³) | 63.945 | 27050.0139 | 423.02
VPT-DRE-2026.00459 |  | SP-255 | 107.72 | 108.34 | Lote 2 | -21.958 | -48.3503 | Pavimentação | Sub-Base | 620 | 11.34 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:46 | 2026-10-10 11:46 | 2026-09-17 11:45 | 2026-09-11 | 2026-10-13 09:10 | 2026-09-30 08:15 |  | 2026-10-10 |  | 261208.2816 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 1406.16 | 261208.2816 | 185.76
VPT-DRE-2026.00487 |  | SP-255 | 98.58 | 97.55 | Lote 2 | -21.8921 | -48.2968 | Pavimentação | CBUQ - 1ª Camada | 1030 | 2.61 | 0.05 | Canteiro central | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:46 | 2026-10-10 11:46 | 2026-09-17 11:45 | 2026-09-11 | 2026-10-15 19:26 | 2026-09-30 09:41 | AJUSTADO | 2026-10-10 |  | 128616.4296 | Imprimadura ligante, sem fornecimento de materiais (m²) | 2686.477 | 2310.3702 | 0.86 | Concreto betuminoso usinado a quente SPV 16 mm, modificado por borracha, sem o fornecimento de CAP (m³) | 134.3238 | 126306.0594 | 940.31
VPT-DRE-2026.00489 |  | SP-255 | 98.09 | 97.55 | Lote 2 | -21.8885 | -48.2939 | Pavimentação | Fresagem | 540 | 2.61 | 0.05 | Canteiro central | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:46 | 2026-10-10 11:46 | 2026-09-17 11:45 | 2026-09-11 | 2026-10-14 13:54 | 2026-10-06 16:09 |  | 2026-10-10 |  | 29810.2194 | Fresagem contínua do pavimento (m³) | 70.47 | 29810.2194 | 423.02
VPT-DRE-2026.00490 |  | SP-255 | 108.34 | 108.5 | Lote 2 | -21.9625 | -48.3539 | Pavimentação | Sub-Base | 160 | 11.34 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:46 | 2026-10-10 11:46 | 2026-09-17 11:45 | 2026-09-11 | 2026-10-05 14:17 | 2026-10-01 08:41 |  | 2026-10-10 |  | 67408.5888 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 362.88 | 67408.5888 | 185.76
VPT-DRE-2026.00494 |  | SP-255 | 108.5 | 108.64 | Lote 2 | -21.9636 | -48.3549 | Pavimentação | Pintura de Impermeabilização | 140 | 11.24 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:46 | 2026-10-10 11:46 | 2026-09-17 11:45 | 2026-09-11 | 2026-10-14 09:23 | 2026-10-08 09:39 |  | 2026-10-10 |  | 1306.088 | Imprimadura ligante (Cura) - sem o fornecimento dos materiais (m²) | 1573.6 | 1306.088 | 0.83
VPT-DRE-2026.00497 |  | SP-255 | 108.5 | 108.82 | Lote 2 | -21.9636 | -48.3549 | Pavimentação | Sub-Base | 320 | 11.34 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:46 | 2026-10-10 11:46 | 2026-09-17 11:45 | 2026-09-11 | 2026-10-14 09:30 | 2026-10-08 09:28 |  | 2026-10-10 |  | 134817.1776 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 725.76 | 134817.1776 | 185.76
VPT-DRE-2026.00499 |  | SP-255 | 106.62 | 109.14 | Lote 2 | -21.9501 | -48.3438 | Pavimentação | Demolição de Base | 210 | 1 | 0.35 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:46 | 2026-10-10 11:46 | 2026-09-17 11:45 | 2026-09-11 | 2026-10-16 16:47 | 2026-10-01 10:11 | 2439,72*0,39 Area realizada por levantamento topografico | 2026-10-10 |  | 93645.7245 | Demolição de pavimento, camada granular (m³) | 951.4908 | 93645.7245 | 98.42
VPT-DRE-2026.00500 |  | SP-255 | 106.62 | 109.14 | Lote 2 | -21.9501 | -48.3438 | Pavimentação | Demolição de Pavimento | 210 | 1 | 0.1 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:46 | 2026-10-10 11:46 | 2026-09-17 11:45 | 2026-09-11 | 2026-10-16 11:42 | 2026-10-01 10:09 | 2439,72*0,05 | 2026-10-10 |  | 5518.8276 | Demolição de pavimento, revestimento betuminoso (m³) | 121.99 | 5518.8276 | 45.24
VPT-DRE-2026.00501 |  | SP-255 | 106.48 | 106.62 | Lote 2 | -21.9491 | -48.343 | Pavimentação | Demolição de Base | 320 | 1.5 | 0.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:46 | 2026-10-10 11:46 | 2026-09-17 11:45 | 2026-09-11 | 2026-10-16 16:45 | 2026-09-17 11:36 | 122,59*0,34 | 2026-10-10 |  | 4102.2047 | Demolição de pavimento, camada granular (m³) | 41.6806 | 4102.2047 | 98.42
VPT-DRE-2026.00502 |  | SP-255 | 98.58 | 97.55 | Lote 2 | -21.8921 | -48.2968 | Pavimentação | CBUQ - 1ª Camada | 1030 | 3.6 | 0.06 | Faixa 1 | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:46 | 2026-10-10 11:46 | 2026-09-17 11:45 | 2026-09-11 | 2026-10-15 14:36 | 2026-09-19 11:38 |  | 2026-10-10 |  | 212389.0488 | Imprimadura ligante, sem fornecimento de materiais (m²) | 3708 | 3188.88 | 0.86 | Concreto betuminoso usinado a quente SPV 16 mm, modificado por borracha, sem o fornecimento de CAP (m³) | 222.48 | 209200.1688 | 940.31
VPT-DRE-2026.00503 |  | SP-255 | 98.58 | 97.55 | Lote 2 | -21.8921 | -48.2968 | Pavimentação | CBUQ - 1ª Camada | 1030 | 3.6 | 0.06 | Faixa 2 | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:46 | 2026-10-10 11:46 | 2026-09-17 11:45 | 2026-09-11 | 2026-10-15 14:37 | 2026-09-18 19:00 |  | 2026-10-10 |  | 212389.0488 | Imprimadura ligante, sem fornecimento de materiais (m²) | 3708 | 3188.88 | 0.86 | Concreto betuminoso usinado a quente SPV 16 mm, modificado por borracha, sem o fornecimento de CAP (m³) | 222.48 | 209200.1688 | 940.31
VPT-DRE-2026.00504 |  | SP-255 | 106.48 | 106.62 | Lote 2 | -21.9491 | -48.343 | Pavimentação | Demolição de Pavimento | 140 | 1.5 | 0.1 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:46 | 2026-10-10 11:46 | 2026-09-17 11:45 | 2026-09-11 | 2026-10-16 11:40 | 2026-09-17 17:00 | 106+480 A 106+620 = 122,59 * 0,10 | 2026-10-10 |  | 554.6424 | Demolição de pavimento, revestimento betuminoso (m³) | 12.26 | 554.6424 | 45.24
VPT-DRE-2026.00512 |  | SP-255 | 117.5 | 117.94 | Lote 2 | -22.0293 | -48.4047 | Pavimentação | CBUQ - 1ª Camada | 440 | 3.6 | 0.06 | Faixa 2 | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:48 | 2026-10-10 11:48 | 2026-09-17 11:48 | 2026-09-11 | 2026-10-15 16:20 | 2026-09-28 14:17 | Apontado conforme projeto, ajustar diferença no CC. Adicionado como 117+500 por continuidade de serviço. | 2026-10-10 |  | 107606.8224 | Imprimadura ligante, sem fornecimento de materiais (m²) | 1584 | 1441.44 | 0.91 | Concreto betuminoso usinado a quente SPV 16 mm, modificado por borracha, sem o fornecimento de CAP (m³) | 95.04 | 106165.3824 | 1117.06
VPT-DRE-2026.00520 |  | SP-255 | 117.94 | 118.35 | Lote 2 | -22.0327 | -48.4071 | Pavimentação | CBUQ - 1ª Camada | 410 | 3.6 | 0.06 | Faixa 2 | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:48 | 2026-10-10 11:48 | 2026-09-17 11:48 | 2026-09-11 | 2026-10-15 16:22 | 2026-09-29 14:35 | Apontado conforme projeto, ajustar diferença no CC. Adicionado como 117+500 por continuidade de serviço. | 2026-10-10 |  | 100269.9936 | Imprimadura ligante, sem fornecimento de materiais (m²) | 1476 | 1343.16 | 0.91 | Concreto betuminoso usinado a quente SPV 16 mm, modificado por borracha, sem o fornecimento de CAP (m³) | 88.56 | 98926.8336 | 1117.06
VPT-DRE-2026.00525 |  | SP-255 | 117.96 | 118.36 | Lote 2 | -22.0328 | -48.4072 | Pavimentação | Imprimação | 400 | 9.87 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:48 | 2026-10-10 11:48 | 2026-09-17 11:48 | 2026-09-11 | 2026-10-15 15:17 | 2026-09-28 08:46 | Faixa 1: 3,6 Faixa 2: 3,6 Acostamento:2,5 Escalonamento: 0,17 | 2026-10-10 |  | 3592.68 | Imprimadura impermeabilizante com EAI - Sem o fornecimento dos materias (m²) | 3948 | 3592.68 | 0.91
VPT-DRE-2026.00568 |  | SP-255 | 117.5 | 117.94 | Lote 2 | -22.0293 | -48.4047 | Pavimentação | CBUQ - 1ª Camada | 440 | 3.6 | 0.06 | Faixa 1 | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:48 | 2026-10-10 11:48 | 2026-09-17 11:48 | 2026-09-11 | 2026-10-15 16:12 | 2026-09-28 14:27 | Apontado conforme projeto, ajustar diferença no CC. Adicionado como 117+500 por continuidade de serviço. | 2026-10-10 |  | 107606.8224 | Imprimadura ligante, sem fornecimento de materiais (m²) | 1584 | 1441.44 | 0.91 | Concreto betuminoso usinado a quente SPV 16 mm, modificado por borracha, sem o fornecimento de CAP (m³) | 95.04 | 106165.3824 | 1117.06
VPT-DRE-2026.00576 |  | SP-255 | 117.94 | 118.355 | Lote 2 | -22.0327 | -48.4071 | Pavimentação | CBUQ - 1ª Camada | 410 | 3.6 | 0.06 | Faixa 1 | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:48 | 2026-10-10 11:48 | 2026-09-17 11:48 | 2026-09-11 | 2026-10-15 16:15 | 2026-09-29 14:42 | Apontado conforme projeto, ajustar diferença no CC. | 2026-10-10 |  | 101492.7984 | Imprimadura ligante, sem fornecimento de materiais (m²) | 1494 | 1359.54 | 0.91 | Concreto betuminoso usinado a quente SPV 16 mm, modificado por borracha, sem o fornecimento de CAP (m³) | 89.64 | 100133.2584 | 1117.06
VPT-DRE-2026.00585 |  | SP-255 | 117.75 | 118.24 | Lote 2 | -22.0313 | -48.4061 | Pavimentação | Fresagem | 490 | 2.7 | 0.047 | Canteiro central | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:48 | 2026-10-10 11:48 | 2026-09-17 11:48 | 2026-09-11 | 2026-10-15 08:30 | 2026-10-08 15:37 | Área da fresa do km 117+490 a118+240: 2050,855m² | 2026-10-10 |  | 28833.3297 | Fresagem contínua do pavimento (m³) | 62.181 | 28833.3297 | 463.7
VPT-DRE-2026.00593 |  | SP-255 | 117.75 | 118.24 | Lote 2 | -22.0313 | -48.4061 | Pavimentação | CBUQ - 1ª Camada | 490 | 2.7 | 0.047 | Canteiro central | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:48 | 2026-10-10 11:48 | 2026-09-17 11:48 | 2026-09-11 | 2026-10-08 15:37 | 2026-10-08 15:34 |  | 2026-10-10 |  | 70663.8379 | Concreto betuminoso usinado a quente SPV 16 mm, modificado por borracha, sem o fornecimento de CAP (m³) | 62.181 | 69459.9079 | 1117.06 | Imprimadura ligante, sem fornecimento de materiais (m²) | 1323 | 1203.93 | 0.91
VPT-DRE-2026.00595 |  | SP-255 | 117.49 | 117.75 | Lote 2 | -22.0292 | -48.4046 | Pavimentação | Fresagem | 260 | 2.7 | 0.056 | Canteiro central | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:48 | 2026-10-10 11:48 | 2026-09-17 11:48 | 2026-09-11 | 2026-10-15 08:30 | 2026-10-07 15:32 | Área da fresa do km 117+490 a118+240: 2050,855m² | 2026-10-10 |  | 18228.9744 | Fresagem contínua do pavimento (m³) | 39.312 | 18228.9744 | 463.7
VPT-DRE-2026.00599 |  | SP-255 | 117.49 | 117.75 | Lote 2 | -22.0292 | -48.4046 | Pavimentação | CBUQ - 1ª Camada | 260 | 2.7 | 0.056 | Canteiro central | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:48 | 2026-10-10 11:48 | 2026-09-17 11:48 | 2026-09-11 | 2026-10-08 15:31 | 2026-10-07 15:25 |  | 2026-10-10 |  | 44552.6827 | Concreto betuminoso usinado a quente SPV 16 mm, modificado por borracha, sem o fornecimento de CAP (m³) | 39.312 | 43913.8627 | 1117.06 | Imprimadura ligante, sem fornecimento de materiais (m²) | 702 | 638.82 | 0.91
VPT-DRE-2026.00601 |  | SP-255 | 117.98 | 118.36 | Lote 2 | -22.033 | -48.4074 | Pavimentação | Base | 380 | 10.4 | 0.16 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:48 | 2026-10-10 11:48 | 2026-09-17 11:48 | 2026-09-11 | 2026-10-15 15:27 | 2026-09-26 13:21 | Faixa 1: 3,6 * 280 * 0,16 Faixa 1: 3,6 * 280 * 0,16 Acostamento + escalonamento: 2,78 * 280 * 0,22 | 2026-10-10 |  | 216337.5777 | Solo brita 40/60 (m³) | 670.17 | 216337.5777 | 322.81
VPT-DRE-2026.00602 |  | SP-255 | 117.495 | 117.96 | Lote 2 | -22.0293 | -48.4047 | Pavimentação | Imprimação | 465 | 9.87 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:48 | 2026-10-10 11:48 | 2026-09-17 11:48 | 2026-09-11 | 2026-10-15 15:19 | 2026-09-20 21:47 | Faixa 1: 3,6 Faixa 2: 3,6 Acostamento:2,5 Escalonamento: 0,17 | 2026-10-10 |  | 4176.4905 | Imprimadura impermeabilizante com EAI - Sem o fornecimento dos materias (m²) | 4589.55 | 4176.4905 | 0.91
VPT-DRE-2026.00603 |  | SP-255 | 117.7 | 117.98 | Lote 2 | -22.0309 | -48.4058 | Pavimentação | Base | 280 | 10.4 | 0.16 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+780 - Pavimentação - Medição 6 | 2026-09-11 11:48 | 2026-10-10 11:48 | 2026-09-17 11:48 | 2026-09-11 | 2026-10-15 15:26 | 2026-09-19 12:45 | Faixa 1: 3,6 * 280 * 0,16 Faixa 1: 3,6 * 280 * 0,16 Acostamento + escalonamento: 2,78 * 280 * 0,22 | 2026-10-10 |  | 159406.8061 | Solo brita 40/60 (m³) | 493.81 | 159406.8061 | 322.81
VPT-EST-2026.00719 |  | SP-255 | 117.975 | 117.915 | Lote 2 | -22.033 | -48.4073 | Sinalização | Defensa Metálica | 60 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-16 09:16 | 2026-06-11 09:11 | 2026-07-07 14:49 | 2026-06-11 09:11 |  | 2026-07-10 09:11 |  | 9051.6 | Remoção de defensa metálica (m) | 60 | 9051.6 | 150.86
VPT-EST-2026.00720 |  | SP-255 | 117.782 | 117.622 | Lote 2 | -22.0315 | -48.4062 | Sinalização | Defensa Metálica | 160 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-16 09:19 | 2026-06-11 09:16 | 2026-07-07 14:52 | 2026-06-14 09:16 |  | 2026-08-10 09:16 |  | 24137.6 | Remoção de defensa metálica (m) | 160 | 24137.6 | 150.86
VPT-EST-2026.00721 |  | SP-255 | 117.915 | 117.789 | Lote 2 | -22.0325 | -48.407 | Sinalização | Defensa Metálica | 120 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-16 09:24 | 2026-06-11 09:20 | 2026-07-07 15:08 | 2026-06-13 09:21 |  | 2026-07-10 09:20 |  | 18103.2 | Remoção de defensa metálica (m) | 120 | 18103.2 | 150.86
VPT-EST-2026.00722 |  | SP-255 | 118.09 | 118.208 | Lote 2 | -22.0339 | -48.408 | Sinalização | Defensa Metálica | 116 | 0 | 0 | Faixa 1 | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-26 10:39 | 2026-06-11 10:31 | 2026-07-07 15:52 | 2026-06-17 10:32 | • — — —: SP 255 NORTE KM 118+118 REMOÇÃO DE 116 METROS DE DEFENSA E 2 TRIPLA ONDA E 2 OBX P2 • — — —: IMPLANTAÇÃO DE 152 METROS DE DEFENSA E 2 OBX P2 FRENTE G | 2026-07-10 10:31 |  | 19675.32 | Remoção de terminal absorvedor de energia (un) | 2 | 2175.56 | 1087.78 | Remoção de defensa metálica (m) | 116 | 17499.76 | 150.86
VPT-EST-2026.00746 |  | SP-255 | 118.24 | 119.38 | Lote 2 | -22.0351 | -48.4088 | Sinalização | Vertical | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 13:28 | 2026-09-10 13:30 | 2026-08-21 13:28 | 2026-08-11 | 2026-09-14 13:59 | 2026-08-31 14:49 | 2 km 1 km cobrança automatica | 2026-09-10 |  | 105249.32 | Remanejamento de semi-pórtico (un) | 2 | 105249.32 | 52624.66
VPT-EST-2026.00748 |  | SP-255 | 121.256 | 121.202 | Lote 2 | -22.0571 | -48.4245 | Sinalização | Defensa Metálica | 48 | 0 | 0 | Acostamento | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 13:28 | 2026-09-10 13:30 | 2026-08-21 13:28 | 2026-08-11 | 2026-09-08 10:27 | 2026-09-03 10:22 | REMOÇÃO DE 48 METROS + 02 TERMINAL | 2026-09-10 |  | 9416.84 | Remoção de terminal absorvedor de energia (un) | 2 | 2175.56 | 1087.78 | Remoção de defensa metálica (m) | 48 | 7241.28 | 150.86
VPT-EST-2026.00753 |  | SP-255 | 118.22 | 118.24 | Lote 2 | -22.0349 | -48.4087 | Sinalização | Barreira/Defensa | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 13:28 | 2026-09-10 13:30 | 2026-08-21 13:28 | 2026-08-11 | 2026-09-17 09:23 | 2026-09-02 17:03 | (0,50+0,23+0,15)/2=0,29 0,29*0,85*20=4,93 | 2026-09-10 |  | 2864.9709 | Demolição de dispositivos de concreto simples (m³) | 4.93 | 2864.9709 | 581.13
VPT-EST-2026.00754 |  | SP-255 | 119.76 | 119.79 | Lote 2 | -22.0462 | -48.4168 | Sinalização | Defensa Metálica | 20 | 0 | 0 | Acostamento | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 13:28 | 2026-09-10 13:30 | 2026-08-21 13:28 | 2026-08-11 | 2026-08-21 14:08 | 2026-08-11 | REMOÇÃO DE 20 METROS - REUTILIZADO EM TRECHO - 02 TERMINAL REMOVIDO | 2026-09-10 |  | 5192.76 | Remoção de terminal absorvedor de energia (un) | 2 | 2175.56 | 1087.78 | Remoção de defensa metálica (m) | 20 | 3017.2 | 150.86
VPT-EST-2026.00757 |  | SP-255 | 120.28 | 120.54 | Lote 2 | -22.0498 | -48.4195 | Obras Complementares | Cercas | 260 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 13:28 | 2026-09-10 13:30 | 2026-08-21 13:28 | 2026-08-11 | 2026-09-10 18:54 | 2026-08-31 08:20 |  | 2026-09-10 |  | 7092.8 | Remoção de cerca (m) | 260 | 7092.8 | 27.28
VPT-EST-2026.00759 |  | SP-255 | 121.59 | 121.54 | Lote 2 | -22.0596 | -48.4263 | Sinalização | Defensa Metálica | 48 | 0 | 0 | Acostamento | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 13:28 | 2026-09-10 13:30 | 2026-08-21 13:28 | 2026-08-11 | 2026-09-11 16:58 | 2026-08-31 16:37 | REMOÇÃO DE 48 METROS DE DEFENSA + 02 TERMINAL | 2026-09-10 |  | 9416.84 | Remoção de terminal absorvedor de energia (un) | 2 | 2175.56 | 1087.78 | Remoção de defensa metálica (m) | 48 | 7241.28 | 150.86
VPT-EST-2026.00763 |  | SP-255 | 119.385 | 119.26 | Lote 2 | -22.0437 | -48.415 | Sinalização | Defensa Metálica | 120 | 0 | 0 | Acostamento | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 13:28 | 2026-09-10 13:30 | 2026-08-21 13:28 | 2026-08-11 | 2026-08-21 14:36 | 2026-08-15 | REMOÇÃO DE 120 METROS - 02 TERMINAL REMOVIDO | 2026-09-10 |  | 20278.76 | Remoção de terminal absorvedor de energia (un) | 2 | 2175.56 | 1087.78 | Remoção de defensa metálica (m) | 120 | 18103.2 | 150.86
VPT-EST-2026.00769 |  | SP-255 | 119.24 | 119.26 | Lote 2 | -22.0427 | -48.4143 | Sinalização | Barreira/Defensa | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 13:28 | 2026-09-10 13:30 | 2026-08-21 13:28 | 2026-08-11 | 2026-09-17 09:24 | 2026-09-02 17:06 |  | 2026-09-10 |  | 2864.9709 | Demolição de dispositivos de concreto simples (m³) | 4.93 | 2864.9709 | 581.13
VPT-EST-2026.00772 |  | SP-255 | 119.135 | 119.043 | Lote 2 | -22.042 | -48.4138 | Sinalização | Defensa Metálica | 92 | 0 | 0 | Acostamento | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 13:28 | 2026-09-10 13:30 | 2026-08-21 13:28 | 2026-08-11 | 2026-08-21 14:37 | 2026-08-14 | REMOÇÃO DE 92 METROS - 01 TERMINAL REMOVIDO | 2026-09-10 |  | 14966.9 | Remoção de terminal absorvedor de energia (un) | 1 | 1087.78 | 1087.78 | Remoção de defensa metálica (m) | 92 | 13879.12 | 150.86
VPT-EST-2026.00773 |  | SP-255 | 119.75 | 119.9 | Lote 2 | -22.0461 | -48.4167 | Obras Complementares | Cercas | 150 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 13:28 | 2026-09-10 13:30 | 2026-08-21 13:28 | 2026-08-11 | 2026-09-10 18:56 | 2026-08-31 08:14 |  | 2026-09-10 |  | 4092 | Remoção de cerca (m) | 150 | 4092 | 27.28
VPT-EST-2026.00774 |  | SP-255 | 119.24 | 119.24 | Lote 2 | -22.0427 | -48.4143 | Sinalização | Vertical | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 13:28 | 2026-09-10 13:30 | 2026-08-21 13:28 | 2026-08-11 | 2026-09-14 14:24 | 2026-09-02 17:16 | demolição de concreto armado onde ficava a placa do pedagio Medidas: 1,50x1,50x1,20 placa do pedagio VPT-EST-2026.00746 | 2026-09-10 |  | 3497.31 | Demolição de dispositivos de concreto armado (m³) | 2.7 | 3497.31 | 1295.3
VPT-EST-2026.00778 |  | SP-255 | 117.38 | 123.48 | Lote 2 | -22.0284 | -48.404 | Serviços Preliminares | Mobilização/Desmobilização | 0 | 0 | 0 | Acostamento | Ambos | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 13:28 | 2026-09-10 13:30 | 2026-08-21 13:28 | 2026-08-11 | 2026-09-01 16:50 | 2026-08-26 18:19 | Frente G* | 2026-09-10 |  | 319728.87 | Desvio de tráfego (vb) | 0.05 | 319728.87 | 6394577.4
VPT-EST-2026.00780 |  | SP-255 | 118.984 | 118.917 | Lote 2 | -22.041 | -48.413 | Sinalização | Defensa Metálica | 68 | 0 | 0 | Acostamento | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 13:28 | 2026-09-10 13:30 | 2026-08-21 13:28 | 2026-08-11 | 2026-08-21 14:15 | 2026-08-13 | REMOÇÃO DE 68 METROS - 02 TERMINAL REMOVIDOS | 2026-09-10 |  | 12434.04 | Remoção de terminal absorvedor de energia (un) | 2 | 2175.56 | 1087.78 | Remoção de defensa metálica (m) | 68 | 10258.48 | 150.86
VPT-EST-2026.00781 |  | SP-255 | 119.694 | 120 | Lote 2 | -22.0458 | -48.4165 | Sinalização | Vertical | 0 | 0 | 0 | Acostamento | Ambos | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 13:28 | 2026-09-10 13:30 | 2026-08-21 13:28 | 2026-08-11 | 2026-09-14 14:38 | 2026-09-02 17:35 | 60 % de 1 | 2026-09-10 |  | 111.144 | Remoção de placa de sinalização vertical instalada no solo (m²) | 0.6 | 111.144 | 185.24
VPT-EST-2026.00791 |  | SP-255 | 128.98 | 129.05 | Lote 2 | -22.1178 | -48.4558 | Sinalização | Defensa Metálica | 60 | 0 | 0 | Acostamento | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 124+400 ao 137+950 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 16:32 | 2026-09-10 16:32 | 2026-08-25 16:31 | 2026-08-25 | 2026-08-28 09:19 | 2026-08-25 11:16 | REMOÇÃO DE 60 METROS DE DEFENSA E DE 02 TERMINAL | 2026-09-10 |  | 11227.16 | Remoção de terminal absorvedor de energia (un) | 2 | 2175.56 | 1087.78 | Remoção de defensa metálica (m) | 60 | 9051.6 | 150.86
VPT-EST-2026.00800 |  | SP-255 | 128.06 | 128.04 | Lote 2 | -22.1095 | -48.4555 | Sinalização | Defensa Metálica | 20 | 0 | 0 | Acostamento | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 124+400 ao 137+950 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 16:32 | 2026-09-10 16:32 | 2026-08-25 16:31 | 2026-08-25 | 2026-09-11 17:02 | 2026-08-27 09:13 | REMOÇÃO DE 20 METROS DE DEFENSA METÁLICA (05 LÂMINAS) + 02 TERMINAL REMOVIDO - FRENTE (H) | 2026-09-10 |  | 5192.76 | Remoção de terminal absorvedor de energia (un) | 2 | 2175.56 | 1087.78 | Remoção de defensa metálica (m) | 20 | 3017.2 | 150.86
VPT-EST-2026.00818 |  | SP-255 | 128.16 | 128.296 | Lote 2 | -22.1104 | -48.4555 | Sinalização | Defensa Metálica | 136 | 0 | 0 | Acostamento | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 124+400 ao 137+950 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 16:32 | 2026-09-10 16:32 | 2026-08-25 16:31 | 2026-08-25 | 2026-08-28 09:19 | 2026-08-21 | REMOÇÃO DE 136 METROS - 02 TERMINAL REMOVIDO | 2026-09-10 |  | 22692.52 | Remoção de terminal absorvedor de energia (un) | 2 | 2175.56 | 1087.78 | Remoção de defensa metálica (m) | 136 | 20516.96 | 150.86
VPT-EST-2026.00869 |  | SP-255 | 128.59 | 128.814 | Lote 2 | -22.1143 | -48.4555 | Sinalização | Defensa Metálica | 224 | 0 | 0 | Acostamento | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 124+400 ao 137+950 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 16:32 | 2026-09-10 16:32 | 2026-08-25 16:31 | 2026-08-25 | 2026-08-28 09:18 | 2026-08-24 11:10 | REMOÇÃO DE DEFENSA (224m) + 02 TERMINAL REMOVIDO | 2026-09-10 |  | 35968.2 | Remoção de terminal absorvedor de energia (un) | 2 | 2175.56 | 1087.78 | Remoção de defensa metálica (m) | 224 | 33792.64 | 150.86
VPT-EST-2026.00884 |  | SP-255 | 133.5 | 133.5 | Lote 2 | -22.1548 | -48.473 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Acostamento | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 133+500 - Limpeza - Medição 5 | 2026-08-11 13:57 | 2026-09-10 13:58 | 2026-08-25 16:31 | 2026-08-25 | 2026-09-16 22:42 | 2026-09-02 17:28 | AJUSTADO limpeza da area do terrae 40*20 ( sem Voo para ver a distancia ) | 2026-09-10 |  | 3269.4658 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 2679.89 | 3269.4658 | 1.22
VPT-EST-2026.00886 |  | SP-255 | 124.4 | 137.95 | Lote 2 | -22.0808 | -48.4414 | Serviços Preliminares | Mobilização/Desmobilização | 0 | 0 | 0 | Acostamento | Ambos | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 124+400 ao 137+950 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 16:32 | 2026-09-10 16:32 | 2026-08-25 16:31 | 2026-08-25 | 2026-09-14 17:58 | 2026-08-26 18:19 |  | 2026-09-10 |  | 3197288.7 | Desvio de tráfego (vb) | 0.5 | 3197288.7 | 6394577.4
VPT-EST-2026.00889 |  | SP-255 | 119.756 | 120.309 | Lote 2 | -22.0462 | -48.4168 | Sinalização | Vertical | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 5 | 2026-08-11 13:28 | 2026-09-10 13:30 | 2026-09-11 13:48 | 2026-08-11 13:41 | 2026-09-14 14:42 | 2026-09-10 13:41 | FISCALIZAÇÃO ELETRONICA Proibido a ultrapassar 60% DE 2,6 | 2026-09-10 13:41 |  | 288.9744 | Remoção de placa de sinalização vertical instalada no solo (m²) | 1.56 | 288.9744 | 185.24
VPT-EST-2026.00936 |  | SP-255 | 113.646 | 113.765 | Lote 2 | -22.0007 | -48.3842 | Obras Complementares | Cercas | 119 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 6 | 2026-09-11 13:19 | 2026-10-10 13:20 | 2026-09-17 13:19 | 2026-09-11 | 2026-10-09 11:07 | 2026-09-17 10:28 | Remoção de 119 Metros de Cerca Existente | 2026-10-10 |  | 2961.91 | Remoção de cerca (m) | 119 | 2961.91 | 24.89
VPT-EST-2026.00965 |  | SP-255 | 100.68 | 100.92 | Lote 2 | -21.9072 | -48.309 | Obras Complementares | Cercas | 240 | 0 | 0 | Acostamento | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 6 | 2026-09-11 13:19 | 2026-10-10 13:20 | 2026-09-17 13:19 | 2026-09-11 | 2026-10-14 16:12 | 2026-09-16 08:53 | Remoção de 240 Metros de Cerca Existente | 2026-10-10 |  | 5973.6 | Remoção de cerca (m) | 240 | 5973.6 | 24.89
VPT-EST-2026.00987 |  | SP-255 | 107.72 | 109.5 | Lote 2 | -21.958 | -48.3503 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial |  | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 6 | 2026-09-11 13:19 | 2026-10-10 13:20 | 2026-09-17 13:19 | 2026-09-11 | 2026-10-13 14:19 | 2026-10-07 07:53 | 0,05*1*1780 | 2026-10-10 |  | 47183.35 | Demolição de dispositivos de concreto simples (m³) | 89 | 47183.35 | 530.15
VPT-EST-2026.00988 |  | SP-255 | 96.5 | 117.22 | Lote 2 | -21.8771 | -48.2845 | Serviços Preliminares | Mobilização/Desmobilização | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Ambos | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 6 | 2026-09-11 13:19 | 2026-10-10 13:20 | 2026-09-17 13:19 | 2026-09-11 | 2026-10-02 10:53 | 2026-09-20 20:10 |  | 2026-10-10 |  | 93336.9613 | Desvio de tráfego (vb) | 0.016 | 93336.9613 | 5833560.08
VPT-EST-2026.00989 |  | SP-255 | 113.135 | 113.483 | Lote 2 | -21.9969 | -48.3815 | Obras Complementares | Cercas | 348 | 0 | 0 | Acostamento | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 6 | 2026-09-11 13:19 | 2026-10-10 13:20 | 2026-09-17 13:19 | 2026-09-11 | 2026-09-28 10:47 | 2026-09-16 16:50 | Remoção de 348 Metros de Cerca Existente | 2026-10-10 |  | 8661.72 | Remoção de cerca (m) | 348 | 8661.72 | 24.89
VPT-EST-2026.00990 |  | SP-255 | 100.92 | 101.251 | Lote 2 | -21.9089 | -48.3104 | Obras Complementares | Cercas | 331 | 0 | 0 | Acostamento | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 6 | 2026-09-11 13:19 | 2026-10-10 13:20 | 2026-09-17 13:19 | 2026-09-11 | 2026-10-14 16:12 | 2026-09-18 10:14 | Remoção de 331 Metros de Cerca 100+920 a 101+251 | 2026-10-10 |  | 8238.59 | Remoção de cerca (m) | 331 | 8238.59 | 24.89
VPT-EST-2026.00991 |  | SP-255 | 100.441 | 100.561 | Lote 2 | -21.9055 | -48.3076 | Obras Complementares | Cercas | 120 | 0 | 0 | Acostamento | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 6 | 2026-09-11 13:19 | 2026-10-10 13:20 | 2026-09-17 13:19 | 2026-09-11 | 2026-10-02 10:47 | 2026-09-15 16:29 | Remoção de 120 Metros de Cercas Existentes | 2026-10-10 |  | 2986.8 | Remoção de cerca (m) | 120 | 2986.8 | 24.89
VPT-EST-2026.01090 |  | SP-255 | 117.38 | 123.48 | Lote 2 | -22.0284 | -48.404 | Serviços Preliminares | Mobilização/Desmobilização | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Ambos | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+220 ao 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 6 | 2026-09-11 13:22 | 2026-10-10 13:22 | 2026-09-17 13:22 | 2026-09-11 | 2026-10-16 22:45 | 2026-09-20 14:36 | TRECHO 2 . Frente G * | 2026-10-10 |  | 319728.87 | Desvio de tráfego (vb) | 0.05 | 319728.87 | 6394577.4
VPT-EST-2026.01189 |  | SP-255 | 124.4 | 137.95 | Lote 2 | -22.0808 | -48.4414 | Serviços Preliminares | Mobilização/Desmobilização | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Ambos | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 124+400 ao 137+950 - Serviços Preliminares - Medição 6 | 2026-09-11 13:23 | 2026-10-10 13:24 | 2026-09-17 13:23 | 2026-09-11 | 2026-10-09 09:09 | 2026-10-06 13:13 | DESVIO TRECHO 2 | 2026-10-10 |  | 135478.3347 | Desvio de tráfego (vb) | 0.021186 | 135478.3347 | 6394577.4
VPT-LV-2026.00098 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Mobilização/Desmobilização | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Não se Aplica | Executado | Bruno Braga | Valdecir ullrich | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-05-11 17:01 | 2026-05-11 17:01 | 2026-05-14 16:59 | 2026-05-11 18:15 |  |  |  | 33451.44 | Mobilização (vb) | 0.5 | 33451.44 | 66902.88
VPT-LV-2026.00105 |  | SP-255 | 116.54 | 116.76 | Lote 2 | -22.0221 | -48.3995 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 200 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-05-22 17:18 | 2026-05-15 17:13 | 2026-06-16 10:35 | 2026-05-22 17:13 | limpeza da estaca 116+580 a 116+780 comp = 200 largura = 3,15 Tronco km 96+500 ao 117+220 | 2026-06-10 17:13 |  | 3643.248 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 3252.9 | 3643.248 | 1.12
VPT-LV-2026.00112 |  | SP-255 | 117.63 | 117.98 | Lote 2 | -22.0303 | -48.4054 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 540 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-05-25 20:22 | 2026-05-15 20:16 | 2026-08-31 17:28 | 2026-05-25 20:16 | LIMPEZA DA ESTACA 116+00 A 116+540 116+540 a 116+580 20 m entrada da fazenda LARGURA DE 19,53 FRENTE 096+500 A 117+220 10546,2 | 2026-06-10 20:16 |  | 6327.4624 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 5649.52 | 6327.4624 | 1.12
VPT-LV-2026.00116 |  | SP-255 | 97 | 96.5 | Lote 2 | -21.8807 | -48.2875 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno |  | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-05-26 18:51 | 2026-05-15 18:44 | 2026-06-09 09:41 | 2026-05-26 18:44 |  | 2026-06-10 18:44 |  | 19476.96 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 15 | 4899.45 | 326.63 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 9 | 4409.55 | 489.95 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 11 | 2405.37 | 218.67
VPT-LV-2026.00118 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 20 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-05-26 20:02 | 2026-05-15 19:56 | 2026-06-16 10:21 | 2026-05-26 19:56 | limpeza entre as estacas 103 a 104 comp 20 larg 4,60 | 2026-06-10 19:56 |  | 24777.76 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 22123 | 24777.76 | 1.12
VPT-LV-2026.00119 |  | SP-255 | 116 | 116.6 | Lote 2 | -22.0181 | -48.3967 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-05-27 16:17 | 2026-05-15 16:07 | 2026-06-09 10:26 | 2026-05-27 16:09 |  | 2026-06-10 16:09 |  | 23021.63 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 3 | 4960.71 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 6 | 2939.7 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1306.52 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 1 | 218.67 | 218.67
VPT-LV-2026.00120 |  | SP-255 | 113.78 | 116 | Lote 2 | -22.0017 | -48.3849 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-05-29 10:41 | 2026-05-15 10:34 | 2026-06-09 10:33 | 2026-05-28 10:35 | 28/05/26 Supressão do km 113 16 arvores suprimidas 15 a 20 = 1 20 a 30 = 4 30 a 40 = 2 40 a 50 = 1 50 a 60 = 3 60 a 70 = 0 70 a 80 = 2 > 80 = 3 + Supressão do km 116 1 arvores suprimidas > 80 = 1 > Resumo das quantidades por classe, da execução do dia 28/05/26 ( km 113 = 16 - km 116 = 1 ) | 2026-06-10 10:35 |  | 26390 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 3 | 3307.17 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 4 | 14882.12 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 4960.7 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 2 | 979.9 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1306.52 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 1 | 218.67 | 218.67
VPT-LV-2026.00122 |  | SP-255 | 96 | 96.5 | Lote 2 | -21.8734 | -48.2816 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-01 11:23 | 2026-05-15 11:14 | 2026-06-01 11:23 | 2026-05-29 11:15 |  | 2026-06-10 11:15 |  | 13704.37 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 3 | 1469.85 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 5 | 1633.15 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 5 | 1093.35 | 218.67
VPT-LV-2026.00123 |  | SP-255 | 96 | 97 | Lote 2 | -21.8734 | -48.2816 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-01 11:42 | 2026-05-15 11:29 | 2026-06-09 11:30 | 2026-05-30 11:29 |  | 2026-06-10 11:29 |  | 16716.68 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 10 | 2186.7 | 218.67 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 6 | 2939.7 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 12 | 3919.56 | 326.63
VPT-LV-2026.00124 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 280 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-01 14:27 | 2026-05-15 14:12 | 2026-06-16 10:21 | 2026-05-29 14:12 | Comprimento 280m Largura 67m | 2026-06-10 14:12 |  | 21054.88 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 18799 | 21054.88 | 1.12
VPT-LV-2026.00134 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 80 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-02 10:20 | 2026-05-15 10:14 | 2026-06-16 10:38 | 2026-06-01 10:14 | Limpeza para Acesso ao Bota Fora! Comprimento - 22,75m. Largura - 4m. frente D5 - dispositivo 118+780 | 2026-06-10 10:14 |  | 18995.4 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 15570 | 18995.4 | 1.22
VPT-LV-2026.00142 |  | SP-255 | 96 | 97 | Lote 2 | -21.8734 | -48.2816 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-03 11:15 | 2026-05-15 11:05 | 2026-06-03 11:15 | 2026-05-31 11:05 |  | 2026-06-10 11:05 |  | 17588.23 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 5 | 2449.75 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 7 | 2286.41 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 5 | 1093.35 | 218.67
VPT-LV-2026.00143 |  | SP-255 | 96 | 97 | Lote 2 | -21.8734 | -48.2816 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-03 11:27 | 2026-05-15 11:19 | 2026-06-09 11:59 | 2026-06-01 11:19 |  | 2026-06-10 11:19 |  | 10985.74 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 3 | 1469.85 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 8 | 2613.04 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 3 | 656.01 | 218.67
VPT-LV-2026.00144 |  | SP-255 | 97 | 97 | Lote 2 | -21.8807 | -48.2875 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-03 13:16 | 2026-05-15 11:40 | 2026-06-03 13:16 | 2026-06-02 11:40 |  | 2026-06-10 11:40 |  | 23846.44 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 10 | 4899.5 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 18 | 5879.34 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 23 | 5029.41 | 218.67
VPT-LV-2026.00145 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 100 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-03 15:18 | 2026-05-15 15:09 | 2026-06-16 10:22 | 2026-06-03 15:10 | ESCAVAVAÇÃO - E304 A 309 COMP = 100 M LARG = 30,45 M | 2026-06-10 15:10 |  | 3410.4 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 3045 | 3410.4 | 1.12
VPT-LV-2026.00147 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Mobilização/Desmobilização | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-08 13:42 | 2026-06-08 13:40 | 2026-06-16 09:17 | 2026-06-10 16:24 |  |  |  | 2916780.04 | Desvio de tráfego (vb) | 0.5 | 2916780.04 | 5833560.08
VPT-LV-2026.00148 |  | SP-255 | 117 | 118 | Lote 2 | -22.0254 | -48.402 | Serviços Preliminares | Mobilização/Desmobilização | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-08 13:43 | 2026-06-08 13:42 | 2026-06-16 09:17 | 2026-06-10 15:58 |  |  |  | 3197288.7 | Desvio de tráfego (vb) | 0.5 | 3197288.7 | 6394577.4
VPT-LV-2026.00149 |  | SP-255 | 97 | 97 | Lote 2 | -21.8807 | -48.2875 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-09 12:43 | 2026-05-15 12:26 | 2026-06-09 12:43 | 2026-06-03 12:26 |  | 2026-06-10 12:26 |  | 25037.93 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 3 | 3307.17 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 8 | 5879.36 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 16 | 5226.08 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 7 | 1530.69 | 218.67
VPT-LV-2026.00150 |  | SP-255 | 97 | 97 | Lote 2 | -21.8807 | -48.2875 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-09 13:19 | 2026-05-15 12:50 | 2026-06-09 13:19 | 2026-06-08 12:50 |  | 2026-06-10 12:50 |  | 27525.76 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 4960.7 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 8 | 5879.36 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 3 | 3307.17 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 5 | 2449.75 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 8 | 2613.04 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 4 | 874.68 | 218.67
VPT-LV-2026.00155 |  | SP-255 | 96 | 97 | Lote 2 | -21.8734 | -48.2816 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-10 10:09 | 2026-05-15 09:04 | 2026-06-16 14:48 | 2026-06-09 09:04 | ARVORE NUMERO 211 DO KM 97 SEM RECEBIMENTO DA FOTO DA ARVORE KM 97 ( #211 ) CAP DE 83 CM = A DAP DE 26,41 20-30 | 2026-06-10 09:04 |  | 63705.28 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 4 | 14882.12 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 7441.05 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 5 | 8267.85 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 4 | 4409.56 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 14 | 10288.88 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 16 | 7839.2 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 21 | 6859.23 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 17 | 3717.39 | 218.67
VPT-LV-2026.00156 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Mobilização/Desmobilização | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-10 16:08 | 2026-06-10 16:07 | 2026-06-16 09:17 | 2026-06-10 16:06 |  |  |  | 5573.0099 | Mobilização (vb) | 0.0833 | 5573.0099 | 66902.88
VPT-LV-2026.00157 |  | SP-255 | 96 | 117 | Lote 2 | -21.8734 | -48.2816 | Serviços Preliminares | Mobilização/Desmobilização | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Ambos | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-11 11:40 | 2026-05-15 11:37 | 2026-06-16 09:16 | 2026-06-10 11:37 |  | 2026-06-10 11:37 |  | 33451.44 | Mobilização (vb) | 0.5 | 33451.44 | 66902.88
VPT-LV-2026.00158 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-11 13:59 | 2026-05-15 10:15 | 2026-06-16 09:12 | 2026-06-10 10:15 | NAO LOCALIZADO OS RECURSOS DE 50 A 60 E 60 A 70 100+500 - 10/06/2026 ARV 1 - 60-70 ARV 2 - 50-60 ARV 3 - 60-70 ARV 4 - 15-20 ARV 5 - 40-50 | 2026-06-10 10:15 |  | 2858.02 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 2 | 653.26 | 326.63 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 3 | 2204.76 | 734.92
VPT-LV-2026.00160 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Serviços Preliminares | Mobilização/Desmobilização | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Não se Aplica | Executado | Henrique Marins | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-11 14:18 | 2026-05-11 14:10 | 2026-06-16 16:30 | 2026-06-10 11:00 |  | 2026-06-10 |  | 33789.335 | Mobilização (vb) | 0.5 | 33789.335 | 67578.67
VPT-LV-2026.00161 |  | SP-255 | 97 | 97 | Lote 2 | -21.8807 | -48.2875 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-11 14:46 | 2026-05-15 14:28 | 2026-06-16 09:13 | 2026-06-10 14:28 |  | 2026-06-10 14:28 |  | 37158.24 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 3 | 4960.71 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 9 | 6614.28 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 15 | 7349.25 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 27 | 8819.01 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 21 | 4592.07 | 218.67
VPT-LV-2026.00162 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 130 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-11 16:15 | 2026-05-15 16:08 | 2026-06-16 10:48 | 2026-06-10 16:09 | Comprimento da limpeza: 130m Largura:12,20 | 2026-06-10 16:09 |  | 1987.38 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1629 | 1987.38 | 1.22
VPT-LV-2026.00166 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 320 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-12 09:04 | 2026-06-11 08:14 | 2026-06-13 11:53 | 2026-06-11 08:14 | Distância entre Carregamento e Lançamento-320m. Limpeza de Material Vegetal Comprimento-44m. Largura-17m. Profundidade-50cm | 2026-07-10 08:14 |  | 8582.9968 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 7663.39 | 8582.9968 | 1.12
VPT-LV-2026.00183 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Transporte do Material | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-13 11:36 | 2026-06-11 11:33 | 2026-07-15 18:37 | 2026-06-11 11:33 | TRANSPORTE DO MATERIAL DE LIMPEZA - NORTE DISTANCIA = 330 METROS ÁREA TOTAL = 52.930,39 52930,39*0,20*0,330 = 3493,40 | 2026-07-10 11:33 |  | 28052.002 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 3493.4 | 28052.002 | 8.03
VPT-LV-2026.00187 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 100 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-14 09:13 | 2026-06-11 09:10 | 2026-06-14 09:13 | 2026-06-12 09:10 |  | 2026-07-10 09:10 |  | 1344 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1200 | 1344 | 1.12
VPT-LV-2026.00188 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 135 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-14 09:16 | 2026-06-11 09:13 | 2026-06-14 09:16 | 2026-06-12 09:14 |  | 2026-07-10 09:14 |  | 4536 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 4050 | 4536 | 1.12
VPT-LV-2026.00190 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 210 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-14 09:26 | 2026-06-11 09:24 | 2026-06-17 12:58 | 2026-06-13 09:24 | : Comprimento-210m. Largura-26,30m. Profundidade-20cm. | 2026-07-10 09:24 |  | 6185.76 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 5523 | 6185.76 | 1.12
VPT-LV-2026.00194 |  | SP-255 | 116.027 | 116.52 | Lote 2 | -22.0183 | -48.3968 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Medição 2 | 2026-05-11 13:22 | 2026-06-10 13:22 | 2026-06-15 18:11 | 2026-05-15 18:07 | 2026-06-16 10:51 | 2026-05-22 18:07 |  | 2026-06-10 18:07 |  | 8513.6576 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 7601.48 | 8513.6576 | 1.12
VPT-LV-2026.00406 |  | SP-255 | 105 | 106 | Lote 2 | -21.9384 | -48.3344 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-06 17:19 | 2026-06-30 12:06 | 15-20 18 20-30 18 30-40 7 40-50 3 50-60 7 60-70 2 70-80 1 >80 3 TOTAL 59 Frente E | 2026-07-10 |  | 39870.65 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 11161.59 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 7 | 7716.73 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 8 | 3919.6 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 18 | 5879.34 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 18 | 3936.06 | 218.67
VPT-LV-2026.00408 |  | SP-255 | 106 | 107 | Lote 2 | -21.9455 | -48.3403 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-07 10:08 | 2026-07-03 11:00 | 15-20 3 20-30 4 30-40 0 40-50 5 50-60 2 60-70 3 70-80 3 >80 9 TOTAL 29 | 2026-07-10 |  | 53728.44 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 3 | 656.01 | 218.67 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1306.52 | 326.63 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 9 | 33484.77 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 7441.05 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 3 | 4960.71 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 5 | 3674.6 | 734.92
VPT-LV-2026.00410 |  | SP-255 | 98 | 98 | Lote 2 | -21.8879 | -48.2934 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-06 17:17 | 2026-06-27 10:42 | 15-20 1 20-30 3 30-40 5 40-50 0 50-60 0 60-70 0 70-80 2 >80 0 TOTAL 11 Frente C | 2026-07-10 |  | 8609.01 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 4960.7 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 5 | 2449.75 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 3 | 979.89 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 1 | 218.67 | 218.67
VPT-LV-2026.00411 |  | SP-255 | 107 | 108 | Lote 2 | -21.9528 | -48.3461 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno |  | 0 | 0 | Não se aplica | Ambos | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-13 16:57 | 2026-07-07 09:12 | 171 20 20-30 20 30-40 11 40-50 4 50-60 6 60-70 3 70-80 5 >80 0 TOTAL 69 | 2026-07-10 |  | 43211.93 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 5 | 12401.75 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 3 | 4960.71 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 6 | 6614.34 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 4 | 2939.68 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 11 | 5389.45 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 20 | 6532.6 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 20 | 4373.4 | 218.67
VPT-LV-2026.00412 |  | SP-255 | 105 | 105 | Lote 2 | -21.9384 | -48.3344 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-06 17:17 | 2026-06-29 11:54 | 15-20 7 20-30 9 30-40 4 40-50 3 50-60 6 60-70 1 70-80 4 >80 6 TOTAL 40 | 2026-07-10 |  | 49147.41 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 6 | 22323.18 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 4 | 9921.4 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 6 | 6614.34 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 3 | 2204.76 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1959.8 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 9 | 2939.67 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 7 | 1530.69 | 218.67
VPT-LV-2026.00413 |  | SP-255 | 97 | 97 | Lote 2 | -21.8807 | -48.2875 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-06 15:27 | 2026-06-25 10:29 | 15-20 0 20-30 0 30-40 0 40-50 0 50-60 0 60-70 0 70-80 1 >80 0 TOTAL 1 Frente C | 2026-07-10 |  | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35
VPT-LV-2026.00414 |  | SP-255 | 118 | 118 | Lote 2 | -22.0331 | -48.4075 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-15 19:10 | 2026-06-18 16:02 | OK | 2026-07-10 |  | 16697.5 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 3 | 2204.76 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 5 | 5511.95 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 5 | 2449.75 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 2 | 437.34 | 218.67 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 6 | 1959.78 | 326.63
VPT-LV-2026.00416 |  | SP-255 | 98 | 98 | Lote 2 | -21.8879 | -48.2934 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-06 15:26 | 2026-06-18 15:58 | 15-20 0 20-30 0 30-40 0 40-50 0 50-60 0 60-70 0 70-80 0 >80 2 TOTAL 2 Frente C | 2026-07-10 |  | 7441.06 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53
VPT-LV-2026.00417 |  | SP-255 | 118 | 118 | Lote 2 | -22.0331 | -48.4075 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-15 19:06 | 2026-06-17 12:31 | OK | 2026-07-10 |  | 53761.52 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 22 | 7185.86 | 326.63 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 8 | 8819.12 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 12 | 5879.4 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 4960.7 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 13 | 9553.96 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 6 | 9921.42 | 1653.57
VPT-LV-2026.00418 |  | SP-255 | 98 | 98 | Lote 2 | -21.8879 | -48.2934 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-06 17:17 | 2026-06-26 10:32 | 15-20 2 20-30 5 30-40 2 40-50 4 50-60 3 60-70 0 70-80 1 >80 5 TOTAL 22 Frente C | 2026-07-10 |  | 29645.32 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 5 | 18602.65 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 3 | 3307.17 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 3 | 2204.76 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 2 | 979.9 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 5 | 1633.15 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 2 | 437.34 | 218.67
VPT-LV-2026.00420 |  | SP-255 | 107 | 107 | Lote 2 | -21.9528 | -48.3461 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno |  | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-09 15:34 | 2026-07-04 16:29 | 15-20 0 20-30 2 30-40 1 40-50 1 50-60 1 60-70 0 70-80 0 >80 1 TOTAL 6 Frente E | 2026-07-10 |  | 6211.1 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 2 | 653.26 | 326.63
VPT-LV-2026.00421 |  | SP-255 | 118 | 118 | Lote 2 | -22.0331 | -48.4075 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-16 18:09 | 2026-06-19 12:32 | 15-20 0 20-30 1 30-40 2 40-50 2 50-60 0 60-70 0 70-80 0 >80 0 TOTAL 5 | 2026-07-10 |  | 2776.37 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 2 | 979.9 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 1 | 326.63 | 326.63
VPT-LV-2026.00422 |  | SP-255 | 107 | 107 | Lote 2 | -21.9528 | -48.3461 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-09 15:33 | 2026-07-06 16:38 | 15-20 20 20-30 14 30-40 7 40-50 4 50-60 2 60-70 0 70-80 0 >80 2 TOTAL 49 Frente E | 2026-07-10 |  | 24961.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 4 | 2939.68 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 7 | 3429.65 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 14 | 4572.82 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 20 | 4373.4 | 218.67
VPT-LV-2026.00423 |  | SP-255 | 115 | 115 | Lote 2 | -22.0107 | -48.3914 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-07 09:29 | 2026-06-19 09:22 | 15-20 8 20-30 11 30-40 5 40-50 7 50-60 2 60-70 1 70-80 0 >80 4 TOTAL 38 Frente F | 2026-07-10 |  | 29769.77 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 4 | 14882.12 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 7 | 5144.44 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1959.8 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 8 | 2613.04 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 6 | 1312.02 | 218.67
VPT-LV-2026.00424 |  | SP-255 | 96 | 96 | Lote 2 | -21.8734 | -48.2816 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-06 15:25 | 2026-06-18 15:32 | 15-20 0 20-30 0 30-40 1 40-50 2 50-60 0 60-70 1 70-80 1 >80 3 TOTAL 8 Frente C | 2026-07-10 |  | 17255.3 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 11161.59 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 1 | 489.95 | 489.95
VPT-LV-2026.00425 |  | SP-255 | 97 | 97 | Lote 2 | -21.8807 | -48.2875 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-15 11:14 | 2026-06-12 12:04 | FRENTE C LEVANTADO DIA 9 E 12/06 15-20 74 20-30 48 30-40 15 40-50 13 50-60 9 60-70 4 70-80 0 >80 0 TOTAL 163 retiradas para validação do dap 15 a 20 - 3 20 a 30 - 4 30 a 40 - 1 | 2026-07-10 |  | 62846.34 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 14 | 6859.3 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 4 | 6614.28 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 9 | 9921.51 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 13 | 9553.96 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 44 | 14371.72 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 71 | 15525.57 | 218.67
VPT-LV-2026.00426 |  | SP-255 | 107 | 107 | Lote 2 | -21.9528 | -48.3461 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno |  | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-07 10:38 | 2026-07-02 09:56 | 15-20 25 20-30 25 30-40 10 40-50 8 50-60 3 60-70 3 70-80 0 >80 0 TOTAL 74 Frente E | 2026-07-10 |  | 32679.24 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 3 | 4960.71 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 3 | 3307.17 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 8 | 5879.36 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 10 | 4899.5 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 25 | 8165.75 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 25 | 5466.75 | 218.67
VPT-LV-2026.00427 |  | SP-255 | 97 | 97 | Lote 2 | -21.8807 | -48.2875 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-06 15:25 | 2026-06-18 15:47 | 15-20 1 20-30 2 30-40 1 40-50 0 50-60 2 60-70 2 70-80 3 >80 3 TOTAL 14 Frente C | 2026-07-10 |  | 25476.44 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 11161.59 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 7441.05 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 1 | 489.95 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 2 | 653.26 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 1 | 218.67 | 218.67
VPT-LV-2026.00428 |  | SP-255 | 106 | 107 | Lote 2 | -21.9455 | -48.3403 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-06 17:19 | 2026-07-01 11:53 | 15-20 20 20-30 13 30-40 9 40-50 4 50-60 3 60-70 0 70-80 2 >80 0 TOTAL 51 Frente E | 2026-07-10 |  | 24236.69 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 4960.7 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 3 | 3307.17 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 4 | 2939.68 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 9 | 4409.55 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 13 | 4246.19 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 20 | 4373.4 | 218.67
VPT-LV-2026.00429 |  | SP-255 | 118 | 118 | Lote 2 | -22.0331 | -48.4075 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-15 19:01 | 2026-06-16 12:33 | KM 118 15-20 23 20-30 28 30-40 13 40-50 6 50-60 4 60-70 2 70-80 0 >80 0 TOTAL 76 OK | 2026-07-10 |  | 32670.62 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 4 | 4409.56 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 6 | 4409.52 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 13 | 6369.35 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 28 | 9145.64 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 23 | 5029.41 | 218.67
VPT-LV-2026.00430 |  | SP-255 | 117 | 117 | Lote 2 | -22.0254 | -48.402 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-06 16:40 | 2026-06-16 16:47 | KM 117 15-20 3 20-30 3 30-40 3 40-50 1 50-60 0 60-70 1 70-80 1 >80 0 TOTAL 12 Frente F | 2026-07-10 |  | 7974.59 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 3 | 1469.85 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 3 | 979.89 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 3 | 656.01 | 218.67
VPT-LV-2026.00431 |  | SP-255 | 98 | 98 | Lote 2 | -21.8879 | -48.2934 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-15 11:33 | 2026-06-15 16:37 | KM 98 15-20 10 20-30 14 30-40 13 40-50 17 50-60 5 60-70 3 70-80 1 >80 3 TOTAL 66 Frente C | 2026-07-10 |  | 49737.11 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 11161.59 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 3 | 4960.71 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 5 | 5511.95 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 17 | 12493.64 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 13 | 6369.35 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 14 | 4572.82 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 10 | 2186.7 | 218.67
VPT-LV-2026.00432 |  | SP-255 | 97 | 97 | Lote 2 | -21.8807 | -48.2875 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-15 11:30 | 2026-06-15 16:21 | KM 97 15-20 0 20-30 1 30-40 0 40-50 0 50-60 0 60-70 0 70-80 0 >80 0 TOTAL 1 Frente C | 2026-07-10 |  | 326.63 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 1 | 326.63 | 326.63
VPT-LV-2026.00434 |  | SP-255 | 98 | 98 | Lote 2 | -21.8879 | -48.2934 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-15 11:29 | 2026-06-13 16:03 | KM 98 15-20 5 20-30 9 30-40 1 40-50 2 50-60 1 60-70 1 70-80 1 >80 0 TOTAL 20 Frente C | 2026-07-10 |  | 10683.82 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 1 | 489.95 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 8 | 2613.04 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 4 | 874.68 | 218.67
VPT-LV-2026.00435 |  | SP-255 | 97 | 97 | Lote 2 | -21.8807 | -48.2875 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 3 - Dantas | 2026-06-11 16:17 | 2026-07-10 16:17 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-15 11:23 | 2026-06-13 15:34 | Frente C | 2026-07-10 |  | 36738.97 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 4 | 4409.56 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 7 | 5144.44 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 8 | 3919.6 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 16 | 5226.08 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 22 | 4810.74 | 218.67
VPT-LV-2026.00591 |  | SP-255 | 98.12 | 98.169 | Lote 2 | -21.8888 | -48.2941 | Terraplenagem | Corte | 49 | 10.8 | 0.7 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-11 14:31 | 2026-07-07 14:26 | • — — —: Rebaixamento fundo de caixa tronco 98+169 norte. Com transporte de material ao dispositivo 100+500 sul para aterro. Borda esquerda 0,70cm Borda direita 0,70cm Largura: 10,80M Comprimento 49M 49*10,80*0,70=370,44 Viagens: 44 • — — —: Viagens: 44 44*14=616 616*2,5=1540 ATE O 100+500 • — — —: 1º CAMADA C=49 L=10,80 H=0,20 | 2026-07-10 |  | 12342.3883 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m³xkm) | 969.73 | 6118.9963 | 6.31 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria, sem transporte (m³) | 370.44 | 6223.392 | 16.8
VPT-LV-2026.00592 |  | SP-255 | 100 | 100 | Lote 2 | -21.9023 | -48.3051 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-06 13:32 | 2026-06-26 14:52 | FRENTE C. Data do Levantamento:26/06/2026 Durante a conferência das evidências fotográficas, foi identificado que algumas árvores não receberam a marcação com spray pelo apontador. | 2026-07-10 |  | 4906.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 1 | 489.95 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 1 | 326.63 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 4 | 874.68 | 218.67
VPT-LV-2026.00594 |  | SP-255 | 98.486 | 98.585 | Lote 2 | -21.8914 | -48.2962 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 20 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-13 15:45 | 2026-06-30 13:43 | Demolição de caneleta de concreto já existente. FRENTE C Largura: ponto 1= 1,50m Ponto 2= 1,50m Ponto 3 = 0,80 ET= 0,08 M Comprimento= 20m | 2026-07-10 |  | 3223.312 | Demolição de dispositivos de concreto simples (m³) | 6.08 | 3223.312 | 530.15
VPT-LV-2026.00596 |  | SP-255 | 116.18 | 116.512 | Lote 2 | -22.0195 | -48.3976 | Sinalização | Defensa Metálica | 332 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-10 19:00 | 2026-07-06 09:55 | Remoção e implantação de 332 metros de defensa metálica - remoção de 07 terminal e instalação de 01 Frente F | 2026-07-10 |  | 45693.16 | Remoção de defensa metálica (m) | 332 | 45693.16 | 137.63
VPT-LV-2026.00597 |  | SP-255 | 98.2 | 98.58 | Lote 2 | -21.8894 | -48.2945 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-13 11:21 | 2026-06-27 14:56 | DISTANCIA DE 2,213 AREA DA LIMPEZA: COMPRIMENTO: 163 M LARGURA:11,40 M AREA: 1858,2M² MEMORIA DE CALCULO: 1858,2*0,2*2,2=817,608 | 2026-07-10 |  | 2080.96 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1858 | 2080.96 | 1.12
VPT-LV-2026.00599 |  | SP-255 | 98 | 97.7 | Lote 2 | -21.8879 | -48.2934 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 160 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-13 11:19 | 2026-07-10 16:45 | FOI FEITO A LIMPEZA DO TERRENO NO TRONCO Comp. 160 m × Larg. 9.20 m = Área 1472 m² | 2026-07-10 |  | 1648.64 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1472 | 1648.64 | 1.12
VPT-LV-2026.00601 |  | SP-255 | 96.754 | 96.914 | Lote 2 | -21.8789 | -48.286 | Sinalização | Defensa Metálica | 160 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-10 18:57 | 2026-07-01 09:30 | Implantação de 160 metros de defensas metálicas + instalação de 01 terminal e remoção de 02 NAO TEM O ITEM DE REMOÇÃO DE TERMINAL Frente C | 2026-07-10 |  | 22020.8 | Remoção de defensa metálica (m) | 160 | 22020.8 | 137.63
VPT-LV-2026.00604 |  | SP-255 | 98.14 | 100.248 | Lote 2 | -21.8889 | -48.2942 | Serviços Preliminares | Transporte do Material | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Ambos | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-18 13:35 | 2026-06-11 | 2026-07-15 15:32 | 2026-06-27 11:15 | FRENTE C TRANSPORTE DO MATERIAL DE LIMPEZA 098+360 A 098+580 - NORTE AREA: 4986,47 m² DISTANCIA: 2.000,75 M ORIGEM: CENTRO DE MASSA ( 098+140 ) DESTINO: BOTA FORA ( 100+500 - S ) MEMORIA DE CALCULO: 4986,47*0,2*2= 1994,588 | 2026-07-10 |  | 16016.5416 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 1994.588 | 16016.5416 | 8.03
VPT-LV-2026.00606 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de segurança | Sul | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-20 14:23 | 2026-06-11 13:49 | 2026-06-20 14:23 | 2026-06-15 13:49 | - Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m - Trecho: 100+500 S - Comprimento: 70 M - Largura: 15 m - Cálculo: 70 x 15 - Área total: 1050m | 2026-07-10 13:49 |  | 1176 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1050 | 1176 | 1.12
VPT-LV-2026.00609 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 125 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-22 07:57 | 2026-06-11 07:37 | 2026-06-22 07:57 | 2026-06-16 07:37 | - Trecho: 100+500 - Comprimento: 125 m - Largura: 50 m - Cálculo: 125*50 - Área total: 6250 m² | 2026-07-10 07:37 |  | 7000 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 6250 | 7000 | 1.12
VPT-LV-2026.00610 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Transporte do Material | 244 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-22 09:11 | 2026-06-11 09:08 | 2026-07-15 18:31 | 2026-06-16 09:08 | * Distância:244 m * Area: 54.049,2 m² * Espessura: 0,20 m * Cálculo: 54049,2 x 0,20 x 0,244 * Total: 2637,60 m³ x km | 2026-07-10 09:08 |  | 21179.928 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 2637.6 | 21179.928 | 8.03
VPT-LV-2026.00611 |  | SP-255 | 118.45 | 118.48 | Lote 2 | -22.0368 | -48.41 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 100 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-22 11:33 | 2026-06-11 11:28 | 2026-07-13 14:26 | 2026-06-17 11:28 | * Trecho: Est:118+510 a 118+410 * Comprimento: 100 m * Largura: 14 m * Cálculo: 100*14 * Área total: 1400 m² | 2026-07-10 11:28 |  | 1708 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1400 | 1708 | 1.22
VPT-LV-2026.00613 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 60 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-22 11:54 | 2026-06-11 11:48 | 2026-06-22 11:54 | 2026-06-17 11:48 | * Comprimento: 60 m * Largura: 17 m * Cálculo: 60*17 * Área total: 1020 m² | 2026-07-10 11:48 |  | 1142.4 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1020 | 1142.4 | 1.12
VPT-LV-2026.00615 |  | SP-255 | 118.3 | 118.38 | Lote 2 | -22.0356 | -48.4091 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 90 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-22 16:26 | 2026-06-11 16:20 | 2026-07-13 14:25 | 2026-06-18 16:20 | Comp. 270 m × Larg. 14 m = Área 3780 m² | 2026-07-10 16:20 |  | 4611.6 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 3780 | 4611.6 | 1.22
VPT-LV-2026.00624 |  | SP-255 | 117.48 | 117.63 | Lote 2 | -22.0292 | -48.4046 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-23 14:52 | 2026-06-11 14:35 | 2026-07-13 14:24 | 2026-06-19 14:35 | Comp. 30 m × Larg. 8 m = Área 240 m Comp. 120 m × Larg. 8 m = Área 960 m² 150*8=1200 | 2026-07-10 14:35 |  | 1464 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1200 | 1464 | 1.22
VPT-LV-2026.00627 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Transporte do Material | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-24 11:17 | 2026-06-11 10:52 | 2026-07-17 07:54 | 2026-06-20 10:52 | TRANSPORTE DE VOLTA ATE O TERRAE FOI ESCAVADO 729.286 M³ ( SERIAL DO APONTAMENTO DA ESCAVAÇÃO - VPT-LV-2026.00673) VOLUME ESCAVADO = 729.286M³ DISTANCIA = 250 M CARGA = 392.581 M³ MEMORIA DE CALCULO: CARGA = VOLUME COMPACTADO ( 209,376 M³ ) ( SERIAL DO APONTAMENTO DA COMPACTAÇÃO - VPT-default-2026.00157) C=314,065*(1+25%) = 392,581 M³ TRANSPORTOU DE VOLTA ESSE MATERIAL CARREGADO ATE O TERRAE COM UMA DISTANCIA DE 250 M ( CENTRO DE MASSA DO BOTA ESPERA E TERRAE ) T=392,581*0,250=98,145 M³*KM | 2026-07-10 10:52 |  | 3073.9014 | Carga de material em Bota Espera - material de 1ª e 2ª categoria (*) (m³) | 392.58 | 3073.9014 | 7.83
VPT-LV-2026.00628 |  | SP-255 | 117.9 | 118.1 | Lote 2 | -22.0324 | -48.4069 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-24 12:24 | 2026-06-11 11:35 | 2026-07-13 14:24 | 2026-06-20 11:35 | Trecho: Tronco KM 117+380 ao KM 123+480 Segmento: KM 117+700 ao KM 118+100 Classe: Desmatamento e Limpeza do Terreno Serviço: Limpeza do terreno com destocamento de árvore d < 0,15 m Quantidade: 4.400,00 m² Execução de limpeza do terreno com destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15 m no segmento KM 117+700 ao KM 118+100, Frente G, conforme RDO de 20/06/2026. Área executada: 400 m x 11 m = 4.400,00 m². | 2026-07-10 11:35 |  | 5368 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 4400 | 5368 | 1.22
VPT-LV-2026.00629 |  | SP-255 | 117.953 | 118.73 | Lote 2 | -22.0328 | -48.4072 | Serviços Preliminares | Transporte do Material | 850 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-24 12:51 | 2026-06-11 12:38 | 2026-07-15 16:32 | 2026-06-20 12:38 | LIMPEZA DO KM 117+490 A 118+480 ÁREA TOTAL = 22.387,07 M² DISTANCIA = 850 M 22387,07*0,2*0,850= 3.805,8019 3805 | 2026-07-10 12:38 |  | 33529.1147 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 3805.8019 | 33529.1147 | 8.81
VPT-LV-2026.00630 |  | SP-255 | 118.42 | 118.45 | Lote 2 | -22.0365 | -48.4098 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-24 13:24 | 2026-06-10 13:07 | 2026-07-15 10:34 | 2026-06-21 13:07 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15 m, executada na Frente G, Pista Norte, no dia 21/06, referente à Terraplenagem – Desmatamento e Limpeza do Terreno. O serviço foi concluído conforme apontamento de campo, com comprimento de 370,00 m e largura média de 12,50 m. O lançamento está embasado no item contratual ART.01.01.03 – Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15 m, cuja unidade de medição é metro quadrado (m²). Memória de cálculo: Comprimento = 370,00 m Largura = 12,50 m Área = 370,00 m x 12,50 m = 4.625,00 m² Quantidade lançada no item ART.01.01.03: 4.625,00 m². 3887,83 | 2026-07-10 13:07 |  | 4743.1526 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 3887.83 | 4743.1526 | 1.22
VPT-LV-2026.00632 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 103 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-24 14:53 | 2026-06-11 14:45 | 2026-06-24 14:53 | 2026-06-22 14:45 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15 m, executada no dispositivo do km 100+500, sentido Sul, referente à Terraplenagem – Desmatamento e Limpeza do Terreno. O serviço encontra-se paralisado conforme apontamento de campo, com medição parcial do trecho executado. Foi executado comprimento de 105,00 m com largura média de 17,16 m, resultando em área de 1.801,80 m². O lançamento está embasado no item contratual ART.01.01.03 – Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15 m, cuja unidade de medição é metro quadrado (m²). Memória de cálculo: Comprimento = 105,00 m Largura média = 17,16 m Área = 105,00 m x 17,16 m = 1.801,80 m² 1.801,80 m². 1801,80 | 2026-07-10 14:45 |  | 2018.016 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1801.8 | 2018.016 | 1.12
VPT-LV-2026.00635 |  | SP-255 | 118.1 | 118.2 | Lote 2 | -22.034 | -48.408 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 380 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-25 09:43 | 2026-06-11 09:40 | 2026-07-13 14:23 | 2026-06-22 09:40 | Comp. 380 m × Larg. 2.4 m = Área 912 m² | 2026-07-10 09:40 |  | 1112.64 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 912 | 1112.64 | 1.22
VPT-LV-2026.00640 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-25 12:12 | 2026-06-11 11:41 | 2026-07-13 10:11 | 2026-06-21 11:41 |  | 2026-07-10 11:41 |  | 38476.928 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 34354.4 | 38476.928 | 1.12
VPT-LV-2026.00641 |  | SP-255 | 117.63 | 117.8 | Lote 2 | -22.0303 | -48.4054 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-25 14:31 | 2026-06-11 14:13 | 2026-07-16 23:46 | 2026-06-23 14:13 |  | 2026-07-10 14:13 |  | 1412.4184 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1157.72 | 1412.4184 | 1.22
VPT-LV-2026.00649 |  | SP-255 | 117.38 | 123.48 | Lote 2 | -22.0284 | -48.404 | Serviços Preliminares | Mobilização/Desmobilização | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Ambos | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-26 13:50 | 2026-06-11 13:45 | 2026-07-16 21:56 | 2026-06-26 13:45 | VPT-LV-2026.00148 - 0,5/10=0,05 | 2026-07-10 13:45 |  | 319728.87 | Desvio de tráfego (vb) | 0.05 | 319728.87 | 6394577.4
VPT-LV-2026.00650 |  | SP-255 | 96.5 | 117.22 | Lote 2 | -21.8771 | -48.2845 | Serviços Preliminares | Mobilização/Desmobilização | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Ambos | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 13:54 | 2026-06-11 13:51 | 2026-06-26 13:54 | 2026-06-26 13:51 | VPT-LV-2026.00147 - 0,5/31=0,016129032 | 2026-07-10 13:51 |  | 94089.6772 | Desvio de tráfego (vb) | 0.016129 | 94089.6772 | 5833560.08
VPT-LV-2026.00652 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 20 | 12 | 0.4 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-26 14:03 | 2026-06-11 | 2026-07-16 15:22 | 2026-06-28 15:15 |  | 2026-07-10 |  | 23023.7459 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 2286.37 | 23023.7459 | 10.07
VPT-LV-2026.00653 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 41.2 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-26 14:03 | 2026-06-11 | 2026-07-16 15:25 | 2026-07-01 11:00 |  | 2026-07-10 |  | 28755.7913 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 2855.59 | 28755.7913 | 10.07
VPT-LV-2026.00655 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 40 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-26 14:03 | 2026-06-11 | 2026-07-16 15:19 | 2026-07-08 18:30 |  | 2026-07-10 |  | 28542.1059 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 2834.37 | 28542.1059 | 10.07
VPT-LV-2026.00658 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 75 | 65 | 1.7525 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-26 14:03 | 2026-06-11 | 2026-07-06 08:49 | 2026-07-04 08:40 | 8543.438 m³ da jazida - sentido sul | 2026-07-10 |  | 163156.855 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 1352.66 | 19627.0966 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 8543.438 | 143529.7584 | 16.8
VPT-LV-2026.00659 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-26 14:03 | 2026-06-11 | 2026-07-16 15:27 | 2026-07-03 14:05 |  | 2026-07-10 |  | 40311.9219 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 4003.17 | 40311.9219 | 10.07
VPT-LV-2026.00660 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 280 | 24.3 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-26 14:03 | 2026-06-11 | 2026-07-16 15:25 | 2026-06-30 16:08 |  | 2026-07-10 |  | 35800.5619 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 3555.17 | 35800.5619 | 10.07
VPT-LV-2026.00662 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro |  | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-26 14:03 | 2026-06-11 | 2026-07-16 15:47 | 2026-07-02 13:54 |  | 2026-07-10 |  | 35093.8493 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 3484.99 | 35093.8493 | 10.07
VPT-LV-2026.00663 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte |  | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-26 14:03 | 2026-06-11 | 2026-07-16 15:11 | 2026-07-08 18:00 | ESCAVAÇÃO 1 - JAZIDA 01 Qtd 742 m³ material transportado ate o ramo 400 escavação 2 - RAMO 200 EST: 201 A 205 Qtd 938 m³ 1680 m³ escavado | 2026-07-10 |  | 38969.8158 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 740.58 | 10745.8158 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1680 | 28224 | 16.8
VPT-LV-2026.00665 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 50 | 18 | 2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-26 14:03 | 2026-06-11 | 2026-07-01 16:24 | 2026-06-30 16:23 | Atividade 4: Escavação de Jazida. Observação: Comprimento- 50m. Largura - 18m. Altura - 2m | 2026-07-10 |  | 34375.2049 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 284.99 | 4135.2049 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1800 | 30240 | 16.8
VPT-LV-2026.00667 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 47.71 | 14.17 | 3 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-26 14:03 | 2026-06-11 | 2026-07-01 14:34 | 2026-06-27 13:49 |  | 2026-07-10 |  | 38732.2597 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 321.11 | 4659.3061 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 2028.152 | 34072.9536 | 16.8
VPT-LV-2026.00669 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Serviços Preliminares | Transporte do Material | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-26 14:03 | 2026-06-11 | 2026-07-17 07:51 | 2026-06-19 09:23 | TRANSPORTE DE VOLTA ATE O TERRAE FOI ESCAVADO 1186.495 M³ ( SERIAL DO APONTAMENTO DA ESCAVAÇÃO - VPT-default-2026.00153) VOLUME ESCAVADO = 1186.495M³ DISTANCIA = 250 M CARGA = 261,720 M³ MEMORIA DE CALCULO: CARGA = VOLUME COMPACTADO ( 209,376 M³ ) ( SERIAL DO APONTAMENTO DA COMPACTAÇÃO - VPT-default-2026.00155) C=209,376*(1+25%) = 261,720 M³ TRANSPORTOU DE VOLTA ESSE MATERIAL CARREGADO ATE O TERRAE COM UMA DISTANCIA DE 250 M ( CENTRO DE MASSA DO BOTA ESPERA E TERRAE ) T=261,720*0,250=65,430 M³*KM | 2026-07-10 |  | 2049.2676 | Carga de material em Bota Espera - material de 1ª e 2ª categoria (*) (m³) | 261.72 | 2049.2676 | 7.83
VPT-LV-2026.00671 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 140 | 25 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-26 14:03 | 2026-06-11 | 2026-07-16 16:00 | 2026-07-08 18:23 |  | 2026-07-10 |  | 29146.3059 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 2894.37 | 29146.3059 | 10.07
VPT-LV-2026.00672 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte |  | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-26 14:03 | 2026-06-11 | 2026-07-16 16:17 | 2026-06-17 16:04 | terrae norte escavação 3193,60m³ transporte 172 metros 549,40 | 2026-07-10 |  | 61624.274 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 549.4 | 7971.794 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 3193.6 | 53652.48 | 16.8
VPT-LV-2026.00673 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 42.161 | 14.071 | 1.2293 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-26 14:03 | 2026-06-11 | 2026-07-01 09:58 | 2026-06-18 16:09 |  | 2026-07-10 |  | 21806.12 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 414.4 | 6012.944 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 940.07 | 15793.176 | 16.8
VPT-LV-2026.00675 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro |  | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-26 14:03 | 2026-06-11 | 2026-07-16 15:25 | 2026-07-04 14:59 |  | 2026-07-10 |  | 45973.2759 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 4565.37 | 45973.2759 | 10.07
VPT-LV-2026.00677 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 16 | 12 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-26 14:03 | 2026-06-11 | 2026-07-16 15:24 | 2026-06-28 15:43 |  | 2026-07-10 |  | 22181.8939 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 2202.77 | 22181.8939 | 10.07
VPT-LV-2026.00678 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 13.48 | 14.17 | 1 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-26 14:03 | 2026-06-11 | 2026-07-01 14:40 | 2026-06-28 08:25 | FOI ESCAVADO MAIS 1 METRO DA AREA 2 DO TERRAE | 2026-07-10 |  | 39129.2696 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 324.4 | 4707.044 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 2048.942 | 34422.2256 | 16.8
VPT-LV-2026.00691 |  | SP-255 | 117.64 | 117.9 | Lote 2 | -22.0304 | -48.4054 | Terraplenagem | Corte | 260 | 5.9 | 0.6 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-26 14:11 | 2026-06-11 | 2026-07-16 17:01 | 2026-07-02 11:13 | Foi feita a escavação do fundo de caixa do KM 117+640 a 117+900 com comprimento total de 260 metros, largura de 5,90 e profundidade de 60cm 260*5,90=1.535,8 m² 1.535,8 m² * 0,60 = 920,4 m³ | 2026-07-10 |  | 28505.613 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 727.11 | 11561.049 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 920.4 | 16944.564 | 18.41
VPT-LV-2026.00693 |  | SP-255 | 117.488 | 117.566 | Lote 2 | -22.0292 | -48.4046 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 75 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-26 14:11 | 2026-06-11 | 2026-07-13 15:55 | 2026-06-27 12:43 | FRENTE G LARGURA DE 1,47 M COMPRIMENTO DE 75 M ESPESSURA DE 0,08 M | 2026-07-10 |  | 5125.5666 | Demolição de dispositivos de concreto simples (m³) | 8.82 | 5125.5666 | 581.13
VPT-LV-2026.00704 |  | SP-255 | 118 | 118.06 | Lote 2 | -22.0331 | -48.4075 | Terraplenagem | Corte | 200 | 3 | 1.1851 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-26 14:11 | 2026-06-11 | 2026-07-16 17:02 | 2026-07-04 16:40 | 1 - Foi feita a escavação do fundo de caixa Do KM 118+00 a KM 118+040 com comprimento total de 40 metros, largura de 3,00m Profundidade das estacas: 118+00=1,50 118+020=1,52 118+040=1,60 = 250,8M³ 2 - Foi feita a escavação do fundo de caixa do KM 117+500 a 117+660 pista Norte. Com largura de 3,60m, comprimento de 160m e profundidade de 80cm. =460,8M³ 250,8+460,8=711.6M³ | 2026-07-10 |  | 22038.9 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 562.16 | 8938.344 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 711.6 | 13100.556 | 18.41
VPT-LV-2026.00717 |  | SP-255 | 117 | 118.04 | Lote 2 | -22.0254 | -48.402 | Sinalização | Vertical | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-26 14:12 | 2026-06-11 | 2026-07-10 18:37 | 2026-06-27 14:59 | 1 -TARIFA DE PEDAGIO 1,5*2=3 2 - TARIFA DE PEDAGIO ( COMERCIAL ) ( 2 EIXO A 5 ) 0,8*0,8=0,64 3 - 2 - TARIFA DE PEDAGIO ( COMERCIAL ) ( 6 EIXO A 9 ) 0,8*0,8=0,64 4 - MOTOCICLETAS ( CABINE MANUAL À ESQUERDA ) D=1,2 5 - CARGAS ESPECIAIS ( FAIXA DA DIREITA ) 2*3 = 6 6 - PROIBIDO ULTRAPASSAGEM 0,5*0,3 = 0,15 7 - KM 118 D=1 8 - 60 KM/H 0,8*0,8 = 0,64 9- REDUZA A VELOCIDADE 1,5*2 - 3 Frente G | 2026-07-10 |  | 6062.8528 | Remanejamento de placa de sinalização instalada no solo, suporte metálico (m²) | 3 | 1117.92 | 372.64 | Remanejamento de placa de sinalização instalada no solo, suporte de madeira (m²) | 0.64 | 238.4896 | 372.64 | Remanejamento de placa de sinalização instalada no solo, suporte de madeira (m²) | 6 | 2235.84 | 372.64 | Remanejamento de placa de sinalização instalada no solo, suporte de madeira (m²) | 1 | 372.64 | 372.64 | Remanejamento de placa de sinalização instalada no solo, suporte de madeira (m²) | 0.15 | 55.896 | 372.64 | Remanejamento de placa de sinalização instalada no solo, suporte metálico (m²) | 1.2 | 447.168 | 372.64 | Remanejamento de placa de sinalização instalada no solo, suporte metálico (m²) | 0.64 | 238.4896 | 372.64 | Remanejamento de placa de sinalização instalada no solo, suporte metálico (m²) | 0.64 | 238.4896 | 372.64 | Remanejamento de placa de sinalização instalada no solo, suporte metálico (m²) | 3 | 1117.92 | 372.64
VPT-LV-2026.00719 |  | SP-255 | 117.38 | 123.48 | Lote 2 | -22.0284 | -48.404 | Terraplenagem | Corte | 120 | 8.57 | 1.47 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-26 14:12 | 2026-06-11 | 2026-07-16 21:58 | 2026-07-07 11:05 | Atividade 1 – Corte Trecho: Est. 118+120 a Est. 118+240 KM 118+120 a 118+140 C = 20,00 m L = 7,00 m A = 1,50 m KM 118+140 a 118+160 C = 20,00 m L = 8,30 m A = 1,52 m KM 118+160 a 118+180 C = 20,00 m L = 8,40 m A = 1,54 m KM 118+180 a 118+200 C = 20,00 m L = 8,40 m A = 1,54 m KM 118+200 a 118+220 C = 20,00 m L = 9,30 m A = 1,43 m KM 118+220 a 118+240 C = 20,00 m L = 10,00 m A = 1,30 m Resumo Comprimento total: 120,00 m Largura média: 8,57 m Altura média: 1,47 m (1,4717 m) ------------------------------------------------------------------ TRANSPORTE 🚚 Atividade 2 - Lançamento de Material (Origem Corte) para Ramo 400. 6ª Camada Est. 404 até Est. 411 / DMT 500m. Viagens de 14m³ = 37 Largura = 17.50m. 37*14=518 518*0,700= 362 ------------------------------------------------------------------ TRANSPORTE 🚚 Atividade 6 - Lançamento de Material (Origem Corte) para Ramo 400. 2ª Camada Est. 411 até Est. 415 / DMT 400m. Viagens de 14m³ = 13 Largura = 15.80m. 13*14=182 182*0,700= 127,4 ------------------------------------------------------------------ TRANSPORTE 🚚 Atividade 4 - Lançamento de Material (Origem Corte) para Ramo 200. 4ª Camada Est. 212 até Est. 217 / DMT 600m. Viagens de 14m³ = 32 Largura = 14.30m. 32*14=448 448*0,700=313,6 ------------------------------------------------------------------ TRANSPORTE 🚚 Atividade 9 - Lançamento de Material (Origem Corte) para Bota Espera. DMT 430m. Viagens de 14m³ = 09 9*14=126 126*0,700=88,2 SOMA 88,2+313,2+127,4+362 = 890,8 | 2026-07-10 |  | 46820.0147 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 1194.26 | 18988.734 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1511.748 | 27831.2807 | 18.41
VPT-LV-2026.00729 |  | SP-255 | 118.24 | 118.32 | Lote 2 | -22.0351 | -48.4088 | Terraplenagem | Corte | 80 | 9.1 | 1.28 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-26 14:12 | 2026-06-11 | 2026-07-16 16:51 | 2026-07-08 11:58 |  | 2026-07-10 |  | 67076.028 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 1710.9445 | 27204.0182 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1233.94 | 22716.8354 | 18.41 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 931.84 | 17155.1744 | 18.41
VPT-LV-2026.00730 |  | SP-255 | 117.5 | 117.6 | Lote 2 | -22.0293 | -48.4047 | Terraplenagem | Corte | 100 | 6.9 | 0.4 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-26 14:12 | 2026-06-11 | 2026-07-16 17:00 | 2026-06-29 15:38 | • — — —: COMPRIMENTO - 100 M LARGURA - 6,90 M PROFUNDIDADE - 0,04 M MEMORIA DE CALCULO: C*L*P=VOLUME M³ 100*6,90*0,4=276 m³ | 2026-07-10 |  | 99051.6447 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 2526.56 | 40172.304 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 3198.226 | 58879.3407 | 18.41
VPT-LV-2026.00731 |  | SP-255 | 118.02 | 118.12 | Lote 2 | -22.0333 | -48.4076 | Terraplenagem | Corte | 120 | 7.1 | 1.5417 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-26 14:12 | 2026-06-11 | 2026-07-16 17:03 | 2026-07-05 17:17 | • — — —: Foi feita a escavação/rebaixamento do fundo de caixa no KM 118+020 a KM 118+120 pista Norte. Comprimento:100m Largura 7,10m Profundidade das estacas: 118+020 A 118+040=1,52 118+040 A 118+060=1,60 118+060 A 118+080=1,45 118+080 A 118+100=1,58 118+100 A 118+120=1,53 118+120 A 118+140=1,57. 120*7,10*1,5 • — — —: Foi feito o transporte do material do fundo de caixa para o dispositivo no KM 118+780 lado Norte. Distancia entre carga e descarga:600m Carga:14m3 Transportes:54 1313.528*0,600 | 2026-07-10 |  | 40681.0403 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 1037.67 | 16498.953 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1313.53 | 24182.0873 | 18.41
VPT-LV-2026.00733 |  | SP-255 | 117.86 | 118 | Lote 2 | -22.0321 | -48.4067 | Terraplenagem | Corte | 240 | 3 | 0.8967 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-26 14:12 | 2026-06-11 | 2026-07-16 17:02 | 2026-07-03 08:52 | • — — —: Foi feita a escavação do fundo de caixa Do KM 117+860 ao 118+00 com comprimento total de 240 metros, largura de 3,00m. Profundidade das estacas: 117+860=1,40 117+880=1,40 117+900=1,28 117+920=1,37 117+940=1,10 117+960=1,28 117+980=1,43 118+00=1,50 | 2026-07-10 |  | 19995.4148 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 510.03 | 8109.477 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 645.624 | 11885.9378 | 18.41
VPT-LV-2026.00734 |  | SP-255 | 117.72 | 117.84 | Lote 2 | -22.031 | -48.4059 | Terraplenagem | Corte | 120 | 3 | 1.023 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-26 14:12 | 2026-06-11 | 2026-07-16 17:01 | 2026-07-01 17:15 | Foi feita a escavação do fundo de caixa do KM 117+720 a 117+840 com comprimento total de 120m, largura de 3,00m. Profundidade das estacas: 1- 117+720=82cm 2- 117+740=77cm 3- 117+760=96cm 4- 117+780=1,13m 5- 117+800=1,14m 6- 117+820=1,08m 7- 117+840=1,26 0,82 + 0,77 + 0,96 + 1,13 + 1,14 + 1,08 + 1,26 = 7,16 m 7,16 ÷ 7 = 1,023 m Calcular a área da base 120×3,00=360 m² Calcular o volume 360×1,023=368,28 m³ | 2026-07-10 |  | 11405.9808 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 290.94 | 4625.946 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 368.28 | 6780.0348 | 18.41
VPT-LV-2026.00735 |  | SP-255 | 117.66 | 118.12 | Lote 2 | -22.0306 | -48.4055 | Terraplenagem | Corte | 280 | 2.6121 | 0.4314 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-26 14:12 | 2026-06-11 | 2026-07-16 17:09 | 2026-07-06 14:56 | ( 117+380 AO 118+480 - N ATIVIDADE DE CORTE EM TERRAPLENAGEM PARA CAMADAS DE CFT INTERROMPIDA POR INCONGRUÊNCIA DE COTAS DE PROJETO EM RELAÇÃO AO CONFIRMADO EM CAMPO ) Escavação Fundo de Caixa Est. 117+660 até Est. 117+940 / 37 Viagens de 14m³ KM 117+660 a 117+680 C = 20,00 m L = 2,75 m A = 0,45 m KM 117+680 a 117+700 C = 20,00 m L = 2,60 m A = 0,40 m KM 117+700 a 117+720 C = 20,00 m L = 2,60 m A = 0,38 m KM 117+720 a 117+740 C = 20,00 m L = 2,50 m A = 0,50 m KM 117+740 a 117+760 C = 20,00 m L = 2,75 m A = 0,48 m KM 117+760 a 117+780 C = 20,00 m L = 2,60 m A = 0,36 m KM 117+780 a 117+800 C = 20,00 m L = 2,70 m A = 0,40 m KM 117+800 a 117+820 C = 20,00 m L = 2,64 m A = 0,40 m KM 117+820 a 117+840 C = 20,00 m L = 2,50 m A = 0,38 m KM 117+840 a 117+860 C = 20,00 m L = 2,74 m A = 0,39 m KM 117+860 a 117+880 C = 20,00 m L = 2,44 m A = 0,44 m KM 117+880 a 117+900 C = 20,00 m L = 2,73 m A = 0,48 m KM 117+900 a 117+920 C = 20,00 m L = 2,52 m A = 0,50 m KM 117+920 a 117+940 C = 20,00 m L = 2,50 m A = 0,48 m ---------------------------------------------------------------- Corte Trecho: Est. 118+100 a Est. 118+120 Viagens: 08 KM 118+100 a 118+120 C = 20,00 m L = 5,00 m A = 1,40 m 20*5*1,40=140 315.521 + 140=445,521 ----------------------------------------------------------------------------------------- TRANSPORTE Est. 117+660 até Est. 117+940 / 37 Viagens de 14m³. Est. 118+100 até Est. 118+120 / Viagens 08 45*14=630 630*0,700=441 | 2026-07-10 |  | 14107.9156 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 359.86 | 5721.774 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 455.521 | 8386.1416 | 18.41
VPT-LV-2026.00740 |  | SP-255 | 98.14 | 100.248 | Lote 2 | -21.8889 | -48.2942 | Serviços Preliminares | Transporte do Material | 2000.75 | 0 | 0 | Não se aplica | Ambos | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-07-15 15:35 | 2026-06-29 14:45 | FRENTE C TRANSPORTE DO MATERIAL DE LIMPEZA 098+140 A 098+360 - NORTE AREA: 4816,1 m² DISTANCIA: 2.000,75 M ORIGEM: CENTRO DE MASSA ( 098+140 DESTINO: BOTA FORA ( 100+500 - S ) MEMORIA DE CALCULO: 4816,1*0,2*2= 1.926,44 | 2026-07-10 |  | 15469.3132 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 1926.44 | 15469.3132 | 8.03
VPT-LV-2026.00741 |  | SP-255 | 98.468 | 98.486 | Lote 2 | -21.8913 | -48.2961 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 12 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-07-13 15:48 | 2026-07-06 13:59 | Cálculo do Volume de Demolição de Tubulação de Concreto Armado Dados: Diâmetro externo (De): 1,07 m Espessura da parede (e): 0,08 m Comprimento (C): 12,00 m 1. Cálculo do diâmetro interno: Di = De − (2 × e) Di = 1,07 − (2 × 0,08) Di = 0,91 m 2. Cálculo da área externa: Ae = π × (De/2)² Ae = 3,1416 × (1,07/2)² Ae = 3,1416 × 0,535² Ae = 0,899 m² 3. Cálculo da área interna: Ai = π × (Di/2)² Ai = 3,1416 × (0,91/2)² Ai = 3,1416 × 0,455² Ai = 0,650 m² 4. Área da seção de concreto: Ac = Ae − Ai Ac = 0,899 − 0,650 Ac = 0,249 m² 5. Volume de concreto demolido: V = Ac × C V = 0,249 × 12,00 V = 2,99 m³ Resultado: Volume de demolição da tubulação de concreto armado = 2,99 m³ | 2026-07-10 |  | 6321.6374 | Demolição de dispositivos de concreto armado (m³) | 2.99 | 6321.6374 | 2114.26
VPT-LV-2026.00743 |  | SP-255 | 98.12 | 98.06 | Lote 2 | -21.8888 | -48.2941 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-07-11 14:44 | 2026-07-08 14:37 | • — — —: Na atividade de compactação da camada final de terraplenagem, foi comprometida a liberação do trecho por falta de estabilidade do local. A contratada orientou sondar o local para verificar o material subjacente e autorizou o rebaixamento. Como esta atividade não está prevista em projeto, a contratada orientou a contratante a reunir-se no trecho com sua equipe de topografia no dia 13/07/2026, para registro das ações e dimensões da nova atividade (atividade de compactação 100% da energia intermediária), da estaca 098+320 à 098+580 — Norte." --------------------- Tratamento de solo da primeira camada com trator grade. Compactaçao de fundo de caixa. Tronco 98+580 ao 98+320 norte. Estaca 98+580 ao 98+320= C = 260M L = 10,80M H= 0,20cm ------------------------------------------ • — — —: Escavação – Fundo de Caixa – Tronco 98 Norte KM 98+120 a 98+100 C = 20,00 m L = 10,80 m A = 0,85 m KM 98+100 a 98+080 C = 20,00 m L = 10,80 m A = 0,75 m KM 98+080 a 98+060 C = 20,00 m L = 10,80 m A = 0,80 m Resumo Comprimento total: 60,00 m Largura média: 10,80 m Altura média: 0,80 m ¦ Trecho ¦ Volume (m³) ¦ ¦ ------------------ ¦ -----------------------------: ¦ ¦ KM 98+120 a 98+100 ¦ 20 × 10,80 × 0,85 = **183,60** ¦ ¦ KM 98+100 a 98+080 ¦ 20 × 10,80 × 0,75 = **162,00** ¦ ¦ KM 98+080 a 98+060 ¦ 20 × 10,80 × 0,80 = **172,80** ¦ • — — —: Corte para fundo de caixa estaca 98+120 ao 98+060. Material bota fora com transporte ao dispositivo 100+500 norte. Viagens= 40 Distância 3km Transporte material bota fora tronco 98 norte ao dispositivo 100+500 norte. 40*14 | 2026-07-10 |  | 17272.1686 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m³xkm) | 1357.06 | 8563.0486 | 6.31 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria, sem transporte (m³) | 518.4 | 8709.12 | 16.8
VPT-LV-2026.00744 |  | SP-255 | 115.992 | 116.008 | Lote 2 | -22.018 | -48.3967 | Sinalização | Defensa Metálica | 252 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:30 | 2026-08-10 17:30 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-08-10 18:31 | 2026-07-13 08:17 | IMPLANTADO 252 METROS DE DEFENSAS METÁLICAS 16m - ancoragem 20 - deliniadores 1 - terminal removido Frente F* | 2026-07-10 |  | 1087.78 | Remoção de terminal absorvedor de energia (un) | 1 | 1087.78 | 1087.78
VPT-LV-2026.00745 |  | SP-255 | 116.172 | 116.332 | Lote 2 | -22.0194 | -48.3976 | Sinalização | Defensa Metálica | 160 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-07-13 15:08 | 2026-07-04 09:49 | Remoção e implantação de 160 metros de defensas metálicas (reutilização em campo) - 01 terminal Frente F | 2026-07-10 |  | 22020.8 | Remoção de defensa metálica (m) | 160 | 22020.8 | 137.63
VPT-LV-2026.00746 |  | SP-255 | 97 | 97 | Lote 2 | -21.8807 | -48.2875 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-07-06 13:33 | 2026-06-29 12:19 | FRENTE C DATA DE LEVANTAMENTO 29/06 Durante a conferência das evidências fotográficas, foi identificado que algumas árvores não receberam a marcação com spray pelo apontador. Também foi constatado que o apontador não tinha conhecimento de que a numeração das árvores deveria seguir uma sequência contínua dentro do mesmo km. Em razão disso, em um primeiro dia foi utilizada determinada sequência de numeração e, ao retornar ao mesmo km no dia seguinte, a contagem foi reiniciada a partir do número 1, por entender que a numeração era realizada por dia de atividade. Para garantir a rastreabilidade e contemplar todas as unidades efetivamente executadas, foram reunidas todas as fotografias dos dois dias de serviço, totalizando 76 imagens, referentes a árvores devidamente suprimidas, sendo todas consolidadas em um único apontamento. | 2026-07-10 |  | 30160.42 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 20 | 9799 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 40 | 13065.2 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 9 | 1968.03 | 218.67
VPT-LV-2026.00747 |  | SP-255 | 118.95 | 118.774 | Lote 2 | -22.0407 | -48.4128 | Sinalização | Defensa Metálica | 176 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-07-22 09:34 | 2026-07-02 09:35 | Remoção e implantação de 176 metros de defensas metálicas Frente D5 | 2026-07-10 |  | 24222.88 | Remoção de defensa metálica (m) | 176 | 24222.88 | 137.63
VPT-LV-2026.00749 |  | SP-255 | 98.008 | 98.338 | Lote 2 | -21.8879 | -48.2935 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 330 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-07-13 15:33 | 2026-07-03 08:36 | • — — —: Demolição simples de canaleta de concreto já existente. FRENTE C Largura Lado 1= 1,50m Lado 2= 1,50m Espessura = 0,08 Comprimento: 330 metros | 2026-07-10 |  | 41987.88 | Demolição de dispositivos de concreto simples (m³) | 79.2 | 41987.88 | 530.15
VPT-LV-2026.00750 |  | SP-255 | 98.16 | 98.28 | Lote 2 | -21.8891 | -48.2943 | Terraplenagem | Corte | 120 | 10.8 | 0.7 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-07-08 16:37 | 2026-07-06 16:25 | ESCAVAÇÃO Borda direita 0,70cm Borda esquerda 0,70cm Largura 10,80M Comprimento: 120M Volume [m³] 907.2 | 2026-07-10 |  | 30226.3266 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m³xkm) | 2374.86 | 14985.3666 | 6.31 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria, sem transporte (m³) | 907.2 | 15240.96 | 16.8
VPT-LV-2026.00751 |  | SP-255 | 97.92 | 100.248 | Lote 2 | -21.8873 | -48.293 | Serviços Preliminares | Transporte do Material | 2.4442 | 0 | 0 | Não se aplica | Ambos | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-07-15 15:59 | 2026-06-30 14:36 | FRENTE C TRANSPORTE ( 097+920 A 100+248 ) TRANSPORTE DO MATERIAL DE LIMPEZA 097+920 A 098+140 - NORTE AREA: 4732,5 m² DISTANCIA: 2.444,22 M ORIGEM: CENTRO DE MASSA ( 097+920 ) DESTINO: BOTA FORA ( 100+248 - S ) MEMORIA DE CALCULO: 4732,5*0,2*2,4= 2271,6 | 2026-07-10 |  | 18240.948 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 2271.6 | 18240.948 | 8.03
VPT-LV-2026.00753 |  | SP-255 | 98.49 | 98.58 | Lote 2 | -21.8914 | -48.2962 | Terraplenagem | Corte | 90 | 10.8 | 1.1 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-07-08 13:38 | 2026-07-04 13:28 | • — — —: Escavaçao para fundo de caixa. ESTACAS: 1 ESTACA 098+490 A 098+500 10 METROS 2 ESTACA 098+500 A 098+520 20 METROS 3 ESTACA 098+520 A 098+540 20 METROS 4 ESTACA 098+540 A 098+560 20 METROS 5 ESTACA 098+560 A 098+580 20 METROS 098+490 A 098+580 COMPRIMENTO DE 90 METROS LARGURA DE 10,80 METROS PROFUNDIDADE DIREITA DE 1,60 PROFUNDIDADE ESQUERDA DE 0,60 MEMORIA DE CALCULO: 0,60 + 1,60 = 2,2 /2 = 1,10 C*L*P 90*10,80*1,10=1069,20 M³ | 2026-07-10 |  | 34558.6915 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m³xkm) | 2715.25 | 17133.2275 | 6.31 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria, sem transporte (m³) | 1037.23 | 17425.464 | 16.8
VPT-LV-2026.00755 |  | SP-255 | 98.4 | 98.4 | Lote 2 | -21.8908 | -48.2957 | Sinalização | Defensa Metálica | 100 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-07-10 18:57 | 2026-06-30 09:24 | Implantação de 100 metros de defensa metálica e remoção de 24 metros de defensa metálica Frente C | 2026-07-10 |  | 3303.12 | Remoção de defensa metálica (m) | 24 | 3303.12 | 137.63
VPT-LV-2026.00756 |  | SP-255 | 97.92 | 100.248 | Lote 2 | -21.8873 | -48.293 | Serviços Preliminares | Transporte do Material | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Ambos | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-07-15 15:33 | 2026-06-26 14:59 | DISTANCIA DE 2444,22 m KM: 097+700 ao 097+920 AREA: 4636 m² MEMORIA DE CALCULO: 4636*0,2*2,4=2225,28 frente c | 2026-07-10 |  | 17868.9984 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 2225.28 | 17868.9984 | 8.03
VPT-LV-2026.00759 |  | SP-255 | 98.338 | 98.468 | Lote 2 | -21.8904 | -48.2953 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 130 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-07-13 15:50 | 2026-07-01 17:26 | FRENTE C | 2026-07-10 |  | 16540.68 | Demolição de dispositivos de concreto simples (m³) | 31.2 | 16540.68 | 530.15
VPT-LV-2026.00760 |  | SP-255 | 116.64 | 116.777 | Lote 2 | -22.0229 | -48.4 | Sinalização | Defensa Metálica | 92 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-07-17 07:23 | 2026-07-07 18:42 | • — — —: Km 116+640 a 116+724 2 tae • — — —: Km 116+777 a 116+768 2 tripla onda 1 obxp2 1 tk110 • — — —: IMPLATADO 156 METROS DE DEFENSA METALICA ( VERIFICAR TAE ) Frente F | 2026-07-10 |  | 14837.52 | Remoção de terminal absorvedor de energia (un) | 2 | 2175.56 | 1087.78 | Remoção de defensa metálica (m) | 92 | 12661.96 | 137.63
VPT-LV-2026.00761 |  | SP-255 | 100.114 | 100.132 | Lote 2 | -21.9031 | -48.3057 | Obras Complementares | Cercas | 18 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-07-07 17:06 | 2026-06-23 10:46 |  | 2026-07-10 |  | 448.02 | Remoção de cerca (m) | 18 | 448.02 | 24.89
VPT-LV-2026.00762 |  | SP-255 | 98.566 | 98.485 | Lote 2 | -21.892 | -48.2967 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 80 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-07-13 15:41 | 2026-06-30 13:55 | 80 metros FRENTE C P1 = 1,5 P2 = 1,5 E= 0,08 | 2026-07-10 |  | 10178.88 | Demolição de dispositivos de concreto simples (m³) | 19.2 | 10178.88 | 530.15
VPT-LV-2026.00763 |  | SP-255 | 100.132 | 100.222 | Lote 2 | -21.9032 | -48.3058 | Obras Complementares | Cercas | 90 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-07-09 16:59 | 2026-06-25 10:45 | Frente D3 | 2026-07-10 |  | 2240.1 | Remoção de cerca (m) | 90 | 2240.1 | 24.89
VPT-LV-2026.00764 |  | SP-255 | 98 | 98.4 | Lote 2 | -21.8879 | -48.2934 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-07-06 13:33 | 2026-06-27 12:18 | FRENTE C LEVANTADO 27/06/2026 | 2026-07-10 |  | 1090.6 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 2 | 653.26 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 2 | 437.34 | 218.67
VPT-LV-2026.00765 |  | SP-255 | 98 | 98.2 | Lote 2 | -21.8879 | -48.2934 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-26 14:17 | 2026-06-11 | 2026-07-13 11:21 | 2026-07-01 16:34 |  | 2026-07-10 |  | 17741.9984 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 15841.07 | 17741.9984 | 1.12
VPT-LV-2026.00777 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 100 | 18.4 | 0.2 | Não se aplica | Ambos | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo 118+780 - Medição 3 | 2026-06-11 11:05 | 2026-07-10 11:05 | 2026-06-26 14:36 | 2026-06-11 | 2026-07-03 16:23 | 2026-07-03 16:12 | • — — —: Foi feita a compactação da 1ª camada do dispositivo KM 117+780 lado Norte Da est: 212 a 217 com largura de 18,40 e espessura de 30cm. | 2026-07-10 |  | 4062.72 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 368 | 4062.72 | 11.04
VPT-LV-2026.00778 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 140 | 19.9 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo 118+780 - Medição 3 | 2026-06-11 11:05 | 2026-07-10 11:05 | 2026-06-26 14:36 | 2026-06-11 | 2026-07-16 23:05 | 2026-07-02 16:09 | • — — —: Foi feito o tratamento e a compactação do solo da 2ª camada de aterro Do dispositivo KM 118+780 lado Norte Da est: 411 a 404 RAMO 400 com espessura de 30cm e largura de 19,90. COMPRIMENTO = 140 M 140*19,90=2786 2786 * 0,2 = 557,2 RAMO 400 4 CAMADA | 2026-07-10 |  | 6151.488 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 557.2 | 6151.488 | 11.04
VPT-LV-2026.00782 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 80 | 20 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo 118+780 - Medição 3 | 2026-06-11 11:05 | 2026-07-10 11:05 | 2026-06-26 14:36 | 2026-06-11 | 2026-07-16 23:04 | 2026-07-08 13:45 | RAMO 400 EST 411 A 415 3º CAMADA =Qtd 320 m³ | 2026-07-10 |  | 3532.8 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 320 | 3532.8 | 11.04
VPT-LV-2026.00783 |  | SP-255 | 118.788 | 118.729 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Serviços Preliminares | Transporte do Material | 250 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 02 - VAL ROCHA | Dispositivo 118+780 - Medição 3 | 2026-06-11 11:05 | 2026-07-10 11:05 | 2026-06-26 14:36 | 2026-06-11 | 2026-07-15 17:55 | 2026-07-04 13:10 | TRANSPORTE DO MATERIAL DE LIMPEZA DO DISPOSITIVO PARA O BOTA FORA DISTANCIA = 250 METROS ÁREA TOTAL LIMPA = 43.642,81 43.642,81*0,20*0,250= 2.182,1405 2182,1405 | 2026-07-10 |  | 19224.6578 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 2182.1405 | 19224.6578 | 8.81
VPT-LV-2026.00784 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 02 - VAL ROCHA | Dispositivo 118+780 - Medição 3 | 2026-06-11 11:05 | 2026-07-10 11:05 | 2026-06-26 14:36 | 2026-06-11 | 2026-07-16 23:08 | 2026-07-10 09:30 | LIMPEZA TOTAL DO DISPOSITIVO 118+780 NORTE Frente D5 | 2026-07-10 |  | 32261.314 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 26443.7 | 32261.314 | 1.22
VPT-LV-2026.00785 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 100 | 18.6 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo 118+780 - Medição 3 | 2026-06-11 11:05 | 2026-07-10 11:05 | 2026-06-26 14:36 | 2026-06-11 | 2026-07-06 16:12 | 2026-06-27 12:50 | COMPACTAÇÃO DA ESTACA 406 A 411 COM O COMPRIMENTO DE 100 METROS E LARGURA DE 18,60 1 CAMADA | 2026-07-10 |  | 4106.88 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 372 | 4106.88 | 11.04
VPT-LV-2026.00786 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 100 | 18.4 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo 118+780 - Medição 3 | 2026-06-11 11:05 | 2026-07-10 11:05 | 2026-06-26 14:36 | 2026-06-11 | 2026-07-17 07:53 | 2026-07-07 08:52 | Compactação da 3ª camada de aterro no dispositivo KM 118+780 lado Norte. Da est:212 a 217 RAMO 200 Largura:18,40 Espessura:20cm Comprimento: 100m 368*0,50 | 2026-07-10 |  | 4062.72 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 368 | 4062.72 | 11.04
VPT-LV-2026.00789 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Corte |  |  |  | Não se aplica | Norte | Programado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo 118+780 - Medição 3 | 2026-06-11 11:05 | 2026-07-10 11:05 | 2026-06-26 14:36 | 2026-06-11 | 2026-07-16 16:41 | 2026-07-06 17:58 |  | 2026-07-10 |  | 35630.2 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 507.69 | 8072.271 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1496.9 | 27557.929 | 18.41
VPT-LV-2026.00790 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 140 | 20 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo 118+780 - Medição 3 | 2026-06-11 11:05 | 2026-07-10 11:05 | 2026-06-26 14:36 | 2026-06-11 | 2026-07-16 23:00 | 2026-07-08 13:49 | RAMO 400 EST 411 A 404 3º CAMADA Qtd 560 m³ | 2026-07-10 |  | 6182.4 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 560 | 6182.4 | 11.04
VPT-LV-2026.00791 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 140 | 18.6 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo 118+780 - Medição 3 | 2026-06-11 11:05 | 2026-07-10 11:05 | 2026-06-26 14:36 | 2026-06-11 | 2026-07-16 22:59 | 2026-07-01 17:12 | Foi feita a compactação da 3ª camada de aterro do dispositivo no KM 118+780 lado Norte da est:404 a 411, com 30cm de espessura, 18,60m de largura e 140m de comprimento, RAMO 400. 3 CAMADA | 2026-07-10 |  | 5749.632 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 520.8 | 5749.632 | 11.04
VPT-LV-2026.00793 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Corte |  |  |  | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo 118+780 - Medição 3 | 2026-06-11 11:05 | 2026-07-10 11:05 | 2026-06-26 14:36 | 2026-06-11 | 2026-07-16 16:41 | 2026-07-05 17:54 |  | 2026-07-10 |  | 27557.929 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1496.9 | 27557.929 | 18.41
VPT-LV-2026.00795 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 120 | 18.6 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo 118+780 - Medição 3 | 2026-06-11 11:05 | 2026-07-10 11:05 | 2026-06-26 14:36 | 2026-06-11 | 2026-07-06 16:12 | 2026-06-28 13:58 | FOI COMPACTADO DA ESTACA 405 A 411 = 120 METROS COM 18,60 DE LARGURA RAMO 400 2 CAMADA | 2026-07-10 |  | 4928.256 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 446.4 | 4928.256 | 11.04
VPT-LV-2026.00798 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 40 | 19.9 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo 118+780 - Medição 3 | 2026-06-11 11:05 | 2026-07-10 11:05 | 2026-06-26 14:36 | 2026-06-11 | 2026-07-16 22:57 | 2026-07-06 08:47 | Foi feita a compactação da 5ª camada de aterro no dispositivo KM 118+780 lado Norte da Est: 411 a 404 RAMO 400. Espessura:20cm Largura:19,90 Comprimento:40m ----------------------------------------------------- Foi feito o lançamento da 5ª camada de aterro do dispositivo KM 118+780 lado Norte da Est: 406 a 404 RAMO 400. Largura:19,90m Espessura:20cm Comprimento:40m Total de viagens:8 de 14m3 (origem das viagens: escavação de jazida e fundo de caixa) | 2026-07-10 |  | 1757.568 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 159.2 | 1757.568 | 11.04
VPT-LV-2026.00800 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 60 | 8 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo 118+780 - Medição 3 | 2026-06-11 11:05 | 2026-07-10 11:05 | 2026-06-26 14:36 | 2026-06-11 | 2026-07-16 22:56 | 2026-07-07 11:19 | Atividade 10 - Tratamento e Regularização do Solo Ramo 400 6ª Camada Est.404 até Est.411 2ª Camada Est.411 até Est.415 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atividade 11 - Compactação de Solo Ramo 200 Fundo. Est. 209 até Est. 212 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atividade 5 - Lançamento de Material (Origem Jazida) para Ramo 200. 4ª Camada Est. 212 até Est. 217 / DMT 100m. Viagens de 14m³ = 03 Largura = 14.30m. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atividade 7 - Lançamento de Material (Origem Jazida) para Ramo 400. 2ª Camada Est. 411 até Est. 415 / DMT 450m. Viagens de 14m³ = 12 Largura = 14.30m. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Atividade 8 - Lançamento de Material (Origem Jazida) para Bota Espera. DMT 390m. Viagens de 14m³ = 01 Largura = 14.30m. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 2026-07-10 |  | 6541.4208 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 592.52 | 6541.4208 | 11.04
VPT-LV-2026.00802 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 140 | 19.9 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo 118+780 - Medição 3 | 2026-06-11 11:05 | 2026-07-10 11:05 | 2026-06-26 14:36 | 2026-06-11 | 2026-07-16 22:56 | 2026-07-04 16:06 | : Foi feita a compactação da 5ª camada de aterro do dispositivo KM 118+780 lado Norte da est:404 a 411 RAMO 400 com espessura de 30cm e largura de 19,90 RAMO 400 5ª camada | 2026-07-10 |  | 6151.488 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 557.2 | 6151.488 | 11.04
VPT-LV-2026.00804 |  | SP-255 | 116.4 | 118.735 | Lote 2 | -22.0211 | -48.3988 | Serviços Preliminares | Transporte do Material |  | 0 | 0 | Não se aplica | Ambos | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-26 14:36 | 2026-06-11 | 2026-07-22 09:31 | 2026-07-01 10:23 | TRANSPORTE DO MATERIAL DE LIMPEZA DO KM 116+252 A 116+760 DISTANCIA= 2,3 KM ÁREA = 11.207,29 M² 11.207,29*0,2*2,3=5.155,35 | 2026-07-10 |  | 41397.4605 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 5155.35 | 41397.4605 | 8.03
VPT-LV-2026.00805 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 100 | 21.3 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo 118+780 - Medição 3 | 2026-06-11 11:05 | 2026-07-10 11:05 | 2026-06-26 14:36 | 2026-06-11 | 2026-07-16 22:56 | 2026-07-01 17:16 | Foi feita a compactação No dispositivo KM 118+780 lado Norte, da est:212 a 217 RAMO 200, com largura de 21,30m e comprimento de 100m “não há espessura” | 2026-07-10 |  | 4703.04 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 426 | 4703.04 | 11.04
VPT-LV-2026.00948 |  | SP-255 | 117.616 | 117.68 | Lote 2 | -22.0302 | -48.4053 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-19 11:53 | 2026-08-01 07:59 | FRENTE - G 1.706,3*0,715 | 2026-08-10 |  | 50810.983 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1706.3 | 31412.983 | 18.41 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 1220 | 19398 | 15.9
VPT-LV-2026.00949 |  | SP-255 | 117.62 | 117.69 | Lote 2 | -22.0303 | -48.4053 | Terraplenagem | Camada Final | 70 | 10.4 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-13 16:18 | 2026-07-23 15:30 | FRENTE - G Observação – Classe do Aterro 100% – 1º e 2º CFT Os serviços de Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão inseridos na natureza Pavimentação. Como, atualmente, na natureza Terraplenagem não estão disponíveis as respectivas classes de Aterro 100% – 1º e 2º CFT, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste entre as classes para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 4623.8154 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 308.46 | 4623.8154 | 14.99
VPT-LV-2026.00950 |  | SP-255 | 117.68 | 117.743 | Lote 2 | -22.0307 | -48.4057 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-19 11:53 | 2026-08-05 10:57 | FRENTE - G 118+160 a 118+260 lançou ao lado ) ( sem transporte ) | 2026-08-10 |  | 22092 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1200 | 22092 | 18.41
VPT-LV-2026.00951 |  | SP-255 | 117.64 | 117.78 | Lote 2 | -22.0304 | -48.4054 | Terraplenagem | Camada Final | 140 | 10.4 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-13 11:29 | 2026-08-07 10:17 | FRENTE - G Observação – Classe do Aterro 100% – 1º e 2º CFT Os serviços de Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão inseridos na natureza Pavimentação. Como, atualmente, na natureza Terraplenagem não estão disponíveis as respectivas classes de Aterro 100% – 1º e 2º CFT, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste entre as classes para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 4650.6475 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 310.25 | 4650.6475 | 14.99
VPT-LV-2026.00952 |  | SP-255 | 117.74 | 118.08 | Lote 2 | -22.0312 | -48.406 | Terraplenagem | Camada Final | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 04 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-13 16:47 | 2026-08-03 13:36 | FRENTE - G ( Quantidade ajustada conforme área levantada pela Topografia. ) As classes Regularização de Subleito e Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão atualmente localizadas dentro da natureza Pavimentação no Kartado. Como essas classes não estão disponíveis na natureza Terraplenagem, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste das classes/naturezas no sistema para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 5844.6644 | Regularização do subleito (m²) | 1278.92 | 5844.6644 | 4.57
VPT-LV-2026.00958 |  | SP-255 | 118.377 | 118.44 | Lote 2 | -22.0362 | -48.4096 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 04 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-19 11:54 | 2026-07-29 14:47 | FRENTE - G 1.500*0,715 | 2026-08-10 |  | 44667.75 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 1072.5 | 17052.75 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1500 | 27615 | 18.41
VPT-LV-2026.00959 |  | SP-255 | 118.2 | 118.4 | Lote 2 | -22.0348 | -48.4086 | Terraplenagem | Camada Final | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 04 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-04 08:43 | 2026-08-01 07:43 | FRENTE - G 1ª camada subleito | 2026-08-10 |  | 4642.1032 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 309.68 | 4642.1032 | 14.99
VPT-LV-2026.00960 |  | SP-255 | 117.5 | 117.74 | Lote 2 | -22.0293 | -48.4047 | Terraplenagem | Camada Final | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-13 16:54 | 2026-08-03 13:45 | FRENTE - G ( Quantidade ajustada conforme área levantada pela Topografia. ) As classes Regularização de Subleito e Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão atualmente localizadas dentro da natureza Pavimentação no Kartado. Como essas classes não estão disponíveis na natureza Terraplenagem, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste das classes/naturezas no sistema para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 5874.0038 | Regularização do subleito (m²) | 1285.34 | 5874.0038 | 4.57
VPT-LV-2026.00961 |  | SP-255 | 117.87 | 117.933 | Lote 2 | -22.0322 | -48.4067 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Dispositivo em nível | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-19 11:54 | 2026-08-04 16:46 | FRENTE - G JAZIDA 1.550*0,715 | 2026-08-10 |  | 46156.675 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 1108.25 | 17621.175 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1550 | 28535.5 | 18.41
VPT-LV-2026.00962 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:29 | 2026-08-10 16:29 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-18 11:14 | 2026-07-22 13:01 | FRENTE - G | 2026-08-10 |  | 4416 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 400 | 4416 | 11.04
VPT-LV-2026.00964 |  | SP-255 | 118.2 | 118.4 | Lote 2 | -22.0348 | -48.4086 | Terraplenagem | Camada Final | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-13 11:29 | 2026-08-04 17:50 | FRENTE - G 2ª CAMADA CFT Observação – Classe do Aterro 100% – 1º e 2º CFT Os serviços de Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão inseridos na natureza Pavimentação. Como, atualmente, na natureza Terraplenagem não estão disponíveis as respectivas classes de Aterro 100% – 1º e 2º CFT, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste entre as classes para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 4723.6488 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 315.12 | 4723.6488 | 14.99
VPT-LV-2026.00968 |  | SP-255 | 117.62 | 118.2 | Lote 2 | -22.0303 | -48.4053 | Terraplenagem | Camada Final | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 04 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-13 16:26 | 2026-07-29 14:51 | FRENTE - G 1ª CFT As classes Regularização de Subleito e Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão atualmente localizadas dentro da natureza Pavimentação no Kartado. Como essas classes não estão disponíveis na natureza Terraplenagem, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste das classes/naturezas no sistema para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 4668.3057 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 311.428 | 4668.3057 | 14.99
VPT-LV-2026.00970 |  | SP-255 | 117.74 | 118.08 | Lote 2 | -22.0312 | -48.406 | Terraplenagem | Camada Final | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-13 16:49 | 2026-08-03 13:50 | FRENTE - G 2ª CAMADA CFT Observação – Classe do Aterro 100% – 1º e 2º CFT Os serviços de Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão inseridos na natureza Pavimentação. Como, atualmente, na natureza Terraplenagem não estão disponíveis as respectivas classes de Aterro 100% – 1º e 2º CFT, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste entre as classes para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 4688.5722 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 312.78 | 4688.5722 | 14.99
VPT-LV-2026.00971 |  | SP-255 | 117.553 | 117.616 | Lote 2 | -22.0297 | -48.405 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-19 11:54 | 2026-08-05 10:49 | FRENTE - G 1.475*0,715 | 2026-08-10 |  | 43923.2875 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 1054.625 | 16768.5375 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1475 | 27154.75 | 18.41
VPT-LV-2026.00972 |  | SP-255 | 117.74 | 117.96 | Lote 2 | -22.0312 | -48.406 | Terraplenagem | Camada Final | 220 | 10.4 | 0.2 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-13 16:46 | 2026-08-07 10:15 | FRENTE - G ( Quantidade ajustada conforme área levantada pela Topografia. ) As classes Regularização de Subleito e Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão atualmente localizadas dentro da natureza Pavimentação no Kartado. Como essas classes não estão disponíveis na natureza Terraplenagem, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste das classes/naturezas no sistema para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 5864.224 | Regularização do subleito (m²) | 1283.2 | 5864.224 | 4.57
VPT-LV-2026.00973 |  | SP-255 | 117.62 | 117.78 | Lote 2 | -22.0303 | -48.4053 | Terraplenagem | Camada Final | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 04 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-17 20:11 | 2026-07-31 14:47 | FRENTE - G 2 CFT Observação – Classe do Aterro 100% – 1º e 2º CFT Os serviços de Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão inseridos na natureza Pavimentação. Como, atualmente, na natureza Terraplenagem não estão disponíveis as respectivas classes de Aterro 100% – 1º e 2º CFT, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste entre as classes para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 4988.672 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 332.8 | 4988.672 | 14.99
VPT-LV-2026.00974 |  | SP-255 | 117.807 | 117.87 | Lote 2 | -22.0317 | -48.4064 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Dispositivo em nível | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-19 11:55 | 2026-07-22 12:47 | FRENTE - G 1600*0,718 | 2026-08-10 |  | 47721.92 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 1148.8 | 18265.92 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1600 | 29456 | 18.41
VPT-LV-2026.00976 |  | SP-255 | 118.123 | 118.187 | Lote 2 | -22.0342 | -48.4081 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Dispositivo em nível | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-19 11:56 | 2026-07-16 13:35 | FRENTE - G 1.525*0,718 | 2026-08-10 |  | 45484.955 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 1094.95 | 17409.705 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1525 | 28075.25 | 18.41
VPT-LV-2026.00978 |  | SP-255 | 118.32 | 118.44 | Lote 2 | -22.0357 | -48.4092 | Terraplenagem | Corte | 100 | 5 | 0.85 | Dispositivo em nível | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-19 11:56 | 2026-07-23 15:27 | FRENTE - G 1400*0,715 | 2026-08-10 |  | 32700.92 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m³ x km) | 1001 | 6926.92 | 6.92 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1400 | 25774 | 18.41
VPT-LV-2026.00983 |  | SP-255 | 117.5 | 117.62 | Lote 2 | -22.0293 | -48.4047 | Terraplenagem | Camada Final | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-04 08:41 | 2026-08-02 08:36 | FRENTE - G Retrabalho - Abertura de Caixa 2ª CFT para Tratamento de Solo = 280 Compactação da 2ª CFT - Após Retrabalho = 93,60 M³ | 2026-08-10 |  | 2148.2469 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 143.312 | 2148.2469 | 14.99
VPT-LV-2026.00987 |  | SP-255 | 117.5 | 117.64 | Lote 2 | -22.0293 | -48.4047 | Terraplenagem | Camada Final | 140 | 10.4 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-13 11:29 | 2026-08-05 10:59 | FRENTE - G 2ª CAMADA DE CFT Observação – Classe do Aterro 100% – 1º e 2º CFT Os serviços de Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão inseridos na natureza Pavimentação. Como, atualmente, na natureza Terraplenagem não estão disponíveis as respectivas classes de Aterro 100% – 1º e 2º CFT, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste entre as classes para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 4584.5416 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 305.84 | 4584.5416 | 14.99
VPT-LV-2026.00988 |  | SP-255 | 118.08 | 118.4 | Lote 2 | -22.0338 | -48.4079 | Terraplenagem | Camada Final | 320 | 10.4 | 0.2 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-13 16:45 | 2026-08-04 16:57 | FRENTE - G ( Quantidade ajustada conforme área levantada pela Topografia. ) As classes Regularização de Subleito e Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão atualmente localizadas dentro da natureza Pavimentação no Kartado. Como essas classes não estão disponíveis na natureza Terraplenagem, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste das classes/naturezas no sistema para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 5716.613 | Regularização do subleito (m²) | 1250.9 | 5716.613 | 4.57
VPT-LV-2026.00990 |  | SP-255 | 117.8 | 117.8 | Lote 2 | -22.0316 | -48.4063 | Terraplenagem | Camada Final | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-13 11:29 | 2026-07-20 12:23 | FRENTE - G 1 e 2 CFT Observação – Classe do Aterro 100% – 1º e 2º CFT Os serviços de Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão inseridos na natureza Pavimentação. Como, atualmente, na natureza Terraplenagem não estão disponíveis as respectivas classes de Aterro 100% – 1º e 2º CFT, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste entre as classes para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 4616.0206 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 307.94 | 4616.0206 | 14.99
VPT-LV-2026.00991 |  | SP-255 | 118.313 | 118.377 | Lote 2 | -22.0357 | -48.4092 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Dispositivo em nível | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 04 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-19 11:56 | 2026-07-30 14:09 | FRENTE - G 1375*0,715 | 2026-08-10 |  | 40945.4375 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 983.125 | 15631.6875 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1375 | 25313.75 | 18.41
VPT-LV-2026.00993 |  | SP-255 | 117.5 | 117.64 | Lote 2 | -22.0293 | -48.4047 | Terraplenagem | Camada Final | 140 | 10.4 | 0.2 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-13 16:46 | 2026-08-05 11:02 | FRENTE - G ( Quantidade ajustada conforme área levantada pela Topografia. ) As classes Regularização de Subleito e Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão atualmente localizadas dentro da natureza Pavimentação no Kartado. Como essas classes não estão disponíveis na natureza Terraplenagem, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste das classes/naturezas no sistema para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 5989.0764 | Regularização do subleito (m²) | 1310.52 | 5989.0764 | 4.57
VPT-LV-2026.00994 |  | SP-255 | 117.997 | 118.06 | Lote 2 | -22.0331 | -48.4075 | Terraplenagem | Corte | 140 | 7 | 0.85 | Dispositivo em nível | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-19 11:52 | 2026-07-21 12:32 | FRENTE - G 1300*0,718 | 2026-08-10 |  | 38774.06 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 933.4 | 14841.06 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1300 | 23933 | 18.41
VPT-LV-2026.00997 |  | SP-255 | 118.06 | 118.123 | Lote 2 | -22.0336 | -48.4078 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 04 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-19 11:52 | 2026-08-03 13:22 | FRENTE - G JAZIDA 893,75*0,715 | 2026-08-10 |  | 26614.5145 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 639.03 | 10160.577 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 893.75 | 16453.9375 | 18.41
VPT-LV-2026.01000 |  | SP-255 | 117.5 | 117.78 | Lote 2 | -22.0293 | -48.4047 | Terraplenagem | Camada Final | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-04 08:43 | 2026-08-01 07:54 | FRENTE - G 2º CAMADA SUBLEITO | 2026-08-10 |  | 2493.5865 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 166.35 | 2493.5865 | 14.99
VPT-LV-2026.01001 |  | SP-255 | 118.187 | 118.25 | Lote 2 | -22.0347 | -48.4085 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 04 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-19 11:51 | 2026-07-31 14:30 | FRENTE - G 1.550*0,715 | 2026-08-10 |  | 46156.675 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 1108.25 | 17621.175 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1550 | 28535.5 | 18.41
VPT-LV-2026.01002 |  | SP-255 | 118.25 | 118.313 | Lote 2 | -22.0352 | -48.4088 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 04 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-19 11:50 | 2026-08-03 13:40 | FRENTE - G JAZIDA 3904,95*0,17244 Aterro - 3904,95 m² | 2026-08-10 |  | 82596.7125 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 673.37 | 10706.583 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 3904.95 | 71890.1295 | 18.41
VPT-LV-2026.01003 |  | SP-255 | 117.96 | 118.2 | Lote 2 | -22.0328 | -48.4072 | Terraplenagem | Camada Final | 240 | 10.4 | 0.2 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-17 20:14 | 2026-08-10 13:18 | FRENTE - G ( Quantidade ajustada conforme área levantada pela Topografia. ) As classes Regularização de Subleito e Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão atualmente localizadas dentro da natureza Pavimentação no Kartado. Como essas classes não estão disponíveis na natureza Terraplenagem, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste das classes/naturezas no sistema para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 6433.7831 | Regularização do subleito (m²) | 1407.83 | 6433.7831 | 4.57
VPT-LV-2026.01005 |  | SP-255 | 117.49 | 117.76 | Lote 2 | -22.0292 | -48.4046 | Terraplenagem | Corte | 0 |  | 0 | Dispositivo em nível | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 03 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:18 | 2026-08-10 16:19 | 2026-07-17 16:18 | 2026-07-11 | 2026-08-19 11:49 | 2026-07-15 13:18 | FRENTE - G 1.595,4*0,715 | 2026-08-10 |  | 44828.538 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 1076.36 | 17114.124 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 1505.4 | 27714.414 | 18.41
VPT-LV-2026.01008 |  | SP-255 | 97.52 | 97.56 | Lote 2 | -21.8844 | -48.2906 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-19 10:07 | 2026-08-03 12:33 | FRENTE - C - FUNDO DE CAIXA ( sem transporte ) Corte para bota fora do 100+500 = 3.738,4625 m³ Corte para Subleito (Compensação lateral) = 5.419,15 m³ | 2026-08-10 |  | 68048.75 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m³xkm) | 6125 | 38648.75 | 6.31 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria, sem transporte (m³) | 1750 | 29400 | 16.8
VPT-LV-2026.01012 |  | SP-255 | 98.36 | 98.14 | Lote 2 | -21.8905 | -48.2955 | Terraplenagem | Camada Final | 220 | 10.5 | 0.4 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-13 12:40 | 2026-08-02 11:31 | FRENTE - C ( ajustado com o levantamento topografico ) As classes Regularização de Subleito e Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão atualmente localizadas dentro da natureza Pavimentação no Kartado. Como essas classes não estão disponíveis na natureza Terraplenagem, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste das classes/naturezas no sistema para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 11676 | Regularização do subleito (*) (m²) | 2800 | 11676 | 4.17
VPT-LV-2026.01014 |  | SP-255 | 106.58 | 106.61 | Lote 2 | -21.9501 | -48.3438 | Terraplenagem | Corte | 80 | 4.5 | 1 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 04 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-18 10:54 | 2026-08-06 09:34 | FRENTE - E 3,85 KM ATE A KM 105+500 | 2026-08-10 |  | 39038.825 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m³xkm) | 3657.5 | 23078.825 | 6.31 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria, sem transporte (m³) | 950 | 15960 | 16.8
VPT-LV-2026.01015 |  | SP-255 | 98.58 | 98.36 | Lote 2 | -21.8921 | -48.2968 | Terraplenagem | Camada Final | 220 | 10.5 | 0.4 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-13 12:31 | 2026-07-31 09:54 | FRENTE - C As classes Regularização de Subleito e Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão atualmente localizadas dentro da natureza Pavimentação no Kartado. Como essas classes não estão disponíveis na natureza Terraplenagem, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste das classes/naturezas no sistema para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 12510 | Regularização do subleito (*) (m²) | 3000 | 12510 | 4.17
VPT-LV-2026.01017 |  | SP-255 | 98.58 | 98.36 | Lote 2 | -21.8921 | -48.2968 | Terraplenagem | Camada Final | 220 | 10.44 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-13 12:31 | 2026-07-15 16:43 | FRENTE - C ( ajustado com o levantamento topografico ) As classes Regularização de Subleito e Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão atualmente localizadas dentro da natureza Pavimentação no Kartado. Como essas classes não estão disponíveis na natureza Terraplenagem, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste das classes/naturezas no sistema para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 5718.24 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 418 | 5718.24 | 13.68
VPT-LV-2026.01022 |  | SP-255 | 106.58 | 106.56 | Lote 2 | -21.9498 | -48.3436 | Terraplenagem | Corte | 20 | 12.6 | 1 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 04 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-18 10:43 | 2026-08-06 09:42 | FRENTE - E 3,85 | 2026-08-10 |  | 39860.695 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m³xkm) | 3734.5 | 23564.695 | 6.31 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria, sem transporte (m³) | 970 | 16296 | 16.8
VPT-LV-2026.01025 |  | SP-255 | 106.61 | 106.7 | Lote 2 | -21.95 | -48.3438 | Terraplenagem | Corte | 160 | 6 | 0.4 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 04 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-18 10:29 | 2026-08-07 10:08 | FRENTE - E FUNDO DE CAIXA SEM TRANSPORTE | 2026-08-10 |  | 16464 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria, sem transporte (m³) | 980 | 16464 | 16.8
VPT-LV-2026.01030 |  | SP-255 | 97.94 | 97.76 | Lote 2 | -21.8874 | -48.2931 | Terraplenagem | Camada Final | 220 | 10.44 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-13 12:31 | 2026-07-22 11:35 | FRENTE - C ( ajustado com o levantamento topografico ) As classes Regularização de Subleito e Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão atualmente localizadas dentro da natureza Pavimentação no Kartado. Como essas classes não estão disponíveis na natureza Terraplenagem, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste das classes/naturezas no sistema para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 6320.16 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 462 | 6320.16 | 13.68
VPT-LV-2026.01031 |  | SP-255 | 97.74 | 97.99 | Lote 2 | -21.8863 | -48.2921 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-19 10:07 | 2026-07-29 13:02 | FRENTE - C 1.800*3,5 Corte para bota fora do 100+500 = 3.738,4625 m³ Corte para Subleito (Compensação lateral) = 5.419,15 m³ | 2026-08-10 |  | 77321.2671 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m³xkm) | 6959.61 | 43915.1391 | 6.31 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria, sem transporte (m³) | 1988.46 | 33406.128 | 16.8
VPT-LV-2026.01032 |  | SP-255 | 98.14 | 97.94 | Lote 2 | -21.8889 | -48.2942 | Terraplenagem | Camada Final | 200 | 10.8 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-13 12:31 | 2026-07-16 20:28 | FRENTE - C ( ajustado com o levantamento topografico ) As classes Regularização de Subleito e Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão atualmente localizadas dentro da natureza Pavimentação no Kartado. Como essas classes não estão disponíveis na natureza Terraplenagem, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste das classes/naturezas no sistema para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 6621.12 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 484 | 6621.12 | 13.68
VPT-LV-2026.01034 |  | SP-255 | 98.24 | 98.58 | Lote 2 | -21.8896 | -48.2948 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-19 10:22 | 2026-08-01 10:04 | FRENTE - C 1.825*3,5 Corte para bota fora do 100+500 = 3.738,4625 m³ Corte para Subleito (Compensação lateral) = 5.419,15 m³ | 2026-08-10 |  | 32160.7233 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 321.63 | 4666.8513 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria, sem transporte (m³) | 1636.54 | 27493.872 | 16.8
VPT-LV-2026.01035 |  | SP-255 | 97.79 | 97.72 | Lote 2 | -21.8864 | -48.2922 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:30 | 2026-08-10 17:30 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-07-30 14:45 | 2026-07-14 16:34 | FRENTE - C Demolição de Revestimentos de Canais de Escoamento com alvenaria de pedra argamassada - Comprimento: 70 m - Largura: 3,3 m - Espessura: 0,22 m Cálculo: 70× 2,50 × 0,22 = 38,5 m³ ---- | 2026-08-10 |  | 26942.223 | Demolição de dispositivos de concreto simples (m³) | 50.82 | 26942.223 | 530.15
VPT-LV-2026.01036 |  | SP-255 | 98.36 | 98.14 | Lote 2 | -21.8905 | -48.2955 | Terraplenagem | Camada Final | 220 | 10.5 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-13 12:31 | 2026-07-17 20:59 | FRENTE - C ( ajustado com o levantamento topografico ) As classes Regularização de Subleito e Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão atualmente localizadas dentro da natureza Pavimentação no Kartado. Como essas classes não estão disponíveis na natureza Terraplenagem, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste das classes/naturezas no sistema para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 6922.08 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 506 | 6922.08 | 13.68
VPT-LV-2026.01037 |  | SP-255 | 97.56 | 97.74 | Lote 2 | -21.8847 | -48.2908 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-19 10:24 | 2026-08-01 10:21 | FRENTE - C ( Corte lateral para o subleito ) | 2026-08-10 |  | 36846.7899 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 368.49 | 5346.7899 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria, sem transporte (m³) | 1875 | 31500 | 16.8
VPT-LV-2026.01040 |  | SP-255 | 106.56 | 106.48 | Lote 2 | -21.9496 | -48.3435 | Terraplenagem | Corte | 60 | 7.33 | 2.7 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 04 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-18 10:44 | 2026-08-07 10:04 | FRENTE - E | 2026-08-10 |  | 40483.7873 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 5 km (m³xkm) | 3792.8776 | 23933.0573 | 6.31 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria, sem transporte (m³) | 985.1625 | 16550.73 | 16.8
VPT-LV-2026.01042 |  | SP-255 | 97.562 | 97.516 | Lote 2 | -21.8847 | -48.2908 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 17:24 | 2026-08-10 17:24 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-17 17:29 | 2026-07-23 15:14 | FRENTE - C | 2026-08-10 |  | 7256.0124 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 753.48 | 6050.4444 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1076.4 | 1205.568 | 1.12
VPT-LV-2026.01043 |  | SP-255 | 98.14 | 97.94 | Lote 2 | -21.8889 | -48.2942 | Terraplenagem | Camada Final | 200 | 10.8 | 0.4 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-13 12:30 | 2026-08-03 12:31 | FRENTE - C ( ajustado com o levantamento topografico ) As classes Regularização de Subleito e Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão atualmente localizadas dentro da natureza Pavimentação no Kartado. Como essas classes não estão disponíveis na natureza Terraplenagem, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste das classes/naturezas no sistema para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 13514.1235 | Regularização do subleito (*) (m²) | 3240.797 | 13514.1235 | 4.17
VPT-LV-2026.01048 |  | SP-255 | 98.14 | 97.92 | Lote 2 | -21.8889 | -48.2942 | Terraplenagem | Camada Final | 220 | 10.8 | 0.2 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-13 12:31 | 2026-07-21 08:14 | FRENTE - C ( ajustado com o levantamento topografico ) As classes Regularização de Subleito e Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão atualmente localizadas dentro da natureza Pavimentação no Kartado. Como essas classes não estão disponíveis na natureza Terraplenagem, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste das classes/naturezas no sistema para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 7223.04 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 528 | 7223.04 | 13.68
VPT-LV-2026.01052 |  | SP-255 | 98.3 | 98.14 | Lote 2 | -21.8901 | -48.2951 | Terraplenagem | Camada Final | 160 | 10.5 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-13 12:29 | 2026-08-03 12:23 | FRENTE - C ( ajustado com o levantamento topografico ) As classes Regularização de Subleito e Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão atualmente localizadas dentro da natureza Pavimentação no Kartado. Como essas classes não estão disponíveis na natureza Terraplenagem, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste das classes/naturezas no sistema para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 7524 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 550 | 7524 | 13.68
VPT-LV-2026.01055 |  | SP-255 | 97.608 | 97.562 | Lote 2 | -21.8851 | -48.2911 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 17:24 | 2026-08-10 17:24 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-12 09:42 | 2026-07-15 16:55 | FRENTE - C | 2026-08-10 |  | 9302.58 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1380 | 1545.6 | 1.12 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 966 | 7756.98 | 8.03
VPT-LV-2026.01058 |  | SP-255 | 97.99 | 98.24 | Lote 2 | -21.8878 | -48.2934 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-19 10:25 | 2026-07-31 09:38 | FRENTE - C ( Corte lateral para o subleito ) | 2026-08-10 |  | 37487.689 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 374.9 | 5439.799 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria, sem transporte (m³) | 1907.6125 | 32047.89 | 16.8
VPT-LV-2026.01059 |  | SP-255 | 97.516 | 97.47 | Lote 2 | -21.8844 | -48.2905 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno |  | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 17:24 | 2026-08-10 17:24 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-12 09:47 | 2026-07-16 20:16 | FRENTE - C | 2026-08-10 |  | 9922.752 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 1030.4 | 8274.112 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1472 | 1648.64 | 1.12
VPT-LV-2026.01060 |  | SP-255 | 98.46 | 98.3 | Lote 2 | -21.8912 | -48.2961 | Terraplenagem | Camada Final | 160 | 10.5 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-13 12:30 | 2026-08-02 11:28 | FRENTE - C( ajustado com o levantamento topografico ) As classes Regularização de Subleito e Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão atualmente localizadas dentro da natureza Pavimentação no Kartado. Como essas classes não estão disponíveis na natureza Terraplenagem, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste das classes/naturezas no sistema para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 7824.96 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 572 | 7824.96 | 13.68
VPT-LV-2026.01061 |  | SP-255 | 98.58 | 98.46 | Lote 2 | -21.8921 | -48.2968 | Terraplenagem | Camada Final | 120 | 10.8 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:21 | 2026-08-10 16:21 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-18 17:20 | 2026-07-19 09:01 | FRENTE - C( ajustado com o levantamento topografico ) As classes Regularização de Subleito e Aterro 100% – 1º e 2º CFT estão atualmente localizadas dentro da natureza Pavimentação no Kartado. Como essas classes não estão disponíveis na natureza Terraplenagem, foi selecionada provisoriamente a classe Camada Final para realização dos apontamentos. Aguardando ajuste das classes/naturezas no sistema para que os apontamentos sejam direcionados à classificação correta. | 2026-08-10 |  | 6264.7697 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 457.951 | 6264.7697 | 13.68
VPT-LV-2026.01062 |  | SP-255 | 105.64 | 106.336 | Lote 2 | -21.943 | -48.3381 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 580 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 17:24 | 2026-08-10 17:24 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-14 16:37 | 2026-07-19 21:09 | FRENTE E | 2026-08-10 |  | 109634.7717 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 11477.99 | 92168.2597 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 15595.1 | 17466.512 | 1.12
VPT-LV-2026.01064 |  | SP-255 | 97.76 | 97.654 | Lote 2 | -21.8862 | -48.292 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 17:24 | 2026-08-10 17:24 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-17 17:40 | 2026-07-13 14:09 | FRENTE - C | 2026-08-10 |  | 8682.408 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 901.6 | 7239.848 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1288 | 1442.56 | 1.12
VPT-LV-2026.01065 |  | SP-255 | 97.654 | 97.608 | Lote 2 | -21.8854 | -48.2913 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 17:24 | 2026-08-10 17:24 | 2026-07-17 16:21 | 2026-07-11 | 2026-08-12 09:39 | 2026-07-11 13:15 | FRENTE - C | 2026-08-10 |  | 8992.494 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 933.8 | 7498.414 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1334 | 1494.08 | 1.12
VPT-LV-2026.01124 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | Obras Complementares | OAE | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | ESTRUTURA P1 - VAL ROCHA | Remodelação do Dispositivo -113+850 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:31 | 2026-08-10 16:31 | 2026-07-17 16:31 | 2026-07-11 | 2026-08-18 17:51 | 2026-08-06 12:31 | FRENTE - R4 50% DO GABIÃO E MANTA | 2026-08-10 |  | 151682.6088 | Gabião tipo caixa com malha hexagonal - galvanizado - alt. cx 1,00m (m³) | 53.75 | 87881.25 | 1635 | Manta geotextil não tecido, sem o fornecimento de mateiriais (m²) | 169.38 | 4532.6088 | 26.76 | Gabião tipo caixa com malha hexagonal - galvanizado - alt. cx 0,50m (m³) | 36.25 | 59268.75 | 1635
VPT-LV-2026.01125 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | Obras de Contenção Geotécnica | Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Remodelação do Dispositivo -113+850 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:31 | 2026-08-10 16:31 | 2026-07-17 16:31 | 2026-07-11 | 2026-08-18 17:52 | 2026-07-18 16:47 | FRENTE - R4 | 2026-08-10 |  | 208961.7462 | Escavação mecânica para obra de arte especial de 1ª e 2ª cat (m³) | 1491.625 | 208961.7462 | 140.09
VPT-LV-2026.01132 |  | SP-255 | 107 | 107 | Lote 2 | -21.9528 | -48.3461 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-17 16:42 | 2026-07-11 | 2026-07-24 08:23 | 2026-07-16 09:05 | 15-20 2 20-30 4 30-40 0 40-50 0 50-60 0 60-70 0 70-80 0 >80 0 TOTAL 6 Frente E | 2026-08-10 |  | 1743.86 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1306.52 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 2 | 437.34 | 218.67
VPT-LV-2026.01133 |  | SP-255 | 108 | 108 | Lote 2 | -21.96 | -48.352 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-17 16:42 | 2026-07-11 | 2026-07-24 08:58 | 2026-07-20 09:50 | 15-20 0 20-30 0 30-40 0 40-50 3 50-60 2 60-70 1 70-80 0 >80 1 TOTAL 7 Frente E | 2026-08-10 |  | 9783.64 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 3 | 2204.76 | 734.92
VPT-LV-2026.01136 |  | SP-255 | 108 | 108 | Lote 2 | -21.96 | -48.352 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-17 16:42 | 2026-07-11 | 2026-07-24 10:00 | 2026-07-15 09:08 | 15-20 13 20-30 19 30-40 10 40-50 6 50-60 2 60-70 2 70-80 1 >80 1 TOTAL 54 Frente E | 2026-08-10 |  | 29580.55 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 6 | 4409.52 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 9 | 4409.55 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 19 | 6205.97 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 13 | 2842.71 | 218.67
VPT-LV-2026.01145 |  | SP-255 | 118 | 118 | Lote 2 | -22.0331 | -48.4075 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Dispositivo 118+780 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 16:42 | 2026-08-10 16:43 | 2026-07-17 16:42 | 2026-07-11 | 2026-07-24 15:24 | 2026-07-14 08:51 | 15-20 1 20-30 3 30-40 1 40-50 1 50-60 2 60-70 2 70-80 0 >80 1 TOTAL 11 Frente D5 | 2026-08-10 |  | 11655.88 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 1 | 489.95 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 3 | 979.89 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 1 | 218.67 | 218.67
VPT-LV-2026.01148 |  | SP-255 | 118 | 118 | Lote 2 | -22.0331 | -48.4075 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Dispositivo 118+780 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 16:42 | 2026-08-10 16:43 | 2026-07-17 16:42 | 2026-07-11 | 2026-07-27 09:52 | 2026-07-20 10:02 | 15-20 0 20-30 2 30-40 2 40-50 1 50-60 0 60-70 0 70-80 1 >80 0 TOTAL 5 Frente D5 | 2026-08-10 |  | 4358.48 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 1 | 489.95 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 2 | 653.26 | 326.63
VPT-LV-2026.01154 |  | SP-255 | 118 | 118 | Lote 2 | -22.0331 | -48.4075 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Dispositivo 118+780 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 16:42 | 2026-08-10 16:43 | 2026-07-17 16:42 | 2026-07-11 | 2026-07-30 13:12 | 2026-07-13 07:36 | 15-20 3 20-30 7 30-40 2 40-50 0 50-60 1 60-70 0 70-80 0 >80 1 TOTAL 13 Frente D5 | 2026-08-10 |  | 5024.71 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 2 | 979.9 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 7 | 2286.41 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 3 | 656.01 | 218.67
VPT-LV-2026.01157 |  | SP-255 | 108 | 108 | Lote 2 | -21.96 | -48.352 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno |  | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-17 16:42 | 2026-07-11 | 2026-07-23 16:18 | 2026-07-14 08:30 | 15-20 16 20-30 23 30-40 9 40-50 7 50-60 6 60-70 2 70-80 2 >80 0 TOTAL 65 Frente E | 2026-08-10 |  | 35447.38 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 4960.7 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 6 | 6614.34 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 7 | 5144.44 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 9 | 4409.55 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 23 | 7512.49 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 16 | 3498.72 | 218.67
VPT-LV-2026.01162 |  | SP-255 | 107 | 107 | Lote 2 | -21.9528 | -48.3461 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-17 16:42 | 2026-07-11 | 2026-07-27 09:29 | 2026-07-20 09:41 | 15-20 0 20-30 0 30-40 1 40-50 0 50-60 2 60-70 4 70-80 2 >80 3 TOTAL 12 Frente E | 2026-08-10 |  | 23364.34 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 4960.7 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 5 | 8267.85 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 1 | 489.95 | 489.95
VPT-LV-2026.01165 |  | SP-255 | 108 | 108 | Lote 2 | -21.96 | -48.352 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno |  | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 96+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 4 - Dantas | 2026-07-11 08:18 | 2026-08-10 08:18 | 2026-07-17 16:42 | 2026-07-11 | 2026-07-24 11:21 | 2026-07-16 09:16 | 15-20 6 20-30 10 30-40 5 40-50 1 50-60 2 60-70 0 70-80 0 >80 1 TOTAL 26 Frente E | 2026-08-10 |  | 13688.3 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 5 | 2449.75 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 10 | 3266.3 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 6 | 1312.02 | 218.67
VPT-LV-2026.01168 |  | SP-255 | 110 | 110.2 | Lote 2 | -21.9745 | -48.3637 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno |  | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 4 - Gescom | 2026-07-11 16:44 | 2026-08-10 16:45 | 2026-07-17 16:45 | 2026-07-11 | 2026-08-06 14:44 | 2026-07-31 10:22 | Frente - E 15-20 19 20-30 15 30-40 13 40-50 1 50-60 6 60-70 2 70-80 2 >80 1 TOTAL 59 | 2026-08-10 |  | 34761.16 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 4960.7 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 6 | 6614.34 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 13 | 6369.35 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 15 | 4899.45 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 19 | 4154.73 | 218.67
VPT-LV-2026.01179 |  | SP-255 | 120.34 | 122.2 | Lote 2 | -22.0503 | -48.4198 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 4 - Gescom | 2026-07-11 16:44 | 2026-08-10 16:45 | 2026-07-17 16:45 | 2026-07-11 | 2026-08-06 17:09 | 2026-08-06 16:24 | Frente - G 15-20 21 20-30 30 30-40 22 40-50 17 50-60 6 60-70 3 70-80 4 >80 11 TOTAL 114 | 2026-08-10 |  | 100085.79 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 11 | 40925.83 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 4 | 9921.4 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 3 | 4960.71 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 6 | 6614.34 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 17 | 12493.64 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 22 | 10778.9 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 30 | 9798.9 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 21 | 4592.07 | 218.67
VPT-LV-2026.01181 |  | SP-255 | 109.8 | 110 | Lote 2 | -21.9731 | -48.3625 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 4 - Gescom | 2026-07-11 16:44 | 2026-08-10 16:45 | 2026-07-17 16:45 | 2026-07-11 | 2026-08-03 09:00 | 2026-07-30 12:00 | Frente - E * 15-20 32 20-30 40 30-40 16 40-50 5 50-60 5 60-70 2 70-80 1 >80 2 TOTAL 103 | 2026-08-10 |  | 50316.94 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 5 | 5511.95 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 5 | 3674.6 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 16 | 7839.2 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 40 | 13065.2 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 32 | 6997.44 | 218.67
VPT-LV-2026.01187 |  | SP-255 | 115.67 | 115.67 | Lote 2 | -22.0157 | -48.3949 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 4 - Gescom | 2026-07-11 16:44 | 2026-08-10 16:45 | 2026-07-17 16:45 | 2026-07-11 | 2026-08-12 09:15 | 2026-08-04 16:41 | Frente - F 15-20 20 20-30 24 30-40 26 40-50 12 50-60 11 60-70 6 70-80 1 >80 0 TOTAL 100 | 2026-08-10 |  | 58298.32 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 24 | 7839.12 | 326.63 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 6 | 9921.42 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 11 | 12126.29 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 12 | 8819.04 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 26 | 12738.7 | 489.95 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 20 | 4373.4 | 218.67
VPT-LV-2026.01191 |  | SP-255 | 109.27 | 109.5 | Lote 2 | -21.9692 | -48.3594 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 4 - Gescom | 2026-07-11 16:44 | 2026-08-10 16:45 | 2026-07-17 16:45 | 2026-07-11 | 2026-08-04 08:43 | 2026-07-28 11:34 | Frente - E * 15-20 26 20-30 38 30-40 14 40-50 11 50-60 3 60-70 2 70-80 2 >80 2 TOTAL 98 | 2026-08-10 |  | 52056.85 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 14 | 6859.3 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 11 | 8084.12 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 38 | 12411.94 | 326.63 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 4960.7 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 3 | 3307.17 | 1102.39 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 26 | 5685.42 | 218.67
VPT-LV-2026.01198 |  | SP-255 | 109.5 | 109.8 | Lote 2 | -21.9709 | -48.3608 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 4 - Gescom | 2026-07-11 16:44 | 2026-08-10 16:45 | 2026-07-17 16:45 | 2026-07-11 | 2026-07-31 16:11 | 2026-07-29 11:49 | Frente - E * 15-20 15 20-30 3 30-40 3 40-50 1 50-60 2 60-70 0 70-80 0 >80 2 TOTAL 26 | 2026-08-10 |  | 16110.55 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 3 | 1469.85 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 3 | 979.89 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 15 | 3280.05 | 218.67
VPT-LV-2026.01199 |  | SP-255 | 110.15 | 110.26 | Lote 2 | -21.9756 | -48.3646 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 4 - Gescom | 2026-07-11 16:44 | 2026-08-10 16:45 | 2026-07-17 16:45 | 2026-07-11 | 2026-08-03 12:05 | 2026-08-01 11:30 | Frente - E 15-20 27 20-30 18 30-40 14 40-50 3 50-60 11 60-70 1 70-80 0 >80 0 TOTAL 74 | 2026-08-10 |  | 34627.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 11 | 12126.29 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 3 | 2204.76 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 14 | 6859.3 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 18 | 5879.34 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 27 | 5904.09 | 218.67
VPT-LV-2026.01205 |  | SP-255 | 109 | 109.27 | Lote 2 | -21.9672 | -48.3578 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Supressão - Medição 4 - Gescom | 2026-07-11 16:44 | 2026-08-10 16:45 | 2026-07-17 16:45 | 2026-07-11 | 2026-08-04 10:39 | 2026-07-27 13:03 | Frente - E * 15-20 28 20-30 29 30-40 10 40-50 7 50-60 6 60-70 5 70-80 3 >80 0 TOTAL 88 | 2026-08-10 |  | 47962.21 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 7441.05 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 5 | 8267.85 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 6 | 6614.34 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 7 | 5144.44 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 10 | 4899.5 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 29 | 9472.27 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 28 | 6122.76 | 218.67
VPT-LV-2026.01224 |  | SP-255 | 119.15 | 119.33 | Lote 2 | -22.0421 | -48.4139 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 17:13 | 2026-08-10 17:13 | 2026-07-20 17:13 | 2026-07-11 | 2026-08-12 13:55 | 2026-08-07 10:11 | FRENTE G | 2026-08-10 |  | 13991.328 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 888.8 | 7830.328 | 8.81 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 5050 | 6161 | 1.22
VPT-LV-2026.01264 |  | SP-255 | 119.33 | 119.8 | Lote 2 | -22.0433 | -48.4147 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno |  | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 02 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 17:13 | 2026-08-10 17:13 | 2026-07-20 17:13 | 2026-07-11 | 2026-08-14 10:18 | 2026-08-10 13:25 | FRENTE - G | 2026-08-10 |  | 14406.912 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 915.2 | 8062.912 | 8.81 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 5200 | 6344 | 1.22
VPT-LV-2026.01265 |  | SP-255 | 118.98 | 119.15 | Lote 2 | -22.041 | -48.413 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno |  | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 17:13 | 2026-08-10 17:13 | 2026-07-20 17:13 | 2026-07-11 | 2026-08-12 13:52 | 2026-08-06 15:23 | FRENTE - G | 2026-08-10 |  | 14912.7601 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 947.334 | 8346.0125 | 8.81 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 5382.58 | 6566.7476 | 1.22
VPT-LV-2026.01286 |  | SP-255 | 118.37 | 118.37 | Lote 2 | -22.0361 | -48.4095 | Sinalização | Vertical | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:15 | 2026-08-10 17:16 | 2026-07-20 17:15 | 2026-07-11 | 2026-08-06 15:02 | 2026-07-27 11:07 | FRENTE - G * A Placa foi remanejada 11 metros a direita da Rodovia Pista Norte. | 2026-08-10 |  | 1397.4 | Remanejamento de placa de sinalização instalada no solo, suporte de madeira (m²) | 3.75 | 1397.4 | 372.64
VPT-LV-2026.01297 |  | SP-255 | 117.38 | 123.48 | Lote 2 | -22.0284 | -48.404 | Serviços Preliminares | Mobilização/Desmobilização | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Ambos | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:15 | 2026-08-10 17:16 | 2026-07-20 17:15 | 2026-07-11 | 2026-07-31 15:58 | 2026-07-23 14:18 | TRECHO 2 . Frente G * | 2026-08-10 |  | 319728.87 | Desvio de tráfego (vb) | 0.05 | 319728.87 | 6394577.4
VPT-LV-2026.01325 |  | SP-255 | 120.082 | 120.138 | Lote 2 | -22.0497 | -48.4194 | Sinalização | Defensa Metálica | 56 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:15 | 2026-08-10 17:16 | 2026-07-20 17:15 | 2026-07-11 | 2026-08-14 11:35 | 2026-08-10 13:49 | FRENTE - G REMOÇÃO DE 56 METROS DE DEFENSA E REMOÇÃO DE 02 TERMINAL Terminal 01 km 119+932 Terminal 01 km 119+852 | 2026-08-10 |  | 10623.72 | Remoção de defensa metálica (m) | 56 | 8448.16 | 150.86 | Remoção de terminal absorvedor de energia (un) | 2 | 2175.56 | 1087.78
VPT-LV-2026.01385 |  | SP-255 | 117.69 | 117.69 | Lote 2 | -22.0308 | -48.4057 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 12 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF03 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Drenagem - Medição 4 | 2026-07-11 17:17 | 2026-08-10 17:17 | 2026-07-20 17:17 | 2026-07-11 | 2026-08-12 09:13 | 2026-08-05 15:10 | FRENTE - G Tubo PA4 de 0,80 no KM 117+690,42 = 12m | 2026-08-10 |  | 5780.16 | Bueiro simples tubular de concreto PA4 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 12 | 5780.16 | 481.68
VPT-LV-2026.01390 |  | SP-255 | 97.378 | 97.36 | Lote 2 | -21.8834 | -48.2897 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 17:24 | 2026-08-10 17:24 | 2026-07-20 17:24 | 2026-07-11 | 2026-08-17 17:23 | 2026-07-28 11:04 | FRENTE - C | 2026-08-10 |  | 4987.6659 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 517.93 | 4158.9779 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 739.9 | 828.688 | 1.12
VPT-LV-2026.01392 |  | SP-255 | 106.336 | 107.006 | Lote 2 | -21.948 | -48.3422 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 670 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 17:24 | 2026-08-10 17:24 | 2026-07-20 17:24 | 2026-07-11 | 2026-08-11 10:25 | 2026-07-21 09:17 | FRENTE - E | 2026-08-10 |  | 59965.6226 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 6277.98 | 50412.1794 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 8529.86 | 9553.4432 | 1.12
VPT-LV-2026.01411 |  | SP-255 | 97.424 | 97.378 | Lote 2 | -21.8843 | -48.2904 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 17:24 | 2026-08-10 17:24 | 2026-07-20 17:24 | 2026-07-11 | 2026-08-12 09:52 | 2026-07-29 13:14 | FRENTE - C | 2026-08-10 |  | 8992.494 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 933.8 | 7498.414 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1334 | 1494.08 | 1.12
VPT-LV-2026.01425 |  | SP-255 | 97.47 | 97.424 | Lote 2 | -21.8841 | -48.2903 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 17:24 | 2026-08-10 17:24 | 2026-07-20 17:24 | 2026-07-11 | 2026-08-12 09:50 | 2026-07-22 10:19 | FRENTE - C | 2026-08-10 |  | 9302.58 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 966 | 7756.98 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1380 | 1545.6 | 1.12
VPT-LV-2026.01441 |  | SP-255 | 107.006 | 107.6 | Lote 2 | -21.9528 | -48.3461 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 644 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 17:24 | 2026-08-10 17:24 | 2026-07-20 17:24 | 2026-07-11 | 2026-08-14 16:37 | 2026-07-27 07:35 | FRENTE - E | 2026-08-10 |  | 121732.8974 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 12744.58 | 102338.9774 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 17316 | 19393.92 | 1.12
VPT-LV-2026.01507 |  | SP-255 | 107.5 | 107.71 | Lote 2 | -21.9564 | -48.349 | Obras Complementares | Cercas | 210 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:30 | 2026-08-10 17:30 | 2026-07-20 17:28 | 2026-07-11 | 2026-08-14 13:52 | 2026-07-28 12:45 | FRENTE E REMOÇÃO DE CERCA 210 METROS | 2026-08-10 |  | 5226.9 | Remoção de cerca (m) | 210 | 5226.9 | 24.89
VPT-LV-2026.01515 |  | SP-255 | 96.5 | 117.22 | Lote 2 | -21.8771 | -48.2845 | Serviços Preliminares | Mobilização/Desmobilização | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Ambos | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:30 | 2026-08-10 17:30 | 2026-07-20 17:28 | 2026-07-11 | 2026-07-31 16:00 | 2026-07-23 14:16 | TRECHO 1 . Frente C * | 2026-08-10 |  | 93336.9613 | Desvio de tráfego (vb) | 0.016 | 93336.9613 | 5833560.08
VPT-LV-2026.01517 |  | SP-255 | 109.67 | 109.71 | Lote 2 | -21.972 | -48.3617 | Sinalização | Defensa Metálica | 40 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:30 | 2026-08-10 17:30 | 2026-07-20 17:28 | 2026-07-11 | 2026-08-05 10:38 | 2026-07-29 13:34 | FRENTE - E * REMOÇÃO DE 40 METROS E 2 TERMINAL | 2026-08-10 |  | 5505.2 | Remoção de defensa metálica (m) | 40 | 5505.2 | 137.63
VPT-LV-2026.01521 |  | SP-255 | 104.98 | 105.056 | Lote 2 | -21.9382 | -48.3343 | Sinalização | Defensa Metálica | 76 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:30 | 2026-08-10 17:30 | 2026-07-20 17:28 | 2026-07-11 | 2026-08-11 08:42 | 2026-07-31 14:09 | FRENTE - E * REMOÇÃO DE 76 METROS DE DEFENSA METÁLICA - 01 TERMINAL REMOVIDO | 2026-08-10 |  | 10459.88 | Remoção de defensa metálica (m) | 76 | 10459.88 | 137.63
VPT-LV-2026.01525 |  | SP-255 | 110.26 | 110.468 | Lote 2 | -21.9764 | -48.3652 | Sinalização | Defensa Metálica | 208 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:30 | 2026-08-10 17:30 | 2026-07-20 17:28 | 2026-07-11 | 2026-08-05 11:56 | 2026-08-03 14:25 | FRENTE - E REMOÇÃO DE 208 METROS - 02 TERMINAL REMOVIDOS | 2026-08-10 |  | 28627.04 | Remoção de defensa metálica (m) | 208 | 28627.04 | 137.63
VPT-LV-2026.01528 |  | SP-255 | 108.3 | 108.53 | Lote 2 | -21.9622 | -48.3537 | Obras Complementares | Cercas | 230 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:30 | 2026-08-10 17:30 | 2026-07-20 17:28 | 2026-07-11 | 2026-08-05 14:01 | 2026-07-31 11:03 | FRENTE - E * | 2026-08-10 |  | 5724.7 | Remoção de cerca (m) | 230 | 5724.7 | 24.89
VPT-LV-2026.01534 |  | SP-255 | 107.7 | 108.3 | Lote 2 | -21.9579 | -48.3502 | Obras Complementares | Cercas | 600 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:30 | 2026-08-10 17:30 | 2026-07-20 17:28 | 2026-07-11 | 2026-08-05 14:00 | 2026-07-30 12:40 | FRENTE - E * | 2026-08-10 |  | 14934 | Remoção de cerca (m) | 600 | 14934 | 24.89
VPT-LV-2026.01549 |  | SP-255 | 109.12 | 109.172 | Lote 2 | -21.9679 | -48.3584 | Sinalização | Defensa Metálica | 52 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:30 | 2026-08-10 17:30 | 2026-07-20 17:28 | 2026-07-11 | 2026-07-30 13:12 | 2026-07-27 09:22 | FRENTE -E * REMOVIDO: 52 METROS REMOVIDO: 2 TAE ( RECURSO DA ATIVIDADE DE Remoção de terminal absorvedor de energia NÃO LOCALIZADO NA SEÇÃO 6, REFERENTE AO KM DA ATIVIDADE) ⚠️ | 2026-08-10 |  | 7156.76 | Remoção de defensa metálica (m) | 52 | 7156.76 | 137.63
VPT-LV-2026.01552 |  | SP-255 | 106.098 | 106.142 | Lote 2 | -21.9463 | -48.3408 | Sinalização | Defensa Metálica | 44 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:30 | 2026-08-10 17:30 | 2026-07-20 17:28 | 2026-07-11 | 2026-08-05 10:38 | 2026-08-01 14:20 | FRENTE - E * REMOÇÃO DE 44 METROS DE DEFENSA METÁLICA - 02 TERMINAL REMOVIDOS | 2026-08-10 |  | 6055.72 | Remoção de defensa metálica (m) | 44 | 6055.72 | 137.63
VPT-LV-2026.01559 |  | SP-255 | 98.008 | 97.79 | Lote 2 | -21.8879 | -48.2935 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:30 | 2026-08-10 17:30 | 2026-07-20 17:28 | 2026-07-11 | 2026-08-05 08:48 | 2026-07-14 15:33 | FRENTE - C * DEMOLIÇÃO DRENAGEM C=218 L=2,40 E=0,08 V=41,856 | 2026-08-10 |  | 22189.9584 | Demolição de dispositivos de concreto simples (m³) | 41.856 | 22189.9584 | 530.15
VPT-LV-2026.01561 |  | SP-255 | 105.92 | 106.215 | Lote 2 | -21.945 | -48.3398 | Sinalização | Vertical | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:30 | 2026-08-10 17:30 | 2026-07-20 17:28 | 2026-07-11 | 2026-08-10 18:42 | 2026-08-05 14:06 | FRENTE - E | 2026-08-10 |  | 395.4366 | Remoção de placa de sinalização vertical instalada no solo (m²) | 0.18 | 30.4182 | 168.99 | Remoção de placa de sinalização vertical instalada no solo (m²) | 0.56 | 94.6344 | 168.99 | Remoção de placa de sinalização vertical instalada no solo (m²) | 1.6 | 270.384 | 168.99
VPT-LV-2026.01562 |  | SP-255 | 105.784 | 107.3 | Lote 2 | -21.944 | -48.3389 | Obras Complementares | Cercas | 1726.23 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:30 | 2026-08-10 17:30 | 2026-07-20 17:28 | 2026-07-11 | 2026-07-29 14:13 | 2026-07-28 15:29 | FRENTE - E REMOÇÃO DE CERCA ( TEVE UM INTERVALO NO MEIO, KM 107+500 A 107+300 QUE FOI APONTADO NO DIA 23/07) NESSE APONTAMENTO FOI RETIRADO OS 200 METROS QUE REMOVEI NO DIA 27 ! 105+787 A 107+303 = 1.516,23 | 2026-08-10 |  | 37738.9647 | Remoção de cerca (m) | 1516.23 | 37738.9647 | 24.89
VPT-LV-2026.01563 |  | SP-255 | 97.58 | 97.51 | Lote 2 | -21.8849 | -48.2909 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:30 | 2026-08-10 17:30 | 2026-07-20 17:28 | 2026-07-11 | 2026-07-31 08:31 | 2026-07-23 15:18 | FRENTE - C DEMOLIÇÃO COMPRIMENTO 70 LARGURA 3,30 ESPESSURA = 0,08 VOLUME = 18,48 | 2026-08-10 |  | 9797.172 | Demolição de dispositivos de concreto simples (m³) | 18.48 | 9797.172 | 530.15
VPT-LV-2026.01564 |  | SP-255 | 97.7 | 97.58 | Lote 2 | -21.8857 | -48.2916 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:30 | 2026-08-10 17:30 | 2026-07-20 17:28 | 2026-07-11 | 2026-07-30 14:56 | 2026-07-22 10:01 | FRENTE - C • Nº 01 — —: Demolição Simples de canaleta de concreto já existente. 97+700 Norte Largura AeB= 2,60M Espessura: 0,22cm Fundo: 0,70cm Comprimento: 120M 120*3,3*0,08=31,68 | 2026-08-10 |  | 16795.152 | Demolição de dispositivos de concreto simples (m³) | 31.68 | 16795.152 | 530.15
VPT-LV-2026.01565 |  | SP-255 | 107.5 | 107.3 | Lote 2 | -21.9564 | -48.349 | Obras Complementares | Cercas | 200 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 4 | 2026-07-11 17:30 | 2026-08-10 17:30 | 2026-07-20 17:28 | 2026-07-11 | 2026-07-24 15:47 | 2026-07-23 11:09 | FRENTE - E Foi feita a remoção de cerca do KM 107+500 a KM 107+300. Comprimento total: 200m | 2026-08-10 |  | 4978 | Remoção de cerca (m) | 200 | 4978 | 24.89
VPT-LV-2026.01653 |  | SP-255 | 113.85 | 113.85 | Lote 2 | -22.0022 | -48.3853 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Remodelação do Dispositivo -113+850 - Limpeza - Medição 4 | 2026-07-11 09:21 | 2026-08-10 09:21 | 2026-07-21 09:21 | 2026-07-11 | 2026-08-17 19:33 | 2026-08-09 19:16 | FRENTE - R4 Limpeza Disp. Km 113+850 PN Antes do viaduto = 1.824,53 m² Limpeza Disp. Km 113+850 PN Depois do viaduto = 1.990,50 m² | 2026-08-10 |  | 4272.8336 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1990.5 | 2229.36 | 1.12 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1824.53 | 2043.4736 | 1.12
VPT-LV-2026.01685 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Aterro | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 02 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 4 | 2026-07-11 16:23 | 2026-08-10 16:23 | 2026-07-21 09:21 | 2026-07-11 | 2026-08-18 11:20 | 2026-08-04 11:19 | D3 | 2026-08-10 |  | 9515.7472 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 944.96 | 9515.7472 | 10.07
VPT-LV-2026.01796 |  | SP-255 | 128 | 128 | Lote 2 | -22.109 | -48.4556 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Acostamento | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 124+400 ao 137+950 - Supressão - Medição 5 - Gescom | 2026-08-11 09:19 | 2026-09-10 09:20 | 2026-08-20 08:21 | 2026-08-11 | 2026-09-10 18:21 | 2026-09-03 08:43 | 15-20 1 20-30 4 30-40 3 40-50 2 50-60 0 60-70 1 70-80 1 >80 0 TOTAL 12 Programação não encontrada > Tronco km 124+400 ao 137+950 | 2026-09-10 |  | 8598.8 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 3 | 1469.85 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1306.52 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 1 | 218.67 | 218.67
VPT-LV-2026.01803 |  | SP-255 | 126 | 126 | Lote 2 | -22.0924 | -48.45 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Acostamento | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 124+400 ao 137+950 - Supressão - Medição 5 - Gescom | 2026-08-11 09:19 | 2026-09-10 09:20 | 2026-08-20 08:21 | 2026-08-11 | 2026-09-10 18:28 | 2026-09-04 08:49 | 15-20 5 20-30 14 30-40 4 40-50 0 50-60 0 60-70 0 70-80 0 >80 0 TOTAL 23 Programação não encontrada > Trnco km 124+400 ao 137+950 | 2026-09-10 |  | 7625.97 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1959.8 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 14 | 4572.82 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 5 | 1093.35 | 218.67
VPT-LV-2026.01814 |  | SP-255 | 127 | 127 | Lote 2 | -22.1001 | -48.4551 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Acostamento | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 124+400 ao 137+950 - Supressão - Medição 5 - Gescom | 2026-08-11 09:19 | 2026-09-10 09:20 | 2026-08-20 08:21 | 2026-08-11 | 2026-09-10 18:15 | 2026-09-03 08:34 | 15-20 11 20-30 20 30-40 7 40-50 1 50-60 0 60-70 0 70-80 0 >80 0 TOTAL 39 Programação não encontrada > Tronco km 124+400 ao 137+950 | 2026-09-03 |  | 13102.54 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 7 | 3429.65 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 20 | 6532.6 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 11 | 2405.37 | 218.67
VPT-LV-2026.01817 |  | SP-255 | 124.4 | 124.55 | Lote 2 | -22.0808 | -48.4414 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco km 117+380 ao 123+780 - Supressão - Medição 5 - Gescom | 2026-08-11 08:21 | 2026-09-10 08:21 | 2026-08-20 08:21 | 2026-08-11 | 2026-09-10 17:44 | 2026-08-11 | 15–20 cm: 7 árvores 20–30 cm: 9 árvores 30–40 cm: 4 árvores 40–50 cm: 1 árvore 50–60 cm: 0 árvores 60–70 cm: 0 árvores 70–80 cm: 0 árvores 80 cm: 0 árvores TOTAL: 21 árvores | 2026-09-10 |  | 7165.08 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1959.8 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 9 | 2939.67 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 7 | 1530.69 | 218.67
VPT-LV-2026.01827 |  | SP-255 | 102 | 102 | Lote 2 | -21.9167 | -48.3168 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-09-10 10:02 | 2026-09-02 15:51 | 15-20 - 1 20-30 - 3 30-40 - 2 40-50 - 6 50-60 - 2 60-70 - 5 70-80 - 4 >80 - 4 TOTAL - 27 | 2026-09-10 |  | 41864.13 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 4 | 14882.12 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 4 | 9921.4 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 5 | 8267.85 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 6 | 4409.52 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 2 | 979.9 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 3 | 979.89 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 1 | 218.67 | 218.67
VPT-LV-2026.01829 |  | SP-255 | 102 | 102 | Lote 2 | -21.9167 | -48.3168 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-08-28 11:05 | 2026-08-24 16:15 | 15-20 0 20-30 0 30-40 2 40-50 4 50-60 3 60-70 20 70-80 14 >80 42 TOTAL 85 | 2026-09-10 |  | 231285.31 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 42 | 156262.26 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 14 | 34724.9 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 20 | 33071.4 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 3 | 3307.17 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 4 | 2939.68 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 2 | 979.9 | 489.95
VPT-LV-2026.01830 |  | SP-255 | 101 | 101 | Lote 2 | -21.9095 | -48.3109 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-09-10 09:27 | 2026-09-02 15:33 | 15-20 - 7 20-30 - 10 30-40 - 10 40-50 - 5 50-60 - 2 60-70 - 2 70-80 - 3 >80 - 3 TOTAL - 42 | 2026-09-10 |  | 37485.65 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 11161.59 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 7441.05 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 5 | 3674.6 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 10 | 4899.5 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 10 | 3266.3 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 7 | 1530.69 | 218.67
VPT-LV-2026.01831 |  | SP-255 | 103 | 103 | Lote 2 | -21.9239 | -48.3227 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-09-09 09:13 | 2026-08-31 14:22 | 15-20 - 0 20-30 - 0 30-40 - 0 40-50 - 0 50-60 - 1 60-70 - 1 70-80 - 0 >80 - 0 TOTAL - 2 | 2026-09-10 |  | 2755.96 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39
VPT-LV-2026.01833 |  | SP-255 | 101 | 101 | Lote 2 | -21.9095 | -48.3109 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Acostamento | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-09-10 11:19 | 2026-09-03 15:51 | 15-20 8 20-30 6 30-40 5 40-50 2 50-60 4 60-70 3 70-80 3 >80 3 TOTAL 34 | 2026-09-10 |  | 35601.64 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 11161.59 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 7441.05 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 3 | 4960.71 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 4 | 4409.56 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 5 | 2449.75 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 6 | 1959.78 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 8 | 1749.36 | 218.67
VPT-LV-2026.01834 |  | SP-255 | 103 | 103 | Lote 2 | -21.9239 | -48.3227 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-09-09 08:22 | 2026-08-28 10:28 | 15-20 3 20-30 2 30-40 1 40-50 4 50-60 1 60-70 0 70-80 0 >80 2 TOTAL 13 | 2026-09-10 |  | 13282.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 4 | 2939.68 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 1 | 489.95 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 2 | 653.26 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 3 | 656.01 | 218.67
VPT-LV-2026.01835 |  | SP-255 | 102 | 102 | Lote 2 | -21.9167 | -48.3168 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-08-28 13:40 | 2026-08-21 15:46 | 15-20 3 20-30 1 30-40 0 40-50 3 50-60 6 60-70 4 70-80 6 >80 37 TOTAL 60 | 2026-09-10 |  | 168957.73 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 37 | 137659.61 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 6 | 14882.1 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 4 | 6614.28 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 6 | 6614.34 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 3 | 2204.76 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 1 | 326.63 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 3 | 656.01 | 218.67
VPT-LV-2026.01837 |  | SP-255 | 100 | 100 | Lote 2 | -21.9023 | -48.3051 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-09-11 07:58 | 2026-09-10 07:53 | 15-20 - 3 20-30 - 4 30-40 - 1 40-50 - 1 50-60 - 2 60-70 - 1 70-80 - 1 >80 - 1 TOTAL - 14 | 2026-09-10 |  | 13246.63 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 1 | 489.95 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1306.52 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 3 | 656.01 | 218.67
VPT-LV-2026.01838 |  | SP-255 | 101 | 101 | Lote 2 | -21.9095 | -48.3109 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-09-10 15:12 | 2026-09-09 15:08 | 15-20 - 0 20-30 - 1 30-40 - 0 40-50 - 0 50-60 - 1 60-70 - 1 70-80 - 0 >80 - 1 TOTAL - 4 | 2026-09-10 |  | 6803.12 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 1 | 326.63 | 326.63
VPT-LV-2026.01839 |  | SP-255 | 105 | 105 | Lote 2 | -21.9384 | -48.3344 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Acostamento | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-09-04 15:38 | 2026-08-27 14:16 | 15-20 - 0 20-30 - 0 30-40 - 0 40-50 - 0 50-60 - 0 60-70 - 0 70-80 - 2 >80 - 3 TOTAL - 5 | 2026-09-10 |  | 16122.29 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 11161.59 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 4960.7 | 2480.35
VPT-LV-2026.01841 |  | SP-255 | 101 | 101 | Lote 2 | -21.9095 | -48.3109 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Acostamento | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-09-11 09:37 | 2026-09-04 11:45 | 15-20 - 20 20-30 - 21 30-40 - 11 40-50 - 7 50-60 - 7 60-70 - 6 70-80 - 5 >80 - 2 TOTAL - 79 | 2026-09-10 |  | 59247.48 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 7 | 5144.44 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 5 | 12401.75 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 6 | 9921.42 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 7 | 7716.73 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 11 | 5389.45 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 21 | 6859.23 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 20 | 4373.4 | 218.67
VPT-LV-2026.01842 |  | SP-255 | 101 | 101 | Lote 2 | -21.9095 | -48.3109 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-09-09 16:50 | 2026-09-08 16:26 | 15-20 - 6 20-30 - 16 30-40 - 18 40-50 - 17 50-60 - 11 60-70 - 7 70-80 - 8 >80 - 14 TOTAL - 97 | 2026-09-10 |  | 123482.34 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 14 | 52087.42 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 8 | 19842.8 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 7 | 11574.99 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 11 | 12126.29 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 17 | 12493.64 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 18 | 8819.1 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 16 | 5226.08 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 6 | 1312.02 | 218.67
VPT-LV-2026.01843 |  | SP-255 | 100 | 100 | Lote 2 | -21.9023 | -48.3051 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-09-10 15:07 | 2026-09-09 14:54 | 15-20 - 8 20-30 - 5 30-40 - 7 40-50 - 10 50-60 - 6 60-70 - 1 70-80 - 3 >80 - 2 TOTAL - 42 | 2026-09-10 |  | 37311.38 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 7441.05 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 6 | 6614.34 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 10 | 7349.2 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 7 | 3429.65 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 5 | 1633.15 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 8 | 1749.36 | 218.67
VPT-LV-2026.01844 |  | SP-255 | 102 | 102 | Lote 2 | -21.9167 | -48.3168 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-08-31 10:28 | 2026-08-27 10:19 | 15-20 15 20-30 10 30-40 8 40-50 1 50-60 1 60-70 1 70-80 0 >80 0 TOTAL 36 | 2026-09-10 |  | 13956.83 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 8 | 3919.6 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 10 | 3266.3 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 15 | 3280.05 | 218.67
VPT-LV-2026.01845 |  | SP-255 | 102 | 102 | Lote 2 | -21.9167 | -48.3168 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-08-27 13:48 | 2026-08-25 10:36 | 15-20 1 20-30 0 30-40 1 40-50 2 50-60 1 60-70 5 70-80 3 >80 21 TOTAL 34 | 2026-09-10 |  | 97120.88 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 21 | 78131.13 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 7441.05 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 5 | 8267.85 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 1 | 489.95 | 489.95 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 1 | 218.67 | 218.67
VPT-LV-2026.01846 |  | SP-255 | 102 | 102 | Lote 2 | -21.9167 | -48.3168 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-08-31 08:12 | 2026-08-20 15:22 | 15-20 9 20-30 5 30-40 1 40-50 2 50-60 0 60-70 7 70-80 11 >80 20 TOTAL 55 | 2026-09-10 |  | 118830.41 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 20 | 74410.6 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 11 | 27283.85 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 7 | 11574.99 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 1 | 489.95 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 5 | 1633.15 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 9 | 1968.03 | 218.67
VPT-LV-2026.01849 |  | SP-255 | 101 | 101 | Lote 2 | -21.9095 | -48.3109 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Acostamento | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-09-04 15:50 | 2026-09-03 15:38 | 15-20 - 5 20-30 - 3 30-40 - 6 40-50 - 2 50-60 - 3 60-70 - 3 70-80 - 1 >80 - 4 TOTAL - 27 | 2026-09-10 |  | 32113.13 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 4 | 14882.12 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 3 | 4960.71 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 3 | 3307.17 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 6 | 2939.7 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 3 | 979.89 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 5 | 1093.35 | 218.67
VPT-LV-2026.01850 |  | SP-255 | 102 | 102 | Lote 2 | -21.9167 | -48.3168 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-08-28 14:37 | 2026-08-19 10:25 | 15-20 0 20-30 0 30-40 2 40-50 2 50-60 8 60-70 8 70-80 12 >80 21 TOTAL 53 | 2026-09-10 |  | 132392.75 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 21 | 78131.13 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 8 | 13228.56 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 12 | 29764.2 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 8 | 8819.12 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 2 | 979.9 | 489.95
VPT-LV-2026.01851 |  | SP-255 | 102 | 102 | Lote 2 | -21.9167 | -48.3168 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-08-31 08:27 | 2026-08-18 10:16 | 15-20 1 20-30 3 30-40 0 40-50 5 50-60 4 60-70 12 70-80 15 >80 18 TOTAL 58 | 2026-09-10 |  | 133300.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 18 | 66969.54 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 15 | 37205.25 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 12 | 19842.84 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 4 | 4409.56 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 5 | 3674.6 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 3 | 979.89 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 1 | 218.67 | 218.67
VPT-LV-2026.01852 |  | SP-255 | 102 | 102 | Lote 2 | -21.9167 | -48.3168 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-08-28 14:47 | 2026-08-17 10:06 | 15-20 1 20-30 2 30-40 0 40-50 3 50-60 0 60-70 6 70-80 4 >80 8 TOTAL 24 | 2026-09-17 |  | 52683.75 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 8 | 29764.24 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 4 | 9921.4 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 6 | 9921.42 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 3 | 2204.76 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 2 | 653.26 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 1 | 218.67 | 218.67
VPT-LV-2026.01853 |  | SP-255 | 103 | 103 | Lote 2 | -21.9239 | -48.3227 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-08-31 10:57 | 2026-08-14 09:10 | 15-20 21 20-30 30 30-40 18 40-50 16 50-60 11 60-70 5 70-80 4 >80 2 TOTAL 107 | 2026-09-10 |  | 72725.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 4 | 9921.4 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 5 | 8267.85 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 11 | 12126.29 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 16 | 11758.72 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 18 | 8819.1 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 30 | 9798.9 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 21 | 4592.07 | 218.67
VPT-LV-2026.01854 |  | SP-255 | 103 | 103 | Lote 2 | -21.9239 | -48.3227 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-08-31 10:04 | 2026-08-13 08:45 | 15-20 12 20-30 24 30-40 16 40-50 13 50-60 9 60-70 3 70-80 4 >80 9 TOTAL 90 | 2026-09-10 |  | 86144.71 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 9 | 33484.77 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 4 | 9921.4 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 3 | 4960.71 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 9 | 9921.51 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 13 | 9553.96 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 16 | 7839.2 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 24 | 7839.12 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 12 | 2624.04 | 218.67
VPT-LV-2026.01855 |  | SP-255 | 103 | 103 | Lote 2 | -21.9239 | -48.3227 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Dantas | 2026-08-11 15:35 | 2026-09-10 15:35 | 2026-08-20 15:35 | 2026-08-11 | 2026-08-31 10:55 | 2026-08-12 08:26 | 15-20 26 20-30 26 30-40 12 40-50 12 50-60 2 60-70 6 70-80 2 >80 16 TOTAL 102 | 2026-09-10 |  | 105491.62 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 16 | 59528.48 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 4960.7 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 6 | 9921.42 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 12 | 8819.04 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 12 | 5879.4 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 26 | 8492.38 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 26 | 5685.42 | 218.67
VPT-LV-2026.01864 |  | SP-255 | 110.4 | 110.4 | Lote 2 | -21.9774 | -48.366 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Gescom | 2026-08-11 15:37 | 2026-09-10 15:38 | 2026-08-20 15:37 | 2026-08-11 | 2026-08-28 08:42 | 2026-08-20 11:59 | 15-20 42 20-30 38 30-40 11 40-50 5 50-60 2 60-70 1 70-80 3 >80 1 TOTAL 103 | 2026-09-10 |  | 45680.06 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 7441.05 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 5 | 3674.6 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 11 | 5389.45 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 38 | 12411.94 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 42 | 9184.14 | 218.67
VPT-LV-2026.01878 |  | SP-255 | 115 | 115 | Lote 2 | -22.0107 | -48.3914 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Acostamento | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Gescom | 2026-08-11 15:37 | 2026-09-10 15:38 | 2026-08-20 15:37 | 2026-08-11 | 2026-09-10 17:55 | 2026-09-03 15:21 | 15-20 - 1 20-30 - 6 30-40 - 4 40-50 - 5 50-60 - 3 60-70 - 0 70-80 - 1 >80 - 2 TOTAL - 22 | 2026-09-10 |  | 21041.43 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 3 | 3307.17 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 5 | 3674.6 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1959.8 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 6 | 1959.78 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 1 | 218.67 | 218.67
VPT-LV-2026.01882 |  | SP-255 | 110.35 | 110.35 | Lote 2 | -21.977 | -48.3658 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Gescom | 2026-08-11 15:37 | 2026-09-10 15:38 | 2026-08-20 15:37 | 2026-08-11 | 2026-08-27 14:17 | 2026-08-21 12:21 | 15-20 10 20-30 13 30-40 7 40-50 2 50-60 2 60-70 1 70-80 0 >80 0 TOTAL 35 | 2026-09-10 |  | 15190.73 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 7 | 3429.65 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 13 | 4246.19 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 10 | 2186.7 | 218.67
VPT-LV-2026.01884 |  | SP-255 | 114.99 | 114.99 | Lote 2 | -22.0106 | -48.3914 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Gescom | 2026-08-11 15:37 | 2026-09-10 15:38 | 2026-08-20 15:37 | 2026-08-11 | 2026-08-28 09:10 | 2026-08-19 16:46 | 15-20 9 20-30 11 30-40 9 40-50 5 50-60 4 60-70 1 70-80 0 >80 2 TOTAL 41 | 2026-09-10 |  | 27149.3 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 4 | 4409.56 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 5 | 3674.6 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 9 | 4409.55 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 11 | 3592.93 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 9 | 1968.03 | 218.67
VPT-LV-2026.01885 |  | SP-255 | 115.6 | 115.6 | Lote 2 | -22.0152 | -48.3945 | Serviços Preliminares | Destocamento |  | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Gescom | 2026-08-11 15:37 | 2026-09-10 15:38 | 2026-08-20 15:37 | 2026-08-11 | 2026-08-28 10:10 | 2026-08-18 16:12 | 15-20 42 20-30 23 30-40 19 40-50 8 50-60 10 60-70 2 70-80 4 >80 1 TOTAL 109 | 2026-09-10 |  | 59858.01 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 4 | 9921.4 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 10 | 11023.9 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 8 | 5879.36 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 19 | 9309.05 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 23 | 7512.49 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 42 | 9184.14 | 218.67
VPT-LV-2026.01949 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 20 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Drenagem - Medição 5 | 2026-08-11 08:07 | 2026-09-10 08:07 | 2026-08-21 08:05 | 2026-08-11 | 2026-08-31 13:59 | 2026-08-16 15:26 | Frente D3 * Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m do KM 100+500 est. 500+15,82 ao 500+14,60 - esta concluído (20m) | 2026-09-10 |  | 9633.6 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 20 | 9633.6 | 481.68
VPT-LV-2026.01950 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 20 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Drenagem - Medição 5 | 2026-08-11 08:07 | 2026-09-10 08:07 | 2026-08-21 08:05 | 2026-08-11 | 2026-08-31 13:49 | 2026-08-16 15:12 | Frente D3 * Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m do KM 100+500 est. 508+10,28 ao 508+8,88 - esta concluído (20m) | 2026-09-10 |  | 9633.6 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 20 | 9633.6 | 481.68
VPT-LV-2026.01970 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 20 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Drenagem - Medição 5 | 2026-08-11 08:15 | 2026-09-10 08:17 | 2026-08-21 08:15 | 2026-08-11 | 2026-08-31 15:52 | 2026-08-12 14:57 | Frente D5 * Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m do KM 118+780 est. 410+1,50 ao 410+21,5 - esta concluído (20m) Medido maior que o projeto - comentario de adequação de campo no rdo ( Perfil do bueiro 410 +1,50, eram 15m no projeto inicial e foi para 20m executado, com a concordância do Ednilson e o Luciano fiscal Arteris. ) | 2026-09-10 |  | 9633.6 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 20 | 9633.6 | 481.68
VPT-LV-2026.01983 |  | SP-255 | 119.778 | 119.778 | Lote 2 | -22.0463 | -48.4169 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias |  | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Drenagem - Medição 5 | 2026-08-11 08:21 | 2026-09-10 08:21 | 2026-08-21 08:20 | 2026-08-11 | 2026-09-11 10:04 | 2026-09-02 16:46 | Frente G * BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA2 COM BERÇO DE BRITA - 0,80 m- Est. 119+778,105-Pn | 2026-09-10 |  | 7706.88 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 16 | 7706.88 | 481.68
VPT-LV-2026.01997 |  | SP-255 | 117.69 | 117.69 | Lote 2 | -22.0308 | -48.4057 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Drenagem - Medição 5 | 2026-08-11 08:21 | 2026-09-10 08:21 | 2026-08-21 08:20 | 2026-08-11 | 2026-09-11 09:48 | 2026-09-02 16:52 | Frente G * DRENO TRANSVERSAL RASO DTR | 2026-09-10 |  | 2526.924 | Dreno transversal raso DTR (m) | 11.4 | 2526.924 | 221.66
VPT-LV-2026.01999 |  | SP-255 | 119.356 | 119.356 | Lote 2 | -22.0435 | -48.4148 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias |  | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Drenagem - Medição 5 | 2026-08-11 08:21 | 2026-09-10 08:21 | 2026-08-21 08:20 | 2026-08-11 | 2026-09-11 09:08 | 2026-09-03 13:45 | Frente G * BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA2 COM BERÇO DE BRITA - 0,80 m Est. 356.828/PN | 2026-09-10 |  | 3853.44 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 8 | 3853.44 | 481.68
VPT-LV-2026.02009 |  | SP-255 | 117.495 | 117.495 | Lote 2 | -22.0293 | -48.4047 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Drenagem - Medição 5 | 2026-08-11 08:21 | 2026-09-10 08:21 | 2026-08-21 08:20 | 2026-08-11 | 2026-09-11 09:49 | 2026-09-03 13:42 | Frente G * DRENO TRANSVERSAL RASO DTR | 2026-09-10 |  | 1640.284 | Dreno transversal raso DTR (m) | 7.4 | 1640.284 | 221.66
VPT-LV-2026.02025 |  | SP-255 | 98 | 98.58 | Lote 2 | -21.8879 | -48.2934 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Limpeza - Medição 5 | 2026-08-11 09:05 | 2026-09-10 09:05 | 2026-08-24 09:03 | 2026-08-11 | 2026-09-16 23:18 | 2026-09-09 20:37 | FRENTE G | 2026-09-10 |  | 22243.5938 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 2229.605 | 17903.7281 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 3874.88 | 4339.8656 | 1.12
VPT-LV-2026.02041 |  | SP-255 | 119.8 | 121.6 | Lote 2 | -22.0465 | -48.417 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 AO 123+480 - Limpeza - Medição 5 | 2026-08-11 09:03 | 2026-09-10 09:03 | 2026-08-24 09:03 | 2026-08-11 | 2026-09-16 22:12 | 2026-08-24 09:16 | AJUSTADO PARA O ACUMULADO 1,93 KM | 2026-09-10 |  | 188488.9798 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 15745.956 | 138721.8724 | 8.81 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 40792.711 | 49767.1074 | 1.22
VPT-LV-2026.02047 |  | SP-255 | 97.7 | 97.84 | Lote 2 | -21.8857 | -48.2916 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 AO 117+220 - Limpeza - Medição 5 | 2026-08-11 09:05 | 2026-09-10 09:05 | 2026-08-24 09:05 | 2026-08-11 | 2026-09-16 22:59 | 2026-09-09 20:37 |  | 2026-09-10 |  | 8994.0496 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 926.1063 | 7436.6336 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1390.55 | 1557.416 | 1.12
VPT-LV-2026.02070 |  | SP-255 | 118.78 | 118.78 | Lote 2 | -22.0394 | -48.4119 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 118+780 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 10:35 | 2026-09-10 10:36 | 2026-08-24 09:05 | 2026-08-11 | 2026-09-16 22:27 | 2026-08-14 20:57 |  | 2026-09-10 |  | 11785.2869 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 318.0851 | 2802.3293 | 8.81 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 7363.08 | 8982.9576 | 1.22
VPT-LV-2026.02071 |  | SP-255 | 105.5 | 105.5 | Lote 2 | -21.942 | -48.3373 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 105+500 - Terraplenagem - Medição 5 | 2026-08-11 09:39 | 2026-09-10 09:40 | 2026-08-24 09:05 | 2026-08-11 | 2026-09-16 22:18 | 2026-09-09 20:53 | FRENTE E | 2026-09-10 |  | 6775.7945 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 190.2447 | 1527.6649 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 4685.83 | 5248.1296 | 1.12
VPT-LV-2026.02088 |  | SP-255 | 126 | 126 | Lote 2 | -22.0924 | -48.45 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Acostamento | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 124+400 ao 137+950 - Supressão - Medição 5 - Gescom | 2026-08-11 09:19 | 2026-09-10 09:20 | 2026-09-08 09:16 | 2026-08-11 | 2026-09-14 13:22 | 2026-09-08 11:50 | 15-20 - 30 20-30 - 36 30-40 - 15 40-50 - 8 50-60 - 5 60-70 - 4 70-80 - 0 >80 - 2 TOTAL - 100 | 2026-09-10 |  | 51114.68 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 4 | 6614.28 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 5 | 5511.95 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 8 | 5879.36 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 15 | 7349.25 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 36 | 11758.68 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 30 | 6560.1 | 218.67
VPT-LV-2026.02090 |  | SP-255 | 127 | 127 | Lote 2 | -22.1001 | -48.4551 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 124+400 ao 137+950 - Supressão - Medição 5 - Gescom | 2026-08-11 09:19 | 2026-09-10 09:20 | 2026-09-08 09:16 | 2026-08-11 | 2026-09-14 12:23 | 2026-09-10 14:37 | Devido ao levantamento realizado em campo no dia 10/09, foram identificadas divergências na numeração das árvores registradas pela empresa terceirizada nos troncos. Considerar como correta a numeração indicada na descrição. 15-20 - 11 20-30 - 4 30-40 - 5 40-50 - 1 50-60 - 1 60-70 - 0 70-80 - 1 >80 - 1 TOTAL - 24 | 2026-09-10 |  | 14199.83 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 5 | 2449.75 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1306.52 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 11 | 2405.37 | 218.67
VPT-LV-2026.02092 |  | SP-255 | 126 | 126 | Lote 2 | -22.0924 | -48.45 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Gabriela Pereira | Denilson Aguiar | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 124+400 ao 137+950 - Supressão - Medição 5 - Gescom | 2026-08-11 09:19 | 2026-09-10 09:20 | 2026-09-08 09:16 | 2026-08-11 | 2026-09-14 12:15 | 2026-09-09 14:30 | 15-20 - 15 20-30 - 14 30-40 - 3 40-50 - 6 50-60 - 3 60-70 - 0 70-80 - 1 >80 - 0 TOTAL - 42 | 2026-09-10 |  | 19519.76 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 3 | 3307.17 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 6 | 4409.52 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 3 | 1469.85 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 14 | 4572.82 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 15 | 3280.05 | 218.67
VPT-LV-2026.02103 |  | SP-255 | 131 | 131 | Lote 2 | -22.1354 | -48.4612 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 124+400 ao 137+950 - Supressão - Medição 6 - ECO BRASIL | 2026-09-11 13:15 | 2026-10-10 13:16 | 2026-09-11 13:15 | 2026-09-11 | 2026-10-06 09:19 | 2026-09-18 15:56 | 15-20 - 3 20-30 - 2 30-40 - 2 40-50 - 0 50-60 - 3 60-70 - 0 70-80 - 0 >80 - 0 TOTAL - 10 | 2026-10-10 |  | 5596.34 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 3 | 3307.17 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 2 | 979.9 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 2 | 653.26 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 3 | 656.01 | 218.67
VPT-LV-2026.02105 |  | SP-255 | 129 | 129 | Lote 2 | -22.118 | -48.4559 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 124+400 ao 137+950 - Supressão - Medição 6 - ECO BRASIL | 2026-09-11 13:15 | 2026-10-10 13:16 | 2026-09-11 13:15 | 2026-09-11 | 2026-10-06 15:17 | 2026-09-18 15:36 | 15-20 - 48 20-30 - 36 30-40 - 18 40-50 - 9 50-60 - 4 60-70 - 0 70-80 - 0 >80 - 4 TOTAL - 119 | 2026-10-10 |  | 56979.9 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 4 | 14882.12 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 4 | 4409.56 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 9 | 6614.28 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 18 | 8819.1 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 36 | 11758.68 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 48 | 10496.16 | 218.67
VPT-LV-2026.02108 |  | SP-255 | 135 | 135 | Lote 2 | -22.1672 | -48.4786 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 124+400 ao 137+950 - Supressão - Medição 6 - ECO BRASIL | 2026-09-11 13:15 | 2026-10-10 13:16 | 2026-09-11 13:15 | 2026-09-11 | 2026-10-06 11:02 | 2026-09-26 10:57 | 15-20 - 26 20-30 - 09 30-40 - 5 40-50 - 0 50-60 - 0 60-70 - 1 70-80 - 0 >80 - 1 TOTAL - 42 | 2026-10-10 |  | 16448.94 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 9 | 2939.67 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 26 | 5685.42 | 218.67 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 5 | 2449.75 | 489.95
VPT-LV-2026.02109 |  | SP-255 | 131 | 131 | Lote 2 | -22.1354 | -48.4612 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 124+400 ao 137+950 - Supressão - Medição 6 - ECO BRASIL | 2026-09-11 13:15 | 2026-10-10 13:16 | 2026-09-11 13:15 | 2026-09-11 | 2026-10-06 09:18 | 2026-09-19 16:01 | 15-20 - 0 20-30 - 0 30-40 - 0 40-50 - 0 50-60 - 1 60-70 - 0 70-80 - 0 >80 - 0 TOTAL - 1 | 2026-10-10 |  | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39
VPT-LV-2026.02111 |  | SP-255 | 134 | 134 | Lote 2 | -22.1587 | -48.4753 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 124+400 ao 137+950 - Supressão - Medição 6 - ECO BRASIL | 2026-09-11 13:15 | 2026-10-10 13:16 | 2026-09-11 13:15 | 2026-09-11 | 2026-10-06 09:17 | 2026-09-19 16:03 | 15-20 - 0 20-30 - 4 30-40 - 5 40-50 - 8 50-60 - 11 60-70 - 4 70-80 - 2 >80 - 5 TOTAL - 39 | 2026-10-10 |  | 51939.55 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 4960.7 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 5 | 18602.65 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 4 | 6614.28 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 11 | 12126.29 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 8 | 5879.36 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 5 | 2449.75 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1306.52 | 326.63
VPT-LV-2026.02122 |  | SP-255 | 125 | 125 | Lote 2 | -22.085 | -48.4446 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Bruno Braga | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 124+400 ao 137+950 - Supressão - Medição 5 - Gescom | 2026-08-11 09:19 | 2026-09-10 09:20 | 2026-09-11 13:15 | 2026-09-11 | 2026-09-15 10:30 | 2026-09-10 10:11 | 15-20 - 71 20-30 - 63 30-40 - 22 40-50 - 7 50-60 - 1 60-70 - 1 70-80 - 2 >80 - 4 TOTAL - 171 | 2026-10-10 |  | 74625.38 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 4 | 14882.12 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 4960.7 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 7 | 5144.44 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 22 | 10778.9 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 63 | 20577.69 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 71 | 15525.57 | 218.67
VPT-LV-2026.02124 |  | SP-255 | 134 | 134 | Lote 2 | -22.1587 | -48.4753 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 124+400 ao 137+950 - Supressão - Medição 6 - ECO BRASIL | 2026-09-11 13:15 | 2026-10-10 13:16 | 2026-09-11 13:15 | 2026-09-11 | 2026-10-05 18:09 | 2026-09-23 10:37 | 15-20 - 2 20-30 - 5 30-40 - 10 40-50 - 9 50-60 - 4 60-70 - 3 70-80 - 0 >80 - 0 TOTAL - 33 | 2026-10-10 |  | 22954.54 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 3 | 4960.71 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 4 | 4409.56 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 9 | 6614.28 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 10 | 4899.5 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 5 | 1633.15 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 2 | 437.34 | 218.67
VPT-LV-2026.02139 |  | SP-255 | 114 | 114 | Lote 2 | -22.0033 | -48.3861 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 6 - ECO BRASIL | 2026-09-11 13:25 | 2026-10-10 13:26 | 2026-09-11 13:25 | 2026-09-11 | 2026-10-06 17:42 | 2026-09-22 12:05 | 15-20 - 2 20-30 - 0 30-40 - 6 40-50 - 2 50-60 - 1 60-70 - 0 70-80 - 0 >80 - 0 TOTAL - 11 | 2026-10-10 |  | 5949.27 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 6 | 2939.7 | 489.95 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 2 | 437.34 | 218.67
VPT-LV-2026.02141 |  | SP-255 | 114 | 114 | Lote 2 | -22.0033 | -48.3861 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 6 - ECO BRASIL | 2026-09-11 13:25 | 2026-10-10 13:26 | 2026-09-11 13:25 | 2026-09-11 | 2026-10-05 17:27 | 2026-09-21 11:52 | 15-20 - 13 20-30 - 30 30-40 - 17 40-50 - 21 50-60 - 6 60-70 - 4 70-80 - 1 >80 - 1 TOTAL - 93 | 2026-10-10 |  | 55833.58 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 4 | 6614.28 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 6 | 6614.34 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 21 | 15433.32 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 17 | 8329.15 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 30 | 9798.9 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 13 | 2842.71 | 218.67
VPT-LV-2026.02152 |  | SP-255 | 115 | 115 | Lote 2 | -22.0107 | -48.3914 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 AO 117+220 - Supressão - Medição 5 - Gescom | 2026-08-11 15:37 | 2026-09-10 15:38 | 2026-09-11 13:25 | 2026-09-11 | 2026-09-15 11:19 | 2026-09-10 14:49 | Devido ao levantamento realizado em campo no dia 11/09, foram identificadas divergências na numeração das árvores registradas pela empresa terceirizada nos troncos. Considerar como correta a numeração indicada na descrição. 15-20 - 3 20-30 - 4 30-40 - 7 40-50 - 2 50-60 - 2 60-70 - 1 70-80 - 0 >80 - 0 TOTAL - 19 | 2026-10-10 |  | 10720.37 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 7 | 3429.65 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1306.52 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 3 | 656.01 | 218.67
VPT-LV-2026.02171 |  | SP-255 | 115.44 | 116.027 | Lote 2 | -22.014 | -48.3937 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno |  | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Limpeza - Medição 6 | 2026-09-11 12:04 | 2026-10-10 12:05 | 2026-09-17 12:04 | 2026-09-11 | 2026-10-15 19:12 | 2026-09-28 10:34 | TRANSPORTE PARA O 118+780 ( BOTA FORA - ANTIGA JAZIDA ) 3,195 KM | 2026-10-10 |  | 65473.0668 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 6692.7135 | 53742.4892 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 10473.73 | 11730.5776 | 1.12
VPT-LV-2026.02397 |  | SP-255 | 133.5 | 133.5 | Lote 2 | -22.1548 | -48.473 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 133+500 - Limpeza - Medição 6 | 2026-09-11 13:17 | 2026-10-10 13:18 | 2026-09-17 13:17 | 2026-09-11 | 2026-10-14 15:10 | 2026-09-22 15:10 |  | 2026-10-10 |  | 2250.3998 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1844.59 | 2250.3998 | 1.22
VPT-LV-2026.02461 |  | SP-255 | 103 | 103 | Lote 2 | -21.9239 | -48.3227 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 6 - Dantas | 2026-09-11 13:25 | 2026-10-10 13:25 | 2026-09-17 13:25 | 2026-09-11 | 2026-10-07 13:36 | 2026-09-11 07:47 | 15-20 - 7 20-30 - 15 30-40 - 10 40-50 - 8 50-60 - 3 60-70 - 2 70-80 - 3 >80 - 3 TOTAL - 51 | 2026-10-10 |  | 42425.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 11161.59 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 7441.05 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 3 | 3307.17 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 8 | 5879.36 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 10 | 4899.5 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 15 | 4899.45 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 7 | 1530.69 | 218.67
VPT-LV-2026.02508 |  | SP-255 | 100 | 100 | Lote 2 | -21.9023 | -48.3051 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 6 - Dantas | 2026-09-11 13:25 | 2026-10-10 13:25 | 2026-09-17 13:25 | 2026-09-11 | 2026-10-06 16:53 | 2026-09-21 08:08 | 15-20 - 1 20-30 - 4 30-40 - 4 40-50 - 3 50-60 - 2 60-70 - 0 70-80 - 1 >80 - 2 TOTAL - 17 | 2026-10-10 |  | 17815.94 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 3 | 2204.76 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1959.8 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1306.52 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 1 | 218.67 | 218.67
VPT-LV-2026.02520 |  | SP-255 | 101 | 101 | Lote 2 | -21.9095 | -48.3109 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 6 - Dantas | 2026-09-11 13:25 | 2026-10-10 13:25 | 2026-09-17 13:25 | 2026-09-11 | 2026-10-06 17:32 | 2026-09-21 08:12 | 15-20 - 6 20-30 - 12 30-40 - 7 40-50 - 11 50-60 - 2 60-70 - 2 70-80 - 5 >80 - 5 TOTAL - 50 | 2026-10-10 |  | 53261.67 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 5 | 18602.65 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 5 | 12401.75 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 2 | 3307.14 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 11 | 8084.12 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 7 | 3429.65 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 12 | 3919.56 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 6 | 1312.02 | 218.67
VPT-LV-2026.02536 |  | SP-255 | 113 | 113 | Lote 2 | -21.996 | -48.3807 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 6 - Dantas | 2026-09-11 13:25 | 2026-10-10 13:25 | 2026-09-17 13:25 | 2026-09-11 | 2026-10-06 15:56 | 2026-09-16 07:57 | 15-20 - 2 20-30 - 7 30-40 - 10 40-50 - 2 50-60 - 2 60-70 - 1 70-80 - 0 >80 -0 TOTAL - 24 | 2026-10-10 |  | 12951.44 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 10 | 4899.5 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 7 | 2286.41 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 2 | 437.34 | 218.67
VPT-LV-2026.02542 |  | SP-255 | 113 | 113 | Lote 2 | -21.996 | -48.3807 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 6 - Dantas | 2026-09-11 13:25 | 2026-10-10 13:25 | 2026-09-17 13:25 | 2026-09-11 | 2026-10-07 15:05 | 2026-09-15 07:51 | 15-20 - 1 20-30 - 7 30-40 - 12 40-50 - 7 50-60 - 1 60-70 - 3 70-80 - 0 >80 - 2 TOTAL - 33 | 2026-10-10 |  | 27033.08 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 3 | 4960.71 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 7 | 5144.44 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 12 | 5879.4 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 7 | 2286.41 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 1 | 218.67 | 218.67
VPT-LV-2026.02551 |  | SP-255 | 113 | 113 | Lote 2 | -21.996 | -48.3807 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 6 - Dantas | 2026-09-11 13:25 | 2026-10-10 13:25 | 2026-09-17 13:25 | 2026-09-11 | 2026-10-06 18:27 | 2026-09-18 08:04 | 15-20 - 1 20-30 - 9 30-40 - 10 40-50 - 12 50-60 - 4 60-70 - 1 70-80 - 2 >80 - 1 TOTAL - 40 | 2026-10-10 |  | 31621.24 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 4960.7 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 4 | 4409.56 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 12 | 8819.04 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 10 | 4899.5 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 9 | 2939.67 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 1 | 218.67 | 218.67
VPT-LV-2026.02552 |  | SP-255 | 113 | 113 | Lote 2 | -21.996 | -48.3807 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 6 - Dantas | 2026-09-11 13:25 | 2026-10-10 13:25 | 2026-09-17 13:25 | 2026-09-11 | 2026-10-07 13:30 | 2026-09-17 08:00 | 15-20 - 5 20-30 - 16 30-40 - 16 40-50 - 10 50-60 - 7 60-70 - 3 70-80 - 1 >80 - 2 TOTAL - 60 | 2026-10-10 |  | 44106.68 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 3 | 4960.71 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 7 | 7716.73 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 10 | 7349.2 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 16 | 7839.2 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 16 | 5226.08 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 5 | 1093.35 | 218.67
VPT-LV-2026.02554 |  | SP-255 | 113 | 113 | Lote 2 | -21.996 | -48.3807 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 6 - Dantas | 2026-09-11 13:25 | 2026-10-10 13:25 | 2026-09-17 13:25 | 2026-09-11 | 2026-10-06 16:28 | 2026-09-24 10:08 | 15-20 - 2 20-30 - 1 30-40 - 5 40-50 - 8 50-60 - 9 60-70 - 5 70-80 - 4 >80 - 5 TOTAL - 39 | 2026-10-10 |  | 55806.49 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 5 | 18602.65 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 4 | 9921.4 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 5 | 8267.85 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 9 | 9921.51 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 8 | 5879.36 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 5 | 2449.75 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 1 | 326.63 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 2 | 437.34 | 218.67
VPT-LV-2026.02555 |  | SP-255 | 100 | 100 | Lote 2 | -21.9023 | -48.3051 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 ao 117+220 - Supressão - Medição 6 - Dantas | 2026-09-11 13:25 | 2026-10-10 13:25 | 2026-09-17 13:25 | 2026-09-11 | 2026-10-06 16:44 | 2026-09-11 07:44 | 15-20 - 1 20-30 - 1 30-40 - 4 40-50 - 3 50-60 - 1 60-70 - 1 70-80 - 0 >80 - 0 TOTAL - 11 | 2026-10-10 |  | 7465.82 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 3 | 2204.76 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 4 | 1959.8 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 1 | 326.63 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 1 | 218.67 | 218.67
VPT-LV-2026.02570 |  | SP-255 | 90.95 | 90.95 | Lote 2 | -21.8433 | -48.2454 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 10.5 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 02 - VAL ROCHA | Dispositivo 090+950 - Limpeza - Medição 6 | 2026-09-11 11:07 | 2026-10-10 11:07 | 2026-10-07 11:07 | 2026-09-11 10:10 | 2026-10-16 12:02 | 2026-10-06 10:55 | TRANSPORTE PARA O BOTA FORA KM 91+060 ( 700 METROS ) | 2026-10-10 10:55 |  | 7162.9254 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 446.845 | 3588.1654 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 3191.75 | 3574.76 | 1.12
VPT-PAVR-2026.00023 |  | SP-255 | 97.267 | 97.37 | Lote 2 | -21.8826 | -48.2891 | Obras de Contenção Geotécnica | Fundação (Obras de Contenção Geotécnica) | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 6 | 2026-09-11 13:13 | 2026-10-10 13:13 | 2026-10-16 08:53 | 2026-09-11 08:51 | 2026-10-16 11:14 | 2026-10-10 08:51 | 1948,65 | 2026-10-10 08:51 |  | 1041866.368 | Fundação / reaterro com pedra rachão (m³) | 3222.4 | 1041866.368 | 323.32
VPT-PRE-2026.00484 |  | SP-255 | 118.512 | 118.812 | Lote 2 | -22.0373 | -48.4103 | Obras Complementares | Cercas | 300 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 02 - VAL ROCHA | Dispositivo 118+780 - Medição 3 | 2026-06-11 11:05 | 2026-07-10 11:05 | 2026-06-12 16:39 | 2026-06-11 16:34 | 2026-07-09 17:31 | 2026-06-12 16:35 | REMOÇÃO DE CERCA EXISTENTE = 300 M Frente D5 | 2026-07-10 16:34 |  | 8184 | Remoção de cerca (m) | 300 | 8184 | 27.28
VPT-PRE-2026.00491 |  | SP-255 | 118.813 | 118.833 | Lote 2 | -22.0396 | -48.412 | Obras Complementares | Cercas | 20 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 02 - VAL ROCHA | Dispositivo 118+780 - Medição 3 | 2026-06-11 11:05 | 2026-07-10 11:05 | 2026-06-20 14:33 | 2026-06-11 14:31 | 2026-07-09 17:29 | 2026-06-16 14:31 | Frente D5 | 2026-07-10 14:31 |  | 545.6 | Remoção de cerca (m) | 20 | 545.6 | 27.28
VPT-PRE-2026.00492 |  | SP-255 | 100.727 | 100.561 | Lote 2 | -21.9075 | -48.3093 | Obras Complementares | Cercas | 166 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-22 10:29 | 2026-06-11 10:20 | 2026-07-09 17:20 | 2026-06-16 10:20 | 66 Metros 4 fiada de arame farpado retirado 100 Metros 1 fiada de arame farpado retirado (Restando 3 para retirada) Frente D3 | 2026-07-10 10:20 |  | 4131.74 | Remoção de cerca (m) | 166 | 4131.74 | 24.89
VPT-PRE-2026.00493 |  | SP-255 | 100.378 | 100.483 | Lote 2 | -21.905 | -48.3072 | Obras Complementares | Cercas | 105 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-22 11:48 | 2026-06-22 11:45 | 2026-07-09 17:19 | 2026-06-17 11:45 | Frente D3 | 2026-07-10 11:45 |  | 2613.45 | Remoção de cerca (m) | 105 | 2613.45 | 24.89
VPT-PRE-2026.00500 |  | SP-255 | 117.72 | 118 | Lote 2 | -22.031 | -48.4059 | Obras Complementares | Cercas | 280 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 96+500 ao 117+000 - Medição3 | 2026-06-11 14:19 | 2026-07-20 14:20 | 2026-06-23 14:33 | 2026-06-11 14:29 | 2026-07-16 21:30 | 2026-06-19 14:29 | retirado da est: 118+000 a 117+720 Frente G | 2026-07-10 14:29 |  | 7638.4 | Remoção de cerca (m) | 280 | 7638.4 | 27.28
VPT-PRE-2026.00501 |  | SP-255 | 117.7 | 117.9 | Lote 2 | -22.0309 | -48.4058 | Obras Complementares | Cercas | 200 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-24 13:00 | 2026-06-11 12:55 | 2026-06-24 13:00 | 2026-06-20 12:55 | Remoção de cerca executada na Frente G, no mesmo dia do RDO, referente aos Serviços Preliminares e Conclusivos – Demolições e Remoções. O serviço foi concluído conforme apontamento de campo, com quantitativo executado de 200,00 m. O lançamento está embasado no item contratual ART.04.03.01 – Remoção de cerca, cuja unidade de medição é metro linear (m). Memória de cálculo: Extensão removida = 200,00 m Quantidade lançada no item ART.04.03.01: 200,00 m. | 2026-07-10 12:55 |  | 5456 | Remoção de cerca (m) | 200 | 5456 | 27.28
VPT-PRE-2026.00502 |  | SP-255 | 117.9 | 118.08 | Lote 2 | -22.0324 | -48.4069 | Obras Complementares | Cercas | 180 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-24 13:06 | 2026-06-11 13:03 | 2026-06-24 13:06 | 2026-06-21 13:03 | Remoção de cerca executada na Frente G, no dia 21/06, referente aos Serviços Preliminares e Conclusivos – Demolições e Remoções. O serviço foi concluído conforme apontamento de campo, com quantitativo executado de 180,00 m. O lançamento está embasado no item contratual ART.04.03.01 – Remoção de cerca, cuja unidade de medição é metro linear (m). Memória de cálculo: Extensão removida = 180,00 m Quantidade lançada no item ART.04.03.01: 180,00 m. | 2026-07-10 13:03 |  | 4910.4 | Remoção de cerca (m) | 180 | 4910.4 | 27.28
VPT-PRE-2026.00503 |  | SP-255 | 100.248 | 100.378 | Lote 2 | -21.9041 | -48.3065 | Obras Complementares | Cercas | 130 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-24 13:53 | 2026-06-11 13:51 | 2026-07-09 17:03 | 2026-06-22 13:51 | Frente D3 | 2026-07-10 13:51 |  | 3235.7 | Remoção de cerca (m) | 130 | 3235.7 | 24.89
VPT-PRE-2026.00507 |  | SP-255 | 117.74 | 118.001 | Lote 2 | -22.0312 | -48.406 | Obras Complementares | Cercas | 240 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-26 12:33 | 2026-06-11 12:29 | 2026-07-09 16:55 | 2026-06-25 12:29 | Foi retirada a cerca do KM 117+740 a KM 117+890 Foi retirada a cerca do KM 117+911 a KM 118+001 Frente G | 2026-07-10 12:29 |  | 6547.2 | Remoção de cerca (m) | 240 | 6547.2 | 27.28
VPT-PRE-2026.00510 |  | SP-255 | 117.64 | 118.5 | Lote 2 | -22.0304 | -48.4054 | Obras Complementares | Cercas | 460 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Norte | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 05 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Medição 3 | 2026-06-11 11:14 | 2026-07-10 11:15 | 2026-06-27 08:51 | 2026-06-11 08:48 | 2026-07-09 16:55 | 2026-06-26 08:48 | • — — —: Foi retirada a cerca do KM 118+140 a KM 118+500 • — — —: Foi retirada a cerca do KM 117+640 a KM 117+740 Frente G | 2026-07-10 08:48 |  | 12548.8 | Remoção de cerca (m) | 460 | 12548.8 | 27.28
VPT-PRE-2026.00511 |  | SP-255 | 100.5 | 100.645 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Obras Complementares | Cercas | 145 | 0 | 0 | Faixa de domínio | Sul | Executado | Bruno Braga | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Medição 3 | 2026-06-11 11:01 | 2026-07-10 11:01 | 2026-06-29 08:03 | 2026-06-11 08:01 | 2026-07-09 16:50 | 2026-06-27 08:01 | Atividade 5: Remoção de Cerca Existente. 57 Postes Removidos 145 Metros Lineares. D3 - DISPOSITIVO 100+500 | 2026-07-10 08:01 |  | 3609.05 | Remoção de cerca (m) | 145 | 3609.05 | 24.89