## Apontamentos
Serial | Serial Inventário Vinculado | Rodovia | km inicial | km final | Lote | Latitude | Longitude | Natureza | Classe | Comprimento | Largura | Espessura | Faixa | Sentido | Status | Criado por | Atualizado por | Empresa | Equipe | Programação | Início da programação | Fim da programação | Criado em | Encontrado em | Atualizado em | Executado em | Observações | Prazo | Avaliado em | Valor total | Recurso_1 | Quantidade_1 | Valor_1 | Valor Unitário_1 | Recurso_2 | Quantidade_2 | Valor_2 | Valor Unitário_2 | Recurso_3 | Quantidade_3 | Valor_3 | Valor Unitário_3 | Recurso_4 | Quantidade_4 | Valor_4 | Valor Unitário_4 | Recurso_5 | Quantidade_5 | Valor_5 | Valor Unitário_5 | Recurso_6 | Quantidade_6 | Valor_6 | Valor Unitário_6 | Recurso_7 | Quantidade_7 | Valor_7 | Valor Unitário_7 | Recurso_8 | Quantidade_8 | Valor_8 | Valor Unitário_8
VPT-default-2026.03436 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Pavimentação | Subleito | 800 | 10 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 7 | 2026-10-11 07:52 | 2026-11-10 07:52 | 2026-10-15 07:52 | 2026-10-11 | 2026-10-23 15:32 | 2026-10-19 09:35 | RAMOS ( ÁREA ) (600 = 2780) (500 = 2566) (400 = 1486) (SOMA = 6832 M² ) AINDA EM ATERRO 200 = 2625 M² | 2026-11-10 |  | 28489.44 | Regularização do subleito (*) (m²) | 6832 | 28489.44 | 4.17
VPT-default-2026.03438 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Pavimentação | Aterro 100% - 2º CFT | 520 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 7 | 2026-10-11 07:52 | 2026-11-10 07:52 | 2026-10-15 07:52 | 2026-10-11 | 2026-10-23 15:29 | 2026-10-21 09:30 | RAMOS E SUAS ÁREAS (600 = 2780) (500 = 2566) ( 400 = 1486) ( SOMA = 6832 M² ) 6832*0,20 = 1366,4 M³ | 2026-11-10 |  | 18692.352 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 1366.4 | 18692.352 | 13.68
VPT-default-2026.03448 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Pavimentação | Aterro 100% - 1º CFT | 800 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 7 | 2026-10-11 07:52 | 2026-11-10 07:52 | 2026-10-15 07:52 | 2026-10-11 | 2026-10-23 15:30 | 2026-10-20 09:14 | RAMOS ( ÁREA ) (600 = 2780) (500 = 2566) (400 = 1486) (SOMA = 6832 * 0,20 = 1366,4 M³) AINDA EM ATERRO 200 = 2625 M² | 2026-11-10 |  | 18692.352 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (*) (m³) | 1366.4 | 18692.352 | 13.68
VPT-default-2026.03467 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Dispositivo em nível | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 7 | 2026-10-11 07:52 | 2026-11-10 07:52 | 2026-10-15 07:52 | 2026-10-11 | 2026-10-22 09:11 | 2026-10-21 09:10 | jazida para ramos | 2026-11-10 |  | 19446.98 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 238 | 3453.38 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 952 | 15993.6 | 16.8
VPT-default-2026.03472 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Terraplenagem | Corte | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 100+500 - Terraplenagem - Medição 7 | 2026-10-11 07:52 | 2026-11-10 07:52 | 2026-10-15 07:52 | 2026-10-11 | 2026-10-20 10:03 | 2026-10-19 10:03 | JAZIDA | 2026-11-10 |  | 15232.7437 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³xkm) | 223.125 | 3237.5437 | 14.51 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 714 | 11995.2 | 16.8
VPT-default-2026.03551 |  | SP-255 | 133.5 | 133.5 | Lote 2 | -22.1548 | -48.473 | Terraplenagem | Aterro | 33.4 | 13.7 | 1.4 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 133+500 - Terraplenagem - Medição 7 | 2026-10-11 07:57 | 2026-11-10 07:57 | 2026-10-15 07:57 | 2026-10-11 | 2026-10-19 10:44 | 2026-10-13 14:27 | Compactação de Aterro - ATE A 7ª CAMADA RECURSO DE CARGA EM BOTA ESPERA | 2026-11-10 |  | 11117.9013 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 95.291 | 1515.1275 | 15.9 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 640.612 | 9602.7739 | 14.99
VPT-default-2026.03606 |  | SP-255 | 133.5 | 133.5 | Lote 2 | -22.1548 | -48.473 | Terraplenagem | Aterro | 33.4 | 13.7 | 1.4 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo - 133+500 - Terraplenagem - Medição 7 | 2026-10-11 07:57 | 2026-11-10 07:57 | 2026-10-15 07:57 | 2026-10-11 | 2026-10-19 10:38 | 2026-10-13 14:06 | Compactação de Aterro - ATE A 7ª CAMADA | 2026-11-10 |  | 9602.7739 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 640.612 | 9602.7739 | 14.99
VPT-default-2026.03661 |  | SP-255 | 90.95 | 90.95 | Lote 2 | -21.8433 | -48.2454 | Terraplenagem | Aterro | 18 | 3.72 | 0.4 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Dispositivo 090+950 - Terraplenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:05 | 2026-11-10 08:05 | 2026-10-15 08:05 | 2026-10-11 | 2026-10-22 08:47 | 2026-10-21 08:38 | 1ª e 2ª Camada | 2026-10-11 |  | 366.4051 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 26.784 | 366.4051 | 13.68
VPT-default-2026.03704 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:07 | 2026-11-10 08:08 | 2026-10-15 08:07 | 2026-10-11 | 2026-10-22 12:53 | 2026-10-15 12:35 | 50 METROS BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA3 COM BERÇO DE BRITA - 1,20 m | 2026-11-10 |  | 35223.5 | Bueiro simples tubular de concreto PA3 com berço de brita - Ø 1,20 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 50 | 35223.5 | 704.47
VPT-default-2026.03706 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:07 | 2026-11-10 08:08 | 2026-10-15 08:07 | 2026-10-11 | 2026-10-26 14:18 | 2026-10-19 12:53 | 38 METROS BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA3 COM BERÇO DE BRITA - 1,20 m (306+18,02 A 100+785,00) | 2026-11-10 |  | 26769.86 | Bueiro simples tubular de concreto PA3 com berço de brita - Ø 1,20 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 38 | 26769.86 | 704.47
VPT-default-2026.03722 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:07 | 2026-11-10 08:08 | 2026-10-15 08:07 | 2026-10-11 | 2026-10-27 10:57 | 2026-10-24 09:36 | BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA2 COM BERÇO DE BRITA - 1,50 m (15 METROS) BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA3 COM BERÇO DE BRITA - 1,50 m (09 METROS) - AGUARDANDO RECURSO (Est 110+7,00 a 102+15) | 2026-11-10 |  | 12007.05 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 1,50 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 15 | 12007.05 | 800.47
VPT-default-2026.03732 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 50 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:07 | 2026-11-10 08:08 | 2026-10-15 08:07 | 2026-10-11 | 2026-10-26 14:10 | 2026-10-15 14:42 | 50 METROS DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA3 COM BERÇO DE BRITA - 1,20 m (306+18,02 A 100+785,00) | 2026-11-10 |  | 35223.5 | Bueiro simples tubular de concreto PA3 com berço de brita - Ø 1,20 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 50 | 35223.5 | 704.47
VPT-default-2026.03733 |  | SP-255 | 100.5 | 100.5 | Lote 2 | -21.9059 | -48.308 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Dispositivo 100+500 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:07 | 2026-11-10 08:08 | 2026-10-15 08:07 | 2026-10-11 | 2026-10-26 11:08 | 2026-10-26 11:02 | Referente a medição 3 505+4 ao 602+0,84 : 2,03m 605+14,39 ao 605+12,90: 2,46m | 2026-11-10 |  | 2162.7432 | Bueiro simples tubular de concreto PA3 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 4.49 | 2162.7432 | 481.68
VPT-default-2026.03823 |  | SP-255 | 109.63 | 109.68 | Lote 2 | -21.9718 | -48.3615 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:16 | 2026-11-10 08:16 | 2026-10-15 08:16 | 2026-10-11 | 2026-10-21 09:26 | 2026-10-20 09:24 | 50 METROS DE VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-4 | 2026-11-10 |  | 8713 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-4 (m) | 50 | 8713 | 174.26
VPT-default-2026.03825 |  | SP-255 | 108.52 | 108.62 | Lote 2 | -21.9638 | -48.355 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Bordo direito | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:16 | 2026-11-10 08:16 | 2026-10-15 08:16 | 2026-10-11 | 2026-10-21 09:13 | 2026-10-20 09:06 | 100 METROS DE DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 0,50 - BORDO | 2026-11-10 |  | 10104 | Dreno longitudinal de pavimento H=0,50 m - Sem fornecimento de tubo e geotêxtil (m) | 100 | 10104 | 101.04
VPT-default-2026.03830 |  | SP-255 | 107.73 | 107.78 | Lote 2 | -21.9581 | -48.3503 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Eixo | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:16 | 2026-11-10 08:16 | 2026-10-15 08:16 | 2026-10-11 | 2026-10-21 08:57 | 2026-10-20 08:53 | 50 METROS DE DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 0,50 - EIXO | 2026-11-10 |  | 5052 | Dreno longitudinal de pavimento H=0,50 m - Sem fornecimento de tubo e geotêxtil (m) | 50 | 5052 | 101.04
VPT-default-2026.03831 |  | SP-255 | 108.36 | 108.52 | Lote 2 | -21.9626 | -48.3541 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Bordo direito | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:16 | 2026-11-10 08:16 | 2026-10-15 08:16 | 2026-10-11 | 2026-10-20 11:39 | 2026-10-19 10:46 | 160 METROS DE DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 0,50 - BORDO | 2026-11-10 |  | 16166.4 | Dreno longitudinal de pavimento H=0,50 m - Sem fornecimento de tubo e geotêxtil (m) | 160 | 16166.4 | 101.04
VPT-default-2026.03832 |  | SP-255 | 107.96 | 108.04 | Lote 2 | -21.9597 | -48.3517 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Bordo direito | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:16 | 2026-11-10 08:16 | 2026-10-15 08:16 | 2026-10-11 | 2026-10-21 09:07 | 2026-10-20 08:58 | 80 METROS DE DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 0,50 - BORDO | 2026-11-10 |  | 8083.2 | Dreno longitudinal de pavimento H=0,50 m - Sem fornecimento de tubo e geotêxtil (m) | 80 | 8083.2 | 101.04
VPT-default-2026.03838 |  | SP-255 | 110.084 | 110.184 | Lote 2 | -21.9751 | -48.3642 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:16 | 2026-11-10 08:16 | 2026-10-15 08:16 | 2026-10-11 | 2026-10-27 10:13 | 2026-10-26 10:10 | 100 METROS DE VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-6 | 2026-11-10 |  | 19357 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-6 (m) | 100 | 19357 | 193.57
VPT-default-2026.03841 |  | SP-255 | 109.625 | 109.63 | Lote 2 | -21.9718 | -48.3615 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:16 | 2026-11-10 08:16 | 2026-10-15 08:16 | 2026-10-11 | 2026-10-21 09:24 | 2026-10-20 09:19 | 5 METROS DE VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-3 | 2026-11-10 |  | 812.35 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-3 (m) | 5 | 812.35 | 162.47
VPT-default-2026.03842 |  | SP-255 | 108.07 | 108.07 | Lote 2 | -21.9605 | -48.3523 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:16 | 2026-11-10 08:16 | 2026-10-15 08:16 | 2026-10-11 | 2026-10-26 10:24 | 2026-10-21 10:11 | DRENO TRANSVERSAL RASO DTR 11 METROS | 2026-11-10 |  | 2172.17 | Dreno transversal raso DTR, sem o fornecimento dos materiais (m) | 11 | 2172.17 | 197.47
VPT-default-2026.03843 |  | SP-255 | 109.769 | 109.884 | Lote 2 | -21.9728 | -48.3623 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:16 | 2026-11-10 08:16 | 2026-10-15 08:16 | 2026-10-11 | 2026-10-21 09:33 | 2026-10-20 09:26 | 115 METROS DE VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-2 | 2026-11-10 |  | 17020 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-2 (m) | 115 | 17020 | 148
VPT-default-2026.03847 |  | SP-255 | 109.914 | 110.062 | Lote 2 | -21.9739 | -48.3632 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:16 | 2026-11-10 08:16 | 2026-10-15 08:16 | 2026-10-11 | 2026-10-22 16:11 | 2026-10-21 16:03 | 148 METROS VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-4 | 2026-11-10 |  | 25790.48 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-4 (m) | 148 | 25790.48 | 174.26
VPT-default-2026.03853 |  | SP-255 | 107.82 | 107.82 | Lote 2 | -21.9587 | -48.3509 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:16 | 2026-11-10 08:16 | 2026-10-15 08:16 | 2026-10-11 | 2026-10-26 10:29 | 2026-10-21 10:23 | DRENO TRANSVERSAL RASO DTR 11 METROS | 2026-11-10 |  | 2172.17 | Dreno transversal raso DTR, sem o fornecimento dos materiais (m) | 11 | 2172.17 | 197.47
VPT-default-2026.03857 |  | SP-255 | 109.425 | 109.625 | Lote 2 | -21.9703 | -48.3603 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:16 | 2026-11-10 08:16 | 2026-10-15 08:16 | 2026-10-11 | 2026-10-20 10:32 | 2026-10-19 10:25 | 200 METROS VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-3 | 2026-11-10 |  | 32494 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-3 (m) | 200 | 32494 | 162.47
VPT-default-2026.03858 |  | SP-255 | 108.22 | 108.36 | Lote 2 | -21.9616 | -48.3532 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Bordo direito | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:16 | 2026-11-10 08:16 | 2026-10-15 08:16 | 2026-10-11 | 2026-10-20 11:42 | 2026-10-13 07:36 | 140 METROS DE DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 0,50 | 2026-11-10 |  | 14145.6 | Dreno longitudinal de pavimento H=0,50 m - Sem fornecimento de tubo e geotêxtil (m) | 140 | 14145.6 | 101.04
VPT-default-2026.03860 |  | SP-255 | 110.062 | 110.084 | Lote 2 | -21.975 | -48.3641 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:16 | 2026-11-10 08:16 | 2026-10-15 08:16 | 2026-10-11 | 2026-10-22 16:15 | 2026-10-21 16:10 | 22 METROS DE VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-6 | 2026-11-10 |  | 4258.54 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-6 (m) | 22 | 4258.54 | 193.57
VPT-default-2026.03865 |  | SP-255 | 107.72 | 107.96 | Lote 2 | -21.958 | -48.3503 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Bordo direito | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:16 | 2026-11-10 08:16 | 2026-10-15 08:16 | 2026-10-11 | 2026-10-20 11:41 | 2026-10-19 10:58 | 240 METROS DE DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 0,50 - BORDO | 2026-11-10 |  | 24249.6 | Dreno longitudinal de pavimento H=0,50 m - Sem fornecimento de tubo e geotêxtil (m) | 240 | 24249.6 | 101.04
VPT-default-2026.03870 |  | SP-255 | 109.884 | 109.914 | Lote 2 | -21.9737 | -48.363 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:16 | 2026-11-10 08:16 | 2026-10-15 08:16 | 2026-10-11 | 2026-10-21 09:37 | 2026-10-20 09:33 | 30 METROS DE VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-4 | 2026-11-10 |  | 5227.8 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-4 (m) | 30 | 5227.8 | 174.26
VPT-default-2026.03874 |  | SP-255 | 107.78 | 108.05 | Lote 2 | -21.9584 | -48.3506 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Subsuperficial | 0 | 0 | 0 | Eixo | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:16 | 2026-11-10 08:16 | 2026-10-15 08:16 | 2026-10-11 | 2026-10-22 16:22 | 2026-10-21 16:15 | 270 METROS DE DRENO LONGITUDINAL DE PAVIMENTO H = 0,50 - EIXO | 2026-11-10 |  | 27280.8 | Dreno longitudinal de pavimento H=0,50 m - Sem fornecimento de tubo e geotêxtil (m) | 270 | 27280.8 | 101.04
VPT-default-2026.03881 |  | SP-255 | 97.54 | 97.37 | Lote 2 | -21.8846 | -48.2907 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Dreno Profundo | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM DRENO DR01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:16 | 2026-11-10 08:16 | 2026-10-15 08:16 | 2026-10-11 | 2026-10-20 15:41 | 2026-10-20 15:34 | VPT-default-2026.02925 E VPT-default-2026.02928 AJSUTE PARA O RECURSO E QUANTIDADE CORRETA | 2026-11-10 |  | 50472.96 | Dreno profundo tipo DPL adaptado para TS - Sem fornecimento de geotêxtil (m) | 159 | 50472.96 | 317.44
VPT-default-2026.03899 |  | SP-255 | 104.27 | 104.26 | Lote 2 | -21.9331 | -48.3301 | Terraplenagem | Remoção S.M. | 10 | 10 | 3.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:37 | 2026-11-10 08:37 | 2026-10-15 08:37 | 2026-10-11 | 2026-10-26 09:19 | 2026-10-23 09:18 |  | 2026-11-10 |  | 14052.5 | Escavação de solo mole (m³) | 350 | 14052.5 | 40.15
VPT-default-2026.03946 |  | SP-255 | 104.275 | 104.26 | Lote 2 | -21.9332 | -48.3301 | Obras de Contenção Geotécnica | Fundação (Obras de Contenção Geotécnica) | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:37 | 2026-11-10 08:37 | 2026-10-15 08:37 | 2026-10-11 | 2026-10-26 09:25 | 2026-10-23 09:21 | 10*10*3,5 | 2026-11-10 |  | 45264.8 | Fundação / reaterro com pedra rachão (m³) | 140 | 45264.8 | 323.32
VPT-default-2026.03954 |  | SP-255 | 104.275 | 104.27 | Lote 2 | -21.9332 | -48.3301 | Terraplenagem | Remoção S.M. | 5 | 10 | 3.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Terraplenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:37 | 2026-11-10 08:37 | 2026-10-15 08:37 | 2026-10-11 | 2026-10-23 08:21 | 2026-10-22 08:20 |  | 2026-11-10 |  | 7026.25 | Escavação de solo mole (m³) | 175 | 7026.25 | 40.15
VPT-default-2026.03975 |  | SP-255 | 120.192 | 120.192 | Lote 2 | -22.0492 | -48.419 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:41 | 2026-11-10 08:41 | 2026-10-15 08:41 | 2026-10-11 | 2026-10-26 13:42 | 2026-10-20 08:47 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TIPO C1 PARA 0,80 m (01 unidade) | 2026-11-10 |  | 14948.49 | Boca de bueiro simples tipo C1 para Ø 0,80 m (un) | 1 | 14948.49 | 14948.49
VPT-default-2026.03984 |  | SP-255 | 119.778 | 119.778 | Lote 2 | -22.0463 | -48.4169 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:41 | 2026-11-10 08:41 | 2026-10-15 08:41 | 2026-10-11 | 2026-10-26 11:45 | 2026-10-15 11:31 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TIPO C1 PARA 0,80 m | 2026-11-10 |  | 14948.49 | Boca de bueiro simples tipo C1 para Ø 0,80 m (un) | 1 | 14948.49 | 14948.49
VPT-default-2026.03986 |  | SP-255 | 120.727 | 120.727 | Lote 2 | -22.0532 | -48.4218 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:41 | 2026-11-10 08:41 | 2026-10-15 08:41 | 2026-10-11 | 2026-10-27 09:43 | 2026-10-16 09:40 | 3 METROS DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO PA2 COM BERÇO DE BRITA 0,80 m | 2026-11-10 |  | 1445.04 | Bueiro simples tubular de concreto PA2 com berço de brita - Ø 0,80 m, sem o fornecimento do tubo (m) | 3 | 1445.04 | 481.68
VPT-default-2026.04001 |  | SP-255 | 120.727 | 120.727 | Lote 2 | -22.0532 | -48.4218 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:41 | 2026-11-10 08:41 | 2026-10-15 08:41 | 2026-10-11 | 2026-10-26 14:00 | 2026-10-19 10:32 | CAIXA DE TRANSIÇÃO PARA BUEIROS TIPO CT-1 (01 UNIDADE) | 2026-11-10 |  | 11191.06 | Caixa de transição para bueiros tipo CT-1 (un) | 1 | 11191.06 | 11191.06
VPT-default-2026.04002 |  | SP-255 | 120.727 | 120.727 | Lote 2 | -22.0532 | -48.4218 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:41 | 2026-11-10 08:41 | 2026-10-15 08:41 | 2026-10-11 | 2026-10-26 13:44 | 2026-10-20 08:34 | BOCA DE BUEIRO SIMPLES TIPO C1 PARA 0,80 m (01 unidade) | 2026-11-10 |  | 14948.49 | Boca de bueiro simples tipo C1 para Ø 0,80 m (un) | 1 | 14948.49 | 14948.49
VPT-default-2026.04008 |  | SP-255 | 119.778 | 119.778 | Lote 2 | -22.0463 | -48.4169 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:41 | 2026-11-10 08:41 | 2026-10-15 08:41 | 2026-10-11 | 2026-10-26 11:53 | 2026-10-16 11:36 | CAIXA COLETORA TIPO CX-1 COM H = 2,01 A 2,50 (01 unidade) | 2026-11-10 |  | 32913.44 | Caixa coletora tipo CX-1 com h= 2,01 a 2,50 (un) | 1 | 32913.44 | 32913.44
VPT-default-2026.04010 |  | SP-255 | 120.169 | 120.169 | Lote 2 | -22.049 | -48.4189 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Bueiros/Galerias | 1.6 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM PROFUNDA PF01 -VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:41 | 2026-11-10 08:41 | 2026-10-15 08:41 | 2026-10-11 | 2026-10-26 12:04 | 2026-10-13 11:20 | CAIXA COLETORA TIPO CX-2 COM H = 1,51 A 2,00 (01 unidade) | 2026-11-10 |  | 24628.21 | Caixa coletora tipo CX-2 com h= 1,51 a 2,00 (un) | 1 | 24628.21 | 24628.21
VPT-default-2026.04011 |  | SP-255 | 118.35 | 118.362 | Lote 2 | -22.036 | -48.4094 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:41 | 2026-11-10 08:41 | 2026-10-15 08:41 | 2026-10-11 | 2026-10-16 08:22 | 2026-10-14 08:07 | 12 METROS DE VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-9 | 2026-11-10 |  | 2582.04 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-9 (m) | 12 | 2582.04 | 215.17
VPT-default-2026.04013 |  | SP-255 | 118.23 | 118.35 | Lote 2 | -22.035 | -48.4087 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:41 | 2026-11-10 08:41 | 2026-10-15 08:41 | 2026-10-11 | 2026-10-16 08:08 | 2026-10-13 08:02 | 120 METROS VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-9 | 2026-11-10 |  | 25820.4 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-9 (m) | 120 | 25820.4 | 215.17
VPT-default-2026.04014 |  | SP-255 | 118.363 | 118.456 | Lote 2 | -22.0361 | -48.4095 | Obras de Arte Corrente e Drenagem | Drenagem Superficial | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | DRENAGEM SUPERFICIAL SP01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+480 - Drenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:41 | 2026-11-10 08:41 | 2026-10-15 08:41 | 2026-10-11 | 2026-10-16 14:43 | 2026-10-15 14:30 | VALETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL REVESTIDA EM CONCRETO DR-3B-11 | 2026-11-10 |  | 23544.81 | Valeta de proteção trapezoidal revestida em concreto DR-3B-11 (m) | 93 | 23544.81 | 253.17
VPT-default-2026.04032 |  | SP-255 | 120.2 | 120.54 | Lote 2 | -22.0492 | -48.419 | Pavimentação | Subleito | 340 | 10.5 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+780 - Terraplenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:48 | 2026-11-10 08:49 | 2026-10-15 08:48 | 2026-10-11 | 2026-10-23 10:24 | 2026-10-20 10:22 |  | 2026-11-10 |  | 16314.9 | Regularização do subleito (m²) | 3570 | 16314.9 | 4.57
VPT-default-2026.04045 |  | SP-255 | 119.72 | 120.2 | Lote 2 | -22.0485 | -48.4185 | Terraplenagem | Aterro | 480 | 10.5 | 0.8 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+780 - Terraplenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:48 | 2026-11-10 08:49 | 2026-10-15 08:48 | 2026-10-11 | 2026-10-23 10:19 | 2026-10-20 10:19 | 4ª camada ( VERIFICAR VOLUME ACUMULADO ) | 2026-11-10 |  | 44513.28 | Compactação de aterro a 95% do proctor normal (m³) | 4032 | 44513.28 | 11.04
VPT-default-2026.04063 |  | SP-255 | 120.2 | 120.54 | Lote 2 | -22.0492 | -48.419 | Pavimentação | Aterro 100% - 2º CFT | 340 | 10.7 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+780 - Terraplenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:48 | 2026-11-10 08:49 | 2026-10-15 08:48 | 2026-10-11 | 2026-10-23 09:22 | 2026-10-16 11:26 |  | 2026-11-10 |  | 10906.724 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 727.6 | 10906.724 | 14.99
VPT-default-2026.04080 |  | SP-255 | 120.2 | 120.54 | Lote 2 | -22.0492 | -48.419 | Pavimentação | Aterro 100% - 1º CFT | 340 | 10.5 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+780 - Terraplenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:48 | 2026-11-10 08:49 | 2026-10-15 08:48 | 2026-10-11 | 2026-10-23 10:27 | 2026-10-20 10:26 |  | 2026-11-10 |  | 10702.86 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 714 | 10702.86 | 14.99
VPT-default-2026.04091 |  | SP-255 | 119.54 | 119.72 | Lote 2 | -22.0492 | -48.419 | Pavimentação | Aterro 100% - 1º CFT | 180 | 10.7 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+780 - Terraplenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:48 | 2026-11-10 08:49 | 2026-10-15 08:48 | 2026-10-11 | 2026-10-23 09:21 | 2026-10-16 11:21 |  | 2026-11-10 |  | 5774.148 | Compactação de aterro a 100% do proctor intermediário (m³) | 385.2 | 5774.148 | 14.99
VPT-default-2026.04093 |  | SP-255 | 119.54 | 119.72 | Lote 2 | -22.0492 | -48.419 | Pavimentação | Subleito | 180 | 10.7 | 0.2 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+780 - Terraplenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:48 | 2026-11-10 08:49 | 2026-10-15 08:48 | 2026-10-11 | 2026-10-23 09:21 | 2026-10-16 11:12 |  | 2026-11-10 |  | 8801.82 | Regularização do subleito (m²) | 1926 | 8801.82 | 4.57
VPT-default-2026.04094 |  | SP-255 | 117.49 | 118.4 | Lote 2 | -22.0292 | -48.4046 | Terraplenagem | Corte | 910 | 7 | 1 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | TERRAPLENAGEM 01 - VAL ROCHA | Tronco 117+380 ao 123+780 - Terraplenagem - Medição 7 | 2026-10-11 08:48 | 2026-11-10 08:49 | 2026-10-15 08:48 | 2026-10-11 | 2026-10-23 10:50 | 2026-10-13 10:14 | CORTE TALUDE COM DESTINO PRO DISPOSITIVO 118+780 ( VERIFICAR VOLUME DA TOPOGRAFIA ) DIST: 789 METROS | 2026-11-10 |  | 214775.6625 | Transporte de material de 1ª e 2ª categoria - DMT até 1 km (m³ x km) | 6213.375 | 98792.6625 | 15.9 | Escavação de material de 1ª e 2ª categoria - Sem transporte (m³) | 6300 | 115983 | 18.41
VPT-DRE-2026.00723 |  | SP-255 | 105.92 | 106.18 | Lote 2 | -21.945 | -48.3398 | Pavimentação | Demolição de Pavimento | 260 | 1 | 0.1 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 7 | 2026-10-11 08:21 | 2026-11-10 08:22 | 2026-10-15 08:21 | 2026-10-11 | 2026-10-21 12:07 | 2026-10-20 11:18 |  | 2026-11-10 |  | 1176.24 | Demolição de pavimento, revestimento betuminoso (m³) | 26 | 1176.24 | 45.24
VPT-DRE-2026.00725 |  | SP-255 | 106.22 | 106.5 | Lote 2 | -21.9472 | -48.3415 | Edificações | Pintura/Revestimento | 280 | 10 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 7 | 2026-10-11 08:21 | 2026-11-10 08:22 | 2026-10-15 08:21 | 2026-10-11 | 2026-10-22 12:55 | 2026-10-21 12:55 |  | 2026-11-10 |  | 2324 | Imprimadura ligante (Cura) - sem o fornecimento dos materiais (m²) | 2800 | 2324 | 0.83
VPT-DRE-2026.00736 |  | SP-255 | 108.64 | 108.8 | Lote 2 | -21.9647 | -48.3557 | Edificações | Pintura/Revestimento | 160 | 11.34 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 7 | 2026-10-11 08:21 | 2026-11-10 08:22 | 2026-10-15 08:21 | 2026-10-11 | 2026-10-21 10:42 | 2026-10-20 10:14 |  | 2026-11-10 |  | 1505.952 | Imprimadura ligante (Cura) - sem o fornecimento dos materiais (m²) | 1814.4 | 1505.952 | 0.83
VPT-DRE-2026.00750 |  | SP-255 | 105.92 | 106.18 | Lote 2 | -21.945 | -48.3398 | Pavimentação | Demolição de Base | 260 | 1 | 0.35 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 7 | 2026-10-11 08:21 | 2026-11-10 08:22 | 2026-10-15 08:21 | 2026-10-11 | 2026-10-21 12:10 | 2026-10-20 12:09 |  | 2026-11-10 |  | 8956.22 | Demolição de pavimento, camada granular (m³) | 91 | 8956.22 | 98.42
VPT-DRE-2026.00757 |  | SP-255 | 109.13 | 109.38 | Lote 2 | -21.9682 | -48.3586 | Pavimentação | Demolição de Base | 250 | 0.9 | 0.35 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 7 | 2026-10-11 08:21 | 2026-11-10 08:22 | 2026-10-15 08:21 | 2026-10-11 | 2026-10-21 13:33 | 2026-10-20 13:30 |  | 2026-11-10 |  | 7750.575 | Demolição de pavimento, camada granular (m³) | 78.75 | 7750.575 | 98.42
VPT-DRE-2026.00763 |  | SP-255 | 106.02 | 106.16 | Lote 2 | -21.9457 | -48.3404 | Pavimentação | Sub-Base | 140 | 10 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 7 | 2026-10-11 08:21 | 2026-11-10 08:22 | 2026-10-15 08:21 | 2026-10-11 | 2026-10-22 12:48 | 2026-10-21 12:47 |  | 2026-11-10 |  | 52012.8 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 280 | 52012.8 | 185.76
VPT-DRE-2026.00764 |  | SP-255 | 106.88 | 106.92 | Lote 2 | -21.9519 | -48.3454 | Pavimentação | Sub-Base | 40 | 11.34 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 7 | 2026-10-11 08:21 | 2026-11-10 08:22 | 2026-10-15 08:21 | 2026-10-11 | 2026-10-21 10:20 | 2026-10-19 10:01 |  | 2026-11-10 |  | 16852.1472 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 90.72 | 16852.1472 | 185.76
VPT-DRE-2026.00765 |  | SP-255 | 106.16 | 106.5 | Lote 2 | -21.9467 | -48.3412 | Pavimentação | Sub-Base | 340 | 11.34 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 7 | 2026-10-11 08:21 | 2026-11-10 08:22 | 2026-10-15 08:21 | 2026-10-11 | 2026-10-21 09:32 | 2026-10-20 09:29 |  | 2026-11-10 |  | 143243.2512 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 771.12 | 143243.2512 | 185.76
VPT-DRE-2026.00766 |  | SP-255 | 109.13 | 109.38 | Lote 2 | -21.9682 | -48.3586 | Pavimentação | Demolição de Pavimento | 250 | 0.3 | 0.05 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 7 | 2026-10-11 08:21 | 2026-11-10 08:22 | 2026-10-15 08:21 | 2026-10-11 | 2026-10-20 10:20 | 2026-10-19 10:18 |  | 2026-11-10 |  | 169.65 | Demolição de pavimento, revestimento betuminoso (m³) | 3.75 | 169.65 | 45.24
VPT-DRE-2026.00767 |  | SP-255 | 108.82 | 109.02 | Lote 2 | -21.9659 | -48.3568 | Pavimentação | Sub-Base | 200 | 11.34 | 0.2 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 7 | 2026-10-11 08:21 | 2026-11-10 08:22 | 2026-10-15 08:21 | 2026-10-11 | 2026-10-21 10:28 | 2026-10-19 10:06 |  | 2026-11-10 |  | 84260.736 | Solo cimento com adição de 3% cimento,mistura in situ- Recicladora (m³) | 453.6 | 84260.736 | 185.76
VPT-DRE-2026.00768 |  | SP-255 | 107.37 | 107.595 | Lote 2 | -21.9555 | -48.3482 | Pavimentação | Demolição de Base | 225 | 0.9 | 0.5 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 7 | 2026-10-11 08:21 | 2026-11-10 08:22 | 2026-10-15 08:21 | 2026-10-11 | 2026-10-21 11:18 | 2026-10-19 09:52 |  | 2026-11-10 |  | 4580.55 | Demolição de pavimento, revestimento betuminoso (m³) | 101.25 | 4580.55 | 45.24
VPT-DRE-2026.00769 |  | SP-255 | 107.37 | 107.595 | Lote 2 | -21.9555 | -48.3482 | Pavimentação | Demolição de Pavimento | 225 | 0.9 | 0.05 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | CAPA 1C - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Pavimentação - Medição 7 | 2026-10-11 08:21 | 2026-11-10 08:22 | 2026-10-15 08:21 | 2026-10-11 | 2026-10-19 09:50 | 2026-10-13 09:47 |  | 2026-11-10 |  | 996.5025 | Demolição de pavimento, camada granular (m³) | 10.125 | 996.5025 | 98.42
VPT-EST-2026.01396 |  | SP-255 | 96.5 | 117.22 | Lote 2 | -21.8771 | -48.2845 | Serviços Preliminares | Mobilização/Desmobilização | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Ambos | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Serviços Preliminares - Medição 7 | 2026-10-11 08:26 | 2026-11-10 08:27 | 2026-10-15 08:24 | 2026-10-11 | 2026-10-20 08:47 | 2026-10-15 10:45 |  | 2026-11-10 |  | 93336.9613 | Desvio de tráfego (vb) | 0.016 | 93336.9613 | 5833560.08
VPT-EST-2026.01406 |  | SP-255 | 117.38 | 123.48 | Lote 2 | -22.0284 | -48.404 | Serviços Preliminares | Mobilização/Desmobilização | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Ambos | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 117+220 ao 123+480 - Serviços Preliminares - Medição 7 | 2026-10-11 08:39 | 2026-11-10 08:39 | 2026-10-15 08:39 | 2026-10-11 | 2026-10-20 08:45 | 2026-10-17 11:31 |  | 2026-11-10 |  | 319728.87 | Desvio de tráfego (vb) | 0.05 | 319728.87 | 6394577.4
VPT-EST-2026.01555 |  | SP-255 | 124.4 | 137.95 | Lote 2 | -22.0808 | -48.4414 | Serviços Preliminares | Mobilização/Desmobilização | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Ambos | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SERVIÇOS PRELIMINARES - VAL ROCHA | Tronco 124+400 ao 137+950 - Serviços Preliminares - Medição 7 | 2026-10-11 08:57 | 2026-11-10 08:58 | 2026-10-15 08:57 | 2026-10-11 | 2026-10-20 08:48 | 2026-10-16 10:46 |  | 2026-11-10 |  | 134286.1254 | Desvio de tráfego (vb) | 0.021 | 134286.1254 | 6394577.4
VPT-LV-2026.02696 |  | SP-255 | 104.5 | 104.59 | Lote 2 | -21.9348 | -48.3315 | Serviços Preliminares | Limpeza do terreno | 90 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Bruno Braga | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | LIMPEZA 01 - VAL ROCHA | Tronco 096+500 ao 117+220 - Limpeza - Medição 7 | 2026-10-11 08:18 | 2026-11-10 08:18 | 2026-10-15 08:18 | 2026-10-11 | 2026-10-23 08:18 | 2026-10-22 07:43 | TRANSPORTE ATE O KM 100+500 SUL ( 6,851 KM ) | 2026-11-10 |  | 13638.0443 | Transporte de material de limpeza além de 1 km (m³ x km) | 1541.475 | 12378.0443 | 8.03 | Limpeza do terreno com destocamento de árvore d=<0,15m (m²) | 1125 | 1260 | 1.12
VPT-LV-2026.02702 |  | SP-255 | 104 | 104 | Lote 2 | -21.9311 | -48.3286 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 ao 117+220 - Supressão - Medição - Dantas | 2026-10-11 08:32 | 2026-11-10 08:32 | 2026-10-15 08:31 | 2026-10-11 | 2026-10-19 10:26 | 2026-10-16 10:14 | 15-20 - 24 20-30 - 7 30-40 - 6 40-50 - 1 50-60 - 5 60-70 - 0 70-80 - 1 >80 - 3 TOTAL - 47 | 2026-11-10 |  | 30363 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 11161.59 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 5 | 5511.95 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 1 | 734.92 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 6 | 2939.7 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 7 | 2286.41 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 24 | 5248.08 | 218.67
VPT-LV-2026.02712 |  | SP-255 | 102 | 102 | Lote 2 | -21.9167 | -48.3168 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 ao 117+220 - Supressão - Medição - Dantas | 2026-10-11 08:32 | 2026-11-10 08:32 | 2026-10-15 08:31 | 2026-10-11 | 2026-10-20 08:07 | 2026-10-16 10:57 | 15-20 - 8 20-30 - 6 30-40 - 2 40-50 - 2 50-60 - 1 60-70 - 0 70-80 - 0 >80 - 1 TOTAL - 20 | 2026-11-10 |  | 10981.8 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 2 | 979.9 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 6 | 1959.78 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 8 | 1749.36 | 218.67
VPT-LV-2026.02714 |  | SP-255 | 108 | 108 | Lote 2 | -21.96 | -48.352 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 ao 117+220 - Supressão - Medição - Dantas | 2026-10-11 08:32 | 2026-11-10 08:32 | 2026-10-15 08:31 | 2026-10-11 | 2026-10-22 18:05 | 2026-10-16 10:26 | 15-20 - 0 20-30 - 1 30-40 - 0 40-50 - 0 50-60 - 0 60-70 - 0 70-80 - 0 >80 - 0 TOTAL - 1 | 2026-11-10 |  | 326.63 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 1 | 326.63 | 326.63
VPT-LV-2026.02718 |  | SP-255 | 103 | 103 | Lote 2 | -21.9239 | -48.3227 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 ao 117+220 - Supressão - Medição - Dantas | 2026-10-11 08:32 | 2026-11-10 08:32 | 2026-10-15 08:31 | 2026-10-11 | 2026-10-22 09:14 | 2026-10-20 08:41 | 15-20 - 2 20-30 - 6 30-40 - 2 40-50 - 2 50-60 - 0 60-70 - 3 70-80 - 0 >80 - 3 TOTAL - 18 | 2026-11-10 |  | 20969.16 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 11161.59 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 3 | 4960.71 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 2 | 979.9 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 6 | 1959.78 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 2 | 437.34 | 218.67
VPT-LV-2026.02725 |  | SP-255 | 102 | 102 | Lote 2 | -21.9167 | -48.3168 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 096+500 ao 117+220 - Supressão - Medição - Dantas | 2026-10-11 08:32 | 2026-11-10 08:32 | 2026-10-15 08:31 | 2026-10-11 | 2026-10-21 16:41 | 2026-10-19 16:28 | 15-20 - 14 20-30 - 21 30-40 - 10 40-50 - 4 50-60 - 3 60-70 - 3 70-80 - 1 >80 - 1 TOTAL - 57 | 2026-11-10 |  | 32228.55 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 3720.53 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 1 | 2480.35 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 3 | 4960.71 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 3 | 3307.17 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 4 | 2939.68 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 10 | 4899.5 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 21 | 6859.23 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 14 | 3061.38 | 218.67
VPT-LV-2026.02823 |  | SP-255 | 137 | 137 | Lote 2 | -22.1812 | -48.4908 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 124+400 ao 137+950 - Supressão - Medição 7 - Eco Brasil | 2026-10-11 09:00 | 2026-11-10 09:00 | 2026-10-15 09:00 | 2026-10-11 | 2026-10-22 17:53 | 2026-10-14 11:28 | 15-20 - 4 20-30 - 6 30-40 - 7 40-50 - 8 50-60 - 4 60-70 - 3 70-80 - 2 >80 - 2 TOTAL - 36 | 2026-11-10 |  | 33915.5 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 7441.06 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 4960.7 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 3 | 4960.71 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 4 | 4409.56 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 8 | 5879.36 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 7 | 3429.65 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 6 | 1959.78 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 4 | 874.68 | 218.67
VPT-LV-2026.02846 |  | SP-255 | 124.4 | 124.4 | Lote 2 | -22.0808 | -48.4414 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 124+400 ao 137+950 - Supressão - Medição 7 - Eco Brasil | 2026-10-11 09:00 | 2026-11-10 09:00 | 2026-10-15 09:00 | 2026-10-11 | 2026-10-26 14:49 | 2026-10-20 13:43 | 15-20 - 23 20-30 - 41 30-40 - 11 40-50 - 5 50-60 - 7 60-70 - 3 70-80 - 2 >80 - 3 TOTAL - 95 | 2026-11-10 |  | 56285.02 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 11161.59 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 4960.7 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 3 | 4960.71 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 7 | 7716.73 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 5 | 3674.6 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 11 | 5389.45 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 41 | 13391.83 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 23 | 5029.41 | 218.67
VPT-LV-2026.02851 |  | SP-255 | 126 | 126 | Lote 2 | -22.0924 | -48.45 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Sul | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 124+400 ao 137+950 - Supressão - Medição 7 - Eco Brasil | 2026-10-11 09:00 | 2026-11-10 09:00 | 2026-10-15 09:00 | 2026-10-11 | 2026-10-22 17:11 | 2026-10-19 07:48 | 15-20 - 7 20-30 - 9 30-40 - 8 40-50 - 4 50-60 - 2 60-70 - 1 70-80 - 2 >80 - 0 TOTAL - 33 | 2026-11-10 |  | 20148.69 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 70<> 80cm, com limpeza da área (un) | 2 | 4960.7 | 2480.35 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 4 | 2939.68 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 8 | 3919.6 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 9 | 2939.67 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 7 | 1530.69 | 218.67
VPT-LV-2026.02856 |  | SP-255 | 136 | 136 | Lote 2 | -22.1743 | -48.4846 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Vinicius Medeiros | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 124+400 ao 137+950 - Supressão - Medição 7 - Eco Brasil | 2026-10-11 09:00 | 2026-11-10 09:00 | 2026-10-15 09:00 | 2026-10-11 | 2026-10-26 16:05 | 2026-10-15 10:45 | 15-20 - 2 20-30 - 8 30-40 - 7 40-50 - 2 50-60 - 2 60-70 - 1 70-80 - 0 >80 - 3 TOTAL - 25 | 2026-11-10 |  | 22969.81 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 3 | 11161.59 | 3720.53 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 2 | 2204.78 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 40<>50cm, com limpeza da área (un) | 2 | 1469.84 | 734.92 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 30<>40cm, com limpeza da área (un) | 7 | 3429.65 | 489.95 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 20<>30cm, com limpeza da área (un) | 8 | 2613.04 | 326.63 | Derrubada e destocamento arv. c/ diâmetro > 0,15 m (un) | 2 | 437.34 | 218.67
VPT-LV-2026.02872 |  | SP-255 | 91 | 91 | Lote 2 | -21.8436 | -48.2458 | Serviços Preliminares | Destocamento | 0 | 0 | 0 | Não se aplica | Norte | Executado | Vinicius Medeiros | Gabriela Pereira | CONSÓRCIO VAL ROCHA & TRANENGE | SUPRESSÃO PODA P | Tronco 83+920 ao 096+500 - Supressão - Medição 7 - Eco Brasil | 2026-09-11 11:09 | 2026-10-10 11:10 | 2026-10-15 11:08 | 2026-09-11 11:05 | 2026-10-23 09:37 | 2026-10-12 11:06 | AJUSTAR RECURSOS 15-20 - 0 20-30 - 0 30-40 - 0 40-50 - 0 50-60 - 1 60-70 - 1 70-80 - 0 >80 - 4 TOTAL - 6 | 2026-10-10 11:06 |  | 17638.08 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 60<>70cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1653.57 | 1653.57 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro 50<>60cm, com limpeza da área (un) | 1 | 1102.39 | 1102.39 | Derrubada e destocamento.arv. c/ diâmetro > 80cm, com limpeza da área (un) | 4 | 14882.12 | 3720.53